# герб

# УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

восьма сесія сьомого скликання

від 22.09.16 № 152

Про Програму розвитку комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“

на 2016 - 2019 роки

Керуючись статтею 25, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, рішенням міської ради від 24.09.09 № 552 ,,Про затвердження ,,Оптимізованої схеми перспективного розвитку теплопостачання міста Новоград-Волинського на період 2009-2019 роки “, з метою реалізації державної політики розвитку міського житлово-комунального господарства, міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Програму розвитку комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ на 2016-2019 роки (далі - Програма) (додається).
2. Відділу економічного аналізу та планування міської ради (Кузнєцова Н.І.) щорічно за поданням управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради (Богданчук О.В.) включати завдання, заходи та показники, визначені Програмою, до відповідних розділів програми соціально - економічного розвитку міста на відповідний рік.
3. Програму комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ щодо зменшення споживання природного газу, затверджену рішенням міської ради від 30.05.13 № 419 зі змінами визнати такою, що втратила чинність.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та екології (Табалюк В.С.) та заступника міського голови Шалухіна В.А.

Міський голова В.Л. Весельський

Додаток

до рішення міської ради

від 22.09.16 № 152

Програма

розвитку комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ на 2016-2019 роки

І. Загальна частина

В умовах зростання цін на енергоносії, в тому числі на природний газ та електроенергію, гостро постає питання розрахунків за спожиті енергоносії, скорочення їх споживання. Протягом року комунальне підприємство ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ споживає біля 9,2 млн. м3 природного газу. На даний час підприємство має частину котелень, на яких встановлене застаріле енергоємне обладнання, яке потребує реконструкції. Впровадження теплових мереж із використанням попередньо ізольованих труб з пінополіуретановою ізоляцією на підприємстві складає 57%, тому є необхідність в подальшому впровадженні сучасних енергоефективних трубопроводів для транспортування теплової енергії з метою зменшення втрат.

ІІ. Мета програми

Метою програми є:

* підвищення економічної та енергетичної ефективності і надійності функціонування комунальної теплоенергетики міста;
* зниження енергоємності виробництва теплової енергії, зменшення обсягу втрат енергоресурсів під час її транспортування та постачання;
* надання якісних послуг споживачам.

ІІІ. Завдання та очікувані результати реалізації Програми

Програма передбачає:

* реконструкцію чотирьох котелень із заміною застарілого обладнання на сучасне енергоефективне, із заміною шістьох застарілих котлів на сучасні енергоефективні;
* переведення трьох котелень в автоматичний режим роботи;
* реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією.

Перелік заходів з розвитку комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ на 2016-2019 роки та перелік житлових будинків, що планується відключити від мережі централізованого опалення додається.

ІV. Фінансове забезпечення програми

Фінансування заходів програми передбачається здійснювати за рахунок коштів міського бюджету та власних коштів підприємства.

Перелік заходів з розвитку

комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“

на 2016 – 2019 роки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання, рік | Обсяги та джерела  фінансування, тис.грн. | | |
| всього | в тому числі | |
| місцевий бюджет | власні кошти |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкція котельні по вул. Шевченка, 1 у м. Новоград-Волинський Житомирської області | 2017 | 3535,2 | 1500,0 | 2035,5 |
| 2 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополі-уретановою ізоляцією КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" у м. Новоград-Волинський Житомирської області | 2017 | 1333,0 | 0,0 | 1333,0 |
| **Разом 2017 рік:** | | | **4868,2** | **1500,0** | **3368,5** |
| 3 | Реконструкція котельні по вул. Вокзальна, 23-А у м. Новоград-Волинський Житомирської області | 2018 | 1300,0 | 0,0 | 1300,0 |
| 4 | Реконструкція котельні по вул. Пушкіна, 8 у м. Новоград-Волинський Житомирської області | 2018 | 2650,0 | 1871,5 | 778,5 |
| 5 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополі-уретановою ізоляцією КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" у м. Новоград-Волинський Житомирської області | 2018 | 1290,0 | 0,0 | 1290,0 |
| **Разом 2018 рік:** | | | **5240,0** | **1871,5** | **3368,5** |
| 6 | Реконструкція котельні по вул. Житомирська, 29 у м. Новоград-Волинський Житомирської області | 2019 | 2400,0 | 321,5 | 2078,5 |
| 7 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополі-уретановою ізоляцією КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" у м. Новоград-Волинський Житомирської області | 2019 | 1290,0 | 0,0 | 1290,0 |
| **Разом 2019 рік:** | | | **3690,0** | **321,5** | **3368,5** |
| **Всього по програмі на три роки:** | | | **13798,2** | **3693,0** | **10105,5** |

Перелік

житлових будинків, що планується відключити

від мережі централізованого опалення

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва підприємства, що обслуговує будинок | Адреса будинку | Кількість квартир | Кількість квартир, що мають централі-зоване опалення | Опалювальна площа, м2 | Термін виконання, рік |
| 1. | ОСББ ,,Наш дім“ | вул. Замкова, 7 | 104 | 23 | 1205,2 | 2016 |
| 2. | ОСББ ,,Мікрорайон ,,Зелені“ | вул. Рокосовського,1 | 32 | 8 | 575,32 | 2017 |
|  | **Всього:** | **2 будинка** |  |  | **1780.52** |  |

Секретар міської ради О.А.Пономаренко