, 

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

десята сесія сьомого скликання

від 23.12.2016 № 211

Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту міста Новограда-Волинського на 2017-2021 роки

## 

## Керуючись статтею 25, пунктом 22 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України „Про фізичну культуру і спорт“, з метою реалізації державної політики у галузі фізичної культури і спорту, створення організаційних та економічних умов для подальшого розвитку фізичної культури та спорту у місті, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури і спорту міста Новограда-Волинського на 2017-2021 роки (далі – Програма) (додається).

2. Управлінню у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради забезпечити виконання Програми та інформування міської ради щороку в першому кварталі.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, культури та спорту (Федорчук В.Г.) та на заступника міського голови Гвозденко О.В.

Міський голова В.Л. Весельський

Додаток

до рішення міської ради

від 23.12.2016 № 211

Програма

розвитку фізичної культури і спорту міста Новограда-Волинського

на 2017-2021 роки

І. Загальна характеристика Програми розвитку фізичної культури і спорту міста Новограда-Волинського на 2017-2021 роки (далі-Програма)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради |
| 2. | Розробник Програми | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради |
| 3. | Співрозробники Програми | Дитячо-юнацька спортивна школа  Міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»  Громадська організація «Спортивний комітет міста Новограда-Волинського» (за згодою) |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради |
| 5. | Учасники Програми | Управління у справах сім’ї, молоді фізичної культури та спорту міської ради  Управління освіти і науки міської ради  Управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради  Фінансове управління міської ради  Відділ інформації та зв’язків з громадськістю міської ради  Відділ з питань охорони здоров’я міської ради  Відділ культури міської ради  Відділ підприємницької діяльності міської ради  Дитячо-юнацька спортивна школа  Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки  Міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»  Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Міська комунально-рятувальна станція на воді  Спортивні федерації міста (за згодою)  Громадська організація «Спортивний комітет міста Новограда-Волинського» (за згодою)  Об’єднання співвласників багатоповерхових будинків (за згодою) |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2017-2021 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | У межах фінансових ресурсів |
| 8. | Основні джерела фінансування | Кошти міського бюджету, кошти не бюджетних джерел |

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма, аналіз причин виникнення проблем та обґрунтування необхідності їх розв’язання, шляхом розроблення і виконання Програми

Фізична культура і спорт – невід’ємна частина виховного процесу дітей, молоді та повноцінного життя дорослого населення міста. Її основне призначення – зміцнення здоров’я, підвищення фізичних можливостей людини, забезпечення здорового способу життя широких верств населення.

Проте, спосіб життя населення України, області та міста, стан розвитку сфери фізичної культури і спорту залишаються на рівні, який створює загрозу та є суттєвим викликом для української держави на сучасному етапі її розвитку, що характеризується певними чинниками, основними серед яких є:

- погіршення стану здоров’я населення з різко прогресуючими хронічними хворобами, що призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до фізичної культури та спорту, зокрема, спроможних тренуватися, витримуючи значні фізичні навантаження, та досягати високих спортивних результатів;

- відсутність сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя і подовження його тривалості;

- протягом 2012-2016 років кількість осіб, що віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи в місті, збільшилася на 34% від загальної кількості дітей шкільного та студентського віку за умови загального зменшення чисельності населення цього віку через демографічну кризу, що спричинило зменшення кількості залучених дітей і молоді до занять фізичною культурою та спортом;

- посилення впливу на спортивні результати інноваційних технологій;

- невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від міжнародних та всеукраїнських стандартів ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту в місті, насамперед – фінансового та матеріально-технічного.

Комплексний підхід до розв’язання існуючих проблем на основі використання програмно-цільового методу потребує розроблення, затвердження та виконання Програми протягом 2017-2021 років.

ІІІ. Мета та завдання Програми

Мета Програми полягає у створенні умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, а також максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпійських принципів.

Завданнями Програми є створення в місті умов для:

- фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів, за місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення;

- підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів;

- поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

ІV. Заходи Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Перелік заходів | | Термін виконан (рік) | Обсяги та джерела фінансування (тис.грн) | | | | | | | | | | Виконавці | | | | | | |
| всього | | | Міський  бюджет | | | | інші | |  | | | | | | | |
| 1. **Створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів міста, за місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення, у Збройних силах України та інших військових формуваннях, у правоохоронних органах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Залучення населення до занять фізичною культурою та спортом за місцем проживання та відпочинку, сприяння роботі міського центру фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх“ | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р | 25,0  25,0  25,0  25,0  25,0 | | | 25,0  25,0  25,0  25,0  25,0 | | | |  | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | | | | | |
| 1.2 | Проведення роботи спільно з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості щодо залучення інвестицій та позабюджетних коштів на розвиток фізичної культури та спорту в місті відповідно до чинного законодавства | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. |  | | | Не потребує  фінансу-вання | | | |  | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, підприємства, установи та громадські організації (за згодою) | | | | | | | |
| 1.3 | Створення місць для навчання плаванню на відкритих водоймищах, у тому числі на пляжах | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. |  | | | У межах фінансо-вих ресурсів | | | |  | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради спільно з організаціями фізкультурно-спортивних товариств (за згодою), управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради | | | | | | | |
| 1.4 | Залучення представників міських підприємств, установ та організацій різних організаційно-правових форм власності (за згодою) до занять фізичною культурою та спортом за місцем роботи | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. |  | | | Не потребує фінансу-вання | | | |  | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», міські підприємста, установи та організації (за згодою) | | | | | | | |
| 1.5 | Участь в обласних спартакіадах та інших масових фізкультурно- спортивних заходах серед посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів міської ради, працівників різних сфер і галузей | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. | 10,0  10,0  10,0  10,0  10,0 | | | 10,0  10,0  10,0  10,0  10,0 | | | |  | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, керівники галузей (за згодою), фізкультурно-спортивні товариства (за згодою) | | | | | | | |
| 1.6 | Утворення Координаційної ради з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової активності при міській раді | | До 1 лютого 2017 р. |  | | | Не потребує фінансу-вання | | | |  | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради | | | | | | | |
| 1.7 | Участь у щорічній обласній спартакіаді допризовної молоді | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. |  | | | У межах фінансо-вих ресурсів | | | |  | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради | | | | | | | |
| 1.8 | Проведення загальнодоступних фізкультурно-оздоровчих заходів у місцях масового відпочинку населення | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. |  | | | У межах фінансо-вих ресурсів | | | |  | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | | | | | |
| 1.9 | Забезпечення організації роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальних закладах усіх типів | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. | 10,0  10,0  10,0  10,0  10,0 | | | 10,0  10,0  10,0  10,0  10,0 | | | |  | | Управління освіти і науки міської ради, управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради | | | | | | | |
| 1.10 | Проведення у навчальних закладах комплексних багатоступеневих змагань, фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів з метою залучення дітей та молоді, у тому числі дітей-інвалідів, до активних занять спортом | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. | 10,0  10,0  10,0  10,0  10,0 | | | 10,0  10,0  10,0  10,0  10,0 | | | |  | | Управління освіти і науки міської ради, управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | | | | | |
| 1.11 | Збільшення кількості загальнодоступних спортивних заходів для студентів вищих навчальних закладів міста | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. |  | | | У межах фінансо-вих ресурсів | | | |  | | Управління освіти і науки міської ради, управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», вищі навчальні заклади міста (за згодою) | | | | | | | |
| 1.12 | Забезпечення рухової активності студентів вищих навчальних закладів міста з урахуванням специфіки майбутньої професії | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. |  | | | Не потребує фінансу-вання | | | |  | | Управління освіти і науки міської ради, управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», вищі навчальні заклади міста (за згодою) | | | | | | | |
| 1.13 | Вивчення питання щодо впровадження в навчальних закладах рухової активності школярів у різних формах і видах | | До 1 лютого 2017 р. |  | | | Не потребує фінансу-вання | | | |  | | Управління освіти і науки міської ради, управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради | | | | | | | |
| 1.14 | Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів спортивним обладнанням та інвентарем | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. |  | | | У межах фінансо-вих ресурсів | | | |  | | Управління освіти і науки міської ради | | | | | | | |
| 1.15 | Передбачення в програмах навчальних закладів усіх типів та форм власності навчання дітей та молоді плаванню з урахуванням кліматичних умов та наявної ресурсної бази | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. |  | | | У межах поточно-го фінансу-вання | | | |  | | Управління освіти і науки міської ради, управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міська комунально-рятувальна станція на воді | | | | | | | |
| **II. Забезпечення розвитку дитячого, дитячо-юнацького спорту та резервного спорту** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом у дитячо-юнацькій спортивній школі, дитячо-юнацькому клубі фізичної підготовки | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. |  | | | У межах фінансо-вих ресурсів | | | |  | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, управління освіти і науки міської ради, дитячо-юнацька спортивна школа | | | | | |
| 2.2 | Забезпечення активним відпочинком вихованців дитячо-юнацької спортивної школи у канікулярний період | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. |  | | | У межах фінансо-вих ресурсів | | | |  | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, дитячо-юнацька спортивна школа | | | | | |
| 2.3 | Забезпечення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацької спортивної школи із дотриманням системи переведення спортсменів на черговий етап багаторічної підготовки | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. | 50,0  60,0  70,0  80,0  90,0 | | | 50,0  60,0  70,0  80,0  90,0 | | | |  | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, дитячо-юнацька спортивна школа | | | | | |
| 2.4 | Проведення міських спортивних ігор школярів, галузевих спартакіад, відкритих чемпіонатів міста з видів спорту, спортивно-масових заходів, присвячених визначним датам, інше | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. | 150,0  150,0  150,0  150,0  150,0 | | | 150,0  150,0  150,0  150,0  150,0 | | | |  | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, управління освіти і науки міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | | | |
| 2.5 | Організація і проведення міський спортивних змагань на Кубок воїнів-афганців з волейболу, змагань на кубок міського голови з футболу серед учнівських команд міста, відокремленого міського турніру з баскетболу серед юнаків і дівчат, пам’яті заслуженого працівника фізичної культури та спорту Єрмакова В.П., відкритого міського турніру з боксу, пам’яті міських загиблих учасників АТО, міського турніру з вільної боротьби імені С.А. Сітайла, змагань з футболу на кубок секретаря міської ради О.А. Атаманенка, змагань з волейболу на кубок В.І. Неука та інше. | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. |  | | | У межах фінансових ресурсів | | | |  | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, управління освіти і науки міської ради, дитячо-юнацька спортивна школа, дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки, федерації різних видів спорту (за згодою) | | | | | |
| 2.6 | Сприяння організації та проведення обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань, турнірів, чемпіонатів та інше. | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. |  | | | У межах фінансових ресурсів | | | |  | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, управління освіти і науки міської ради, дитячо-юнацька спортивна школа, дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки, федерації різних видів спорту (за згодою) | | | | | |
| 2.7 | Сприяння організації проведення «Етапу Кубку України» зі стронгмену у м.Новограді-Волинському | | 2017 р. |  | | | У межах фінансо-вих ресурсів | | | |  | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | | | |
| 1. **Організаційна робота** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт адмінбудинку міського стадіону „Авангард“ за адресою вул. І.Мамайчука, 13 в м.Новограді-Волинському Житомирської області | | 2017 р. | 500,0 | | | 500,00 | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | | |
| 3.2 | Будівництво двох спортивних майданчиків з штучним покриттям для міні-футболу за адресами: вул.Пушкіна,44 (ЗОШ № 4) та по вул.Співдружності 3\4 ( колегіум) | | 2018 р.  2019 р. | 700,0  700,0 | | | 700,0  700,0 | | | |  | | | | | Управління освіти і науки міської ради | | | | |
| 3.3 | Розвиток зимових видів спорту та зимових баз | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. |  | | | У межах фінансо-вих ресурсів | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, громадська організація «Спортивний комітет м. Новограда-Волинського» (за згодою) | | | |
| 3.4 | Виготовлення технічної документації для покращення енергозабезпечення міського стадіону „Авангард“ вул. І.Мамайчука, 13 в м.Новограді-Волинському Житомирської області | | 2017 р. | 15,0 | | | 15,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | |
| 3.5 | Підведення ЛЕП до міського стадіону „Авангард“ вул. І.Мамайчука,13 в м.Новограді-Волинському Житомирської області | | 2017 р. | 300,0 | | | 300,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | |
| 3.6 | Рекультивація футбольного поля міського стадіону „Авангард“ вул. І.Мамайчука, 13 в м.Новограді-Волинському Житомирської області | | 2017 р. | 300,0 | | | 300,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | |
| 3.7 | Розвиток і підтримка технічних видів спорту (мотокрос, картинг), створення спортивної бази | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. |  | | | У межах фінансо-вих ресурсів | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | |
| 3.8 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний ремонт вуличного туалету та поточний ремонт вуличного туалету на території міського стадіону „Авангард“ за адресою вул. І. Мамайчука, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області | | 2017 р. | 120,0 | | | 120,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | |
| 3.9 | Капітальний ремонт воріт на міському стадіоні „Авангард“ вул. І.Мамайчука, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області | | 2017 р. | 50,0 | | | 50,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | |
| 3.10 | Поточний ремонт бігової доріжки на стадіоні «Авангард» вул. І.Мамайчука, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. | 50,0  50,0  50,0  50,0  50,0 | | | 50,0  50,0  50,0  50,0  50,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | |
| 3.11 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт огорожі навколо міського стадіону „Авангард“ за адресою вул. І. Мамайчука, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області | | 2018 р. | 500,0 | | | 500,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | |
| 3.12 | Поточний ремонт трибун міського стадіону „Авангард“ на вул. І. Мамайчука, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області | | 2018 р.  2019 р. | 200,0  200,0 | | | 200,0  200,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | |
| 3.13 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво підсобного приміщення для зберігання катка, газонокосарки  на міському стадіоні „Авангард“ на вул. І.Мамайчука, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області | | 2018 р. | 400,0 | | | 400,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | |
| 3.14 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво сучасного ФОК (фізкультурно-оздоровчого комплексу) на території міського стадіону „Авангард“ на вул. І.Мамайчука, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області | | 2017 р. | 450,0 | | | 450,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради | | | |
| 3.15 | Капітальне будівництво сучасного ФОК (фізкультурно-оздоровчого комплексу) на території міського стадіону „Авангард“ на вул. І.Мамайчука, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області | | 2017 р.  2018 р.  2019 р. | 10000,0  10000,0  2000,0 | | | 2000,0  2000,0  - | | | | | 8000,0  8000,0  2000,0 | | | | | Відділ капітального будівництва міської ради, управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради | | | |
| 3.16 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво плавального басейну на вул. Леваневського, 31А в м. Новограді-Волинському Житомирської області | | 2018 р.  2019 р.  2020 р. | 300,0  10000,0  10000,0 | | | 300,0  2000,0  2000,0 | | | | | -  8000,0  8000,0 | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорт міської ради | | | |
| 3.17 | Встановлення бойлера в жіночу душову кімнату дитячо-юнацької спортивної школи за адресою: площа Лесі України, 9 в м. Новограді-Волинському Житомирської області | | 2017 р. | 15,0 | | | 15,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, дитячо-юнацька спортивна школа | | | |
| 3.18 | Забезпечення модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацької спортивної школи, дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки, облаштування необхідним обладнанням та інвентарем | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р. |  | | | У межах фінансо-вих ресурсів | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, управління освіти і науки міської ради | | | |
| 3.19 | Придбання мікроавтобуса для Новоград-Волинської дитячо-юнацької спортивної школи | | 2018 р. |  | | | У межах фінансо-вих ресурсів | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, дитячо-юнацька спортивна школа | | | |
| 3.20 | Придбання господарського інвентарю та засобів для міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. | 50,0  50,0  50,0  50,0  50,0 | | | 50,0  50,0  50,0  50,0  50,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | |
| 3.21 | Озеленення території міського стадіону «Авангард» на вул. І.Мамайчука, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р. | 50,0  50,0  20,0  10,0 | | | 50,0  50,0  20,0  10,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | |
| 3.22 | Проведення технічних робіт щодо підключення міського стадіону «Авангард» до мережі централізованого водопостачання (полив футбольного поля) | | 2017 р. | 100,0 | | | 100,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | |
| 3.23 | Сезонний полив футбольного поля від мережі централізованого водопостачання | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. | 20,0  20,0  20,0  20,0  20,0 | | | 20,0  20,0  20,0  20,0  20,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | |
| 3.24 | Сприяння роботі міських футбольних клубів | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. | 450,0  450,0  450,0  450,0  450,0 | | | 450,0  450,0  450,0  450,0  450,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради | | | |
| 3.25 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво тенісного корту в м. Новограді-Волинському Житомирської області | | 2018 р.  2019 р. | 100,0  900,0 | | | 100,0  900,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | |
| 3.26 | Завершення капітального ремонту приміщення дитячо-юнацької спортивної школи на вул. Пушкіна, 44А (зал важкої атлетики) в м. Новограді-Волинському Житомирської області | | 2017 р. | 128,0 | | | 128,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, дитячо-юнацька спортивна школа | | | |
| 3.27 | Встановлення в приміщенні дитячо-юнацької спортивної школи електролічильника по  вул. Шевченка, 33 в м. Новограді-Волинському Житомирської області | | 2017 р. | 15,0 | | | 15,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, дитячо-юнацька спортивна школа | | | |
| 3.28 | Забезпечення виплати стипендій міської ради перспективним та обдарованим спортсменам міста | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. | 30,0  30,0  30,0  30,0  30,0 | | | 30,0  30,0  30,0  30,0  30,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради | | | |
| 3.29 | Придбання армстолів для проведення спортивно-масових заходів | | 2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. | 3,0  3,0  3,0  3,0 | | | 3,0  3,0  3,0  3,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | |
| 3.30 | Забезпечення організації святкових програм в галузі фізичної культури та спорту | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. | 20,0  20,0  20,0  20,0  20,0 | | | 20,0  20,0  20,0  20,0  20,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, відділ культури міської ради | | | |
| 3.31 | Забезпечення виїзної торгівлі під час організації святкових програм, кубкових змагань, чемпіонатів різних рівнів, інше | | 2017-2021 роки |  | | | Не потребує  фінансу-вання | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, відділ підприємницької діяльності міської ради | | | |
| 3.32 | Придбання подіумного переносного пілону для проведення спортивних змагань | | 2019 р. | 20,0 | | | 20,00 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | |
| 3.33 | Придбання спортивного інвентарю для ігрових видів спорту в дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади міста | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. | 70,0  70,0  70,0  70,0  70,0 | | | 70,0  70,0  70,0  70,0  70,0 | | | | |  | | | | | Управління освіти і науки міської ради | | | |
| 3.34 | Поточний ремонт спортивних залів, пришкільних спортивних майданчиків загальноосвітніх навчальних закладів міста | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. | 80,0  80,0  80,0  80,0  80,0 | | | 80,0  80,0  80,0  80,0  80,0 | | | | |  | | | | | Управління освіти і науки міської ради | | | |
| 3.35 | Придбання покриття на підлогу (татамі) для проведення спортивних тренувань для дитячо-юнацької спортивної школи | | 2018 р. | 100,0 | | | 100,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, дитячо-юнацька спортивна школа | | | |
| 3.36 | Створення в мікрорайонах міста спортивних майданчиків з довговічним покриттям для ігрових видів спорту | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. |  | | | У межах фінансо-вих ресурсів | | | | |  | | | | | Об’єднання співвласників багатоповерхових будинків (за згодою) | | | |
| 3.37 | Придбання тумби для нагородження на змаганнях для міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | 2018 р. |  | | | У межах фінансо-вих ресурсів | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фіз. культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | |
| 3.38 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для дитячо-юнацької спортивної школи | | 2017 р. | 100,0 | | | 100,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, дитячо-юнацька спортивна школа | | | |
| 3.39 | Створення майданчика з огорожею під використання катання на роликах, заняттях стріт хокеєм, ковзанки для хокею | | 2017 р.  2018 р. |  | | | У межах фінансо-вих ресурсів | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, громадська організація «Спортивний комітет міста Новограда-Волинського» (за згодою) | | | |
| 3.40 | Розвиток вуличного спорту, встановлення площадки для паркуру в житлових масивах міста | | 2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. |  | | | У межах фінансо-вих ресурсів | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, громадська організація «Спортивний комітет міста Новограда-Волинського» (за згодою), Об’єднання співвласників багатоповерхо-вих будинків (за згодою) | | | |
| 3.41 | Встановлення площадки для скейтбордингу, облаштування велосипедної доріжки в житлових масивах міста | | 2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. |  | | | У межах фінансо-вих ресурсів | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради, об’єднання співвласників багатоповерхових будинків (за згодою) | | | |
| 3.42 | Придбання грифу для пауерліфтингу (texas deadlift bad USA) для дитячо-юнацької спортивної школи | | 2018 р. |  | | | У межах фінансо-вих ресурсів | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, дитячо-юнацька спортивна школа | | | |
| 3.43 | Придбання та встановлення на території загальноосвітніх навчальних закладів, в міських зонах відпочинку антивандальних бетонних столів для гри в настільний теніс | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. |  | | | У межах фінансо-вих ресурсів | | | | |  | | | | | Управління освіти і науки міської ради, управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради | | | |
| 3.44 | Реконструкція легкоатлетичної доріжки для стрибків в довжину на міському стадіоні «Авангард»  вул. І. Мамайчука, 13  в м. Новограді-Волинському Житомирської області | | 2017 р. | 100,0 | | | 100,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | |
| 3.45 | Реконструкція майданчика зі штучним покриттям на території міського стадіону «Авангард» на вул. І. Мамайчука, 13  в м. Новограді-Волинському Житомирської області | | 2017 р. | 50,0 | | | 50,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | |
| 3.46 | Поточний ремонт огорожі міського стадіону «Авангард» на вул. І. Мамайчука, 13  в м. Новограді-Волинському Житомирської області | | 2017 р. | 50,0 | | | 50,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | |
| 3.47 | Поточний ремонт подвійних цегляних входів на трибуни стадіону «Авангард» на вул. І. Мамайчука, 13  в м. Новограді-Волинському Житомирської області | | 2017 р. | 50,0 | | | 50,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | |
| 3.48 | Придбання мінітрактору- райдеру (газонокосарки) для догляду за футбольним полем стадіону «Авангард» на вул. І. Мамайчука, 13  в м. Новограді-Волинському Житомирської області | | 2017 р. | 140,0 | | | 140,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | |
| 3.49 | Придбання інформаційного табло на стадіон «Авангард» за адресою вул. І.Мамайчука, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області | | 2017 р. | 120,0 | | | 120,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | |
| 3.50 | Придбання спортивного інвентарю та спортивної форми для гри в футбол | | 2017 р. | 30,0 | | | 30,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | |
| 3.51 | Виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі в постійне користування, орієнтовною площею 2.5 га для будівництва та обслуговування по  вул І. Мамайчука, 13 в м.Новограді-Волинському Житомирської області | | 2017 р. | 5,0 | | | 5,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | |
| 3.52 | Придбання та встановлення сміттєвих урн навколо території огорожі стадіону «Авангард» на вул. І. Мамайчука, 13  в м. Новограді-Волинському Житомирської області | | 2017 р. | 10,0 | | | 10,0 | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | | |
| 3.53 | Будівництво спортивного майданчика по вул.Тургенєва, 2 в м.Новограді-Волинському Житомирської області | | 2017 р. |  | | | У межах фінансо-вих ресурсів | | | | |  | | | | | Управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради | | | |
| 3.54 | Проведення інвентаризації спортивних споруд та об’єктів на місцях з метою визначення потреб у їх подальшому облаштуванні для занять інвалідів фізичною культурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією та безперешкодного доступу до всіх спортивних споруд для спортсменів та глядачів з обмеженими фізичними можливостями | | 2018 р. |  | | | Не потребує фінансу-вання | | | | |  | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради | | | |
| **IV.Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, спорту ветеранів та інвалідів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Сприяння участі спортсменів та команд міста в обласних спортивних заходах з олімпійських видів та неолімпійських видів спорту, участі в обласних спортивних заходах серед спортсменів-інвалідів | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. | | | 300,0  300,0  300,0  300,0  300,0 | | | 300,0  300,0  300,0  300,0  300,0 | | |  | | | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, фізкультурно-спортивні товариства (за згодою), спортивні федерації міста (за згодою) | |
| 4.2 | Сприяння у підготовці та участі збірних команд міста в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях з різних видів спорту, інших масових спортивних заходах | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. | | | 50,0  50,0  50,0  50,0  50,0 | | | 50,0  50,0  50,0  50,0  50,0 | | |  | | | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради | |
| 4.3 | Сприяння розвитку міського молодіжно-оздоровчого клубу «Фенікс» для осіб з обмеженими можливостями | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. | | |  | | | У межах фінансо-вих ресурсів | | |  | | | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський молодіжно-оздоровчий клуб «Фенікс» | |
| 4.4 | Залучення населення з обмеженими можливостями до систематичних занять фізичною культурою та спортом | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. | | |  | | | У межах фінансо-вих ресурсів | | |  | | | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | |
| 4.5 | Забезпечення розвитку спортивної медицини | | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. | | |  | | | У межах фінансо-вих ресурсів | | |  | | | | | | | Відділ з питань охорони здоров’я міської ради, управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради | |
| **V. Покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, тренерів, спортсменів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Капітальний ремонт підпірних стінок місць для сидіння на стадіоні „Авангард“ на вул. І.Мамайчука, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області | 2017 р. | | | | 30,0 | | | 30,0 | | |  | | | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | |
| 5.2 | Фінансове забезпечення функціонування діючої мережі спортивних споруд, установ, установ спортивного спрямування централізованою бухгалтерією управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. | | |  | | | У межах затвер-джених кошто-рисних призна-чень | |  | | | | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, централізована бухгалтерія управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради | |
| 5.3 | Проведення Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції «Відповідальність починається з мене», спрямованої на популяризацію здорового способу життя | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. | | |  | | | У межах фінансо-вих ресурсів | |  | | | | | | | | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | |
| 5.4 | Забезпечення інформування про спортивні заходи та змагання, популяризація здорового способу і безпечного життя та культури здоров’я серед широких верств населення міста, впровадження соціальної реклами в засобах масової інформації щодо пропаганди здорового способу життя, рухової активності з метою утвердження національної ідеї стосовно соціальної активності, фізично здорової та духовно багатої особистості, збільшення кількості трансляцій спортивних заходів по місцевому телебаченню. Висвітлення діяльності галузі фізичної культури та спорту через міське кабельне телебачення | 2017 р.  2018 р.  2019 р.  2020 р.  2021 р. | | |  | | | У межах фінансо-вих ресурсів | |  | | | | | | | | Відділ інформації та зв’язків з громадськістю міської ради, управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», дитячо-юнацька спортивна школа, дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, студія СК «Калина» (за згодою) | |

V. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету у межах фінансових можливостей міського бюджету.

VІ. Очікувані результати виконання Програми

Очікувані результати виконання Програми:

* забезпечення функціонування діючої мережі спортивних споруд, зміцнення матеріально-технічної бази;
* створення належних умов для проведення змагань міського, обласного, державного та міжнародних рівнів;
* забезпечення утримання та ремонту наявних спортивних споруд та недопущення їх перепрофілювання;
* залучення населення до занять фізичною культурою та спортом на підприємствах, установах, організаціях за місцем проживання.

VІІ. Прикінцеві положення

Комплексний моніторинг виконання Програми здійснюється один раз на два роки, починаючи з 2017 року, управлінням у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради.

При необхідності вносяться зміни та доповнення до Програми.

Контроль за виконанням програми здійснює міська рада.

Секретар міської ради О.А. Пономаренко