УКРАЇНА

### НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

### ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

двадцять сьома  сесія		                                     	    шостого  скликання

від  22.01.15   № 699

Про Програму „Молодь міста

Новограда  -  Волинського“    на

2015 - 2016 роки

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Державною цільовою соціальною  програмою „Молодь України“, обласною комплексною програмою „Молодь і родина Житомирщини“ на 2012-2016 роки, з метою всебічної підтримки молоді міста, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Інформацію начальника управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради Гамми В.М. про виконання Комплексної програми виховної роботи з дітьми та молоддю міста Новограда-Волинського на 2010-2014 роки взяти до уваги.

2.Затвердити Програму „Молодь міста Новограда-Волинського“ на 2015 - 2016 роки (надалі – Програма) (додається).

3.Рішення міської ради від 18.02.10 № 611 „Про  виконання Програми виховної роботи  з дітьми   та  молоддю  міста Новограда-Волинського  на 2004-2009  роки  та   про Комплексну програму виховної роботи з  дітьми та молоддю міста Новограда-Волинського на 2010-2014 роки“ визнати таким, що втратило чинність.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, спорту та туризму  (Мельник В.К.) та заступника міського голови Колотова С.Ю.

Міський голова                                                                                    В.І. Загривий

Додаток

до рішення міської ради

від     22.01.15  № 699

Програма

„Молодь міста Новограда-Волинського“ на 2015 - 2016 роки

І. Загальна характеристика Програми

| 1. | Розробник Програми | управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Новоград-Волинської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Співрозробники Програми | міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради |
| 3. | Відповідальний виконавець Програми | управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Новоград-Волинської міської ради |
| 4. | Учасники Програми | управління міської ради: у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, освіти і науки, відділи міської ради: з питань охорони здоров’я, культури, центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, центр зайнятості, МВ УМВС, громадські об’єднання |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2015-2016 роки |
| 6. | Основні джерела фінансування | бюджетні та позабюджетні кошти |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 4 424 тис.грн |

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму та обґрунтування необхідності її розроблення  та виконання

У місті Новограді-Волинському проживає понад 16 тисяч молодих людей у віці від 18 до 35 років. Молодь є важливою складовою громади міста, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Це – найбільш мобільна й соціально-активна верства населення, відкрита для ідеологічного й творчого розвитку та впливу, найбільш здатна для вдосконалення, здобуття нових знань, вмінь та навичок. Разом з тим молодь вразлива до соціально-небезпечних хвороб та негативних явищ.

Процес соціального становлення і розвитку молоді потребує координації зусиль влади і громадськості в цьому напрямі, що обумовлює необхідність прийняття Програми „Молодь міста Новограда-Волинського“ на 2015 - 2016 роки. Системний підхід до вирішення багатьох молодіжних проблем сприятиме пошуку нових рішень для реалізації молодіжної політики в місті Новограді – Волинському.

3. Мета та завдання Програми

Метою впровадження міської Програми є створення  системи  всебічної  підтримки громадянської активності молоді,  спрямованої на самовизначення  і самореалізацію,  формування   необхідних   для   цього  правових, гуманітарних  та   економічних   передумов,   надання  соціальних гарантій.

Основними завданнями Програми є:

- створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості;

- утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей;

-  пропаганда та формування здорового способу життя;

-  надання підтримки  молодіжним  громадським об’єднанням.

4. Заходи щодо реалізації Програми

| №п/п | Зміст заходу | Термін виконання |  | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 |
| 1. Розвиток громадської активності молоді, підтримка молодіжних ініціатив |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Сприяння діяльності Молодіжного центру | 2015-2016 рр. | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради |  | Міський бюджет, позабюджетні кошти | 1500,0 | 2000,0 |
| 1.2. | Продовжити діяльність „Школи кадрового резерву міського голови“ для молоді міста | 2015-2016 рр. | Відділ кадрів міської ради, управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради |  | Міський бюджет, позабюджетні кошти | 5,0 | 7,0 |
| 1.3. | Активізувати роботу органів міського учнівського та студентського самоврядування у навчальних закладах | 2015-2016 рр. | Управління освіти і науки, управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради |  | - | - | - |
| 1.4. | Проводити зустрічі керівників органів місцевого самоврядування з молодіжним активом міста | 2015-2016 рр. | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради |  | - | - | - |
| 1.5. | Проводити ділові ігри, тренінги, навчання для молодих активістів | 2015-2016 рр. | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради |  | Міський бюджет, позабюджетні кошти | 3,0 | 5,0 |
| 1.6. | Сприяти обміну молодіжними делегаціями між регіонами України, близького та далекого зарубіжжя | 2015-2016 рр. | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, управління освіти і науки міської ради |  | Позабюджетні кошти | 20,0 | 25,0 |
| 1.7. | Продовжити роботу шкільних європейських клубів, проводити в навчальних закладах заходи до Дня Європи | 2015-2016 рр. | Управління освіти і науки міської ради |  | - | - | - |
| 1.8. | Розвивати творчу, трудову, ділову активність молоді: - організовувати міську ярмарку професій; - запровадити конкурс професійної майстерності серед студентів вищих навчальних закладів міста та молодих спеціалістів; - організувати роботу молодіжних трудових загонів; - створити міський молодіжний кадровий резерв з числа громадсько-активної молоді. | 2015-2016 рр. | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, управління освіти і науки міської ради, центр зайнятості |  | Міський бюджет, позабюджетні кошти | 3,0 | 5,0 |
| 1.9. | Здійснювати взаємодію міських молодіжних волонтерських груп та організацій, які працюють за різними напрямками соціальної та профілактичної роботи. | 2015-2016 рр. | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  | - | - | - |
| 2. Національно-патріотичне-виховання молоді |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Залучати військово-патріотичні клуби, молодіжні громадські об’єднання до співпраці з військовими частинами та навчальними закладами | 2015-2016 рр. | Управління освіти і науки, управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради |  | - | - | - |
| 2.2. | Продовжити практику організації патріотичного фізкультурно-оздоровчого комплексу „Козацький гарт“ | 2015-2016 рр. | Управління освіти і науки міської ради |  | - | - | - |
| 2.3. | Продовжити роботу міської Молодіжної почесної варти | 2015-2016 рр. | Управління освіти і науки міської ради |  | Міський бюджет, позабюджетні кошти | 25,0 | - |
| 2.4. | Проводити тематичні заходи до відзначення Дня захисника Вітчизни, Дня Перемоги, Дня партизанської Слави та визволення міста від фашистських загарбників, Дня гідності та свободи | 2015-2016 рр. | Управління освіти і науки, відділ культури міської ради, управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради |  | Міський бюджет, позабюджетні кошти | 20,0 | 25,0 |
| 2.5. | Залучати учнівську та студентську молодь до догляду та впорядкування меморіальних комплексів, обелісків, могил загиблих воїнів та жертв голодоморів, інших пам’ятних місць | 2015-2016 рр. | Управління освіти і науки, відділ культури міської ради |  | - | - | - |
| 2.6. | Широко використовувати можливості шкільних музеїв бойової слави, музеїв військових частин, краєзнавчого музею (організація виставок, експозицій, екскурсій) | 2015-2016 рр. | Управління освіти і науки, відділ культури міської ради |  | - | - | - |
| 2.7. | Проведення місячників оборонно-масової роботи | Травень, грудень, 2015-2016 рр. | Управління освіти і науки, військові частини, ТСОУ |  | - | - | - |
| 2.8. | Вдосконалювати систему занять, виховних годин, лекторіїв з вивчення історії та традицій рідного краю | 2015-2016 рр. | Управління освіти і науки міської ради |  | - | - | - |
| 2.9. | Проводити тематичні екскурсії пам’ятними та історичними місцями міста та району | 2015-2016 рр. | Управління освіти і науки, відділ культури міської ради |  | - | - | - |
| 2.10. | Забезпечити функціонування у кожному навчальному закладі куточки, стенди, кімнати з історії рідного міста, навчального закладу | 2015-2016 рр. | Управління освіти і науки міської ради |  | - | - | - |
| 2.11. | Продовжити роботу учнівських та студентських волонтерських загонів з метою допомоги ветеранам Великої вітчизняної війни та праці, людям похилого віку, учасникам бойових дій, учасникам АТО | 2015-2016 рр. | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління освіти і науки, управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради |  | - | - | - |
| 2.12. | Виготовляти та розміщувати соціальну рекламу з питань патріотичного, духовного та морального виховання молоді | 2015-2016 рр. | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,відділ культури, управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради |  | Міський бюджет, позабюджетні кошти | 3,0 | 3,0 |
| 2.13. | Проводити військово-спортивні, патріотичні ігри, вдосконалювати їх форми та зміст | 2015-2016 рр. | Управління освіти і науки, управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, військові частини |  | Міський бюджет, позабюджетні кошти | 10,0 | 10,0 |
| 3.Формування здорового способу життя, правової культури та запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Організовувати роботу мультидисциплінарних команд щодо запобігання негативних явищ в молодіжному середовищі | 2015-2016 рр. | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради |  | - | - | - |
| 3.2. | Виготовляти, розповсюджувати, розміщувати соціально-рекламну продукцію з питань профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі, пропаганді здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, відповідального батьківства, попередження насильства, торгівлі людьми, гендерної рівності та інше | 2015-2016 рр. | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради |  | Міський бюджет, позабюджетні кошти | 5,0 | 5,0 |
| 3.3. | Забезпечувати роботу спеціалізованого формування „Телефон Довіри“ | 2015-2016 рр. | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  | - | - | - |
| 3.4. | Здійснювати соціальну підтримку молодіжних сімей, осіб, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сприяння у їх вирішенні | 2015-2016 рр. | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради |  | - | - | - |
| 3.5. | Проводити заходи, спрямовані на соціальну адаптацію та сприяння у вирішенні складних життєвих обставин осіб, які повернулися з місць позбавлення волі або засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, звільненні від покарання з випробуванням або умовно-достроково | 2015-2016 рр. | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради |  | - | - | - |
| 3.6. | Проводити соціально-профілактичну роботу щодо профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі, пропаганді здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, відповідального батьківства через ЗМІ | 2015-2016 рр. | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, кримінальна міліція в справах дітей |  | - | - | - |
| 3.7. | Проведення міських акцій по формуванню здорового способу життя | 2015-2016 рр. | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради |  | - | - | - |
| 3.8. | Здійснення соціальної підтримки молоді з функціональними обмеженнями | 2015-2016 рр. | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради |  | - | - | - |
| 3.9. | Робота відділення медико-соціальної допомоги для дітей та молоді „Клініка, дружня до молоді“ | 2015-2016 рр. | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, міськрайТМО |  | - | - | - |
| 3.10. | Проведення профілактичної акції „Ехо“. | 2015-2016 рр. | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  | - | - | - |
| 3.11. | Проведення соціальної роботи з сім’ями (особами), де матері мають намір відмовитись від новонародженої дитини | 2015-2016 рр. | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей |  | - | - | - |
| 3.12. | Організація роботи консультативного пункту при пологовому відділенні міськрад ТМО, жіночій консультації комунального закладу „Центр первинної медико-санітарної допомоги“ з питань запобігання ранньому соціальному сирітству та відповідальному батьківству | 2015-2016 рр. | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» |  | - | - | - |
| 3.13. | Проведення заходів у рамках Всеукраїнської акції „16 днів проти насильства“ | 2015-2016 рр. | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, МВ УМВС |  |  |  |  |
| 3.14. | Проведення заходів в рамках національної кампанії „Стоп насильство“ | 2015-2016 рр. | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, МВ УМВС |  | - | - | - |
| 3.15. | Створення соціального гуртожитку для сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах | 2015-2016 рр. | Управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради |  | Міський бюджет | 500,0 | - |
| 4. Організація змістовного дозвілля, підтримка творчої та обдарованої молоді |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Залучати учнів та студентів до науково-дослідницької та пошукової роботи у відділеннях Малої академії наук, конкурсах проектів соціально-економічного розвитку міста | 2015-2016 рр. | Управління освіти і науки |  | - | - | - |
| 4.2. | Проводити щорічне підведення підсумків роботи з обдарованими дітьми та молоддю міста | 2015-2016 рр. | Управління освіти і науки |  | Міський бюджет, позабюджетні кошти | 10,0 | 15,0 |
| 4.3. | Забезпечити проведення міських заходів: - до Дня Молоді, Дня захисту дітей, Дня студента, Дня закоханих, Дня сім’ї, Дня Матері; - молодіжних конкурсно – розважальних програм; - конкурсу „Учень року“; - конкурси читців – декламаторів поезії Лесі Українки та Т.Г.Шевченка; - театрального фестивалю, фестивалю хорової творчості; - свята хореографії пам’яті Заслуженого працівника культури України Н.Д. Гончарук; - Дня випускника; - фестивалю дитячої творчості „Дитячий зорецвіт“; - молодіжного рок-фестивалю; - фестивалю талантів багатодітних родин, - олімпійського фестивалю; - конкурсу виконавців естрадної пісні „Сонячне коло“ тощо | 2015-2016 рр. | Відділ культури, управління освіти і науки, управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту |  | Міський бюджет, позабюджетні кошти | 100,0 | 120,0 |
| 4.4. | Започаткувати роботу клубу вихідного дня для молодих батьків, тренінгові курси для незаміжніх пар | 2015-2016 рр. | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту |  | - | - | - |
| 4.5. | Проводити творчі звіти навчальних закладів перед громадськістю міста | 2015-2016 рр. | Відділ культури, управління освіти і науки міської ради |  | - | - | - |
| 4.6. | Залучати учнівську та студентську молодь до участі в роботі народного молодіжного театру | 2015-2016 рр. | Відділ культури міської ради |  | - | - | - |

5. Фінансове забезпечення Програми

Видатки, пов’язані з реалізацією Програми, здійснюються за рахунок коштів виділених в установленому порядку з  міського та державного бюджетів; коштів підприємств, установ та організацій, фондів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Секретар міської ради                                                                                     С.І.Лавренюк