УКРАЇНА

### ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

### НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

тридцята сесія       	                                                            сьомого скликання

від                            №

Про Програму розвитку культури і туризму на території Новоград-Волинської міської об’єднаної територіальної громади

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України „Про культуру“, заслухавши інформацію про виконання міської Програми  розвитку  культури на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 17.07.2014 № 604                міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання міської Програми  розвитку  культури на                               2014-2018  роки, затвердженої рішенням міської ради від 17.07.2014 № 604,   взяти до уваги.

2. Затвердити Програму розвитку культури і туризму на території Новоград-Волинської міської об’єднаної територіальної громади на                   2019-2023 роки (далі - Програма) згідно додатку.

3. Фінансовому управлінню міської ради (Ящук І.К.) здійснювати фінансування Програми в межах коштів, передбачених міським бюджетом на відповідний рік.

# 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, культури та спорту  (Федорчук В.Г.), заступника міського голови                      Гвозденко О.В.

Міський голова                                                                               В.Л.Весельський

# Додаток

до рішення міської ради

від                      №

## ПРОГРАМА

розвитку культури і туризму на 2019-2023 роки

на території Новоград-Волинської міської об’єднаної                          територіальної громади

I. Загальні положення

У сучасних умовах виникає потреба у зміні програмних підходів та визначенні пріоритетних напрямків розвитку культури, які б забезпечували ефективне функціонування галузі в нових умовах.

Для впровадження новітніх тенденцій у сфері культури та збереження національних традицій у культурно-мистецькому житті громади необхідна програмна підтримка для координації діяльності закладів культури з органами місцевого самоврядування.

Програма розвитку культури і туризму базується на Конституції України, законах України  «Про  культуру», «Про  музеї та  музейну  справу»,                     «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про охорону культурної спадщини»,  «Про позашкільну освіту», «Про  туризм» і  передбачає  вдосконалення реалізації державної  політики у  сфері культури, збереження та  подальший  розвиток культурного  потенціалу,  розвиток культурних  традицій, збереження історичних  цінностей, забезпечення  доступності закладів  культури для  всіх  верств  населення, створення максимально сприятливих умов для творчого формування  особистості,  розкриття  її  здібностей, задоволення духовних і  естетичних потреб, популяризації національних  звичаїв  та  обрядів,  організацію дозвілля,  масового  відпочинку та  культурного обслуговування населення.

Викладені завдання визначають характер Програми розвитку культури і туризму на 2019-2023 роки на території Новоград-Волинської міської об’єднаної  територіальної громади (далі – Програма).

II. Мета і завдання Програми

Метою Програми є  створення  сприятливих  умов  для  подальшого розвитку культурно-мистецької  сфери та  впровадження  основних  принципів і  пріоритетів  культурної  політики  на  території  Новоград-Волинської міської об’єднаної  територіальної громади.

Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, з метою реалізації державної політики у сфері культури відповідно до Закону України «Про культуру».

Основними завданнями  Програми є:

- забезпечення  комплексного  підходу до  вирішення  проблемних  питань діяльності галузі, конкретизація напрямків  державного  спрямування  розвитку аматорської та  професійної творчості в  сучасних  умовах;

- піднесення питання національного єднання, патріотизму за допомогою творів українського мистецтва;

- збереження  та  розвиток національної  культурної  спадщини,  духовного  надбання як  основи національної  культури;

- підтримка  діяльності національно-культурних товариств, творчих спілок;

- поліпшення охорони об’єктів культурної спадщини, музеїв, бібліотек, архівів;

- збереження та розвиток творчого  потенціалу Новоград-Волинської міської об’єднаної  територіальної громади, мережі закладів культури та  забезпечення їх сучасною матеріально-технічною базою;

- естетичне та духовне  виховання дітей та  юнацтва,  підтримка  обдарованої  молоді;

- поліпшення умов творчої діяльності майстрів мистецтв, працівників культури;

- забезпечення  гарантій свободи  творчості,  створення  нових  та  підтримка  існуючих  аматорських колективів;

- проведення  капітального  будівництва,  ремонту та  здійснення  матеріально-технічного  переобладнання  закладів  культури;

- забезпечення соціальної  захищеності,  підвищення  статусу та  соціальної  ролі працівників  культури;

-  збільшення  обсягів  видатків на  розвиток культури;

-  залучення  інвестицій у  туристичну  галузь;

- впорядкування і  модернізація туристичних об′єктів Новоград-Волинської міської об’єднаної  територіальної громади.

Координацію робіт з питань виконання Програми здійснює відділ культури  і туризму міської ради.

III. Фінансування Програми

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься  з  урахуванням  реальних  можливостей  місцевого  бюджету та  з  інших  джерел,  не  заборонених чинним  законодавством України.

IV. Очікувані  результати виконання  Програми

Реалізація Програми  сприяє:

- підвищенню ролі культури та  духовності у  суспільному  житті;

- поліпшенню культурного  обслуговування  населення;

- покращенню матеріально-технічної бази закладів культури;

- здійсненню значного  обсягу  робіт в  проведенні капітальних  ремонтів закладів  культури;

- перетворенню та  утвердженню  Новоград-Волинської міської об’єднаної  територіальної громади як  однієї з провідних  в  історичному, пізнавальному напрямку з добре розвинутою туристичною інфраструктурою,  привабливою для  вітчизняного  та  зарубіжного  туризму.

Заходи

щодо реалізації Програми розвитку

культури і туризму на  2019-2023 роки

| № з/п | Найменування об’єкту та заходу | Термін вико-нання | Відповідальні за виконання | Орієнто-ваний обсяг фінансу-вання (тис. грн) | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | міський бюджет | інші джерела |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | І. Збереження, розвиток та популяризація мистецьких заходів |  |
| 1 | Організація та проведення культурно-мистецьких та просвітницьких заходів з відзначення державних свят, знаменних та пам’ятних дат, ювілейних та історичних подій | 2019-2023 | Відділ культури і туризму міської ради, заклади культури | 250,0 щороку | 250,0 |  |
| 2 | Організація та проведення культурно-мистецьких масових заходів: |  |  |  |  |  |
|  | - Міжнародне свято літератури і мистецтв «Лесині джерела» | 2019-2023 | Відділ культури і туризму міської ради | 400,0 щороку | 400,0 щороку |  |
|  | - регіональний конкурс юних скрипалів та віолончелістів пам’яті Леоніда Варчина | 2019, 2021, 2023 | Відділ культури і туризму міської ради, Школа мистецтв | 20,0 щороку | 20,0 щороку |  |
|  | - обласний конкурс читців-декламаторів творчості Лесі Українки | 2019-2023 | Відділ культури і туризму міської ради, МПК | 10,0 щороку | 5,0 щороку | 5,0 щороку |
|  | - міський конкурс читців-декламаторів творчості Тараса Шевченка | 2019-2023 | Відділ культури і туризму міської ради, МПК | 5,0 щороку | 5,0 щороку |  |
|  | - міський конкурс виконавців сучасної пісні «Сонячне коло» | 2019-2023 | Відділ культури і туризму міської ради, МПК | 5,0 щороку | 5,0 щороку |  |
|  | - міський хореографічний фестиваль «Мрії Надії» | 2019-2023 | Відділ культури і туризму міської ради, МПК | 5,0 щороку | 5,0 щороку |  |
|  | - міський фестиваль дитячої та юнацької хорової творчості | 2019-2023 | Відділ культури і туризму міської ради, Школа мистецтв | 5,0 щороку | 5,0 щороку |  |
|  | - міський конкурс поетів – початківців «Найкраща від усіх земель» (з нагоди дня народження Юрія Ковальського); | 2019-2023 | Відділ культури і туризму міської ради, міська централізована бібліотечна система (далі - МЦБС) | 1,0 щороку | 1,0 щороку |  |
|  | - міський конкурс «Найкращий читач літа» | 2019-2023 | Відділ культури і туризму міської ради, МЦБС | 1,0 щороку | 1,0 щороку |  |
|  | - родинне свято до дня народження Олени Пчілки | 2019-2023 | Музей родини Косачів | 2,0 щороку | 2,0 щороку |  |
|  | - заходи з нагоди відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки | 2020-2021 | Відділ культури і туризму міської ради, МПК, МЦБС, музей родини Косачів | 400,0 щороку | 400,0 щороку |  |
|  | - краєзнавчий фестиваль «Возвягль літописний» | 2021, 2023 | Краєзнавчий музей | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 |  |
|  | - заходи з нагоди відзначення 170-річчя від дня народження Олени Пчілки | 2023 | Відділ культури і туризму міської ради, МПК, МЦБС, музей родини Косачів | 5,0 | 5,0 |  |
| 3 | Підтримка діяльності аматорських колективів | 2019-2023 | МПК, Школа мистецтв | 30,0 щороку | 30,0 щороку |  |
|  | ІІ. Сприяння розвитку національних меншин |
| 1 | Організація і проведення свята національних культур | один раз на два роки | Відділ культури і туризму міської ради | 2,0 | - | 2,0 |
| 2 | Відзначення знаменних подій з історії культури національних меншин, життя і творчості видатних діячів літератури, мистецтва національних меншин | щороку | Відділ культури і туризму міської ради | 5,0 щороку | 5,0 щороку | - |
| 3 | Розширення співпраці з товариствами національних меншин | 2019-2023 | Відділ культури і туризму міської ради | - | - | - |
|  | ІІІ. Проведення модернізації закладів культури |
| 1 | Будівництво Школи мистецтв на вул. Шевченка, 14 в місті Новограді - Волинському Житомирської області (у т.ч. коригування кошторису, експертиза, стадія «Робочий документ») | 2019-2023 | Школа мистецтв | 60000,0 | 60000,0 |  |
| 2 | Встановлення заземлення в приміщенні Школи мистецтв на вул. Соборності, 57 | 2019 | Школа мистецтв | 12,0 | 12,0 |  |
| 3 | Встановлення огорожі навколо приміщення Школи мистецтв на вул. Соборності, 62 | 2019 | Школа мистецтв | 113,5 | 113,5 |  |
| 4 | Встановлення системи пожежного оповіщення в приміщенні Школи мистецтв на вул. Соборності, 62 | 2019 | Школа мистецтв | 10,0 | 10,0 |  |
| 5 | Облаштування вузлів комерційного обліку (тепло лічильників) в приміщенні Школи мистецтв на вул. Соборності, 51, Соборності, 57, Соборності, 62 | 2019 | Школа мистецтв | 78,0 | 78,0 |  |
| 6 | Капітальний ремонт дахів приміщень Школи мистецтв на вул. Соборності, 51, 57 | 2020 | Школа мистецтв | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 7 | Заміна вікон в приміщеннях Школи мистецтв на вул. Соборності, 51, 57 в м. Новограді - Волинському Житомирської області (13 шт.) | 2020 | Школа мистецтв | 95,0 | 95,0 |  |
| 8 | Реконструкція території біля приміщення Школи мистецтв на вул. Соборності, 62 в м. Новограді-Волинському, облаштування рокарія для проведення пленерів учнів образотворчого відділення, встановлення лавочок, скульптурних та ландшафтних композицій, висадка декоративних рослин (у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації і проведення її експертизи) | 2020 | Школа мистецтв | 500,0 | 500,0 |  |
| 9 | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень та фасаду школи мистецтв на вул. Соборності, 51, 57 | 2021 | Школа мистецтв | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 10 | Реконструкція території Школи мистецтв на вул. Соборності, 57 в м. Новограді-Волинському Житомирської області під майданчик для пленера (у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації і проведення її експертизи) | 2022 | Школа мистецтв | 400,0 | 400,0 |  |
| 11 | Капітальний ремонт приміщення центральної дитячої бібліотеки ім. Олени Пчілки на вул. Соборності, 2 | 2019 | МЦБС | 1100,0 | 1100,0 |  |
| 12 | Капітальний ремонт приміщення бібліотеки-філії № 2 для дітей на вул. Драгоманова, 74 | 2020 | МЦБС | 1100,0 | 1100,0 |  |
| 13 | Встановлення велопарковок для паркування велосипедів відвідувачів бібліотек МЦБС | 2019 - 2020 | МЦБС | 2,0 щороку | 2,0 щороку |  |
| 14 | Встановлення автоматичної системи пожежно-охоронної сигналізації в приміщеннях МЦБС | 2019 -2023 | МЦБС | 70,0 щороку | 70,0 щороку |  |
| 15 | Проведення поточних ремонтів приміщень бібліотек | 2019 - 2023 | МЦБС | 50,0 щороку | 50,0 щороку |  |
| 16 | Продовження капітального ремонту внутрішніх приміщень МПК (у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) | 2020 | МПК | 350,0 | 350,0 |  |
| 17 | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень клубу с. Маковиці (у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації і проведення її експертизи) | 2020 2021 | МПК | 500,0 300,0 | 500,0 300,0 |  |
| 18 | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень клубу с. Майстрів (у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації і проведення її експертизи) | 2020 2021 2022 | МПК | 400,0 300,0 300,0 | 400,0 300,0 300,0 |  |
| 19 | Облаштування прилеглої території МПК плиткою – брущаткою у вигляді українського орнаменту (у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) | 2022 | МПК | 400,0 | 400,0 |  |
| 20 | Частковий ремонт зовнішнього фасаду будівлі МПК (у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) | 2022 | МПК | 200,0 | 200,0 |  |
| 21 | Капітальний ремонт великої глядацької зали МПК | 2023 | МПК | 1500,0 | 1500,0 |  |
| 22 | Капітальний ремонт приміщення краєзнавчого музею на вул. Соборності, 24 | 2019-2020 | Краєзнавчий музей | 2000,0 | 2000,0 |  |
| 23 | Облаштування прилеглої території краєзнавчого музею на вул. Соборності, 24 | 2019-2020 | Краєзнавчий музей | 500,0 | 500,0 |  |
| 24 | Ремонт фасаду музею родини Косачів (у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації і проведення її експертизи) | 2019-2020 | Музей родини Косачів | 150,0 | 150,0 |  |
| 25 | Ремонт водопостачальної системи музею родини Косачів | 2020 | Музей родини Косачів | 100,0 | 100,0 |  |
| 26 | Ремонт внутрішніх приміщень та заміна вікон з метою забезпечення енергозбереження і дотримання температурного режиму в приміщенні музею родини Косачів | 2020 | Музей родини Косачів | 200,0 | 200,0 |  |
| 27 | Виготовлення та встановлення вхідних металевих дверей в адміністративне приміщення з метою покращення температурного режиму та забезпечення збереження матеріальних цінностей музею родини Косачів | 2021 | Музей родини Косачів | 20,0 | 20,0 |  |
| 28 | Облаштування фондосховища музею родини Косачів | 2022 | Музей родини Косачів | 20,0 | 20,0 |  |
|  | ІV. Забезпечення матеріально-технічною базою закладів культури |
|  | Міський Палац культури ім. Лесі Українки |
| 1 | Придбання сценічних костюмів для аматорських колективів | 2020 2022 2023 | МПК | 30,0 50,0 50,0 | 30,0 50,0 50,0 |  |
| 2 | Придбання меблів | 2020 2021 | МПК | 550,0 550,0 | 550,0 550,0 |  |
| 3 | Придбання «ЛЕД монітор-екранів» з комунікаційною системою | 2020 | МПК | 290,0 | 290,0 |  |
| 4 | Придбання одягу сцени та основної завіси (великої зали) | 2021 | МПК | 400,0 | 400,0 |  |
| 5 | Придбання обладнання (підвісні мікрофони, модульні станки, освітлювальна апаратура, підсилювач, спеціалізовані мікрофони, персональний комп’ютер, мікшерний пульт, з’єднувальні комунікаційні шнури, навушники з підсилювачем, моніторні ) | 2021 | МПК | 300,0 | 300,0 |  |
| 6 | Придбання музичних інструментів | 2022 | МПК | 300,0 | 300,0 |  |
|  | Школа мистецтв |  |
| 7 | Придбання пластикових склопакетів для утеплення коридорів в приміщенні на вул. Соборності, 47 (6 шт.) | 2019 | Школа мистецтв | 30,0 | 30,0 |  |
| 8 | Придбання вокального радіомікрофону SHURE | 2019 | Школа мистецтв | 12,3 | 12,3 |  |
| 9 | Придбання запчастин для ремонту музичних інструментів та музичних аксесуарів | 2019-2021 | Школа мистецтв | 24,0 | 24,0 |  |
| 10 | Придбання меблів | 2019-2023 | Школа мистецтв | 90,0 | 90,0 |  |
| 11 | Придбання музичних інструментів | 2019-2023 | Школа мистецтв | 320,0 | 320,0 |  |
| 12 | Придбання концертних костюмів для учнів хору старших класів | 2020 | Школа мистецтв | 30,0 | 30,0 |  |
| 13 | Придбання оргтехніки (принтер, екран з проектором тощо) | 2020 2021 2022 | Школа мистецтв | 45,0 45,0 45,0 | 45,0 45,0 45,0 |  |
|  | Міська централізована бібліотечна система |
| 14 | Забезпечення бібліотек новими періодичними виданнями та книжковою продукцією | 2019-2023 | МЦБС | 160,0 щороку | 160,0 щороку |  |
| 15 | Придбання меблів, оргтехніки, комп’ютерів, системних блоків | 2019-2023 | МЦБС | 145,0 щороку | 145,0 щороку |  |
|  | Музей родини Косачів |
| 16 | Придбання експонатів | 2019-2023 | Музей родини Косачів | 5,0 щороку | 5,0 щороку |  |
| 17 | Придбання меблів | 2019-2023 | Музей родини Косачів | 20,0 щороку | 20,0 щороку |  |
|  | Краєзнавчий музей |
| 18 | Виготовлення тематико-експозиційого плану музею | 2019 | Краєзнавчий музей | 60,0 | 60,0 |  |
| 19 | Виготовлення художньої експозиції музею | 2019 | Краєзнавчий музей | 15,0 | 15,0 |  |
| 20 | Облаштування філії музею у гарматному напівкапонірі (ГНК) № 306 Новоград-Волинського укріпрайону та благоустрій прилеглої території | 2019-2023 | Краєзнавчий музей | 40,0 щороку | 40,0 щороку |  |
| 21 | Встановлення протипожежної системи | 2019 | Краєзнавчий музей | 20,0 | 20,0 |  |
| 22 | Придбання меблів, експозиційних вітрин | 2019-2023 | Краєзнавчий музей | 30,0 щороку | 30,0 щороку |  |
| 23 | Придбання оргтехніки (принтера, сканера, ксерокса тощо) | 2019 | Краєзнавчий музей | 60,0 | 60,0 |  |
| 24 | Виготовлення макету «Середньовічна фортеця» | 2020 | Краєзнавчий музей | 60,0 | 60,0 |  |
|  | V. Збереження національних традицій та історичної спадщини |
|  | Пам’ятки історії, культури і архітектури |  |
| 1 | Паспортизація та укладання охоронних договорів на нововиявлені та новостворені об′єкти культурної спадщини | 2019-2023 | Відділ культури і туризму міської ради | - | - |  |
| 2 | Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для обслуговування пам’яток історії | 2019-2020 | Відділ культури і туризму міської ради | 10,0 | 10,0 |  |
| 3 | Поточний ремонт пам΄ятників на території Новоград-Волинської міської ОТГ | 2019-2023 | Відділ культури і туризму міської ради | 50.0 щороку | 50.0 щороку |  |
|  | Краєзнавство, історико-дослідницька, пошукова робота та популяризація об’єктів культурної спадшини |  |
| 1 | Проведення археологічного дослідження фортеці | 2019 | Віділ культури і туризму міської ради | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Виготовлення інформаційно-рекламної продукції (буклетів, каталогів, наукових праць) | 2019- 2023 | Краєзнавчий музей | 10,0 щороку | 10,0 щороку |  |
| 3 | Проведення польових археологічних досліджень древнього Городища | 2019- 2023 | Інститут археології НАНУ | 150,0 щороку | 150,0 щороку |  |
| 4 | Ініціювання та супровід роботи над проектом: музей під відкритим небом «Возвягль літописний» | 2019- 2023 | Краєзнавчий музей | 100,0 щороку | 100,0 щороку |  |
| 5 | Участь у проекті «Древлянські гради» | 2019- 2023 | Краєзнавчий музей | 5,0 щороку | 5,0 щороку |  |
| 6 | Науково-краєзнавча конференція «Возвягль літописний» | 2020, 2022 | Відділ культури і туризму міськоїх ради, краєзнавчий музей | 50,0 50,0 | 50,0 50,0 |  |
| 7 | Науково-краєзнавча конференція з нагоди відзначення 155-річчя від дня народження Михайла Косача (Обачного) | 2023 | Відділ культури і туризму міської ради, музей родини Косачів | 20,0 | 20,0 |  |
|  | VІ. Розвиток туризму. Історія міста |
| 1 | Виготовлення «Портфелю екскурсовода» для організації екскурсійної роботи | 2019 | Відділ культури і туризму міської ради | 0,5 щороку | 0,5 щороку | - |
| 2 | Видання книги «Історія міста» 3-й том | 2019 | Відділ культури і туризму міської ради | 100,0 | 100,0 |  |
| 3 | Розробка концепції туристичного бренду для більш активного та конкурентоспроможного рекламування на туристичному ринку | 2019-2023 | Відділ культури і туризму міської ради | 10,0 | 10,0 | - |
| 4 | Розробка та видання рекламно-інформаційної продукції | 2019-2023 | Відділ культури і туризму міської ради | 15,0 щороку | 15,0 щороку | - |
| 5 | Виготовлення інформаційно-туристичних щитів, біл-бордів, сіті-лайтів для більш активного рекламування об’єктів туристичного показу | 2019-2023 | Відділ культури і туризму міської ради | 250,0 | 250,0 | - |
| 6 | Знакування маршрутів проїзду до туристичних об’єктів за рахунок встановлення вказівників та нанесення картосхем | 2019-2023 | Відділ культури і туризму міської ради | 30,0 | 30,0 | - |
| 7 | Видання книги «Новоград-Волинський. Пам΄ятники міста» | 2019-2023 | Відділ культури і туризму міської ради | 90.0 | 90.0 | - |
| 8 | Видання методико-бібліографічних видань: - інформаційний бюлетень «Новоград -Волинщина на сторінках преси»; - інформаційні міні-видання «Їх імена – окраса краю»; - бібліографічний покажчик (до 150 - річчя від дня народження Лесі Українки) «Зоря нашої духовності»; - біобібліографічний нарис (до 170 - річчя від дня народження Олени Пчілки) «Олена Пчілка: світло добра і любові» | 2019-2023 2019- 2023 2019- 2021 | МЦБС | - | - |  |
| 9 | Видання наукової збірки до 155-річчя від дня народження Михайла Косача (Обачного) | 2023 | Музей родини Косачів | 20,0 | 20,0 |  |
|  | VІІ. Кадрове забезпечення. Перспектива розвитку мережі установ культури |
| 1 | Відкриття бібліотек-філій в мікрорайонах: - «Болгарбуд»; - «Лубчиця»; - «Залізничний вокзал» | 2019 2021 2023 | Відділ культури і туризму міської ради |  |  |  |
| 2 | Забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників закладів культури | 2019- 2023 | Заклади культури | - | - |  |
| 3 | Введення до штатного розпису музею родини Косачів додаткових штатних одиниць - 2 | 2019 | Відділ культури і туризму міської ради | 132,0 | 132,0 |  |
| 4 | Введення до штатного розпису краєзнавчого музею штатних одиниць - 2 | 2020 | Відділ культури і туризму міської ради | 132,0 | 132,0 |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 79037,30 | 79030,30 | 7,0 |

Секретар міської ради                                                                    В.І. Остапчук

# Text boxes

Проект рішення

Розробник:відділ культури і туризму міської ради

Начальник: Заєць Л.В.

тел. 55113