Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від                             №

Заходи

з  підготовки господарського комплексу галузей Новоград-Волинської міської обєднаної териториальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років

| № п/п | Назва заходу | Одиниці виміру | Запланований обсяг робіт | Виконано робіт | Строк виконання | Кошторисні витрати |  |  |  | Відповідальні особи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Власні кошти, тис. грн. |  | Бюджетні кошти, тис. грн. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | використано | план | використано |  |
| КП НВМР "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією (Котельня по вул. Пушкіна, 8 ділянка від ТК№3-б - ТК№3-а - ТК№5-а - ТК№5, труба ППУ Д=219/315 мм – 278 м.п., 139 м по лотку) | м. п. в двотрубному обч. | 139 | - | до 01.09.19 | 663,431 | - | - | - | Діхтієвський В.Г., Зандер О.В. |
| 2 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією (Котельня по вул. Шевченка, 1 ділянка від ТК№13 - ТК№5 – ж/б по вул. Ш.Алейхема, 1, труба ППУ Д=133/225 мм – 65 м.п., 32,5 м по лотку) | м. п. в двотрубному обч. | 32,5 | 32,5 | до 01.09.19 | 121,427 | 51,000 | - | - | Діхтієвський В.Г., Ляшук А.В. |
| 3 | Заміна теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією (Котельня по вул. Соборності, 68, ділянка від ТК№18 - буд. муз. школи по вул. Соборності,57, труба ППУ Д=45/110 мм – 106 м.п., 53 м по лотку) | м. п. в двотрубному обч | 53 | - | до 01.09.19 | 41,513 | - | - | - | Діхтієвський В.Г., Беспрозванний С.В. |
| 4 | Заміна теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією (Котельня по вул. І.Франка, 15-А, ділянка від ТК№44 - ДНЗ №2, труба ППУ Д=76/140 мм – 186 м.п., 93 м по лотку) | м. п. в двотрубному обч | 93 | - | до 01.09.19 | 104,044 | - | - | - | Діхтієвський В.Г., Ляшук А.В. |
| 5 | Технічне переоснащення котельні по вул. Пушкіна, 8 в м. Новоград-Волинський Житомирської області | шт. | 1 | - | до 01.09.19 | 3558,514 | - | - | - | Діхтієвський В.Г., Зандер О.В. Блохін О.В., Олексейчук В.А. |
| 6 | Оснащення багатоквартирних житлових будинків приладами обліку теплової енергії | шт. | 21 | 8 | до 01.09.19 | 962,210 | 309,434 | - | - | Діхтієвський В.Г., Даниленко О.С., нач. дільниць |
| 7 | Модернізація мережевого насосу котельні по вул. Соборності, 68 | шт. | 1 | - | до 01.09.19 | 370,428 | - | - | - | Беспрозваний С.В. |
| 8 | Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій покрівель будівель адміністративно-побутового корпусу та адмінбудівлі з майстернями | шт. | 2 | - | до 01.09.19 | 16,333 | - | - | - | Діхтієвський В.Г., Булгаков І.М. |
| 9 | Улаштування водостоку з покрівлі та ремонт приміщень будівель: адміністративно-побутового корпусу та адмінбудівлі з майстернями | шт. | 2 | - | до 01.09.19 | 29,120 | - | - | - | Булгаков І.М. |
| 10 | Ремонт м’якої покрівлі на котельні по вул. Косачів, 5 | м2 | 53,3 | - | до 01.09.19 | 14,952 | - | - | - | Ляшук А.В. |
| 11 | Заміна трьохходових змішувальних клапанів VDF3 DN 100 на котельні по вул. Соборності, 68-А | шт. | 2 | - | до 01.09.19 | 22,175 | - | - | - | Беспрозваний С.В. |
| 12 | Встановлення клапана електромагнітного запірного газового MADAS діаметром 100 мм на котельні по вул. Ніколаєва, 15-А | шт. | 1 | - | до 01.09.19 | 17,042 | - | - | - | Олексейчук В.А. |
| 13 | Встановлення регулятора тиску газу SAMGAS GROUP DKR 70 на котельні по вул. Герцена, 63-А | шт. | 1 | - | до 01.09.19 | 6,069 | - | - | - | Олексейчук В.А. |
| 14 | Заміна лiчильників активної енергiї NIK 2303 ARP3 на котельнях по вул. П.Сірагова, 17-А; Житомирська, 124; Дружби, 50; Гоголя, 9; Гоголя, 15-Б; Г.Сагайдачного, 89; 2-й Медичний, 2 | шт. | 7 | 2 | до 01.09.19 | 53,900 | 6,417 | - | - | Блохін О.В. |
| 15 | Заміна регуляторів каскадних "Комел МРКК-4" на котельнях по вул. Рокосовського, 26; Соборності, 68-А | шт. | 2 | - | до 01.09.19 | 17,385 | - | - | - | Блохін О.В. |
| 16 | Встановлення конденсаторних установок на котельнях по вул. Г. Сагайдачного, 89; пров. 2-й Медичний, 2 | шт. | 2 | - | до 01.09.19 | 17,426 | - | - | - | Блохін О.В. |
| 17 | Встановлення баків запасу очищеної води 5,0 м3 на котельні по вул. Рокосовського, 26 | шт. | 3 | - | до 01.09.19 | 43,295 | - | - | - | Гаврилюк В.А. |
| 18 | Заміна аварійної запірної арматури в теплових камерах на фланцеві кульові крани діаметром 40-150 мм | шт. | 52 | 28 | до 01.09.19 | 131,935 | 47,671 | - | - | Начальники дільниць |
| 19 | Ремонт обладнання котелень (будівель, насосних агрегатів, водопідігрівачів, фільтрів ХВО, солерозчинників , запірної арматури, випробування та налагодження обладнання) | котельні | 25 | 9 | до 01.09.19 | 37,960 | 52,193 | - | - | Начальники дільниць, Діхтієвський В.Г., Блохін О.В., Олексейчук В.А. |
| 20 | Ремонт обладнання теплових мереж, теплових камер, теплоізоляції, та випробування теплових мереж | км в двотрубному обч. | 22,904 | 1,692 | до 01.09.19 | 46,000 | 1,647 | - | - | Начальники дільниць |
| 21 | Державна експертиза котлів | шт. | 20 | 13 | до 01.09.19 | 30,410 | 15,000 | - | - | Діхтієвський В.Г., нач. дільниць |
| 22 | Частковий технічний огляд та експертне обстеження крана опорного однобалочного електричного | шт. | 2 | - | до 01.09.19 | 2,445 | - | - | - | Діхтієвський В.Г., Ляшук А.В., Булгаков І.М. |
| 23 | Частковий технічний огляд талі електричної | шт. | 1 | 1 | до 01.09.19 | 0,925 | 0,925 | - | - | Діхтієвський В.Г., Гаврилюк В.А. |
| 24 | Частковий технічний огляд автомобільного стрілового самохідного крану КС-2561Д | шт. | 1 | 1 | до 01.09.19 | 2,440 | 2,440 | - | - | Діхтієвський В.Г., Булгаков І.М. |
| 25 | Чергова метрологічна повірка лічильників тепла котелень і житлових будинків | шт. | 52 | 22 | до 01.09.19 | 122,540 | 46,876 | - | - | Даниленко О.С. |
| 26 | Технічне обслуговування газоаналізатора «UniGas3000+» | шт. | 1 | 1 | до 01.09.19 | 7,145 | 7,270 | - | - | Олексейчук В.А. |
| 27 | Технічне обслуговування газоаналізатора «Testo» | шт. | 1 | - | до 01.09.19 | 0,221 | - | - | - | Олексейчук В.А. |
| 28 | Чергова метрологічна повірка лічильників газу котелень | шт. | 8 | 8 | до 01.09.19 | 37,288 | 16,143 | - | - | Олексейчук В.А. |
| 29 | Чергова метрологічна повірка коректорів газу котелень | шт. | 20 | - | до 01.09.19 | 18,312 | - | - | - | Олексейчук В.А. |
| 30 | Чергова метрологічна повірка датчиків тиску газу котелень | шт. | 21 | - | до 01.09.19 | 13,079 | - | - | - | Олексейчук В.А. |
| 31 | Чергова метрологічна повірка датчиків температури газу котелень | шт. | 17 | - | до 01.09.19 | 6,071 | - | - | - | Олексейчук В.А. |
| 32 | Чергова метрологічна повірка сигналізаторів загазованості котелень | шт. | 28 | - | до 01.10.19 | 8,672 | - | - | - | Олексейчук В.А. |
| 33 | Чергова метрологічна повірка термометрів скляних | шт. | 37 | - | до 01.10.19 | 1,637 | - | - | - | Олексейчук В.А. |
| 34 | Чергова метрологічна повірка термометрів манометричних | шт. | 55 | - | до 01.10.19 | 6,083 | - | - | - | Олексейчук В.А. |
| 35 | Чергова метрологічна повірка регуляторів температури | шт. | 22 | - | до 01.10.19 | 1,217 | - | - | - | Олексейчук В.А. |
| 36 | Чергова метрологічна повірка манометрів | шт. | 470 | - | до 01.10.19 | 8,319 | - | - | - | Олексейчук В.А. |
| 37 | Чергова метрологічна повірка манометрів електроконтактних | шт. | 77 | - | до 01.10.19 | 4,258 | - | - | - | Олексейчук В.А. |
| 38 | Чергова метрологічна повірка напоромірів | шт. | 36 | - | до 01.10.19 | 2,389 | - | - | - | Олексейчук В.А. |
| 39 | Чергова метрологічна повірка електровимірювальних приладів | шт. | 44 | - | до 01.11.19 | 3,119 | - | - | - | Олексейчук В.А. |
| 40 | Технічне діагностування та перезарядка вогнегасників | шт. | 80 | - | до 01.09.19 | 6,248 | - |  |  | Булгаков І.М. |
| 41 | Забезпечити запас твердого палива (пелет) | тн | - | - | до 01.10.19 | - | - | - | - | - |
| 42 | Створити аварійний запас дров | м3 | 307 | 311,88 | до 01.10.19 | 156,094 | 158,575 | - | - | Діхтієвський В.Г. |
| 43 | Навчання обслуговуючого персоналу (з проведенням протиаварійних тренувань) | осіб | 80 | - | до 01.10.19 | 27,740 | - | - | - | Слюсарчук О.М. |
| 44 | Придбання спецодягу | одиниць | 30 | - | до 01.10.19 | 12,000 | - | - | - | Слюсарчук О.М. |
| 45 | Підготувати машини і механізми до роботи в умовах понижених температур | одиниць | 11 | 3 | до 01.10.19 | 74,486 | 39,883 | - | - | Булгаков І.М. |
| 46 | Скласти акти готовності систем теплопостачання до опалювального сезону | котельні | 25 | 9 | до 01.09.19 | - | - | - | - | Начальники дільниць |

| Комунальне підприємство Новоград – Волинської міської ради "Виробниче управління водопровідно – каналізаційного господарства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВНС №1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Кащук В. В. |
| 1 | Заміна засувок на водогонах резервуарів чистої води основного виробництва по вул. Водопровідній, 50: - заміна засувки, діаметром 400 мм - заміна засувки, діаметром 250 мм - заміна засувки, діаметром - 200 мм | шт. шт. шт. шт. | 3 1 1 1 | 0 | ІІ-ІV кв. | 200 110 50 40 |  |  |  | Кащук В. В. |
|  | ВНС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Романюк О. С. |
| 2 | Заміна шнекових насосів з частотними перетворювачами для перекачки (подачі) флокулянта №10300059 нова станція ВНС №2 | шт. | 2 | 50 | ІІ-ІV кв. | 650 | 105 |  |  | Романюк О. С. |
| 3 | Придбати електрозасувки Ø 100 мм для установлення на водопроводах у будівлі ВНС №2 (10300059) по вул. Житомирській, 85 | шт. | 3 | 0 | II-IV кв. | 50 |  |  |  | Романюк О. С. |
|  | Каналізаційні насосні станції |  |  |  |  |  |  |  |  | Оласюк М. А. |
| 4 | Заміна засувки діаметром 400 мм у оглядовому колодязі на території станції (ЦКНС) | шт. | 1 | 0 | II-IV кв. | 160 |  |  |  | Оласюк М. А. |
| 5 | Ремонт механічних граблів у будівлі КНС по вул. Медичній | шт. | 1 | 0 | II-IV кв. | 10 |  |  |  | Оласюк М. А. |
| 6 | Ремонт механічних граблів у будівлі КНС по вул. Юрія Глухова | шт. | 1 | 0 | II-IV кв. | 10 |  |  |  | Оласюк М. А. |
| 7 | Ремонт механічних граблів у будівлі ГКНС | шт. | 3 | 0 | II-IV кв. | 40 |  |  |  | Оласюк М. А. |
| 8 | Заміна ущільнення насоса у будівлі КНС по вул. Переяслівській | шт. | 1 | 0 | II-IV кв. | 40 |  |  |  | Оласюк М. А. |
| 9 | Ремонт вентиляційної системи у будівлі ГКНС | м | 30 | 0 | II-IV кв. | 30 |  |  |  | Оласюк М. А. |
|  | Каналізаційні очисні споруди |  |  |  |  |  |  |  |  | Полянко М. П. |
| 10 | Ремонт оглядових камер та колодязів на колекторі ОСК-р. Случ | шт. | 9 | 0 | І-ІІІ кв. | 70 |  |  |  | Полянко М. П. |
| 11 | Ремонт глибинного насоса марки ЭЦВ 6-10-110 та труб об'язки діаметром 50 мм на свердловині №3060 скв. 2 (№10400765) | шт. | 1 | 0 | ІІ-ІІІ кв. | 10 |  |  |  | Полянко М. П. |
| 12 | Ремонт та бетування відкосів та основи піскових майданчиків ОСК | м2 | 40 | 0 | ІІ-ІV кв. | 20 |  |  |  | Полянко М. П. |
| 13 | Ремонт системи опалення із заміною радіаторів у будівлі лабораторно-побутового корпусу ОСК | шт. | 16 | 0 | ІІ-ІV кв. | 200 |  |  |  | Полянко М. П. |
|  | Водопровідна мережа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Заміна запірно-регулюючої арматури (засувок) на водопровідній мережі КП НВМР "ВУВКГ" Ø 100 мм Ø 150 мм Ø 250 мм | шт. | 6 3 2 1 | 85 | І-ІV кв. | 100 | 48,1 |  |  | Нікольчук П. В. |
| 15 | Ремонт водопровідних колодязів на водопровідній мережі КП НВМР "ВУВКГ" | шт. | 30 | 15 | ІІ-ІV кв. | 150 | 1,4 |  |  | Нікольчук П. В. |
| 16 | Заміна люків на водопровідних оглядових колодязях | шт. | 10 | 10 | І-ІV кв. | 45 | 3,0 |  |  | Нікольчук П. В. |
| 17 | Ремонт водопровідної мережі діаметром 50-100 мм на вул. Тимошенка | м | 300 | 0 | І-ІV кв. | 500 |  |  |  | Нікольчук П. В. |
| 18 | Заміна пожежних гідрантів (ПГ) на водопровідній мережі КП НВ МР "ВУВКГ" | шт. | 5 | 80 | І-ІV кв. | 125 | 49,2 |  |  | Нікольчук П. В. |
| 19 | Ремонт водопровідної мережі діаметром 250 мм на вул. Лянгуса | м | 200 | 0 | ІІ-ІV кв. | 350 |  |  |  | Нікольчук П. В. |
|  | Каналізаційна мережа |  |  |  |  |  |  |  |  | Левицький О. А. |
| 20 | Ремонт каналізаційних колодязів на мережі водовідведення КП НВМР "ВУВКГ" | шт. | 30 | 60 | І-ІV кв. | 150 | 4,3 |  |  | Левицький О. А. |
| 21 | Заміна люків на каналізаційних оглядових колодязях | шт. | 10 | 30 | І-ІV кв. | 45 | 4,6 |  |  | Левицький О.А. |
|  | Котельні КП НВМР «ВУВКГ» |  |  |  |  |  |  |  |  | Березовський Є. В. |
| 22 | Закупівля дров для роботи котелень в осінньо-зимовий період 2019-2020 років | м3 | 800 | 20 | І-ІІІ кв. | 250 | 73,4 |  |  | Березовський Є. В. |

| № п/п |  | Назва заходу |  |  | Одиниці виміру |  | Запланований обсяг робіт |  | Виконано робіт |  | Строк виконання |  | Кошторисні витрати |  |  |  |  |  |  |  |  | Відповідальні особи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Власні кошти, тис. грн. |  |  |  | Бюджетні кошти, тис. грн. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  | використано | план |  |  |  | використано |  |
| Комунальне підприємствоНовоград – Волинської міської ради ,,Новоград-Волинськжитлосервіс“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт системи опалення |  |  | м/п |  | 118 |  |  |  | до 01.09.19 |  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Скління вікон |  |  | м2 |  | 6 |  |  |  | до 01.09.19 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ремонт (профілактика) запірної арматури |  |  | шт. |  | 23 |  |  |  | до 01.09.19 |  | 342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Ремонт дверей вхідної групи |  |  | шт. |  | 8 |  |  |  | до 01.09.19 |  | 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Відновлення теплоізоляції мереж теплопостачання |  |  | м/п |  | 36 |  |  |  | до 01.09.19 |  | 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Ремонт елементів системи електропостачання |  |  | шт |  | 36 |  |  |  | до 01.09.19 |  | 297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Ремонт дахів |  |  | м2 |  | 27 |  |  |  | до 01.09.19 |  | 3850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комунальне підприємство Новоград – Волинської міської ради ,,Шляхрембуд“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Підготовка шанцевих інструментів |  |  | тис. од. |  | 0,04 |  | 0,01 |  | до 30.10.19 |  | 5,2 |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |  | Рассаддін А.О. |
| 2 | Заготівля посипочного матеріалу та реагентів |  |  | тис. т |  | 1,64 |  | 0,48 |  | до 30.10.19 |  | 610 |  | 178,7 |  |  |  |  |  | 178,7 |  | Рассаддін А.О. |
| 3 | Підготовка спецтехніки |  |  | од |  | 8 |  | 3 |  | до 30.10.19 |  | 45 |  | 16,9 |  |  |  |  |  | 16,9 |  | Рассаддін А.О. |
| Відділ ккультури і туризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Міська централізована бібліотечна система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Перевірка димоходів та вентиляції (БФ№2) |  |  |  |  |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | Оніщук Л.В. |
| 2 |  |  | Технічно-профілактичне обслуговування газових мереж (БФ№2) |  |  |  |  |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | Оніщук Л.В. |
| Музей родини Косачів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Перевірка димоходів та вентиляції |  |  |  |  |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  | Гамма Л.П. |
| 2 |  |  | Обслуговування газових мереж |  |  |  |  |  |  |  | липень |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | Гамма Л.П. |
| Краєзнавчий музей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Перевірка димоходів та вентиляції |  |  |  |  |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  | Жовтюк О.М. |
| 2 |  |  | Обслуговування газових мереж |  |  |  |  |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | Жовтюк О.М. |
| Школа мистецтв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Перевірка утеплення місць можливого замерзання водопровідних труб та труб опалення |  |  |  |  |  |  |  | до 01.09.19 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Полтавченко Л.В. |
| 2 |  |  | Утеплення вікон та дверей на вул. Соборності, 51; 57 |  | шт. |  |  |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полтавченко Л.В. |
| 3 |  |  | Встановлення додаткових секцій батарей у класах на вул. Соборності, 47 |  | шт. |  |  |  |  |  | до 01.09.19 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | Полтавченко Л.В. |
| Міський палац культури ім. Лесі Українки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Технічне обслуговування та повірка теплового лічильника |  | шт. |  | 1 |  |  |  | травень-вересень |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Антипчук І.Д. |
| Відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КНП Новоград-Волинське міськрай ТМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньо будинкової теплопостачальної мережі |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опанащук В.О. |
| 2 |  |  | Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії |  | м2 |  | 264,18 |  |  |  | травень- вересень |  |  |  |  |  |  | 1079,3 | 380,6 |  |  | Котюбинська О.С. Опанащук В.О. Васик О.Ф. |
| 3 |  |  | Капітальний ремонт вентиляційних систем рентгенологічного кабінету |  | м2 |  | 201,4 |  |  |  | травень-серпень |  |  |  |  |  |  | 258,8 | 258,8 |  |  | Котюбинська О.С. Опанащук В.О. Васик О.Ф. |
| 4 |  |  | Повірка дим – вент. – каналів, технологічне обслуговування газопроводів та газового обладнання згідно договору (відділення відновлювального лікування) |  |  |  |  |  |  |  | серпень- вересень |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | Опанащук В.О. |
| КНП ,,Центр первинної медико-санітарної допомогиˮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Підготовка загальної площі будинків |  | тис м2 |  | 2,1 |  |  |  | до 20.09.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завідуючий господарством |
| 2 |  |  | Підготовка бойлерів |  | шт. |  | 4 |  |  |  | до 20.09.19 |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | Завідуючий господарством |
| 3 |  |  | Заготівля дров |  | м3 |  | 8 |  |  |  | до 20.09.19 |  |  |  |  |  |  | 19,5 | 19,5 |  |  | Завідуючий господарством |
| 4 |  |  | Капітальний ремонт АЗПСМ №7 |  |  |  |  |  |  |  | до 20.09.19 |  |  |  |  |  |  | 450,0 | 450,0 |  |  | Підрядна організація |
| КНП ,,Новоград-Волинське міськрайонне стоматологічне обʼєднанняˮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Забезпечення районних стоматологічних кабінетів паливом |  | т |  |  |  | 80% |  | вересень- листопад |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  | Ілінський В.Л. |
| 2 |  |  | Підготовка системи опалення |  | мережа |  |  |  | 80% |  | вересень- листопад |  |  |  |  |  |  |  | 62,7 |  |  | Ілінський В.Л. |
| 3 |  |  | Підготовка автотранспорту |  | шт. |  |  |  | 80% |  | вересень- листопад |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  | Ілінський В.Л. |
| 4 |  |  | Технічне обслуговування вогнегасників |  | шт. |  | 7 |  | 80% |  | вересень- листопад |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  | Ілінський В.Л. |

Управління освіти і науки міської ради

| № п/п | Назва заходу | Од.виміру | Обсяг робіт | Викона-но робіт | Строк виконання | Кошторисні витрати |  |  |  | Відповідальна особа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Благодійні кошти тис.грн. | вик-но | Бюджетні кошти тис.грн. | вик-но |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ліцей №1 імені Лесі Українки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утеплення вікон, заміна віконних блоки на металопластикові | шт./ м2 | 7/ 26,95 | 7/ 26,95 | до 01.09.19 |  |  | 60,0 | 60,0 | Заступник директора Марчук Г.І. |  |
|  | Змащення рухомих елементів запірної арматури, утеплення водяної труби |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  | Заступник директора Марчук Г.І. |  |
|  | Заміна світильників на енергозберігаючі |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 2,5 |  | Заступник директора Марчук Г.І. |  |
|  | Заміна підлоги в актовій залі | м2 | 100 |  | до 20.08.19 |  |  | 60,0 |  | Заступник директора Марчук Г.І. |  |

| 5 | Вимірювання опору захисних заземлень і ізоляції електрообладнання |  |  |  | до 01.09.2019 |  |  | 1,100 | 1,100 | Заступник директора Марчук Г.І. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Повірка манометрів, термометрів |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 0,039 | 0,039 | Заступник директора Марчук Г.І. |

| ЗОШ№2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення ревізії системи опалення та водопостачання, перевірка приборів безпеки системи опалення |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 3,0 |  | Завгосп Матійчук В.П. |
| 2 | Ревізія та ремонт дверей та вікон |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 5,0 |  | Завгосп Матійчук В.П.. |
| 3 | Заміна вікон на енергозберігаючі | 2 шт. |  |  | до 01.09.19 |  |  | 12,0 |  | Завгосп Матійчук В.П. |
| 4 | Придбання пісчано-соляної суміші | 0,3 т |  |  | до 01.09.19 |  |  | 0,5 |  | Завгосп Матійчук В.П. |
| 5 | Проведення ревізії освітлення та ремонт |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 6,0 |  | Завгосп Матійчук В.П. |
| 6 | Проведення навчання з правил безпеки осіб відповідальних за теплогосподарство, електрогосподарство, пожежну безпеку в навчальному закладі |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 2,0 |  | Завгосп Матійчук В.П. |
| 7 | Поточний ремонт підлоги 1 поверху |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 110,00 |  | Завгосп Матійчук В.П. |

| 8 | Повірка манометрів, термометрів |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 0,039 | 0,039 | Матійчук В.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Вимірювання опору захисних заземлень і ізоляції електрообладнання |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 1,100 | 1,100 | Матійчук В.П. |

| ЗОШ№3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поточний ремонт внутрішнього санвузла |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 196,00 |  | Завгосп Сорока В.М. |
| 2 | Ремонт та заміна запірної арматури | шт. | 6 | 6 | до 01.09.19 |  |  | 0,160 | 0,160 | Завгосп Сорока В. |
| 3 | Перезарядка вогнегасників | шт. | 21 | 21 | до 01.09.19 |  |  | 2,500 |  | Завгосп Сорока В.М. |
| 4 | Перевірка внутрішніх пожежних кранів в приміщенні школи та пожежних рукавів | шт. | 4 |  | до 01.09.19 |  |  | 2,300 |  | Завгосп Сорока В.М. |
| 5 | Придбання вогнетривкого люка | шт. | 1 |  | до 01.09.19 |  |  | 9,100 |  | Завгосп Сорока В.М. |
| 6 | Вимірювання опору захисних заземлень і ізоляції електрообладнання |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 1,0 | 1,0 | Сорока В.М. |
| Ліцей №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Перевірка теплової мережі, опресування засувок | шт. | 16 |  | до 01.09.19 |  |  | Власн. сила силами |  | Заступник директора Сімчук А.Б. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ремонт даху ліцею | м2 | 2 |  | до 01.09.19 |  |  | 34,121 | 34,121 34,121 | Заступник директора Сімчук А.Б. |
| 3 | Утеплення вікон, вхідних дверей |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | Власними сил. |  | Заступник директора Сімчук А.Б. |
| 4 | Повірка термометрів ,манометрів | шт. | 4 |  | до 01.09.19 |  |  | 0,14868 | 0,14868 | Заступник директора Сімчук А.Б. |
| 5 | Повірка теплового лічильника | шт. | 1 |  | до 01.09.19 |  |  | 2,260 | 2,260 | Заступник директора Сімчук А.Б. |
| 6 | Технічний огляд та перезарядка вогнегасників | шт. | 31 |  | до 01.09.19 |  |  | 3,000 |  | Заступник директора Сімчук А.Б. |
| 7 | Заміна вікон | м2 | 24 |  | до 01.09.19 |  |  | 39,055 | 39,055 | Заступник директора Сімчук А.Б. |
| 8 | Капітальний ремонт (гідрохімічне очищення) внутрішне-будинкової системи опалення з заміною запірної арматури | м пог рад. | 2383 405 |  | до 01.09.19 |  |  | 299,00 |  | Директор Сільвертюк В.А. |
| 9 | Вимірювання опору захисних заземлень і ізоляції електрообладнання |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 1,3 | 1,3 | Заступник директора Сімчук А.Б. |

| ЗОШ №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевірка стану внутрішньої тепломережі |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | Власн. силами |  | Завгосп Дідик Л.В. |
| 2 | Завершення капітального ремонту спортивного залу школи | тис. грн. | 958,643 | 661,238 | до 15.08.19 |  |  | 958,643 | 661,238 | Директор Капчинська Л.А. |
| 3 | Навчання з відповідальними за електробезпеку в закладах освіти |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 0,350 | 0,350 | Завгосп Дідик Л.В. |
| 4 | Вимірювання опору захисних заземлень і ізоляції електрообладнання |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 0,700 | 0,700 | Завгосп Дідик Л.В. |
| 5 | Просочення даху вогнезахисним розчином |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 105,00 |  | Директор Капчинська Л.А. |
| ЗОШ№6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зарядка вогнегасників | шт. | 15 |  | до 01.09.19 |  |  | 1,6 | 1,6 | Завгосп Лібіченко А.М. |
| 2 | Провести ревізію запірної арматури системи опалення і водопостачання |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | Власн. силами |  | Завгосп Лібіченко А.М |
| 3 | Повірка манометрів і термометрів | шт. | 2 |  | до 01.09.19 |  |  | 0,1487 |  | Завгосп Лібіченко А.М |
| 4 | Вимірювання опору захисних заземлень і ізоляції електрообладнання |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 2,7846 | 2,7846 | Завгосп Лібіченко А.М |
| 5 | Заміна вікон |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 119,00 |  | Завгосп Лібіченко А.М |
| ЗОШ№7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести повірку теплових термометрів і манометрів | шт. | 2 | 2 | до 01.09.19 |  |  | 0,150 |  | Завгосп Вишнівський Л. В. |
| 2 | Замінити освітлення в №37 і №57 на світлодіодні світильники | шт. | 14 | 14 | до 01.09.19 |  |  | 4,2 | 4,2 | Завгосп Вишнівський Л. В. |
| 3 | Провести ревізію запірної арматури системи опалення і водопостачання | шт. | 4 | 4 | до 01.09.19 | 0,6 | 0,6 |  |  | Завгосп Вишнівський Л. В. |
| 4 | Замінити освітлення в коридорах школи на світлодіодні світильники | шт. | 6 | 6 | до 01.09.19 | 1,5 | 1,5 |  |  | Завгосп Вишнівський Л. В. |
| 5 | Заміна кранів в туалетних кімнатах | шт. | 4 | 4 | до 01.09.19 | 1,4 | 1,4 |  |  | Завгосп Вишнівський Л. В. |
| 6 | Фарбування радіаторів системи опалення | шт. | 70 | 70 | до 01.09.19 |  |  | 1,4 | 1,4 | Завгосп Вишнівський Л. В. |
| 7 | Провести частковий ремонт даху | м2 | 18 | 18 | до 01.09.19 | 0,8 | 0,8 |  |  | Завгосп Вишнівський Л. В. |
| 8 | Поточний ремонт панелей стін |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 199,0 |  | Завгосп Вишнівський Л. В. |
| 9 | Перевірити внутрішні електромережі на придатність до роботи в опалювальний період |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  | Завгосп Вишнівський Л. В |

| 10 | Вимірювання опору захисних заземлень і ізоляції електрообладнання |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 1,100 | 1,100 | Завгосп Вишнівський Л. В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | Відновити пошкоджену теплоізоляцію на трубопроводах тепломереж |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  | Завгосп Вишнівський Л. В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Провести протиаварійні тренування з працівниками, які експлуатують тепломережі |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  | Директор Овдіюк В. І. |
| 13 | Скласти акти готовності системи теплопостачання до роботи в період опалювального сезону |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  | Завгосп Вишнівський Л. В |
| ЗОШ№8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перезарядка вогнегасників |  |  |  | до 01.08.19 | - |  | 7,5 |  | Завгосп Номерацька І.І. |
| 2 | Поточний ремонт даху |  |  |  | до 01.09.19 | - |  | 150,0 |  | Завгосп Номерацька І.І. |

| 3 | Повірка манометрів, термометрів |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 0,03864 | 0,03864 | Завгосп Номерацька І.І. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Вимірювання опору захисних заземлень і ізоляції електрообладнання |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 1,0 | 1,0 | Завгосп Номерацька І.І. |

| 5 |  | Частковий ремонт системи опалення школи |  |  |  | до 01.09.19 | - |  | За наявності коштів |  |  |  | Завгосп Номерацька І.І. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | Очищення приямків підвального приміщення та віконних прорізів |  |  |  | до 01.09.19 | Власними силами |  | - |  |  |  | Завгосп Номерацька І.І. |  |  |
| ЗОШ №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утеплення вхідних дверей. | шт. | 12 |  | до 01.09.19 |  |  |  | 1,0 |  |  | Завгосп Хаїнський В.В. |  |  |
|  |  | Ревізія запірних систем тепломережі та водогону. | шт. | 9 |  | до 01.09.19 |  |  |  | 0,5 |  |  | Завгосп Хаїнський В.В. |  |  |
|  |  | Повірка манометрів, термометрів |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  | 0,03864 | 0,03864 |  | Завгосп Хаїнський В.В. |  |  |
|  |  | Вимірювання опору захисних заземлень і ізоляції електрообладнання |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  | 1,100 | 1,100 |  | Завгосп Хаїнський В.В. |  |  |
|  |  | Заміна підлоги в приміщенні школи. | м² | 60 |  | до 01.09.19 | 3,0 |  |  |  |  |  | Завгосп Хаїнський В.В. |  |  |
|  |  | Навчання з відповідальними за електробезпеку в закладах освіти |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  | 0,350 | 0,350 |  | Завгосп Хаїнський В.В. |  |  |
|  |  | Обладнання підвісної стелі в кабінеті № 22 (утеплення перекриття) | м² | 50 |  | до 01.09.19 | 13,000 |  |  |  |  |  | Завгосп Хаїнський В.В. |  |  |
| ЗОШ№10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Заміна світильників на енергозбірігаючі | шт | 24 |  | до 01.09.19 |  |  | 6,0 |  |  |  | Директор Федорчук В.Г. |  |  |
| 2 |  | Огляд запірної арматури , очищення, змащування |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 0,2 |  |  |  | Директор Федорчук В.Г. |  |  |
| 3 |  | Утеплення вікон і дверей |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  |  |  | Директор Федорчук В.Г. |  |  |
| 4 |  | Поточний ремонт даху |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | Власн. силами |  |  |  | Директор Федорчук В.Г. |  |  |
| Ліцей №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Перезарядка вогнегасників | шт | 60 | - | до 01.09.19 |  |  | 8,0 |  |  |  | Заст. директора Батік Л.О. |  |  |
| 2 |  | Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | шт | 6 | - | до 01.09.19 |  |  | 77,25 |  |  |  | Заст. директора Батік Л.О. |  |  |
| 3 |  | Влаштування блискавкозахисту | шт | 1 | - | до 01.09.19 |  |  | 196,032 |  |  |  | Заст. директора Батік Л.О. |  |  |
| 4 |  | Повірка манометрів | шт. | 2 | - | до 01.09.19 |  |  |  |  |  |  | Заст. директора Батік Л.О. |  |  |
| 5 |  | Вимірювання опору захисних заземлюючих пристроїв | шт. | 33 |  | до 01.09.19 |  |  | 1,275 |  |  | 1,275 | Заст. директора Батік Л.О. |  |  |
| 6 |  | Навчання НПА з Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж та на кваліфікаційну групу з електробезпеки |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 0,7 |  |  | 0,7 | Батік Л.О. |  |  |
| ДНЗ№1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Перевірка утеплення тепломережі та підвальних приміщень. |  |  |  | до 01.09.19 | Власн. силами |  |  |  |  |  | Завгосп Табалюк Т.К. |  |  |
| 2 |  | Утеплення старих вікон і дверей |  |  |  | до 01.09.19 | Власн. силами |  |  |  |  |  | Завгосп Табалюк Т.К. |  |  |
| 3 |  | Поточний ремонт панелей стін на шляхах евакуації |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 20,0 |  |  |  | Завгосп Табалюк Т.К. |  |  |
| 4 |  | Вимірювання опору захисних заземлень і ізоляції електрообладнання |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 | Завгосп Табалюк Т.К. |  |  |
| 5 |  | Навчання з відповідальними за електробезпеку в закладах освіти |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 0,35 |  |  | 0,35 | Завгосп Табалюк Т.К. |  |  |
| ДНЗ№2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Перевірка утеплення тепломережі та підвальних приміщень. |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  |  |  | Завгосп Вознюк С.М. |  |  |
| 2. |  | Утеплення старих вікон і дверей |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  |  |  | Завгосп Вознюк С.М. |  |  |
| 3. |  | Заміна вхідних дверей |  |  |  | До 07.2019 |  |  | 8,0 |  |  |  | Завгосп Вознюк С.М. |  |  |
| 4 |  | Вимірювання опору захисних заземлень і ізоляції електрообладнання |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 | Завідувач Кузьменко Л.В. |  |  |
| 5 |  | Навчання з відповідальними за електробезпеку в закладах освіти |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 0,35 |  |  | 0,35 | Завідувач Кузьменко Л.В. |  |  |
| ДНЗ№4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Капітальний ремонт системи теплопостачання та заміна віконних блоків і дверей ( продовження ремонту) |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 1650,00 |  |  |  | Завідувач Башинська Л.О. |  |  |
| 2 |  | Повірка манометрів, термометрів |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 0,13512 |  |  | 0,13512 | Завідувач Башинська Л.О. |  |  |
| 3 |  | Вимірювання опору захисних заземлень і ізоляції електрообладнання |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 | Завідувач Башинська Л.О. |  |  |
| 4 |  | Перевірка утеплення тепломережі та підвальних приміщень |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  |  |  | Завідувач Башинська Л.О. |  |  |
| 5 |  | Навчання з відповідальними за електробезпеку в закладах освіти |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 0,35 |  |  | 0,35 | Завідувач Башинська Л.О. |  |  |
| ДНЗ№5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Поточний ремонт (заміна віконних блоків та дверей) |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 166.00 |  |  |  | Завідувач Ткачук С. А. |
| 2 |  | Ревізія запірної арматури системи опалення і водопостачання |  |  |  | до 01.09.19 | Власн. силами |  |  |  |  |  | Завгосп Шматченко Н.І. |
| 3 |  | Вимірювання опору захисних заземлень і ізоляції електрообладнання |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 | Завгосп Шматченко Н.І |
| 4 |  | Навчання з відповідальними за електробезпеку в закладах освіти |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 0,35 |  |  | 0,35 | Завгосп Шматченко Н.І |
| 5 |  | Утеплення вікон і дверей |  |  |  | до 01.09.19м | Власн. силами |  |  |  |  |  | Завідувач Ткачук С.А. |
|  | ДНЗ №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Перевірка утеплення тепломережі та підвальних приміщень |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  |  |  | Завідувач Медведчук З.П |
| 2 |  | Ревізія запірної арматури системи опалення і водопостачання |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | Власн. силами |  |  |  | Завідувач Медведчук З.П |
| 3 |  | Утеплення вікон і дверей |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  |  |  | Завідувач Медведчук З.П |
| 4 |  | Повірка манометрів і термометрів | шт. | 8 |  | до 01.09.19 | 0,217 | 0,217 | 0,14868 |  |  | 0,14868 | Завідувач Медведчук З.П. |

| 5 | Вимірювання опору захисних заземлень і ізоляції електрообладнання |  |  |  | до 01.09.19 |  |  | 0,6 | 0,6 | Завідувач Медведчук З.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ДНЗ№8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт санвузла |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  | 36,0 |  | 36,0 |  |  |  |
| 2 | Ревізія запірної арматури системи опалення і водопостачання |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  |  |  |  | Завідувач Саган Т.Д. |  |
| 3 | Заміна вхідних дверей | 2 шт. |  |  | до 01.09.19 | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |  | Завідувач Саган Т.Д. |  |
| 4 | Повірка термометрів | 2 шт. |  |  | до 01.09.19 |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  | Завідувач Саган Т.Д. |  |
| 5 | Вимірювання опору захисних заземлень і ізоляції електрообладнання |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  | Завідувач Саган Т.Д. |  |
| ДНЗ№9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевірка опору та захисних заземлень |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  | Завгосп Осипчук Л.В |  |
| 2. | Поточний ремонт (проведення гарячої води та встановлення піддона в старші групі, вмивальника) |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  | 4,8 |  | 4,8 |  | Завідувач Мисько В.М |  |
| 3 | Повірка вогнегасників |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  |  | виконано |  | завгосп Осипчук Л.В |  |
| 4 | Ревізія запірної арматури системи опалення і водопостачання |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  |  | виконано |  | Завгосп Осипчук Л.В |  |
| 5 | Навчання з відповідальними за електробезпеку в закладах освіти |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  | 0,35 |  | 0,35 |  | Осіпчук Л.В. |  |
| ЦРД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обстежити тепломережу та запірну арматуру в підвальному приміщенні |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  |  |  |  | Завгосп Волох М.Г. |  |
| 2 | Перезарядка порошкових та вуглекислотних вогнегасників |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  | 2500 |  |  |  | Завгосп Волох М.Г. |  |
| 3 | Вимірювання опору захисних заземлень і ізоляції електрообладнання |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | Завгосп Волох М.Г. |  |
| 4 | Заміна вікон у приміщеннях групи «Чайка», кабінети медичної сестри та методиста |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  | 30,00 |  |  |  | Завгосп Волох М.Г. |  |
| 5 | Фарбування металевих конструкцій фасаду, ремонт басейну, заміна дверей |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  | 169,00 |  |  |  | Завгосп Волох М.Г. |  |
| 6 | Повірка манометрів, термометрів |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  | 0,077 |  | 0,077 |  | Завгосп Волох М.Г. |  |
| ДНЗ№13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна вхідних дверних блоків закладу | шт | 7 |  | до 01.09.19 |  |  |  | 26,00 |  |  |  | Завідувач Сварицевич О.Г. |  |
| 2 | Вимірювання опору захисних заземлень і ізоляції електрообладнання |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  | 0,6 |  | 0,6 |  | Завідувач Сварицевич О.Г. |  |
| 3 | Навчання з відповідальними за електробезпеку в закладах освіти |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  | 0,35 |  | 0,35 |  | Завідувач Сварицевич О.Г. |  |
| 4 | Повірка манометрів, термометрів |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  | 0,13512 |  | 0,13512 |  | Завідувач Сварицевич О.Г. |  |
| ДНЗ№14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести зварювальні роботи – ремонт та заміна (частково) труб в теплосистемі – підвальне приміщення | м | 20 |  | до 01.09.19 | Благод.кошти |  |  |  |  |  |  | Завгосп Біла Л.П. |  |
| 2 | Повірка та установка манометрів | шт. | 1 |  | до 01.09.19 |  |  |  |  |  |  |  | Завгосп Біла Л.П. |  |
| 3 | Просочення дерев’яних конструкцій даху вогнезахисним розчином |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  | 50,000 |  |  |  | Завгосп Біла Л.П. |  |
| 4 | Вимірювання опору захисних заземлень і ізоляції електрообладнання |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  | 0,9 |  | 0,9 |  | Завідувач Гапоненко Т.В. |  |
| ДНЗ№15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обстежити тепломережу та провести ревізію запірної арматури в підвальному приміщенні |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  | Власн. силами |  |  |  | Завгосп Собченко І.П. |
| 2 | Перезарядка порошкових та вуглекислих вогнегасників | шт. | 11 |  | до 01.09.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | Завгосп Собченко І.П. |
| 3 | Перевірка заземлення |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  | Завгосп Собченко І.П.. |
| 4 | Перевірка термометрів | шт. | 2 |  | до 01.09.19 |  |  |  |  | 0,13512 |  | 0,13512 |  | Завгосп Собченко І.П. |
| ДНЗ№16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна дверей у підвальні приміщення | шт.. | 2 | - | до 01.09.19 | 10,0 |  | - |  | - |  |  |  | Завгосп Савчук А.Б. |
| 2 | Зовнішня шпаклівка відкосив віконних блоків | кв.м. | 12 | - | до 01.09.19 | 1,0 |  | - |  | 1,0 |  |  |  | Завгосп Савчук А.Б. |
| 3 | Вимірювання опору захисних заземлень і ізоляції електрообладнання |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  | 0,9 |  | 0,9 |  | Завгосп Савчук А.Б. |
| 4 | Повірка манометрів, термометрів |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  | 0,13512 |  | 0,13512 |  | Савчук А.Б. |
| ПДМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Встановлення тепло лічильника | 1 |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | Завгосп Смоляр В.В. |
| 2 | Заміна вікон |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  | Завгосп Смоляр В.В. |
| 3 | Вимірювання опору захисних заземлень і ізоляції електрообладнання |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  | Завгосп Смоляр В.В |
| 4 | Навчання з відповідальними за електробезпеку в закладах освіти |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  | 0,35 |  | 0,35 |  | Завгосп Смоляр В.В. |
| ЦНТТУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утеплення вікон в каб. № 2, № 4, № 6, актовій залі | 7 шт. |  |  | до 01.10.19 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | Завгосп Чекальський В.Л. |
| 2 | Підготовка котельні, документації на газове господарство до нового опалювального сезону |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  | Завгосп Чекальський В.Л. |
| 3 | Підготовка теплового господарства до роботи в осінньо – зимовий період |  |  |  | до 01.09.19 | Власними силами |  |  |  |  |  |  |  | Завгосп Чекальський В.Л. |
| 4 | Вимірювання опору захисних заземлень і ізоляції електрообладнання |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  | Завгосп Чекальський В.Л. |
| 5 | Навчання з Правил безпеки систем газопостачання |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  | 0,4 |  | 0,4 |  | Завгосп Чекальський В.Л. |
| ДЮКФП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Підготовка теплового господарства до роботи в осінньо – зимовий період |  |  |  | до 01.09.19 | Власн. силами |  |  |  |  |  |  |  | завгосп Літвінова Л.В. |
| 2. | Виконати утеплення вікон та дверей |  |  |  | до 01.09.19 | Власн. силами |  |  |  |  |  |  |  | завгосп Літвінова Л.В. |
| 3 | Встановити ґанок в будівлі ДЮКФП |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  | завгосп Літвінова Л.В. |
| 4 | Вимірювання опору захисних заземлень і ізоляції електрообладнання |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  | завгосп Літвінова Л.В. |
| ІМЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вимірювання опору захисних заземлень і ізоляції електрообладнання |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  | Завідувач Ковальчук Н.С. |
| Майстрівська ЗОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Підготовка теплового господарства будівлі школи до роботи в осінньо – зимовий період (утеплення вікон і дверей, ремонт печей, підготовка інвентарю) |  |  |  | до 01.09.19 | Власн. силами |  |  |  |  |  |  |  | В.о.директора Воліковська М.В. |
| 2 | Заготівля дров | м.куб | 16 |  | до 01.09.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | В.о.директора Воліковська М.В. |
| Майстровольска ЗОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утеплення вікон і дверей, ремонт печей, підготовка інвентарю |  |  |  | до 01.09.19 | Власн. силами |  |  |  |  |  |  |  | В.о.директора Кіреєва Т.А. |
| 2 | Заміна віконних блоків |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  | 26,0 |  |  |  | В.о.директора Кіреєва Т.А. |
| 3 | Заготівля дров | м.куб. | 10,5 |  | до 01.09.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | В.о.директора Кіреєва Т.А |
| Маковіцька ЗОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утеплення вікон і дверей, ремонт печей, заготівка інвентарю |  |  |  | до 01.09.19 | Власн. силами |  |  |  |  |  |  |  | В.о.директора Фурман І.Ю. |
| 2 | Облицювання печей плиткої |  |  |  | до 01.09.19 |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  | В.о.директора Фурман І.Ю. |
| 3 | Заготівля дров | м.куб. | 11 |  | до 01.09.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | В.о.директора Фурман І.Ю. |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                                                                                                       Д.А. Ружицький