

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.04.2019 №79(о)

Про виконання доручень Ради

з питань розвитку туристичної

діяльності у Новоград-Волинській

міській об’єднаній територіальній

громаді

Керуючись пунктами 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про туризм», розглянувши протокол засідання Ради з питань розвитку туристичної діяльності у Новоград-Волинській міській об’єднаній територіальній громаді від 20.03.2019 № 1:

1. Затвердити план заходів з виконання доручень Ради з питань розвитку туристичної діяльності у Новоград-Волинській міській об’єднаній територіальній громаді (далі - План) згідно додатку.

2. Управлінню житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради (Богданчук О.В.), управлінню містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради (Гудзь Д.С.), відділу культури і туризму міської ради  (Заєць Л.В.), відділу   підтримки   муніципальних ініціатив і інвестицій, підприємницької діяльності економічного аналізу та планування міської ради (Тімофєєва О.В.) забезпечити виконання Плану згідно додатку.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Гвозденко О.В.

Міський голова В.Л.Весельський

Додаток

до розпорядження міського голови

від 05.04.2019 №79(о)

План

заходів з виконання доручень Ради з питань розвитку туристичної діяльності у Новоград-Волинській міській об’єднаній територіальній громаді

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін  виконання | Відповідальний |
| 1. | Розмістити на центральній  дошці оголошень банер  з інформацією про існуючі  у місті екскурсійні маршрути | травень-червень 2019 року | Заєць Л.В.  Петренко Ю.В. |
| 2. | Розробити та виготовити туристично-інформаційний вказівник | червень-вересень 2019 року | Заєць Л.В.  Петренко Ю.В. |
| 3. | Включити в туристичний  маршрут «Командний  пункт спостереження» | квітень  2019 року | Заєць Л.В.  Жовтюк О.М. |
| 4. | Опрацювати питання щодо  проведення археологічних  розкопок на території Фортеці | травень-серпень  2019 року | Заєць Л.В. Жовтюк О.М. |
| 5. | Організовувати проведення екскурсій для дітей,  що проживають у  Новоград-Волинській міській об’єднаній територіальній громаді | протягом року | Заєць Л.В. Жовтюк О.М. Петренко Ю.В. |
| 6. | Продовжити археологічні розкопки на Древньому Городищі | протягом року | Заєць Л.В.  Жовтюк О.М. |
| 7. | В Вивчити питання щодо обміну  туристичними групами з іншими  об’єднаними територіальними  громадами Житомирської області | травень-червень 2019 року | Заєць Л.В.  Петренко Ю.В. |
| 8. | Налагодити зв’язки з єврейськими  діаспорами за кордоном для  збільшення туристичних потоків | протягом року | Заєць Л.В.  Петренко Ю.В. |
| 9. | Забезпечити встановлення  на території Фортеці біотуалету | травень-вересень 2019 року | Богданчук О.В. |
| 10. | Провести прибирання території, прилеглої до Фортеці | квітень-червень | Богданчук О.В. |
| 11. | Вивчити питання щодо  впровадження у Новоград-  Волинській міській об’єднаній  територіальній громади  промислового туризму | травень-червень 2019 року | Тімофеєва О.В. |
| 12. | Вивчити питання щодо  розміщення на території  Фортеці або прилеглій до неї тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності з умовою облаштування громадського туалету | травень-червень 2019 року | Гудзь Д.С. |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Д.А.Ружицький