УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.05.2018  №106(о)

Про проведення у 2018 році технічної

інвентаризації      захисних       споруд

цивільного      захисту

Керуючись підпунктами 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 138 “Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту”, згідно з Методичними рекомендаціями, затвердженими наказом МНС України від 10.06.2009 № 390, із змінами, внесеними  наказом МНС України від 13.08.2010 № 659, враховуючи  розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації від 24.07.2017 року № 284  “Про проведення у 2017-2018 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту»,  з метою приведення захисних споруд цивільного захисту міста Новограда-Волинського у готовність до використання за призначенням:

1. Утворити комісію з проведення у 2018 році технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (далі - Комісія) та затвердити її склад згідно з              додатком 1.

2. Затвердити план заходів з проведення у 2018 році технічної інвентаризації захисних споруд  цивільного захисту згідно з додатком 2.

3.  Комісії:

3.1 забезпечити проведення заходів щодо технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту відповідно до плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;

3.2 здійснювати координацію та контроль стану виконання заходів щодо проведення інвентаризації захисних споруд цивільного захисту;

3.3 забезпечити надання організаційної та методичної допомоги балансоутримувачам захисних споруд у  проведенні заходів щодо технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту на всіх її етапах;

3.4 у разі необхідності залучати представників інших органів та установ за згодою керівників.

4. Рекомендувати керівникам підприємств, установ і організацій всіх форм власності, на балансі яких знаходяться захисні споруди цивільного захисту:

4.1 провести їх технічну інвентаризацію  в строк до 01 листопада 2018 року та проінформувати відділ з питань цивільного захисту міської ради;

4.2 забезпечити експлуатацію захисних споруд цивільного захисту відповідно до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Шалухіна В.А.

Міський голова 	         В.Л.Весельський

Додаток 1

до розпорядження

міського голови

від 10.05.2018  №106(о)

Склад

комісії з проведення у 2018 році технічної інвентаризації

захисних споруд цивільного захисту

| Шалухін Віктор Андрійович | заступник міського голови, голова комісії; |
| --- | --- |
| Рафальський Олег Володимирович | начальник Новоград-Волинського міськрайон-ного відділу Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Житомирській області, полковник цивільного захисту, заступник голови комісії (за згодою); |
| Висоцька Анна Фітесівна | начальник відділу з питань цивільного захисту міської ради, секретар комісії; |
| Члени комісії: |
| Гудзь Дмитро Сергійович | начальник управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради – головний архітектор міста; |
| Іваненко Валентина Володимирівна | заступник начальника фінансового управління міської ради; |
| Махньов Анатолій Андрійович | провідний фахівець з питань цивільного захисту Новоград-Волинського міськрай ТМО; |
| Нестерчук Олександр Олегович | провідний фахівець Новоград-Волинського міськрайонного відділу Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Житомирській області, капітан служби цивільного захисту (за згодою); |
| Сербін Петро Андрійович | начальник бюро технічної інвентаризації (за згодою); |
| Стоцька Наталія Миколаївна | головний спеціаліст юридичного відділу міської ради; |
| Табакова Аліна Олександрівна | заступник начальника управління освіти і науки міської ради; |
| Тимощук Сергій Олександрович | заступник начальника управління - начальник відділу житлово-комунальних послуг управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради. |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                                                   Д.А. Ружицький

Додаток 2

до розпорядження

міського голови

від 10.05.2018  №106(о)

План

заходів з проведення у 2018 році  технічної інвентаризації

захисних споруд цивільного захисту

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Термін вико- нання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечити фінансування заходів, пов’язаних з проведенням технічної інвентаризації захисних споруд, що перебувають у комунальній власності | управління житлово-комунального господар-ства, енергозбереження та комунальної власності, управління освіти і науки, відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпе-чення, виконавчий комітет міської ради | в межах передбаченого фінансування |
| 2. | Провести роз’яснюючу роботу з власниками (балансоутримувачами) захисних споруд з питання фінансування заходів щодо здійснення їх технічної інвентаризації. | Комісія, відділ з питань цивільного захисту міської ради | до 01.07.18 |
| 3. | Укласти з бюро технічної інвентаризації договори про виготовлення технічної документації на захисні споруди, як об’єкти нерухомого майна, та сформувати інвентарні справи | підприємства (установи, організації) – власники (балансоутримувачі) захисних споруд (за згодою) | до 01.09.18 |
| 4. | Провести технічне обстеження захисних споруд та сформувати інвентарні справи | Комісія, бюро технічної інвентаризації (за згодою) | до 15.10.18 |
| 5. | Інформувати управління цивільного захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації про хід проведення технічної інвентаризації захисних споруд | відділ з питань цивільного захисту міської ради | до 25 числа останньо-го місяця кварталу |
| 6. | Здійснити уточнення та оновлення облікових документів на захисні споруди, внести зміни до електронної бази даних про їх облік | відділ з питань цивільного захисту міської ради | до 01.11.18 |
| 7. | Проінформувати управління цивільного захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації про результати проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту | відділ з питань цивільного захисту міської ради | до 15.11.18 |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                                                   Д.А. Ружицький