УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12.08.2016  №196(о)

Про відзначення в місті 25-ї річниці незалежності України

## Керуючись пунктами 7, 13, 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, на виконання Указу Президента України від 03.12.15 № 675/2015 „Про відзначення 25-ї річниці незалежності України“, з метою гідного відзначення в місті 25–ї річниці   незалежності України – 24 серпня 2016  року, консолідації громади, виховання у громадян почуття патріотизму та гордості за свою державу:

1. Затвердити склад організаційного комітету з питань підготовки та проведення  заходів  з відзначення  25-ї річниці  незалежності України ( додаток 1).

2.Затвердити  план  заходів  з  відзначення   25-ї   річниці  незалежності України

( додаток 2).

## 3.Відділу	інформації та зв'язків з громадськістю міської ради (Левицька М.Я):

## 3.1 підготувати тематичні матеріали у місцеві ЗМІ щодо історії розвитку українського державного прапора;

## 3.2 звернутися до міської громади з проханням розмістити прапори на будинках, офісах, балконах;

## 3.3 організувати висвітлення проведених в місті святкових заходів у місцевих ЗМІ.

4.Відділу культури міської ради (Заєць Л.В.) організувати та  провести заходи згідно Плану заходів з  відзначення 25-ї  річниці незалежності України.

5. Управлінню	 житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради (Богданчук О.В.) організувати прибирання території міста, святкове оформлення центральної частини міста та місць масового відпочинку населення.

6. Відділу підприємницької діяльності міської ради (Данилюк О.В.) забезпечити роботу закладів торгівлі місцевих підприємців у парку культури та  відпочинку і на  території  фортеці.

7. Новоград-Волинському відділу поліції ГУНП  України в Житомирській області (Кононенко Ю.М.) забезпечити охорону правопорядку в  місцях масового  відпочинку населення.

8. Відділу  з  питань охорони здоров′я міської  ради (Дутчак Л.Р.)  організувати чергування автомобіля  швидкої  допомоги  під  час  проведення  заходів 24.08. 16.:

- з 11.00 до 12.00 – в  літературно-меморіальному  музеї  Лесі Українки;

- з 14.00 до 16.00 – у  парку  культури  та  відпочинку;

- з 18.00 до 20.00 – в  міському Палаці культури ім.Лесі Українки.

9. Контроль за  виконанням цього  розпорядження покласти на  заступника  міського  голови  Гвозденко О.В.

Міський голова                                                                                         В.Л.Весельський

Додаток  1

до  розпорядження  міського  голови

від  12.08.2016 № 196(о)

С К Л А Д

організаційного комітету з  відзначення 25-ї  річниці   незалежності України

Гвозденко 				-	заступник міського голови,

Оксана Василівна  			голова організаційного комітету;

# Члени організаційного комітету:

Шалухін                                     -        заступник  міського  голови;

Віктор Андрійович

Ружицький                                -        керуючий  справами  виконавчого

Дмитро Аркадійович                        комітету  міської  ради;

Мартинюк			            -	радник міського голови ( за  згодою)

Микола Іванович

Борис                                                  -      начальник управління у справах сім’ї, молоді,

Наталія Петрівна                                    фізичної культури та спорту міської ради;

Ващук                                         -      начальник  управління  освіти  та  науки

Тетяна  Володимирівна                    міської  ради;

Данилюк                                     -      начальник  відділу  підприємницької  діяльності

Олена Володимирівна                      міської  ради;

Заєць                                           -      начальник відділу  культури

Лариса Вікторівна                            міської  ради.

Керуючий  справами  виконавчого                                                        Д.А.Ружицький

комітету  міської  ради

Додаток   2

до  розпорядження  міського голови

від 12.08.2016   №196(о)

П Л А Н       З А Х О Д І В

з  відзначення   25-ї  річниці  незалежності України

1.Покладання  квітів до  пам’ятників:                       24 серпня 2016  року

- героям АТО                                                               10.00  год.

- Т.Г.Шевченку                                                            10.30 год.

- Лесі Українки                                                            10.50 год.

Весельський В.Л.,

Гвозденко О.В.,

Шалухін В.А.,

Ружицький Д.А.

2.Виставка картин молодих художників                  24 серпня  2016 року    10.00 год.

міста                                                                              молодіжний  центр

Борис Н.П.

3.Відзначення  переможців Всеукраїнського           24 серпня 2016 року 11.00 год.

дитячого  конкурсу „У пошуках літературних        Літературно-меморіальний  музей

талантів“                                                                      Лесі Українки

Весельський В.Л.,

Гвозденко О.В.,

Римська В.О., Хомич М.Х.

4.Виставка  продуктів  здорового харчування          24 серпня  2016 року    12.00 год.

людини від магазину „Едемський сад“                     парк  культури та  відпочинку

Борис Н.П.

5.Дитяча концертна  програма „З Україною             24 серпня  2016 року    14.00 год.

в серці“                                                                         парк  культури та  відпочинку

Гвозденко О.В.,

Ващук Т.В., Добровольна О.Х.

6. Жовто-блакитний  майстер-клас                            24  серпня 2016  року 14.00

парк  культури та  відпочинку

Ващук Т.В., Найдюк В.І.

7.Дефіле українських костюмів                                 24 серпня 2016  року 15.00

парк культури та  відпочинку

Заєць Л.В.

8. Робота спортивного майданчика з  пропагуван-  24 серпня 2016 року  16.00

ня різних видів спорту серед населення міста          парк культури та  відпочинку

Борис Н.П.

9. Виступ  муніципального  духового  оркестру      24 серпня 2016 року    17.00 год.

Палац культури ім.Лесі Українки

Заєць Л.В., Антипчук І.Д.

10. Патріотична  акція юних спортсменів „Моя        24 серпня 2016 року    17.00 год.

країна – Україна“                                                          площа  біля  фортеці

Борис Н.П.

11. Молодіжний  квест                                                 24 серпня 2016 року  18.00 год.

вулиці   міста

Борис Н.П.

12. Урочистості та святковий  концерт                      24 серпня 2016   року   18.00 год.

Палац культури ім.Лесі Українки

Весельський В.Л.,

Гвозденко О.В.,

Шалухін В.А.,

Ружицький Д.А.,

Заєць Л.В., Антипчук І.Д.

13. Книжкові виставки, тематичні огляди                 протягом  місяця

літератури                                                                     бібліотеки міста

Заєць Л.В., Онищук Л.В.

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                                   Д.А.Ружицький