

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від №

Про підготовку галузей господарського комплексу Новоград-Волинської міської обʼєднаної територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

 Керуючись підпунктом 1 пункту а, підпунктом 2 пункту б статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україніˮ, рішенням міської ради від 27.02.2020 № 864 „Про дострокове припинення повноважень Новоград-Волинського міського голови Весельського В.Л.“, з метою належної підготовки галузей господарського комплексу Новоград-Волинської міської обʼєднаної територіальної громади (далі- міської ОТГ) до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити заходи з підготовки галузей господарського комплексу міської ОТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років згідно додатку 1.

 2. Керівникам підприємств житлово-комунального господарства, установ освіти, фізичної культури і спорту, закладів культури та медицини, з врахуванням заходів викладених в додатку 1 цього рішення, затвердити та виконати заходи з підготовки галузей господарського комплексу міської ОТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років.

 3. Рекомендувати керівникам об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та керівникам інших відомчих житлово-експлуатаційних підприємств забезпечити якісну підготовку та обстеження житлового фонду, належне санітарне утримання і обслуговування прибудинкових територій, тротуарів, приведення в технічно справний стан димових та вентиляційних каналів, внутрішньобудинкових інженерних систем та комунікацій, заміну приладів та запірної арматури, що відпрацювали амортизаційний термін.

 4. Рекомендувати керівникам відомчих підприємств, установ, організацій усіх форм власності, що мають у своєму розпорядженні (зокрема на балансі) житловий фонд і гуртожитки, організувати та забезпечити виконання необхідних заходів з підготовки теплових господарств та систем теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років. Заготовити необхідні: інвентар, інструменти, протиожеледні матеріали для належного утримання прибудинкових територій в зимових умовах.

 5. Створити комісію з питань перевірки стану готовності теплового господарства міської ОТГ до роботи в опалювальний період 2020-2021 років, згідно додатку 2, якій до 20.09.2020 року здійснити комплексну перевірку готовності теплового господарства міської ОТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, оформити відповідні акти.

 6. Створити штаб з підготовки галузей господарського комплексу міської ОТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років згідно додатку 3.

 7. Інформацію про підсумки підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років розглянути на засіданні виконавчого комітету міської ради в жовтні 2020 року.

 8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Колотова С.Ю., заступника міського голови Гвозденко О.В. та заступника міського голови – начальника фінансового управління міської ради Ящук І.К.

Секретар міської ради О.А. Пономаренко

Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від №

Склад

комісії з питань перевірки стану готовності теплового господарства міської ОТГ до роботи в опалювальний період 2020-2021 років

|  |  |
| --- | --- |
| Колотов Сергій Юрійович | - перший заступник міського голови, голова комісії; |
| Кучерявенко Любов Леонідівна | - заступник начальника, начальник відділу житлово-комунальних послуг управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради, секретар комісії; |
| Члени комісії: |
| Богданчук Олександр Володимирович | - начальник управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради; |
| Діхтієвський Віталій Григорович | - заступник директора комунального підприємства міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“; |
| Павленко Андрій Костянтинович | - заступник начальника управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради, начальник відділу капітального будівництва; |
| Тодорович Людмила Михайлівна | - директор комунального підприємства міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“. |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Д.А. Ружицький

Додаток 3

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від №

Склад

штабу з підготовки галузей господарського комплексу міської ОТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

|  |  |
| --- | --- |
| Богданчук Олександр Володимирович | - начальник управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради, начальник штабу;  |
| Діхтієвський Віталій Григорович | - заступник директора комунального підприємства міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго”, заступник начальника штабу; |
| Кучерявенко Любов Леонідівна | - заступник начальника, начальник відділу житлово-комунальних послуг управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради, секретар штабу; |
| Члени штабу: |
| Борис Василь Миколайович | - головний лікар КНП „Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання“; |
| Ващук Тетяна Володимирівна | - начальник управління освіти і науки міської ради; |
| Дутчак Любомир Романович | - начальник відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення міської ради; |
| Заєць Лариса Вікторівна | - начальник відділу культури і туризму міської ради; |
| Лучицький Ігор Леонідович | - начальник Новоград-Волинського управління експлуатації газового господарства (за згодою); |
| Самчук Олександр Володимирович | - начальник Новоград-Волинського РЕМ (за згодою); |
| Циба Ярослав Володимирович  | - начальник управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради.  |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Д.А. Ружицький

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від №

Заходи

з підготовки галузей господарського комплексу міської ОТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

| № п/п | Назва заходу | Строк виконання | Відповідальні особи | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради „Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ |
| 1 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок (Котельня по вул. Шевченка, 1 ділянка від ТК №2 до ТК №7 до ТК №9 до ТК №10 до ТК №11 до ТК №12 до Палацу культури ім. Лесі Українки по пл. Лесі Українки, 9 (труби ППУ Д=219 мм - 76,6 п.м., Д=159 мм - 94 п.м., Д=133 мм - 44 п.м., Д=108 мм - 180,4 п.м., Д=89 мм - 6,0 п.м., протяжність 200,5 м по лотку) | до 01.08.2020 | Діхтієвський В.Г.,Ляшук А.В. |  |
| 2 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок (Котельня по вул. Житомирська, 29 ділянка ТК№1 - ТК№5 - ж/б Житомирська, 29 - ж/б Житомирська, 27, ППУ Д=133/225 мм – 240 п.м., ППУ Д=57/125 мм – 11 п.м.; 125,5 по лотку) | до 01.08.2020 | Діхтієвський В.Г.,Гаврилюк В.А. |  |
| 3 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних (Котельня по вул. І. Франка, 15-А ділянка від ТК№44до будівлі ДНЗ №2 «Калинка» по вул. А. Лисіна, 24ППУ Д=89/160 мм – 212 п.м.; 106 м по лотку) | до 01.08.2020 | Діхтієвський В.Г.,Ляшук А.В. |  |
| 4 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних (Котельня по вул. І. Франка, 15-А ділянка від ТК№42 – ТК№43 – ППУ Д=133/225 мм – 54 п.м;ТК№44 – ж/б по вул. Лисіна, 10ППУ Д=76/140 мм – 40 п.м.; 47 м по лотку) | до 01.09.2020 | Діхтієвський В.Г.,Ляшук А.В. |  |
| 5 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних (Котельня по вул. І. Франка, 15-А ділянка від ТК№43 – ТК№44;ППУ Д=133/225 мм – 168 п.м.; 84 м по лотку) | до 01.09.2020 | Діхтієвський В.Г.,Ляшук А.В. |  |
| 6 | Заміна теплових мереж з заміною аварійних ділянок (Котельня по вул. І. Франка, 15-А ділянка відкотельня - ТК№1ППУ Д=219/315 мм – 14,8 п.м.; 7,4 м по лотку) | до 01.06.2020 | Діхтієвський В.Г.,Ляшук А.В. |  |
| 7 | Заміна теплових мереж з заміною аварійних ділянок (Котельня по вул. І. Франка, 15-А ділянка від будівлі по вул. І.Франка, 3-А - ТК№7 - ТК№8 труба PPR Д=40 мм – 95 п.м.; 47,5 м по лотку) | до 01.09.2020 | Діхтієвський В.Г.,Ляшук А.В. |  |
| 8 | Заміна теплових мереж з заміною аварійних ділянок (Котельня по вул. Шевченка, 51-А ділянка ТК№8 - ТК№12 труба PPR Д=50 мм – 56п.м.; 28 м по лотку) | до 01.09.2020 | Діхтієвський В.Г.,Шпір Й.В. |  |
| 9 | Заміна теплових мереж з заміною аварійних ділянок (Котельня по вул. Шевченка, 51-А ділянка ТК№7-А - ТК№7 - ТК№6 - Шевченка, 63 труба PPR Д=50 мм – 110 п.м.; 55 м по лотку) | до 01.09.2020 | Діхтієвський В.Г.,Шпір Й.В. |  |
| 10 | Улаштування диспетчеризації котелень по вул. Житомирська, 124; Косачів, 5; Гоголя, 9; Гоголя, 15-Б | до 01.10.2020 | Блохін О.В. |  |
| 11 | Встановлення конденсаторних установок на котельнях по вул. Г. Сагайдачного, 89; пров. 2-й Медичний, 2 | до 01.10.2020 | Блохін О.В. |  |
| 12 | Встановлення баків запасу очищеної води 5,0 м3 на котельні на вул. Рокосовського, 26 | до 01.10.2020 | Гаврилюк В.А. |  |
| 13 | Заміна аварійної запірної арматури в теплових камерах на фланцеві кульові крани діаметром 50-150 мм | до 01.10.2020 | Начальники дільниць |  |
| 14 | Ремонт обладнання котелень (будівель, насосних агрегатів, водопідігрівачів, фільтрів ХВО, солерозчинників , запірної арматури, випробуваннята налагодження обладнання) | до 01.10.2020 | Начальники дільниць, Діхтієвський В.Г., Блохін О.В.,Олексейчук В.А. |  |
| 15 | Ремонт обладнання теплових мереж, теплових камер, теплоізоляції, та випробування теплових мереж | до 01.10.2020 | Начальники дільниць |  |
| 16 | Державна експертиза котлів  | до 01.08.2020 | Діхтієвський В.Г., начальники дільниць |  |
| 17 | Чергова метрологічна повірка лічильників тепла житлових будинків, лічильників тепла котелень та іншого обладнання  | до 01.10.2020 | Даниленко О.С.Олексейчук В.А. |  |
| 18 | Закупівля твердого палива  | до 01.10.2020 | Діхтієвський В.Г. |  |
| 19 | Проведення навчання обслуговуючого персоналу (з проведенням протиаварійних тренувань) | до 01.10.2020 | Слюсарчук О.М. |  |
| 20 | Підготовка машин і механізмів до роботи в умовах понижених температур | до 01.10.2020 | Булгаков І.М. |  |
| 21 | Складання актів готовності систем теплопостачання до опалювального сезону | до 20.09.2020 | Начальники дільниць |  |
| Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради „Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства“ |
|  | Котельні |  |  |  |
| 1 | Закупівля твердого палива | до 01.10.2020 | Березовський Є. В. |  |
| 2 | Перевірка готовності котелень та обладнання до роботи в осінньо-зимовий період  | до 01.10.2020 | Березовський Є. В. |  |
|  | Підвищувальні насосні станції (ПНС) |  |  |  |
| 3 | Оснащення будівель ПНС вузлами комерційного обліку теплової енергії на вул. Шевченка, 26 , вул. Рибалка, 9 | до 01.10.2020 | Бондарчук В. П. |  |
| 4 | Переоснащення на електричне опалення будівель ПНС на вул. Шевченка, 29, 51, вул. Медичній, вул. Академіка Лисіна, 10, вул. Івана Мамайчука, 17, вул. Соборності, 7, вул. Лесі Українки, вул. Житомирській, 54  | до 01.10.2020 | Бондарчук В. П. |  |
|  | Каналізаційні насосні станції (КНС) |  |  |  |
| 5 | Заміна каналізаційного насоса у будівлі КНС на вул. Медова | до 01.11.2020 | Оласюк М. А. |  |
| 6 | Заміна ущільнення каналізаційного насоса у будівлі КНС на вул. Медова, вул. Переяслівська  | до 01.11.2020 | Оласюк М. А. |  |
|  | Водопровідні насосні станції 1-го підйому (ВНС №1) |  |  |  |
| 7 | Ремонт покрівлі будівлі насосної станції 1-го підйому на вул. Зарічній, 51  | до 01.11.2020 | Кащук В. В. |  |
|  | Водопровідні насосні станції 2-го підйому (ВНС №2) |  |  |  |
| 8 | Заміна фільтруючого матеріалу фільтрів очисних споруд 2-го підйому на вул. Житомирській, 85  | до 01.11.2020 | Романюк О. С. |  |
|  | Очисні споруди каналізації (ОСК) |  |  |  |
| 9 | Заміна глибинного насоса марки ЭЦВ 6-10-110 свердловини № 3060 скв.2 | до 01.11.2020 | Полянко М. П. |  |
|  | Водопровідні мережі |  |  |  |
| 10 | Ремонт водопровідних колодязів на водопровідній мережі  | до 01.11.2020 | Нікольчук П. В. |  |
| 11 | Заміна у оглядових водопровідних колодязях засувок на водопровідній мережі  | до 01.11.2020 | Нікольчук П. В. |  |
| 12 | Заміна аварійної ділянки водопровідної мережі Ø 250 мм на вул. Лянгуса | до 01.11.2020 | Нікольчук П. В. |  |
| 13 | Проведення заміни аварійної водопровідної мережі на вул. Гетьмана Сагайдачного | до 01.11.2020 | Нікольчук П. В. |  |
|  | Каналізаційні мережі |  |  |  |
| 14 | Ремонт каналізаційних колодязів на мережі водовідведення  | до 01.11.2020 | Левицький О. А. |  |
| 15 | Заміна аварійної ділянки каналізаційної мережі на вул. Пушкіна, 8 | до 01.11.2020 | Левицький О. А. |  |
| 16 | Заміна аварійної ділянки каналізаційної мережі на пл. Л. Українки, 5 | до 01.11.2020 | Левицький О. А. |  |
| Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради „Новоград-Волинськжитлосервіс“ |
| 1 | Перевірка димоходів та вентиляцій житлових будинків | до 01.10.2020 | Моісєєв С.В. |  |
| 2 | Проведення профілактичних робіт в електрощитових будинків | до 01.10.2020 | Моісєєв С.В. |  |
| 3 | Проведення поточного ремонту конструктивних елементів будинків, внутрішньо будинкових систем | до 01.10.2020 | Моісєєв С.В. |  |
| 4 | Заготівля протиожеледних матеріалів | до 01.09.2020 | Моісєєв С.В. |  |
| Комунальне підприємство „Шляхрембуд“ Новоград-Волинської міської ради |
| 1 | Підготовка шанцевих інструментів | до 30.10.2020 | Остапчук В.І. |  |
| 2 | Закупівля посипочного матеріалу та реагентів | до 30.10.2020 | Остапчук В.І. |  |
| 3 | Підготовка спецтехніки | до 30.10.2020 | Остапчук В.І. |  |
| 4 | Укладання договорів із підприємствами і організаціями різних форм власності на залучення додаткової техніки для ліквідації можливих наслідків негоди у зимовий період | до 30.10.2020 | Остапчук В.І. |  |
| Відділ культури і туризму міської ради та підпорядковані структури |
| 1 | Технічно-профілактичне обслуговування газових мереж | до 01.09.2020 | Заєць Л.В.,керівники підпорядкованих структур |  |
| 2 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньбудинкових мереж | до 01.09.2020 | Заєць Л.В.,керівники підпорядкованих структур |  |
| 3 | Технічне обслуговування та повірка теплових лічильників | до 01.09.2020 | Заєць Л.В.,керівники підпорядкованих структур |  |
| Відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення міської ради та підпорядковані структури |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньбудинкових мереж | до 01.09.2020 | Дутчак Л.Р., керівники підпорядкованих структур |  |
| 2 | Технічно-профілактичне обслуговування газових мереж (відділення відновлювального лікування) | до 01.09.2020 | Дутчак Л.Р., керівники підпорядкованих структур |  |
| 3 | Закупівля твердого палива (за потреби) | до 01.09.2020 | Дутчак Л.Р., керівники підпорядкованих структур |  |
| 4 | Підготовка автотранспорту до експлуатації в осінньо-зимовий період | до 01.11.2020 | Дутчак Л.Р., керівники підпорядкованих структур |  |
| Управління освіти і науки міської ради міської ради та підпорядковані структури |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньбудинкових мереж | до 01.09.2020 | Ващук Т.В., керівники підпорядкованих структур |  |
| 2 | Повірка манометрів, термометрів | до 01.09.2020 | Ващук Т.В., керівники підпорядкованих структур |  |
| 3 | Встановлення (заміна) лічильників теплової енергії (за потреби) | до 01.10.2020 | Ващук Т.В., керівники підпорядкованих структур |  |
| 4 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.10.2020 | Ващук Т.В., керівники підпорядкованих структур |  |
| 2 | Закупівля твердого палива (за потреби) | до 01.09.2020 | Ващук Т.В., керівники підпорядкованих структур |  |
| Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради та підпорядковані структури |
| 1 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.09.2019 | Циба Я.В.,керівники підпорядкованих структур |  |
| 2 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньбудинкових мереж | до 01.09.2019 | Циба Я.В.,керівники підпорядкованих структур |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Д.А. Ружицький