# УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від   	23.06.2021   №149(о)

Про затвердження плану заходів

щодо  впровадження     системи

енергетичного  менеджменту   у

Новоград – Волинській міській раді

Керуючись статтями 19, 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про енергозбереження», з метою ефективного впровадження енергетичного менеджменту в бюджетних установах, організаціях та комунальних підприємствах Новоград – Волинської міської ради:

- Затвердити план  заходів щодо провадження системи енергетичного менеджменту у  Новоград – Волинській міській раді  (додаток).

- Відповідальним виконавцям забезпечити виконання заходів.

- Контроль за виконанням  цього розпорядження   покласти на заступника міського голови Гудзь І.Л.

Міський голова				              	                             М.П. Боровець

Додаток

до розпорядження міського голови

від  23.06.2021 №149(о)

ПЛАН

заходів щодо впровадження системи енергетичного менеджменту у

Новоград - Волинській міській раді

| № | Найменування заходів | Відповідальний виконавець | Термін виконання | Отримані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розроблення Концепції впровадження системи енергетичного менеджменту та Положення про систему енергетичного менеджменту громади. | Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефективності міської ради | До 05.07.2021 (проекти рішень) | Рішення міської ради про затвердження Концепції та Положення |
| 2. | Призначення відповідальних за впровадження та забезпечення подальшого функціонування системи енергетичного менеджменту та моніторингу споживання енергетичних ресурсів у самостійних структурних підрозділах, бюджетних установах, організаціях міської ради | Керівники самостійних структурних підрозділів, бюджетних установ та організацій міської ради | Протягом 5 робочих днів з дати прийняття розпорядження | Видання наказу структурним підрозділам, установою, організацією про призначення відповідальної особи. Копію вищезазначеного документу надати відділу підтримки громадських ініціатив та енергоефективності міської ради |
| 3. | Проведення інвентаризації комунальних об’єктів (з уточненням основних параметрів та обсягів енергоспоживання) | Керівники самостійних структурних підрозділів, бюджетних установ та організацій міської ради | До 01.08.2021 | Сформований перелік будівель по кожному структурному підрозділу. Зібрана та уточнена інформація (згідно встановленої форми) по кожній комунальній будівлі. Зазначену інформацію надати відділу підтримки громадських ініціатив та енергоефективності міської ради |
| 4. | Впровадження програмно-аналітичних інструментів для збору і аналізу первинних даних по споживанню енергоресурсів | Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефективності міської ради спільно з компанією-розробником програмного продукту | IV квартал 2021 року | 1.Установи, організації міської ради підключені до системи енергомоніторингу (далі по тексту – СЕМ). 2. Проведено навчання відповідальних працівників структурних підрозділів, бюджетних установ та організацій міської ради |
| 5. | Забезпечення систематичного збору та внесення до СЕМ даних щодо споживання всіх видів енергоресурсів | Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефективності міської ради спільно з відповідальними особами самостійних структурних підрозділів, бюджетних установ та організацій міської ради | Постійно | Внесені дані щодо споживання енергоресурсів до СЕМ |
| 6. | Проведення аналізу споживання енергоресурсів в бюджетних установах, організаціях та комунальних підприємствах | Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефективності міської ради спільно з керівниками та відповідальними особами самостійних структурних підрозділів, бюджетних установ та організацій міської ради | Щомісячно | Підготовлені пропозиції щодо забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів |

Керуючий справами виконавчого комітету

міської ради                                                                                                                                                                          О.П. Доля