

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.07.2021 № 176(о)

Про організацію та проведення

Міжнародного свята літератури

і мистецтв «Лесині джерела»

Керуючись пунктами 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 14.04.2021 № 116 «Про організацію та проведення Міжнародного свята літератури і мистецтв «Лесині джерела»»:

1. Затвердити програму Міжнародного свята літератури і мистецтв «Лесині джерела» на 23-25 липня 2021 року згідно з додатком 1.

2.  Затвердити робочий план з питань організації та проведення Міжнародного свята літератури і мистецтв «Лесині джерела» згідно

з додатком 2.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників міського голови Борис Н.П., Гудзь І.Л., Якубова В.О., керуючого справами виконавчого комітету міської ради Долю О.П.

Міський голова М.П. Боровець

Додаток

## до розпорядження міського голови

від 13.07.2021 № 176(о)

## Програма

## Міжнародного свята літератури і мистецтв «Лесині джерела»

23-25 липня 2021 року

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата заходу | Час  проведення | Назва заходу | Місце проведення | Відповідальний | Ведучий |
| **23**  **липня** | Протягом дня | Екскурсія:  «Леся Українка – гордість Поліського краю» | Літературно-меморіальний музей Лесі Українки, вул. Соборності, 76/2 | Римська В.О. | Римська В.О. |
| Персональна виставка лауреата премії Лесі Українки ЖОВУФК, заслуженого художника України Наталії Аксьоненко | Літературно-меморіальний музей Лесі Українки, вул. Соборності, 76/2 | Римська В.О. | Римська В.О. |
| Виставка «Образ Лесі Українки в образотворчому мистецтві» | Літературно-меморіальний музей Лесі Українки,  вул. Соборності, 76/2 | Римська В.О. | Римська В.О. |
| Пішохідні екскурсії містом | Вулицями міста | Томаш А.П. | Томаш А.П. |
| Виставка конкурсних малюнків «Палітра Лесиного краю»  Робота фото-зони | Площа Лесі Українки  Міський Палац культури ім. Лесі Українки, площа Лесі Українки, 9 | Легензова С.М.  Романчук О.О. |  |
|  | Телемарафон та трансляція відеороликів культурно-просвітницької інформації про життя і творчість Лесі Українки, відео сюжетів, відео презентацій на місцевому телебаченні | ТРК «Калина» | Виговська А.В.  Адамович Л.В.  Ващук Т.В.  Онищук Л.В.  Каліновський О.Б. (за згодою) |  |
| 10.00 | Робота фудзони | Територія  Фортеці | Гудзь І.Л.  відділ економічного планування та підприємницької  діяльності міської ради  (Липська О.М.  Іванов О.В.) |  |
| 10.00 | Робота дитячої фудзони | Міський парк культури та відпочинку | Ґудзь І.Л.  відділ економічного планування та підприємницької  діяльності міської ради  (Липська О.М.  Іванов О.В) |  |
| 10.00 | Святковий ярмарок України | Вулиця Шевченка | Гудзь І.Л.  відділ економічного планування та підприємницької  діяльності міської ради  (Липська О.М.  Іванов О.В.) |  |
| 10.00 | Підбиття підсумків та нагородження переможців вікторини «Я знаю історію рідного міста!», присвячену Міжнародному дню музеїв.  Презентація художньої виставки Олександри Панфілової "Філософська міфологія "Лісової пісні" Лесі Українки", в співпраці з Кременецько-Почаївським державним історико-архітектурним заповідником до 110-річчя написання твору "Лісова пісня" Лесі Українки | Краєзнавчий музей, вул. Соборності, 24 | Широкопояс О.Ю.  Жовтюк О.М. |  |
| 10.00 | Презентація художнього розпису на стіні Новоград-Волинського краєзнавчого музею «Історична ретроспектива нашого міста» | Краєзнавчий музей,  вул. Соборності, 24 | Жовтюк О.М. | Жовтюк О.М. |
| 10.00 | Відкриття ретро - виставки «Музейна симфонія» з фондів Новоград-Волинського краєзнавчого музею (експонати 19-20 ст.) | Краєзнавчий музей, вул. Соборності, 24 | Жовтюк О.М. | Жовтюк О.М. |
| 11.00 | Захід для дітей «Як дитиною, бувало…» | Літературно-меморіальний музей Лесі Українки, вул. Соборності, 76/2 | Римська В.О. | Римська В.О. |
| 12.00 | Виставка - презентація фотографій, сувенірної та книжкової продукції "Натхення пам'яті". До 150-річчя від дня народження Лесі Українки. | Музей родини Косачів, вул. Родини Косачів, 5-А | Гамма Л.П. |  |
| 14.00 | Презентація 14-ти томного академічного видання творів Лесі Українки за участю науковців - краєзнавців | Літературно-меморіальний музей Лесі Українки,  вул. Соборності, 76/2 | Римська В.О. | Римська В.О. |
| 16.00 | Відкриття пам’ятного знаку «Літературно-мистецька книга родини Косачів» | Територія  ЗОШ № 3 | Ващук Т.В.  Кобильник Н.П.  Онищук Л.В. | Єжова Я.В. |
| 17.00 | «Звягельська ойра» - вечір народно-побутових танців. | Територія міського Палацу культури  ім. Лесі Українки | Антипчук І.Д.  Пихтін Є.  Матвійчук В.Ю.  Тимощук О.В. |  |
| 17.30-19.00 | Музичний автобус | Вулицями міста | Полтавченко Л.В. |  |
| 18.00 | Вистава Дніпропетровського академічного музично-драматичного театру ім. Лесі Українки «Цілую. Леся»  *(Пряма трансляція вистави «Афіша Новоград-Волинський»)* | Міський Палац культури ім. Лесі Українки, площа Лесі Українки,9 | Широкопояс О.Ю.  Антипчук І.Д.  Конончук М.М. |  |
|  | 19.30 | Концерт під відкритим небом «Музика душі» | Територія міського Палацу культури  ім. Лесі Українки, площа Лесі Українки,9 | Широкопояс О.Ю.  Полтавченко Л.В. |  |
| **24**  **липня** | Протягом дня | Екскурсія:  «Леся Українка – гордість Поліського краю» | Літературно-меморіальний музей Лесі Українки,  вул. Соборності, 76/2 | Римська В.О. | Римська В.О. |
| Персональна виставка лауреата премії Лесі Українки ЖОВУФК, заслуженого художника України Наталії Аксьоненко | Літературно-меморіальний музей Лесі Українки, вул. Соборності, 76/2 | Римська В.О. | Римська В.О. |
| Виставка родинних фотографій | Музей родини Косачів, вул. Родини Косачів, 5-А | Гамма Л.П. |  |
| Виставка сувенірної продукції | Музей родини Косачів, вул. Родини Косачів, 5-А | Гамма Л.П. |  |
| Ретро - виставка «Музейна симфонія» з фондів Новоград-Волинського краєзнавчого музею (експонати 19-20 ст.) | Краєзнавчий музей, вул. Соборності, 24 | Жовтюк О.М. | Жовтюк О.М. |
| Виставка конкурсних малюнків «Палітра Лесиного краю»  Робота фотозони | Площа Лесі Українки  Міський Палац культури ім. Лесі Українки, площа Лесі Українки,9 | Легензова С.М.  Антипчук І.Д.  Романчук О.О. |  |
| Виставка «Образ Лесі Українки в образотворчому мистецтві» | Літературно-меморіальний музей Лесі Українки,  вул. Соборності, 76/2 | Римська В.О. | Римська В.О. |
|  | Робота фото-зон | Майданчики міста | Ващук Т.В.  та керівники закладів освіти |  |
|  | Телемарафон та трансляція відеороликів культурно-просвітницької інформації про життя і творчість Лесі Українки, відео сюжетів, відео презентацій на місцевому телебаченні | ТРК «Калина» | Виговська А.В.  Ващук Т.В.  Онищук Л.В.  Каліновський О.Б. (за згодою) |  |
| 10.00 | Театралізована екскурсія «Лесиними стежками» | Маршрут: Літературно-меморіальний музей Лесі Українки – територія фортеці – площа Лесі Українки | Томаш А.П. | Томаш А.П. |
| 10.00 | Робота фудзони | Територія Фортеці | Гудзь І.Л.  Широкопояс О.Ю.  відділ економічного планування та підприємницької  діяльності міської ради  (Липська О.М.  Іванов О.В.) |  |
| 10.00 | Святковий ярмарок України | Вулиця Шевченка | Гудзь І.Л.  Якубов В.О.  відділ економічного планування та підприємницької  діяльності міської ради  (Липська О.М.  Іванов О.В.) |  |
| 10.00 | Робота дитячої фудзони | Міський парк культури та відпочинку | Гудзь І.Л.  відділ економічного планування та підприємницької  діяльності міської ради  (Липська О.М.  Іванов О.В.) |  |
| 11.00 | Офіційний прийом міського голови Миколи Боровця іноземних делегацій та гостей міста Міжнародного свята літератури та мистецтв «Лесині джерела» | Сесійна зала Будинку рад | Гвозденко О.В. Борис Н.П.  Гудзь І.Л.  Доля О.П.  Мартинюк Л.В.  Антипчук І.Д.  Смолковська С.М. |  |  |
| 11.00 | «Містечко майстрів» - виставка-продаж виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва України. Майстер-класи | Міський парк культури і відпочинку | Тимощук О.В. |  |
| 11.00 | Всеукраїнський конкурс автентичного співу «Животоки» | Міський Палац культури ім. Лесі Українки, площа Лесі Українки,9 | Полтавченко Л.В. |  |
| 12.00 | Презентація виставки художника - різьбяра Павловського С.М., присвячена 150-річчю від дня народження Лесі Українки | Краєзнавчий музей, вул. Соборності, 24 | Жовтюк О.М. | Жовтюк О.М. |
| 12.00 | XVI Всеукраїнський конкурс виконавців художнього слова імені Лесі Українки | Музей родини косачів, вул. Родини Косачів, 5-А | Гамма Л.П.  Онищук Л.В. | Онищук Л.В. |
| 12.00 | День поезії «Слово Лесі Українки оживає і сміється знову».  Відзначення лауреатів обласної літературно – мистецької премії імені Лесі Українки | Літературно-меморіальний музей Лесі Українки,  вул. Соборності, 76/2 | Римська В.О. | Римська В.О. |
| 14.00 | Святкова хода | Від Літературно-меморіального музею Лесі Українки до площі Лесі Українки | Борис Н.П.  Широкопояс О.Ю.  Циба Я.В.  Доля О.П.  Антипчук І.Д.  Смолковська С.М.  Романчук О.О. |  |
| 14.30 | Церемонія покладання квітів до пам’ятника Лесі Українки. Урочисте вітання міського голови Миколи Боровця учасників Міжнародного свята літератури та мистецтв «Лесині джерела»  Вручення відзнаки міста «Орден «Звягель» та звання «Почесний громадянин міста Новограда-Волинського» | Площа  Лесі Українки | Доля О.П.  Колесник Ж.О.  Широкопояс О.Ю.  Смолковська С.М.  Авраменко П.  Виговська А.В. |  |
|
| 15.00 | «У рідному краї і серце співає» - свято української народної пісні за участю аматорських колективів Житомирської області | Концертні майданчики міста | Панасюк І.І.  Янчук О.О. |  |
| 16.00 | «Нас Леся поєднала на віки» | Ліцей №1 імені Лесі Українки,  вул. Родини  Косачів, 5 | Ващук Т.В.  Рошка Ю.А. |  |
| 17.00 | Театралізовані міні-етюди «На згадку з Лесиного краю» | Площа Лесі Українки | Покраса Т.Л.  Позняк С.О. | Актори молодіжного театру |
| 17.00 | «Свято родинних традицій» | Музей родини Косачів, вул. Родини Косачів, 5-А | Гамма Л.П. | Гамма Л.П. |
| 17.00 | Концерт за участю професійних виконавців та мистецьких колективів України:  **17.00 – 17.40** Виступ ансамблю пісні і танцю «Льонок» (м. Житомир);  **17.40 – 18.20** Виступ фольклорного ансамблю «Родослав» (м. Житомир);  **18.30 – 19.10** Виступ гурту «G-Art»  (м. Київ)  **19.20 – 20.00** Виступ Олександра Павліка (м. Київ). | Площа  Лесі Українки | Широкопояс О.Ю.  Адамович Л.В. Антипчук І.Д. Смолковська С.М. |  |
| 20.00 | Вітання міського голови Миколи Петровича Боровця | Площа Лесі Українки | Борис Н.П. Виговська А.В. |  |
| 20.10 | Встановлення всеукраїнського рекорду (одночасне читання віршу Лесі Українки найбільшою кількістю людей) | Площа Лесі Українки | Широкопояс О.Ю. |  |
| 20.20 | Виступ гурту «Шпилясті кобзарі» (м. Київ) | Площа Лесі Українки | Широкопояс О.Ю. |  |
| 21.10 | Виступ рок-гурту«VIDVERTO» (м. Київ) | Площа  Лесі Українки | Широкопояс О.Ю. |  |
| 22.00 | Виступ українського рок-гурту «Letay» | Площа  Лесі Українки | Широкопояс О.Ю. |  |
|  | 23.00 | Виступ хедлайнера свята гурту «Pianoбой» | Площа  Лесі Українки | Широкопояс О.Ю. |  |
| **25**  **липня** | Протягом дня | Виставка родинних фотографій | Музей родини Косачів, вул. Родини Косачів, 5-А | Гамма Л.П. |  |
| Виставка сувенірної продукції | Музей родини Косачів, вул. Родини Косачів, 5-А | Гамма Л.П. |  |
| Персональна виставка лауреата премії Лесі Українки ЖОВУФК, заслуженого художника України Наталії Аксьоненко | Літературно-меморіальний музей Лесі Українки,  вул. Соборності, 76/2 | Римська В.О. | Римська В.О. |
| Виставка «Образ Лесі Українки в образотворчому мистецтві» | Літературно-меморіальний музей Лесі Українки, вул. Соборності, 76/2 | Римська В.О. | Римська В.О. |
| Виставка конкурсних малюнків «Палітра Лесиного краю»  Робота фото-зони | Площа Лесі Українки  Міський Палац культури ім. Лесі Українки, площа Лесі Українки,9 | Легензова С.М.  Романчук О.О. |  |
| Ретро - виставка «Музейна симфонія» з фондів Новоград-Волинського краєзнавчого музею (експонати 19-20 ст.) | Краєзнавчий музей, вул. Соборності, 24 | Жовтюк О.М. | Жовтюк О.М. |
| Виставка художника-різбяра Павловського С.М., присвячена 150-річчю від дня народження Лесі Українки | Краєзнавчий музей, вул. Соборності, 24 | Жовтюк О.М. | Жовтюк О.М. |
|  | Телемарафон та трансляція відеороликів культурно-просвітницької інформації про життя і творчість Лесі Українки, відео сюжетів, відео презентацій на місцевому телебаченні | ТРК «Калина», | Виговська А.В.  Ващук Т.В.  Онищук Л.В.  Каліновський О.Б. (за згодою) |  |
| 10.00-  14.00 | Екскурсія:  «Леся Українка – гордість Поліського краю» | Літературно-меморіальний музей Лесі Українки,  вул. Соборності, 76/2 | Римська В.О. | Римська В.О. |
| 10.00 | Святковий ярмарок України | Вулиця Шевченка | Гудзь І.Л.  відділ економічного планування та підприємницької  діяльності міської ради  (Липська О.М.  Іванов О.В.) |  |
| 12.00 | Презентація для дітей дитячої книги юної письменниці Софії Сови (Шпунтової) «Билинонька» | Дитяча бібліотека імені Олени Пчілки | Широкопояс О.Ю.  Онищук Л.В. |  |
| 13.00 | Презентація книги за матеріалами наукової конференції " Утвердження української національної ідеї у творчій і громадсько-політичній діяльності Лесі Українки, Олени Пчілки, Олега Ольжича та інших видатних особистостей Волині - Полісся" | Музей родини Косачів, вул. Родини Косачів, 5-А | Гамма Л.П.  Вітренко В.В. |  |
| 14.00 | Презентація фотоальбому майстрині народної творчості України Ірини Пінкусевич «Фантазії розуму й душі» | Краєзнавчий музей, вул. Соборності, 24 | Наумець Л.Д.  Жовтюк О.М. |  |
| 14.00 | Квест «Місто Лесі» | Центральна частина міста | Томаш А.П. | Томаш А.П. |
| 15.00 | «Козацькі забави» | Територія Фортеці | Циба Я.В. |  |
| 17.30 | Концертна програма Лариси Бойко | Територія Фортеці | Онищук Л.В. |  |
| 18.30 | Нагородження переможців конкурсу малюнків «Палітра Лесиного краю» | Територія Фортеці | Легензова С.М. |  |
| 19.00 | Фестиваль вуличної музики  «Лесин StreetFest», за участю творчої молоді міста та професійних виконавців області | Територія Фортеці | Широкопояс О.Ю. |  |
|  | 21.30 | Презентація короткометражного біографічного фільму «Шляхами Лесі» | Територія Фортеці | Широкопояс О.Ю. Циба Я.В.  Голишевський В. |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради О.П. Доля

Додаток 2

до розпорядження міського голови

від №

# РОБОЧИЙ ПЛАН

з підготовки та проведення

Міжнародного свята літератури і мистецтв «Лесині джерела»

**Секретар міської ради Гвозденко О.В.**

- сприяти в участі депутатів міської ради у заходах Міжнародного свята літератури і мистецтв «Лесині джерела»

**Заступник міського голови Борис Н.П.**

- координувати роботу членів оргкомітету з питань організації та проведення Міжнародного свята літератури і мистецтв «Лесині джерела» щодо реалізації програми свята;

- організувати комплектування подарунків з сувенірної та друкованої продукції для офіційних та іноземних делегацій.

- забезпечити запрошення іноземних та офіційних делегацій для участі у святі.

**Заступник міського голови Гудзь І.Л.**

- координувати:

організацію виносної торгівлі «Ярмарку», роботи фудзон;

організацію харчування учасників свята;

- забезпечити зміну руху міського пасажирського перевезення;

- забезпечити запрошення офіційних міжнародних делегацій та гостей свята.

**Заступник міського голови Якубов В.О.**

- координувати:

роботу щодо благоустрою вулиць, площ міської територіальної громади;

- забезпечити;

прибирання центральних вулиць, площі Лесі Українки, території фортеці під час проведення заходів протягом 23,24,25 липня 2021року;

ремонт флагштоків і встановлення прапорів на площі Лесі Українки та по місту;

підключення до електромереж.

##### **Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Доля О.П.**

- призначити посадових осіб органів місцевого самоврядування кураторами офіційних та іноземних делегацій на період їх перебування в місті;

- організувати:

проведення прийому офіційних та іноземних делегацій міським головою в Будинку рад – 24.07.2021 року;

програму перебування на святі офіційних делегацій та гостей;

## встановлення прапорів біля Будинку рад – до 22.07.2021 року;

організувати вручення Почесних відзнак міста під час урочистостей свята 24.07.2021 року;

-**-**забезпечити:

участьпредставників громадських організацій у заходах Міжнародного свята літератури і мистецтв «Лесині джерела»;

реєстрацію офіційних делегацій та гостей свята.

**Відділ інформації та зв’язків з громадськістю міської ради**

**(начальник Виговська А.В.)**

- забезпечити:

висвітлення у місцевих засобах інформації та ПП «Студія «Калина» заходів Міжнародного свята літератури і мистецтв «Лесині джерела»;

запрошення та перебування на святі представників преси, радіомовлення та телебачення;

- підготувати:

прес-реліз свята;

виступи міському голові.

## **Управління житлово-комунального господарства та екології**

## **міської ради**

## **(начальник Осадчук В.В.)**

- забезпечити:

прибирання площі Лесі Українки, парку культури та відпочинку, фортеці, центральних вулиць (Соборності, Шевченка, Шолом Алейхема, Замкова, родини Косачів) 23-25.07.2021 року протягом дня та в нічний час після закінчення заходів (за потребою);

благоустрій на території фортеці, центральної площі, площі Лесі Українки, парку культури і відпочинку, всіх задіяних у святі вулиць до 22.07.2021 року;

святкове оформлення вулиць: Соборності, Шевченка, площі Лесі Українки та центральної площ, парку культури і відпочинку, фортеці до 22.07.2021 року;

цілодобове чергування відповідальних спеціалістів усіх комунальних служб на випадок надзвичайних ситуацій – 23-25.07.2021 року;

роботу фонтанів у парку культури і відпочинку та на фортеці 23-25.07.2021 року;

- встановити прапори у місцях головних подій свята до 23-25.072021 року;

- встановити додаткові урни для сміття, контейнери у місцях масового перебування учасників та гостей свята до 22.07.2021;

- організувати:

поливання вулиць, площ міста – за потребою;

прибирання вулиць міста 23,24,25.07 2021 року - протягом дня;

косіння трави на газонах на центральних вулицях і площах, у парку культури і відпочинку, на фортеці – до 20.07.2021 року;

- забезпечити ремонт лавок у зонах відпочинку;

-  встановити та обслуговувати біо-туалети (місця встановлення узгодити з управлінням культури і туризму міської ради) 23- 25.07.2021 року;

- встановити сіті-лайти;

- забезпечити перевірку дитячих атракціонів у міському парку культури і відпочинку.

**КП «Шляхрембуд»**

**(директор Андрощук В.Б. )**

**-** забезпечити:

нічне вуличне освітлення в районі площі Лесі Українки, фортеці, парку культури і відпочинку, центральних вулиць міста – 23-25.07;

святкову ілюмінацію центральних вулиць і площ міста – 23-25.07.2021 року;

вжиття заходів щодо швидкого усунення аварійних та надзвичайних ситуацій в разі їх виникнення;

- підключити:

освітлювальні стовпи перед літнім театром в парку культури і відпочинку 23-25.07.2021 року;

- встановлення та підключення до мережі прожектори на площі Лесі Українки – 24.07.2021 року;

- подачу електричного струму – 24.07 з 06.00 год. – на центральну сцену (площа Лесі Українки), з 14.00 - на концертні майданчики (за окремим планом);

- проведення тимчасових електричних ліній для живлення торгівельних точок у парку культури і відпочинку та на фортеці – до 22.07.2021 року.

## **Р Е М**

## **(начальник Самчук О.В.)**

- забезпечити:

підключення електроструму у місцях розташування для тимчасових торгових точок, що здійснюють виїзну торгівлю;

чергування підрозділів та служб;

вжиття заходів щодо забезпечення швидкого усунення аварійних та інших ситуацій в разі їх виникнення;

- передбачити заходи щодо дій у нестандартних, надзвичайних ситуаціях із урахуванням масового перебування людей у центральній частині міста.

**Управління культури і туризму міської ради**

**(начальник Широкопояс О.Ю.)**

- підготувати кошторис витрат з фінансування свята за рахунок:

спонсорських коштів;

міського бюджету;

- забезпечити:

розселення творчих аматорських колективів, учасників конкурсів художнього слова та автентичного співу, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва у гуртожитках, готелях;

розселення офіційних делегацій та професійних артистів у готелях міста;

- контролювати:

роботу режисерсько-постановчої та господарсько-адміністративної груп,

встановлення концертних майданчиків на території міста;

комплектування подарунків з сувенірної та друкованої продукції для учасників свята та вручення подяк колективам за участь у святі;

виготовлення білбордів, сіті-лайтів з програмою свята;

забезпечення квітковою продукцією фрагментів свята.

# Міський Палац культури ім. Лесі Українки

# (директор Антипчук І.Д.)

- забезпечити:

запрошення творчих аматорських колективів, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва;

організацію та проведення фрагментів свята відповідно до Програми свята;

монтаж та демонтаж концертних майданчиків (згідно з планом їх розміщення) відповідними службами міського Палацу культури ім. Лесі Українки;

виготовлення та встановлення художнього оформлення сцен на концертних майданчиках;

підготовку фонограм, необхідних для проведення свята до 22.07.2021 року;

- підготувати приміщення для розміщення творчих колективів свята до 22.07.2021 року.

# Літературно-меморіальний музей Лесі Українки

# (завідувачка Римська В.О.)

- забезпечити:

запрошення науковців, письменників, поетів України до участі у заходах свята;

організацію в музеї творчих виставок;

організацію безкоштовних екскурсій;

проведення літературно-мистецьких заходів у музеї.

# Музей родини Косачів

# (директор Гамма Л.П.)

- забезпечити:

організацію в музеї творчих виставок;

організацію безкоштовних екскурсій;

проведення у музеї Всеукраїнського конкурсу виконавців художнього слова ім. Лесі Українки;

запрошення науковців, письменників, поетів України до участі у заходах;

проведення літературно-мистецьких заходів у музеї.

# Краєзнавчий музей

# (директор Жовтюк О.М.)

- забезпечити:

організацію в музеї творчих виставок;

організацію безкоштовних екскурсій;

проведення літературно-мистецьких заходів у музеї.

**Міська бібліотека**

**(директор Онищук Л.В.)**

- організувати та провести:

Всеукраїнський конкурс виконавців художнього слова ім. Лесі Українки;

літературно-мистецькі заходи та тематичні онлайн презентації;

відкриття пам’ятного знаку «Літературно-мистецька книга родини Косачів»;

презентацію дитячої книги юної письменниці Софії Сови «Билинонька»;

концертну програму Лариси Бойко.

**Школа мистецтв**

**(директор Полтавченко Л.В.)**

- організувати та провести:

Всеукраїнський конкурс автентичного співу «Животоки»;

концерт під відкритим небом 23.07.2021 року;

фрагмент свята «Музичний автобус»;

конкурс малюнків «Палітра Лесиного краю»;

- забезпечити встановлення фотозони в Будинку рад.

**Туристичний центр**

(директор Томаш А.П.)

- провести:

пішохідні екскурсії містом;

театралізовану екскурсію «Лесиними стежками»;

квест «Місто Лесі».

## **Управління освіти і науки міської ради**

## (начальник Ващук Т.В.)

* забезпечити:

роботу фотозон на центральних вулицях міста;

тематичні онлайн презентації з нагоди 150-річчя від дня народження

Лесі Українки;

- проінформувати вчителів української, зарубіжної літератури та музичного мистецтва, запросити до участі як глядачів на наступні заходи:

Всеукраїнський конкурс виконавців художнього слова ім. Лесі Українки в музеї родини Косачів 24.07.2021 року;

Всеукраїнський конкурс автентичного співу «Животоки» в міському Палаці культури ім. Лесі Українки 24.07.2021 року;

презентація дитячої книги юної письменниці Софії Сови «Билинонька».

## **Відділу економічного планування та підприємницької діяльності**

## **міської ради**

## **(начальник Липська О.М. )**

- скласти план-схему та узгодити з оргкомітетом розміщення торгівельних точок у центральні частині міста та території фортеці;

- підготувати розпорядження міського голови про заборону продажу піротехнічних предметів (петард, сигнальних ракет) у дні свята;

- організувати:

харчування учасників свята 23-25.07.2021 року;

виносну торгівлю 23-25.07.2021 року на території фортеці та центральних вулицях міста;

- забезпечити встановлення корзин з разовими пакетами для сміття біля кожної торгівельної точки;

- забезпечити транспортом (автобусами, мікроавтобусами) міжміські та міські поїздки згідно з окремим графіком – 23- 25.07.2021 року.

**Відділ з питань цивільного захисту міської ради**

**( начальник Басалай В.Й. )**

- розробити план дій у випадках загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та дій у випадках їх виникнення під час масових заходів свята;

- здійснити перевірки чергових служб і підрозділів щодо готовності їх до дій у надзвичайних ситуаціях;

- провести інструктаж з техніки безпеки відповідальних осіб, які забезпечують проведення святкових заходів.

**Відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення міської ради**

**(начальник Становська Л.В.)**

- забезпечити медичний супровід під час проведення масових заходів.

**Новоград-Волинський міськрайонний відділ поліції ГУНП**

**в Житомирській області**

**(начальник Гнатенко А.І.)**

- передбачити заходи щодо дій у нестандартних, надзвичайних ситуаціях із урахуванням масового перебування людей у центральній частині міста;

- перекрити рух автотранспорту вулицями: Шевченка (від Торгового дому), Соборності, Замковою, площею Лесі Українки –24.07. з 14.00 до 24.00 28.07;

- забезпечити громадський порядок під час проведення заходів;

- забезпечити охорону встановлених естрадних майданчиків (фортеця, площа Лесі Українки, парк культури і відпочинку, центральна площа), апаратури та художнього оформлення 23-25.07.2021 року;

- організувати чергування працівників поліції біля центральної сцени (площа Лесі Українки) – 24.07.2021 року з 14.00 год. до 24.00 год.;

- забезпечити охорону майданчику, відведеного під стоянку автотранспорту, що прибуває на свято (вул. Івана Мамайчука) –24.07.2021 року;

- вжити заходів щодо заборони використання піротехнічних пристроїв (петард, сигнальних ракет тощо) під час свята;

- забезпечити цілодобове чергування у місті підрозділів і служб охорони громадського порядку –23-25.07.2021 року;

- забезпечити супровід поліцейської машини під час святкової ходи 24.07.2021 року о 14.00 год. від літературно-меморіального музею Лесі Українки – вул. Соборності, вул. Шевченка – площа Лесі Українки.

**Міськрайонний відділ Управління Державної служби**

**України з надзвичайних ситуацій в Житомирській області**

**( начальник Рафальський О.В)**

- організувати перевірки протипожежного стану об’єктів торгівлі і місць масового перебування людей (вул. Соборності, вул. Шевченка, вул. Шолом Алейхема, площа Лесі Українки, фортеця, парк культури і відпочинку) та вжити заходів щодо недопущення виникнення пожеж до 22.07.2021 року.

**ГТОВ «Новоград-Волинська міська друкарня»**

**(директор Іванченко Д.В.)**

- виготовити програму свята (вкладиш) накладом 1000 примірників.

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради О.П. Доля