

ЗВЯГЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

сорок восьма сесія восьмого скликання

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Про затвердження Плану заходів створення профільного ліцею в Звягельській міській територіальній громаді |  |

Керуючись пунктами 1, 2 статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2021 № 1062 «Про затвердження Положення про ліцей» та з метою реалізації права на здобуття повної загальної середньої освіти на профільному рівні, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити План заходів створення профільного ліцею в Звягельській міській територіальній громаді (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, культури та спорту (Широкопояс О. Ю.), заступника міського голови Борис Н. П.

Міський голова Микола БОРОВЕЦЬ

Додаток

до рішення міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

**План заходів створення профільного ліцею в Звягельській міській територіальній громаді**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№******п/п*** | ***Заходи*** | ***Термін виконання*** | ***Відповідальні*** | ***Розпорядчий документ*** | ***Індикатори виконання*** |
| ***Організаційний компонент*** |
|  | Фахові консультації з питань створення профільного ліцею  | 2024-2026 | УОН | - | Консультації |
|  | Формування візії нового профільного ліцею | 2024-2025 | УОН | - | Візія |
|  | Розроблення завдань і проєктів щодо залучення необхідних ресурсів на організацію профільного навчання | 2024-2025 | УОН | - | Кошториси |
|  | Прийняття Рішення про утворення (функціонування) профільного ліцею як самостійної юридичної особи з метою забезпечення здобуття виключно профільної середньої освіти | 2026 | Міська рада | Рішення міської ради | Створення профільного ліцею |
|  | Проведення якісного і об’єктивного аналізу мережі закладів загальної середньої освіти | 2024 | УОН | Наказ УОН | Аналітичні матеріали |
|  | Підготовка на основі проведеного аналізу структурованого звіту із діаграмами, таблицями та проєкту плану дій на 2024-2027 роки | 2024 | УОН | ***-*** | Звіт |
|  | Створення робочої групи з питань функціонування профільного ліцею в Звягельській міській територіальній громаді | 2024 | УОН | Розпорядження міського голови | Протоколи засідань робочої групи |
|  | Налагодження співпраці з містами побратимами з метою обміну досвідом діяльності профільного ліцею | 2027 | Директор ліцею | ***-*** | Угоди про співпрацю |
|  | Розроблення меморандуму про партнерство та співпрацю з метою охоплення учнів інших громад профільною освітою  | 2026-2027 | Міська рада, УОН | ***-*** | Підписання меморандуму |
|  | Залучення фахівців з питання створення профільного ліцею | 2024-2027 | УОН | ***-*** | Консультації |
|  | Зупинення набору учнів 1-х класів до Ліцею №1 імені Лесі Українки Звягельської міської ради | Вересень 2024 | УОН, директор ліцею | Рішення міської ради | Затверджена мережа класів |
|  | Розформування класів на рівні базової середньої освіти Ліцею №1 імені Лесі Українки Звягельської міської ради | Червень 2027 | УОН, директор ліцею | Рішення міської ради | Затверджена мережа класів |
|  | Здійснення профорієнтаційної роботи (проведення дослідження професійної спрямованості особистості за методикою Дж. Холланда «Визначення професійного типу особистості», проведення коворкінг студії тощо) | 2024 -2025 | УОН, заклади загальної середньої освіти | ***-*** | Результати дослідження |
| ***Матеріально-технічна база*** |
|  | Вивчення потреби та забезпечення матеріально-технічної бази профільного ліцею (навчальні кабінети відповідних напрямів, STEM-лабораторії, мультимедійне обладнання (інтерактивні дошки, проектори, планшети, ПК тощо) | 2024 | УОН | Програма економічного і соціального розвитку Звягельської міської територіальної громади на 2024 рік | - |
|  | Забезпечення учасників освітнього процесу вільним і безоплатним бездротовим доступом до мережі Інтернет з характеристиками, що відповідають вимогам законодавства, у приміщеннях закладу освіти | 2024 -2025 | УОН | - | - |
|  | Створення безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього середовища відповідно до вимог законодавства | 2025 | УОН, адміністрація ліцею | Програма економічного і соціального розвитку Звягельської міської територіальної громади на 2024 рік | Облаштоване освітнє середовище відповідно до вимог |
|  | Розроблення Статуту профільного ліцею, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Положення про конкурс на посаду педагогічних працівників профільного ліцею, Положення про конкурсний відбір дітей до профільного ліцею | 2026 | УОН, директор ліцею | Рішення міської ради, Положення,Правила | Затверджений Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, Положення про конкурсний відбір педагогічних працівників та учнів ліцею |
|  | Укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою | 2027 | УОН, директор ліцею | - | Підручники |
|  | Участь у грантових проєктах  | 2027 | Директор ліцею | Грантові заявки | Реалізовані проєкти |
| ***Освітні програми*** |
|  | Впровадження Державного стандарту профільної середньої освіти | 2027 | Директор та педагогічні працівники ліцею | - | Освітні програми |
|  | Використання новітніх підходів та методик викладання з використанням європейського досвіду  | 2027 | Директор та педагогічні працівники ліцею | - | Освітні програми |
| ***Кадровий потенціал*** |
|  | Проведення конкурсу на посаду керівника профільного ліцею  | 2026 | УОН | Наказ УОН | Призначення керівника |
|  | Проведення відбору на конкурсних засадах педагогічних працівників | 2026 | Директор ліцею | Наказ по закладу | Призначення педагогічних працівників |
| ***Здобувачі освіти*** |
|  | Вивчення демографічної ситуації в Звягельській міській територіальній громаді | 2025 | УОН | - | Статистичні дані |
|  | Вивчення запитів шляхом анкетування здобувачів освіти щодо напрямків профільної освіти у старшій школі | 2025 | УОН, керівники ЗЗСО | - | Анкетування |
|  | Зарахування дітей до комунального профільного ліцею на конкурсних засадах (відповідно до п.10 Постанови КМУ від 11.10.2021 №1062 «Про затввердження Положення про ліцеї») за умови перевищення кількості поданих заяв над кількістю місць | 2027 | Директор ліцею | - | - |
|  | Затвердження мережі профільного ліцею | 2026 | УОН | Рішення виконавчого комітету міської ради | Рішення |
|  | Забезпечення здобуття учнями профільної середньої освіти відповідно до профілів навчання з навчальним навантаженням та з можливістю обрання учнями навчальних предметів (інтегрованих курсів, інших освітніх компонентів) в обсягах, що визначаються законодавством | 2027 | Директор ліцею | - | - |
|  | Підвезення (у разі потреби) учнів громади до закладу освіти та у зворотному напрямку до місця проживання (за потреби) на відстань, що визначається законодавством | 2027 | УОН, директор ліцею | - | Графік руху шкільного автобуса |
|  | Забезпечення здобувачів освіти харчуванням у порядку та відповідно до вимог, визначених Кабінетом Міністрів України | 2027 | Директор ліцею | - | - |
| ***Інформаційна кампанія*** |
|  | Здійснення інформаційно-роз’яснювальної кампанії серед здобувачів освіти, педагогічних працівників, батьків та жителів громади (ЗМІ, сайт, Facebook сторінка УОН, круглі столи, зустрічі з батьківським активом тощо) | 2024-2025 | УОН, керівники ЗЗСО | - | Інформації, круглі столи, очні зустрічі, статті в ЗМІ, пости в соціальних мережах  |
|  | Розробка відеороликів в рамках концепції створення старшої профільної школи, зокрема про розповсюджені міфи, ризики, переваги та можливості | 2024-2027 | УОН, керівники ЗЗСО | - | Відеоролики, презентаційні матеріали |
|  | Підготовка рекламних матеріалів (постерів) та інформаційних брошур для батьків та учнів | 2026-2027 | УОН, керівники ЗЗСО | - | Відеоролики, брошури, буклети, постери |

Секретар міської ради Оксана ГВОЗДЕНКО