

ЗВЯГЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

сорок восьма сесія восьмого скликання

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Про затвердження Програми створення

безбар’єрного простору в Звягельській

міській територіальній громаді на

2024-2026 роки

Керуючись підпунктом 22 пункту 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 року №366-р „Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року”, Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні” зі змінами, з метою забезпечення реалізації державної політики щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на території Звягельської міської територіальної громади, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму створення безбар’єрного простору в Звягельській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки (далі – Програма) (додається).

2. Відповідальним виконавцям та учасникам Програми забезпечити неухильне виконання завдань і заходів Програми у межах асигнувань, передбачених бюджетом міської територіальної громади та за рахунок інших джерел не заборонених законодавством.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на **постійну комісію міської ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, культури та спорту (Широкопояс О.Ю.) та** заступника міського голови Гудзь І.Л.

Міський голова Микола БОРОВЕЦЬ

Додаток

до рішення міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

Програма створення безбар’єрного простору в Звягельській міській

територіальній громаді на 2024-2026 роки

ЗМІСТ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Паспорт Програми.2. Визначення проблемних питань, на розв’язання яких спрямована Програма.3. Визначення мети Програми. 4. Обґрунтування завдань і засобів розв’язання проблеми, завдань і заходів, показників результативності.5. Очікувані результати виконання Програми.6. Обсяги та джерела фінансування Програми.7. Строки та етапи виконання Програми.8. Координація та контроль за ходом виконання Програми.Додаток 1 План заходів з виконання Програми створення безбар’єрного простору в Звягельській міській територіальній громаді на 2024 – 2026 роки.Додаток 2Звіт про результати виконання Програми створення безбар’єрного простору в Звягельській міській територіальній громаді на 2024 – 2026 роки. |  | 35677888934 |

1. ПАСПОРТ

Програми створення безбар’єрного простору в Звягельській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки

(загальна характеристика Програми)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розробленняПрограми | Звягельська міська рада, виконавчий комітет Звягельської міської ради, громадські організації |
| 2. | Нормативні база | Конституція України, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 №366-р „Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.04.2023 №372-р „Про затвердження плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року” (далі –Національна стратегія) та Доручення Офісу Президента України від 20.03.2023 № 41-01/340 щодо розробки та впровадження регіональних планів заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року |
| 3. | Розробник Програми | Управління соціального захисту Звягельської міської ради, управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради |
| 4. | Головні розпорядники бюджетних коштів  | управління соціального захисту населення Звягельської міської ради, управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради, фінансове управління Звягельської міської ради, управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради, управління освіти і науки Звягельської міської ради, управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради, управління культури і туризму Звягельської міської ради, виконавчий комітет Звягельської міської ради, відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення Звягельської міської ради |
| 5. | Відповідальний виконавець | управління соціального захисту населення Звягельської міської ради, управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради, управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради, управління освіти і науки Звягельської міської ради, управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради, управління культури і туризму Звягельської міської ради, виконавчий комітет Звягельської міської ради, відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення Звягельської міської ради |
| 6. | Учасники Програми | управління соціального захисту населення Звягельської міської ради, управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради, фінансове управління Звягельської міської ради, управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради, управління освіти і науки Звягельської міської ради, управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради, управління культури і туризму Звягельської міської ради, відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення Звягельської міської ради, відділ економічного планування та підприємницької діяльності Звягельської міської ради, відділ з питань цивільного захисту Звягельської міської ради, відділ інформації Звягельської міської ради, відділ програмно-комп’ютерного забезпечення Звягельської міської ради, служба у справах дітей Звягельської міської ради, центр надання адміністративних послуг Звягельської міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Звягельської міської ради, Звягельський міський центр соціальних служб, центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Звягельської міської ради, комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Звягельської міської ради, комунальне некомерційне підприємство «Звягельська багатопрофільна лікарня» Звягельської міської ради, комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка» Звягельської міської ради, комунальне підприємство Звягельської міської ради «Звягельсервіс», комунальне підприємство Звягельської міської ради «Звягельтепло», комунальне підприємство Звягельської міської ради «Звягельводоканал», комунальне підприємство Звягельської міської ради «Наталівка», громадські організації, ОСББ, Звягельська філія Житомирського обласного центру зайнятості |
| 7. | Строки виконання Програми | 2024-2026 роки |
| 8. | Перелік джерел фінансування,які беруть участь у виконанніПрограми | - бюджет міської територіальної громади;- обласний бюджет;- державний бюджет;- міжнародна технічна допомога, кошти донорських організацій, кредити міжнародних фінансових організацій;- власні кошти підприємств;- інші джерела, незаборонені законодавством України |
| 9. | Загальний обсяг фінансовихресурсів, необхідних дляреалізації Програми, всього:у тому числі: | У межах бюджетних призначень |
| 9.1 | кошти місцевого бюджету | У межах бюджетних призначень |
| 9.2 | кошти інших джерел, незаборонених законодавством | У межах бюджетних призначень |
| 10. | Показники результативності | Надання інформації кожні 6 місяців про результати виконання заходів Програми відповідальними виконавцями. |

Програма спрямована на формування комплексного підходу до створення безбар’єрного середовища в громаді, побудованого на принципах гендерної рівності, доступності, рівних можливостей, підвищення добробуту кожної людини.

2. Визначення проблемних питань, на розв’язання яких спрямована Програма

На виконання Указу Президента України від 03.12.2020 №553/2020 „Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні” Кабінетом Міністрів України розпорядженням від 01.04.2021 №366-р схвалено Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року та розпорядженням від 25.04.2023 №372-р затверджено план заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.

Цими документами закладено новий підхід до створення безперешкодного

середовища та вільного, рівноправного доступу усіх верст населення до освіти, медичних послуг, побутового обслуговування, зайнятості, інформаційного простору. Запровадження Програми забезпечує реалізацію прав та потреб усіх вікових категорій на шляху до безперешкодного фізичного доступу до багатоквартирних житлових будинків, об’єктів оточення, отримання інформації у найзручніший спосіб, спрощеного доступу до цифровізованих та аналогових державних та соціальних послуг, доступу до сфери культури, креативного вираження творчих здібностей, фізичної культури та спорту, політичних процесів та ін.

Перешкоди відчувають молоді й літні люди, сім’ї з дітьми та інші вразливі категорії. Вони стикаються з дискримінацією через різні ознаки: соціально-майновий статус, вік, стать, інвалідність. Відсутність рівних можливостей для розвитку — це фактор, який негативно впливає на соціально-економічний розвиток всієї країни.

Проблеми людей з інвалідністю пов’язані з наявністю чисельних соціальних бар’єрів, які не дозволяють їм активно включатись до життя суспільства та брати повноцінну участь в ньому.

Програма передбачає виконання завдань та заходів, спрямованих на усунення фізичних, інформаційних, суспільних, економічних, освітніх та цифрових бар’єрів на території Звягельської міської територіальної громади. Оскільки значна частина закладів, які потребують доступності у наданні послуг громадянам є комунальною власністю, що визначає виділення в тому числі бюджетних коштів для вирішення вищевказаних проблем.

Конвенція про права осіб з інвалідністю (далі – Конвенція), яка ратифікована Законом України від 16.12.2009 №1767-VI , визнає право осіб з інвалідністю на досяжний рівень здоров'я та участь у культурному житті без дискримінації за ознакою інвалідності.

Так, стаття 25 та 30 Конвенції зазначає, що держави-учасниці вживають усіх належних заходів для забезпечення доступу осіб з інвалідністю до послуг у сфері охорони здоров'я та вживають усіх належних заходів для забезпечення того, щоб особи з інвалідністю мали доступ до таких місць культурних заходів чи послуг, як будинки культури, музеї, кінотеатри, бібліотеки й туристичні послуги, а також мали безперешкодний доступ до пам'ятників і об'єктів, що мають національну культурну значимість.

3. Визначення мети Програми

Мета Програми:

- спрямування зусиль органів місцевого самоврядування та суспільства в цілому на створення безперешкодного середовища для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими шляхом інтегрування фізичної, інформаційної, цифрової, соціальної та громадянської, економічної та освітньої безбар’єрності до всіх сфер державної політики;

- створення справжнього, а не ілюзорного,  безбар'єрного простору, який транслюватиме конгруентність та враховуватиме інтереси всіх суспільних груп, у т.ч. маломобільних.

4. Обґрунтування завдань і засобів розв’язання проблеми, завдань і заходів, показників результативності

Соціальна політика будь-якої держави спрямована на соціальний підтримку різних соціальних і демографічних груп населення.

Послідовна реалізація Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору на місцях дасть можливість кожній людині в громаді:

- отримати безперешкодний доступ до об’єктів фізичного оточення (будівель та споруд, об’єктів благоустрою та транспортної інфраструктури), об’єктів соціальної сфери, захисних споруд цивільного захисту, закладів житлово-комунального господарства, житлового фонду;

- отримувати інформацію у найзручніший спосіб;

- отримати спрощений доступ до цифровізованих та аналогових державних та соціальних послуг;

- отримати рівні умови участі у всіх сферах життя суспільства;

- отримати умови та рівні можливості для занять фізичною культурою та спортом;

- отримати рівні умови та можливості для культурного (мистецького) та/або

креативного вираження, провадження культурної діяльності; доступу до культурних послуг, культурних цінностей, культурної спадщини та інформації про них;

- отримати рівні можливості та вільний доступ до закладів освіти, медицини;

- отримати рівні умови та можливості у сфері зайнятості, а також заняття

підприємництвом;

- отримати рівні умови та можливості у користуванні дорожньо-транспортною інфраструктурою.

Шляхами розв’язання проблеми є конкретні заходи, які планується вирішити для досягнення мети Програми, викладені у додатку 1.

5. Очікувані результати виконання Програми

В результаті виконання Програми планується забезпечити:

- моніторинг існуючої ситуації у громаді з умовами доступності маломобільних груп населення до об’єктів громадського та соціального значення;

- поліпшення умов їх життєдіяльності, у тому числі вільного доступу до житлових об’єктів, пересування пасажирським транспортом, лікування, навчання, заняття спортом, відпочинку та спілкування з державними й місцевими органами влади, доступ до об’єктів торгівлі, зв’язку, об’єктів сфери надання послуг, закладів громадського харчування, банківських установ тощо.

Очікувані результати виконання Програми, викладені у додатку 1.

6. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів: державного бюджету, обласного бюджету, бюджету Звягельської міської територіальної громади, та інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяг фінансування Програми з бюджету визначається, виходячи з конкретних завдань Програми та реальних фінансових можливостей бюджету.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1.

7. Строки та етапи виконання Програми

Реалізація Програми створення безбар’єрного простору в Звягельській міській територіальній громаді розрахована на короткостроковий термін 2024-2026 роки. Етапи виконання Програми наведено у додатку 1.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Організацію виконання заходів та управління реалізацією Програми здійснюють управління соціального захисту Звягельської міської ради та інші учасники Програми.

Загальну координацію та контроль виконання заходів, передбачених Програмою, здійснює управління соціального захисту Звягельської міської ради, яке надає узагальнену інформацію для опублікування на офіційному сайті міської ради.

Учасники Програми, що є відповідальними виконавцями за реалізацію завдань та заходів Програми кожні 6 місяців до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, надають управлінню соціального захисту Звягельської міської ради для узагальнення інформацію про результати виконання заходів Програми (додаток 2), а також, у разі необхідності, за окремим письмовим запитом, додаткові інформаційні матеріали для використання у роботі.

Секретар міської ради Оксана ГВОЗДЕНКО

Додаток 1 до Програми

ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання Програми створення безбар’єрного простору в Звягельській міській територіальній громаді

на 2024 – 2026 роки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Захід** | **Очікуваний результат***(продукт, послуга)* | **Термін реалізації** | **Відповідальний** | **Джерел а****фінансу вання** | **Орієнтовні обсяги****фінансування (вартість), тис. грн. у тому числі:** |
| *Дата початку* | *Дата заверше**ння* |  |  | **2024** | **2025** | **2026** | **Всьо го** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Напрям 1. Фізична безбар’єрність** |
| *Стратегічна ціль 1.1. Системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності**об’єктів фізичного оточення і транспорту* |
| 1.1.1. Проведеннямоніторингу доступності об’єктів фізичногооточення і послуг, громадських будівель та споруд, транспорту,виробництва, аграрної сфери та ін. відповідно до встановлених норм доступності насистематичній основі та поширення достовірної інформації продоступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодоінформування про наявніумови доступності їх будівель і приміщень | 1.1.1.1 Провести моніторинг за участіучасників Програми (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступенябезбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб зінвалідністю,паркувальних місць для транспорту осібз інвалідністю та інших маломобільних групнаселення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 26.05.2021 № 537) | Сформовано реєстр об'єктів громади звизначенням рівня безбар'єрності.Результати моніторингуопубліковано на офіційному сайті Звягельської міської ради | 01.05.202401.08.2024 | 01.08.202401.09.2024 | учасники програми відповідно до напрямку роботи (за необхідності) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. Залучитигромадські організації та власників(балансоутримувачів), орендарів або інших управителів об’єктів, щонесуть відповідальність за їх експлуатацію, домоніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичногооточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних групнаселенняз урахуванням гендерного аспекту | Сформовано реєстр об'єктів громади звизначенням рівня безбар'єрності.Результати моніторингуопубліковано на офіційному сайті Звягельської міської ради | 01.05.202401.08.2024 | 01.08.202401.09.2024 | Громадські організації, ОСББ, управління соціального захисту населення Звягельської міської ради, управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради, управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради, старости старостинських округів, інші учасники програми за необхідності |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3. Систематизувати перелік об’єктівгромадського призначення та фізичного оточення не пристосованого до вимогінклюзії на території громади | Опубліковано перелікнепристосованих об’єктів наофіційному сайті Звягельської міської ради | 01.08.2024 | 01.09.2024 | управління соціального захисту населення Звягельської міської ради, управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради, управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради, управління освіти і науки Звягельської міської ради,управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради, управління культури і туризму Звягельської міської ради, відділ економічного планування та підприємницької діяльності Звягельської міської ради, старости старостинських округів, інші учасники програми за необхідності |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4. Надатирекомендації власникам об’єктів громадського призначення та фізичного оточення непристосованих до вимог інклюзії щодо усунення виявлених порушень | Проведені заходи щодо усунення виявлених порушеньвласниками об’єктів громадськогопризначення та фізичного оточення | 01.09.2024 | 31.12.2024 | управління соціального захисту населення Звягельської міської ради, управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради, управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради, управління освіти і науки Звягельської міської ради,управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради, управління культури і туризму Звягельської міської ради, відділ економічного планування та підприємницької діяльності Звягельської міської ради, відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення Звягельської міської ради, відділ з питань цивільного захисту Звягельської міської ради, старости старостинських округів, інші учасники програми відповідно до напрямку роботи (за необхідності)  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5. Зібрати дані у сфері дорожньо- транспортноїінфраструктури, про створення умовдоступності об’єктів транспортноїінфраструктури | Результати моніторингу розміщено на офіційному сайті Звягельської міської ради | 01.05.2024 | 01.08.2024 | управління соціального захисту населення Звягельської міської ради, управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради, управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради, відділ економічного планування та підприємницької діяльності Звягельської міської ради, старости старостинських округів, інші учасники програми занеобхідності |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6. Встановити вимоги при проведенні конкурсів з визначення перевізників на міських автобуснихмаршрутах загального користування щодозабезпечення роботи на об’єкті конкурсутранспортних засобів, пристосованих дляперевезення осібз інвалідністю та інших маломобільних групнаселення, в кількості до 20% загальної кількості автобусів на міськихавтобусних маршрутах загального користування (починаючи з 2026 року –до 50%) | Створено умови доступностітранспортних засобів, які обслуговуютьміські автобусні маршрути загального користування (збільшенокількістьпристосованих для осібз інвалідністю та іншихмаломобільних груп населення) | 01.05.2024 | 31.12.2026 | управління соціального захисту населення Звягельської міської ради, відділ економічного планування та підприємницької діяльності Звягельської міської ради |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.7. Передбачити маршрути громадського транспорту длямаломобільних груп населення  | Покращення транспортного сполучення для вразливихкатегорій громадян | 01.07.2024 | 31.12.2026 | відділ економічного планування та підприємницької діяльності Звягельської міської ради |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Проведенняоцінювання становища безбар’єрного простору об’єктів фізичного оточення у:- закладах охорони здоров’я;- закладах освіти;- закладах культури;- об’єктах спортивної інфраструктури;- захисних спорудах цивільного захисту;- об’єктах соціальної сфери;- закладах житлово-комунального господарства:- житлово-експлуатаційних підприємствах;- дорожньо-транспортній інфраструктурі;- будівлях для розміщення евакуйованих осіб (гуртожитки, в яких розміщені внутрішньо переміщені особи; модульні містечка, в яких розміщені внутрішньо переміщені особи);- центрах надання адміністративних послуг;- залізничних вокзалах;- автовокзалах;  -будівлях надавачів соціальних послуг;- будівлях органів державної влади (центральних та місцевих) та органів місцевого самоврядування;- фінансових установах (банки; поштові відділення; страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, інвестиційні фонди);- спортивних комплексах та спорудах спортивного призначення (стадіони, спортивні майданчики тощо);- інших об’єктах фізичного оточення. | 1.1.2.1. Провестимоніторинг наявного стану безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель, приміщень, об’єктів інфраструктури | Визначено перелік об’єктів, що не відповідаютьбезперешкодномудоступу для осіб з інвалідністю та іншихмаломобільних груп населення  | 01.10.2024 | 31.12.2024 | учасники програми відповідно до напрямку роботи (за необхідності) |  |  |  |  |  |
| *Стратегічна ціль 1.2. Забезпечння фізичного безбар’єрного доступу до об’єктів фізичного оточення* |
| 1.2.1. Забезпечення доступностімаломобільних групнаселення у : - закладах охорони здоров’я;- закладах освіти;- закладах культури;- об’єктах спортивної інфраструктури;- захисних спорудах цивільного захисту;- об’єктах соціальної сфери;- закладах житлово-комунального господарства:- ОСББ;- дорожньо-транспортній інфраструктурі;- будівлях органів місцевого самоврядування  | 1.2.1.1. Підготувати проектно-кошториснудокументацію (за наявності фінансового ресурсутериторіальної громади) на капітальний ремонт або реконструкцію будівель, приміщень, об’єктів інфраструктури | Розроблено відповіднупроектно–кошториснудокументацію | 01.05.2024 | 01.07.2025 | учасники програми відповідно до напрямку роботи (за необхідності) | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незабороненізаконодавс твом | Головні розпорядники коштів у межах бюджетн их призначень | Головні розпорядники коштів у межах бюджетн их призначень | Головні розпорядники коштів у межах бюджетн их призначень | Головні розпорядники коштів у межах бюджетн их призначень |
| 1.2.1.2 Провести будівельно-монтажніроботи по облаштуванню елементівбезперешкодного доступу (при наявності фінансового ресурсу територіальної громади)  | Заклади, приміщення, захисні споруди цивільного захисту, багатоквартирні будинки, об’єкти інфраструктури забезпечено елементами безперешкодного доступу: встановлено пандуси або підйомники біля та всередині будівель, встановлено пандуси або понижено бордюри у місцях перехрещення доріг з тротуарами, пішохідних переходів, входів у парки, сквери;влаштовано світлофорні об’єкти з пристроями мовного супроводу сигналів світлофорів, обладнано міський транспорт (автобуси) підйомними площадками для підйому осіб з обмеженими фізичними можливостями в транспортний засіб, влаштовано ліфти всередині будівель, пристосованих для людей з обмеженими можливостями, встановлено автоматичні розсувні двері в об’єктах фізичного оточення, проведено інші заходи щодо створення умов безперешкодного доступу до об’єктів фізичного оточення;(встановлення пандуса до житлових приміщень осіб з інвалідністю, які розташовані на першому поверсі багатоквартирних будинків; встановлення підйомника до рівня першого поверху у під’їзді багатоквартирного будинку, у якому розташоване житлове приміщення, де проживає особа з інвалідністю; встановлення підйомника до житлового приміщення, у якому проживає особа з інвалідністю, якщо багатоквартирний будинок не обладнаний ліфтом). | 01.05.2024 | 31.12.2026 | учасники програми відповідно до напрямку роботи (за необхідності) | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавством | Головні розпорядники коштів у межах бюджетн их призначень | Головні розпорядники коштів у межах бюджетн их призначень | Головні розпорядники коштів у межах бюджетн их призначень | Головні розпорядники коштів у межах бюджетн их призначень |
| 1.2.2. Забезпечення безбар’єрного доступу до закладів охорони здоров’я | 1.2.2.1 Завершення робіт на об’єктах охорони здоров’я | Облаштування пандусів та пологих з’їздів, встановлення ліфтових груп длямаломобільних груп населення, збільшення дверей у просвіті до 90 см | 01.05.2024 | 31.12.2026 | комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Звягельської міської радикомунальне некомерційне підприємство «Звягельська багатопрофільна лікарня» Звягельської міської радикомунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка» Звягельської міської ради та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 1.2.3. Забезпечення безбар’єрного,безперешкодногофізичного доступу до адміністративнихбудівель, підприємств сфери послугкомунальної форми власності длямаломобільних груп населення | 1.2.3.1 Облаштуванням елементів доступності длямаломобільних групнаселення у будівлях та приміщеннях підприємств тавстановлення пандусів Облаштування сходів вхідної групи антиковзними накладками, перилами.Облаштування яскравими наліпками скляних вхідних дверей.  | Встановлені пандуси , полегшено переміщеннямаломобільних груп населення в будівлях та приміщеннях підприємств | 01.05.2024 | 31.12.2026 | управління соціального захисту населення Звягельської міської ради, управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради, комунальні підприємства Звягельської міської ради та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи  | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 1.2.4. Забезпечення безбар’єрного,безперешкодногофізичного доступу до спортивних споруд та майданчиків | 1.2.4.1 Будівництвоспортивних майданчиків для маломобільних груп населення | Збудовано спортивнімайданчики та встановленоспеціалізоване спортивнеобладнання та інвентар тастворено умови для занятьспортом людей з особливими потребами | 01.05.2024 | 31.12.2026 | управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської радита інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 1.2.5. Забезпечення безперешкодногодоступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до парків, скверів, площ, громадських просторів | 1.2.5.1. Облаштування пологих з’їздів з тротуарів у парках, скверах,площах, громадських просторах Облаштування тактильною плиткою та пониженням тротуарів перед пішохідними переходами.Улаштування підвищених пішохідних переходів.Облаштування тактильною плиткою тротуарів перед перешкодами.Облаштування існуючих світлофорів пристроями звукового та тактильного дублювання сигналів.Улаштування доріжок з тактильної плитки – підходи до адміністративних та громадських будівель тощо. | Полегшене переміщеннямаломобільних груп населення без сторонньої допомоги | 01.05.2024 | 31.12.2026 | управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 1.2.6. Забезпечення безперешкодного пересування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (дорожньо-транспортна інфраструктура) | 1.2.6.1. облаштування різнорівневих пішохідних переходів пандусами | Полегшене переміщення маломобільних груп | 01.05.2024 | 31.12.2026 | управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь |
| 1.2.6.2. пониження бордюру до рівня проїзної частини на підвищених острівцях безпеки чи наземних пішохідних переходах | Полегшене переміщення маломобільних груп | 01.05.2024 | 31.12.2026 | управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь |
| 1.2.6.3. облаштування регульованих пішохідних переходів спеціальними звуковими сигналами | Полегшене переміщення маломобільних груп | 01.05.2024 | 31.12.2026 | управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь |
| 1.2.7 Забезпечення безбар’єрного,безперешкодногофізичного доступу до будівлі ЦНАПу для маломобільних груп населення | 1.2.7.1 Пристосування вхідних дверей, встановлення інформаційних таблиць з шрифтом Брайля, нанесення маркування сходового маршу (перша та остання сходинка) використання систем звукопідсилення для людей з порушеннямслуху. Придбання планшету для встановлення відеозв’язку з перекладачем жестовою мовою, засобів альтернативної комунікації | Встановлено інформаційні таблиці зшрифтом Брайля, нанесено маркування сходового маршу (перша та остання сходинка), інших візуальних елементів іаудіопокажчиків для людей з порушеннями зору, слуху.Придбано планшет для встановлення відеозв’язку з перекладачем жестовою мовою, засобів альтернативної комунікації | 01.05.2024 | 01.09.2025 | управління соціального захисту населення Звягельської міської ради, Центр наданняадміністративних послуг Звягельської міської ради та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласнийбюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн ихпризначе нь | У межах бюджетн ихпризначе нь | Умежах бюдже тнихпризна чень | Умежах бюдже тнихпризна чень |
| 1.2.7.2 Капітальний ремонт санітарно-гігієнічнихприміщень зоблаштуванням елементів доступності для маломобільних групнаселення у приміщенні ЦНАП | Проведено капітальний ремонтСанітарно-гігієнічн их приміщень з облаштуваннямелементівдоступності для маломобільних груп населення у приміщенніЦНАП Санітарно-гігієнічне приміщення обладнане умивальником, унітазом, до унітазу додатково підведено змішувач з гігієнічним душем (лійкою) або унітаз з функцією біде, трап. Обладнане сповивальним столиком, тривожною сигналізацією згідно з вимогами ДСТУ EN50136-1, ДСТУ EN50133-2-1 | 01.05.2024 | 31.12.2024 | управління соціального захисту населення Звягельської міської ради, Центр наданняадміністративних послуг Звягельської міської ради та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 1.2.8. Забезпечити безбар’єрнийдоступ до закладів та об’єктів культури, приміщень бібліотек | 1.2.8.1 Проведення ремонтних робіт закладів та об’єктів культури та приміщень бібліотек з урахуванням потреб маломобільних груп населення | Встановлення пандусів,облаштуваннясанвузлів для осіб з інвалідністю збільшення дверей у просвіті до 90 см, встановленнятактильноїплитки перед та після сходів,встановленняінформаційної таблички зішрифтом Брайля | 01.05.2024 | 31.12.2026 | управління культури і туризму Звягельської міської ради та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 1.2.9 Забезпечити безбар’єрнийдоступ до закладів освіти  | 1.2.9.1 Проведення ремонтних робіт закладів освіти з урахуванням потреб маломобільних груп населення  | Встановлено пандуси, ліфти підйомники, попереджувальні рельєфні і/або контрастні поверхні, систему засобів інформування та орієнтування  | 01.05.2024 | 31.12.2026 | Управління освіти і науки Звягельської міської ради та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| **Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність** |
| *Стратегічна ціль 2.1. У ході отримання публічних послуг громадяни мають вільний доступ до інформації та належні засоби комунікації* |
| 2.1.1. Забезпечити доступ до інформації під час надання публічнихПослуг у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального захисту,працевлаштування, фінансових,адміністративних,судових, культурних, спортивних та інших публічних послуг, які надаються юридичними особами, щофінансуються з державного та місцевого бюджетів | 2.1.1.1 Підвищенняінформаційної обізнаності щодо роботи ЦНАПів дляветеранів, членів їхсімей щодо забезпечення їх прав, інших осіб з інвалідністю з порушенням зору та слуху  | Розміститисоціальну рекламу в центрі наданняадміністративних послуг (Матеріали на сайтіМінветеранів).Розмістити інформаційний термінал з модулем для осіб з інвалідністю з порушенням зору та слуху | 01.05.2024 | 01.05.2025 | управління соціального захисту населення Звягельської міської ради, Центр наданняадміністративних послуг Звягельської міської ради | Бюджет Звягельської МТГ,обласнийбюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавством | У межах бюджетн ихпризначе нь | У межах бюджетн ихпризначе нь | Умежах бюджетнихпризна чень | Умежах бюджетнихпризна чень |
| 2.1.1.2 Проведення інформаційно-просвітницької кампаніїдля працівників ЦНАПу із залученням громадських організацій, осіб зінвалідністю | Проведені навчальнісемінари для працівників ЦНАПу,підвищення рівня компетенції з питань інклюзії | 01.05.2024 | 01.05.2025 | управління соціального захисту населення Звягельської міської ради, Центр наданняадміністративних послуг Звягельської міської ради |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3 Публікація на офіційному сайті Звягельської міської ради матеріалів про безбар’єрність  | Опубліковано щомісячно до 2026 року | 01.05.2024 | 31.12.2026 | відділ інформації Звягельської міської ради |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.4 Врегулювання вимог доступностіінформації під час надання послуг у сфері охорони здоров’я. Створеннябезперешкодногосередовища для усіх груп населення, забезпечення в медичних установахрівного доступу до медичних послуг усіх пацієнтів. | У комунальних закладах охорони здоров’явстановлено електронніцифрові пристрої для можливості комунікації осіб з інвалідністю з вадами слуху. | 01.05.2024 | 31.12.2026 | комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Звягельської міської ради,комунальне некомерційне підприємство «Звягельська багатопрофільна лікарня» Звягельської міської ради,комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка» Звягельської міської ради | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 2.1.2 Забезпечення інформуваннянаселення про захисні споруди цивільного захисту в населених пунктах,обладнані дляперебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних групнаселення. | 2.1.2.1. Встановити відповіднінаправляючі та показники та поширити інформаційні матеріали про захисні споруди цивільного захисту, обладнані для перебування в них осіб зінвалідністю та інших маломобільних груп населення. | Встановлено відповіднінаправляючі. | 01.05.2024 | 31.12.2024 | відділ з питань цивільного захисту Звягельської міської ради та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 2.1.3 Забезпечення юридичного супроводу осіб з інвалідністю, в тому числі дітей | 2.1.3.1. Проведення юридичних консультацій для осіб з інвалідністю, в тому числі дітей | Забезпечено юридичний супровід осіб з інвалідністю, в тому числі дітей | 01.05.2024 | 31.12.2024(на постійній основі) | управління соціального захисту населення Звягельської міської ради |  |  |  |  |  |
| **Напрям 3. Цифрова безбар’єрність** |
| *Стратегічна ціль 3.1. Швидкісний інтернет та засоби доступу доступні для всіх* |
| 3.1.1. Створенняцифрового простору з вільним доступом до мережі інтернет | 3.1.1.1 Встановлення точок wi-fi з вільним доступомдля мешканців громади в наступних локаціях: - площа Лесі Українки; - міський парк культури та відпочинку | Формуваннямережі вільного доступу інтернет | 01.05.2024 | 31.12.2026 | відділ програмно-комп’ютерного забезпечення Звягельської міської ради та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 3.1.1.2 Покращити послуги швидкісного інтернету сільських будинків культури, клубів,бібліотек, музеїв | покращено послуги швидкісного інтернету (збільшено швидкість) взакладах культури на території сіл громади | 01.05.2024 | 31.12.2026 | управління культури і туризму Звягельської міської ради, відділ програмно-комп’ютерного забезпечення Звягельської міської ради, старости старостинських округів та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 3.1.2. Забезпечення закладів охорони здоров’я швидкісним інтернетом та засобами доступу до нього | 3.1.2.1. Провестимоніторинг нинішнього стану забезпеченнязакладів охорони здоров’я доступом до швидкісного інтернету та засобамидоступу до нього та вжити заходів щодо збільшення швидкості інтернету | Забезпечено заклади охорониздоров’я швидкісним Інтернетом тазасобами доступу до нього | 01.05.2024 | 31.12.2024 | комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Звягельської міської радикомунальне некомерційне підприємство «Звягельська багатопрофільна лікарня» Звягельської міської радикомунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка» міської ради, відділ програмно-комп’ютерного забезпечення Звягельської міської ради, старости старостинських округів та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 3.1.3. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів у межах населених пунктів | Забезпечити необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів (забезпечити бібліотеки комп’ютерними тифлокомплексами ) | Забезпечено необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів  | 01.05.2024 | 31.12.2024 | Управління освіти і науки Звягельської міської ради, управління культури і туризму Звягельської міської ради, відділ програмно-комп’ютерного забезпечення Звягельської міської ради, старости старостинських округів та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| *Стратегічна ціль 3.2. Усі бажаючі просто та доступно отримують цифрові знання і навики* |
| 3.2.1. Ознайомлення на власних веб ресурсах маломобільних групнаселення з освітнімисеріалами „Дія. Цифрова освіта“ | 3.2.1.1. Забезпечитидопомогу маломобільним групам населення, котрі змушені змінювати професію чи мають обмежений доступ до цифрових продуктів через цифровий розрив | Ознайомлено маломобільнігрупи населення з новимиможливостями та навчанням через освітні серіали | 01.05.2024 | 01.05.2025 | управління соціального захисту населення Звягельської міської ради, управління освіти і науки Звягельської міської ради, відділ інформації Звягельської міської ради, відділ програмно-комп’ютерного забезпечення Звягельської міської ради  |  |  |  |  |  |
| *Стратегічна ціль 3.3. Усім громадянам доступні цифрові послуги* |
| 3.3.1. Створити рубрику„Безбар’єрність“ на офіційному сайті міської ради | 3.3.1.1. Розмістити та оновити актуальнуінформацію для можливості ознайомлення осіб з інвалідністю тамаломобільних груп населення  | Розміщено та оновленоактуальнуінформацію для можливості ознайомлення осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення | Постійно | Постійно | управління соціального захисту населення Звягельської міської ради, управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради, відділ інформації Звягельської міської ради |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.2. Провестиадаптацію офіційного сайту Звягельської міської ради для маломобільних груп населення | Адаптовано офіційний сайт та портал документів Звягельськоїміської ради для маломобільних груп населення, отриманнясамостійного доступу доінформації особам з порушеннями зору - можливість зчитувати відповіднуінформацію та користуватися ресурсом задопомогоюпрограм екранного доступу | 01.05. 2024 | 31.12.2024 | відділ інформації Звягельської міської ради |  |  |  |  |  |
| **Напрям 4. Суспільна безбар’єрність** |
| *Стратегічна ціль 4.1. Різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадської участі* |
| 4.1.1. Сформувати сучасну публічну політику стратегії розвитку громади на засадах інклюзивності та згуртованості | 4.1.1.1. Сформувати стратегію розвитку громади на засадах інклюзивності та згуртованості | Розроблено та затвердженоСтратегію розвиткуЗвягельської міської територіальної громадина засадахінклюзивності та згуртованості | 01.05.2024 | 01.07.2024 | відділ економічного планування та підприємницької діяльності Звягельської міської ради та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. Забезпечити культурне життя осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку,батьків з дітьми дошкільного та шкільного віку | 4.1.2.1. Провести виставки-конкурситворчих робіт, виставокінклюзивного мистецтва, книжкових виставок,зустрічей у бібліотечних просторах за участі осібз інвалідністю та інших маломобільних групнаселення | Активна участь осібз інвалідністю, молоді, осібпохилого віку, батьків з дітьмидошкільного віку до культурного життя | 01.05.2024 | 31.12.2026 | управління культури і туризму Звягельської міської ради та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 4.1.2.2. Провестифестивалі, конференції, засідання за круглимстолом за участі осібз інвалідністю та інших маломобільних групнаселення | Активна участь осібз інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьківз дітьмидошкільного віку до культурного життяАдаптація людейз інвалідністю в суспільство. | 01.05.2024 | 31.12.2026 | управління культури і туризму Звягельської міської ради | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 4.1.2.3. Організувати культурно-дозвільнудіяльність та проведення зустрічей, тренінгів,майстер-класівз залученням соціально активних, відомих осіб з інвалідністю в якості лекторів, тренерів, ведучих чи гостей, які готові поділитись своїм досвідом реабілітації,адаптації, пристосованості до повноцінного життяв умовах інвалідності, подолання життєвих негараздів (принцип„рівний-рівному“) для громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб зістійким обмеженням життєдіяльності, які перебувають в процесіоформлення інвалідності у закладах та установах системи соціальногозахисту населення, у тому числі реабілітаційних, із залученням неурядовихгромадських організаційт.ч громадських організації осіб з інвалідністю | Визначено якість проведенихзаходів шляхом отримання зворотньогозв’язку від учасників,цільової аудиторії шляхомпроведенняанкетування та інших видів зворотньогозв’язку | 01.05.2024 | 31.12.2026 | управління соціального захисту населення Звягельської міської ради, управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської радиуправління культури і туризму Звягельської міської ради, центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Звягельської міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Звягельської міської ради,Звягельський міський центр соціальних служб та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.4. Провести арт- терапевтичніі психологічні заняття для дітей та осіб з інвалідністюмайстер-класів з ліплення, малювання | Визначенокількість та якість проведенихзаходів. | 01.05.2024 | 31.12.2026 | управління культури і туризму Звягельської міської ради, центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Звягельської міської ради та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 4.1.3. Забезпечення соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку | 4.1.3.1. Провестимоніторинг соціальної послуги підтриманого проживання для осібз інвалідністю, осіб похилого віку | Оприлюднено звіт, щодо надання соціальної послуги підтриманого проживання | 01.05.2024 | 31.12.2026 | управління соціального захисту населення Звягельської міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Звягельської міської ради та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. Запровадження соціальної послуги денного догляду для дітей з інвалідністю | 4.1.4.1. Провести комплекс заходів, спрямованих настворення умов для забезпечення життєдіяльностіотримувача соціальної послуги, щопередбачають: соціальну реабілітацію, соціально- трудову адаптацію та організацію дозвілля,догляд | Інтеграція та інклюзія в соціум дітей зінвалідністю | 01.05.2024 | 31.12.2026 | управління соціального захисту населення Звягельської міської ради, центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Звягельської міської ради,, Звягельський міський центр соціальних служб та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, інші джерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 4.1.4.2. Ввести в штат центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Звягельської міської ради наступні посади: - 2 ст. «вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю»;- 2 ст. «помічник вихователя»;- 1 ст. «вчитель-дефектолог»;- 0,5 ст. «логопед»;- 0,5 ст. «психолог»;- 1 ст. «прибиральник службових приміщень» відповідно до потреби | Інтеграція та інклюзія в соціум дітей зінвалідністю | 01.05.2024 | 31.12.2026 | управління соціального захисту населення Звягельської міської ради, центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Звягельської міської ради,, Звягельський міський центр соціальних служб та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, інші джерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 4.1.4.3. Забезпечити центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Звягельської міської ради необхідними інформаційними стендами | Інтеграція та інклюзія в соціум дітей зінвалідністю | 01.05.2024 | 31.12.2026 | управління соціального захисту населення Звягельської міської ради, центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Звягельської міської ради,, Звягельський міський центр соціальних служб та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, інші джерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 4.1.5. Забезпечення належних умов для участі маломобільних груп населенняу спортивних заходах та функціонування закладів фізичної культури іспорту для всіх груп населення | 4.1.5.1 Провести заходиз фізкультурно-спортивної реабілітації серед осібз інвалідністю з метою покращення фізичногоі функціонального стану осіб з інвалідністюзасобами фізичної культури і спорту | Визначенокількість заходів з фізкультурно- спортивноїреабілітації серед осібз інвалідністю, кількістьучасників | 01.05.2024 | 31.12.2026 | управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| *Стратегічна ціль 4.2. Усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам* |
| 4.2.1. Залучення молоді до громадського таполітичного життя, зокрема, осібз інвалідністю та молоді з числа внутрішньопереміщених осіб | 4.2.1.1. Провести заходи для представників молодіжних рад, у т.ч.молоді з інвалідністю, тамолоді з числа внутрішньо переміщених осіб, якапостраждала внаслідок війни, щодо участі у процесах ухваленнярішень | Визначенокількість заходів, кількістьучасників | 01.05.2024 | 31.12.2026 | Громадські молодіжні організації, управління соціального захисту населення Звягельської міської ради, управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. Дослідження системи соціальних послуг для сімейз дітьми з інвалідністю, дітьми з порушеннямрозвитку або в яких існує ризик отримання таких порушень | 4.2.2.1. Зібрати та узагальнити інформацію про поточну ситуацію щодо надання соціальних послуг та юридичного супроводу сім'ям з дітьми з інвалідністю, дітьми з порушенням розвитку або в яких існує ризик отримання таких порушень | Запроваджено системусоціальних послуг та надання юридичного супроводу у кожномунаселеному пункті Звягельської міської територіальної громади | 01.05.2024 | 31.12.2024 | управління соціального захисту населення Звягельської міської ради, центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Звягельської міської ради та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.2. Підготувати інформацію про надання соціальних послуг сім'ям з дітьмиз інвалідністю, дітьмиз порушенням розвитку або в яких існує ризик отримання таких порушень | Запроваджено системусоціальних послуг у кожномунаселеному пункті Звягельської міської територіальної громади | 01.05.2024 | 01.08.2024 | управління соціального захисту населення Звягельської міської ради, служба у справах дітей Звягельської міської ради, центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Звягельської міської ради, |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.3. Визначити кількість психологіву територіальній громаді, які надають кваліфіковану психологічну допомогудітям, сім’ям та дорослим, які перебуваютьу складних життєвихобставинах, у тому числі дітей, сімей та дорослих,які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів | Визначено кількістьпсихологів у територіальній громаді, вжито заходів для збільшення їх кількості відповідно до потреб | 01.05.2024 | 01.08.2024 | управління соціального захисту населення Звягельської міської ради, управління освіти і науки Звягельської міської ради, служба у справах дітей Звягельської міської ради, центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Звягельської міської ради та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. Забезпечення розвитку послугисоціально-психологічної реабілітації дітей, тадорослих. | 4.2.3.1. Визначити психологів для реабілітації дітей, яким потрібно підвищитикваліфікацію | Визначенопсихологів тапідвищено їх кваліфікацію | 01.05.2024 | 31.12.2026 | управління соціального захисту населення Звягельської міської ради, центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Звягельської міської ради та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи |  |  |  |  |  |
| *Стратегічна ціль 4.3. Держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення* |
| 4.3.1. Забезпечення психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення | 4.3.1.1 Провести заходи з молоддю, у т. ч. молоддю з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення їхньої соціальної та громадської участіу процесах відновлення країни | Визначенокількість заходів, кількістьучасників | 01.05.2024 | 31.12.2026 | управління соціального захисту населення Звягельської міської ради, управління освіти і науки Звягельської міської ради, служба у справах дітей Звягельської міської ради, управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 4.3.2. Забезпечення культивування здорового способу життя в рамкахдержавною політикоюбезбар’єрності (принцип„здоров’я,а не лікування“) | 4.3.2.1 Провести гендерно- чутливі інформаційно- просвітницькі заходи для зміцнення здоров’янаселення, раннього виявлення захворювань, формування навиків здорового способу життя, у тому числі щодо зниження поширеностітютюнокуріння, відповідальноїсамозбережувальної поведінки (принцип„здоров’я, а не лікування“) | Забезпечено проведенняінформаційно- просвітницьких заходів для зміцнення здоров’янаселення, раннього виявлення захворювань, формуваннянавиків здорового способу життя, у тому числі щодо зниженняпоширеностітютюнокуріння, відповідальноїсамозбережувальн ої поведінки (принцип„здоров’я, а не лікування“) | 01.05.2024 | 31.12.2026 | управління освіти і науки Звягельської міської радиуправління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради, відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення Звягельської міської ради та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи |  |  |  |  |  |
| 4.3.3. Сформувати гендерно чутливий простір в закладах охорони здоров’я, розширити застосування підходів дружніх до сімей з дітьми тамаломобільних груп населення | 4.3.3.1. Покращити послуги з реабілітації, розширити охоплення послугою раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень | Забезпечено охоплення послугою ранньоговтручання в закладах охорони здоров’я за принципомраннього виявлення дітей, які маютьпорушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень,покращення послугз реабілітації | 01.05.2024 | 31.12.2026 | відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення Звягельської міської ради та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи |  |  |  |  |  |
| 4.3.4. Організуватисистему реабілітаційної допомогивійськовослужбовцям та ветеранам | 4.3.4.1. Розробити Комплексну Програму підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України та деяких інших категорій осіб у Звягельській МТГ на 2024-2025 роки  | Забезпечено виконання Комплексної Програми  | 01.05.2024 | 31.12.2025 | управління соціального захисту населення Звягельської міської ради | БюджетЗвягельської МТГ,обласний бюджет, державний бюджет,іншіджерела, незаборонені законодав ством | У межах бюджетн ихпризнач ень | У межах бюджетн ихпризнач ень | Умежах бюдже тнихпризна чень | Умежах бюдже тнихпризна чень |
| *Стратегічна ціль 4.4.. Різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі* |
| 4.4.1. Забезпечити розвиток сімейних форм виховання, проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейної форми виховання | 4.4.1.1. Провести із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційну кампанію з питань влаштування дітей до сімейної форми виховання | Проведено інформаційну кампанію з питань влаштування дітей до сімейної форми виховання | 01.05.2024 | 31.12.2025 | служба у справах дітей Звягельської міської ради, відділ інформації Звягельської міської ради | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| **Напрям 5. Освітня безбар’єрність** |
| *Стратегічна ціль 5.1. Освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені державною політикою якісною освітою продовж життя* |
| 5.1.1 Забезпечити високий рівень якості проведення комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку осіб, шляхом використання сучасних міжнародних психодіагностичних методик (Wisc-IV, Leiter-3, Casd, Pep-3, Conners) | 5.1.1.1. Організувати навчання фахівців інклюзивно-ресурсного центру з використання міжнародних психодіагностичних методик дляздійснення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи (за потреби) | Організовано навчання фахівців інклюзивно-ресурсного центру щодо використанняпсиходіагностичн огоінструментарію для визначення рівня вербального/невербального інтелекту, розладів аутистичного спектру, синдрому дефіциту уваги та гіперактивності | 01.05.2024 | 31.12.2026 | управління освіти і науки Звягельської міської ради та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет,іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| *Стратегічна ціль 5.2. Потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті* |
| 5.2.1. Вводити в штат закладів освіти посади «асистента вихователя» та «асистента вчителя» відповідно до потреби | 5.2.1.1. Забезпечити особистісно-орієнтоване спрямування освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами, з урахування їх потенційних можливостей | Введено в штат закладів освіти посад «асистента вихователя» та «асистента вчителя» відповідно до потреби | 01.05.2024 | 31.12.2026 | управління освіти і науки Звягельської міської ради та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 5.2.2. Забезпечення закладів освіти на всіх рівнях освітидопоміжними засобами для навчання таспеціальними підручникам,посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | 5.2.2.1. Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | Здійснено закупівлю корекційно-розвиткового обладнання відповідно до потреб осіб з особливими освітніми потребами | 01.05.2024 | 31.12.2026 | управління освіти і науки Звягельської міської ради, благодійні організації, освітні заклади та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 5.2.2.2. Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками,посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля, засобами альтернативної комунікації | Забезпечено осіб з особливимиосвітніми потребамиспеціальними підручниками, посібниками, в тому числінадрукованими шрифтом Брайля на 100%, засобами альтернативної комунікації | 01.05.2024 | 31.12.2026 | управління освіти і науки Звягельської міської ради, освітні заклади, благодійні організації та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 5.2.2.3. Забезпечити освітні та бібліотечнізаклади спеціалізованими книгами з адаптованими шрифтами та градованими кольорами для слабозорихдітей, шрифтом Брайля та рельєфними малюнками для незрячих дітей | Створено рівні можливостідоступності до літературних, мистецьких,освітніх надбань | 01.05.2024 | 31.12.2026 | управління освіти і науки Звягельської міської ради, управління культури і туризму Звягельської міської ради, освітні заклади, благодійні організації та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державнийбюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 5.2.2.4. Створення умов в закладах освіти для сприйняття інформації незалежно від сенсорних можливостей користувачів | Впровадити різні формисприймання інформації(тактильної/рельєфної, аудіальної, зорової)  | 01.05.2024 | 31.12.2026 | управління освіти і науки Звягельської міської ради, освітні заклади та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 5.2.2.5. Створеннядостатнього простору, включаючи місце длядопоміжних засобів, якими користуються люди зособливими потребами, а також враховуючи зони досяжності, різні длярізних людей. | Удосконалений простір в закладах освіти | 01.05.2024 | 31.12.2026 | Управління освіти і науки Звягельськоїміської ради, освітні заклади та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незабороненізаконодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 5.2.2.6. Використовувати принципи універсального дизайну та розумного пристосування в закладах освіти | Впроваджено принципи універсального дизайну та розумного пристосування | Постійно |  | Управління освіти і науки Звягельськоїміської ради , освітні заклади та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 5.2.2.7. Розширювати мережу ресурсних кімнат та створювати сенсорні кімнати в закладах освіти для нормалізації психоемоційного стану дітей | Облаштовано ресурсні та сенсорні кімнати в закладах освіти відповідно до встановлених нормативних вимог | Постійно |  | Управління освіти і науки Звягельськоїміської ради, освітні заклади та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незабороненізаконодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 5.2.2.8. Створювати медіатеки в закладах загальної середньої освіти | Облаштовано сучасний інформаційно-навчальний простір | Постійно |  | Управління освіти і науки Звягельської міської ради, освітні заклади та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 5.2.2.9. Реалізовувати принципи інклюзивної освіти в закладах освіти | Забезпечено рівний доступ до навчання, отримання якісної освіти з урахуванням індивідуальних освітніх потреб кожної дитини | Постійно |  | Управління освіти і науки Звягельської міської ради, освітні заклади, заклади позашкільної освіти та інші учасники програми відповідно до напрямку роботи | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 5.2.2.10. Організовувати і проводити тренінгові заняття, семінари, круглі столи тощо з питань інклюзії для здійснення інформаційно-просвітницької діяльності та підвищення рівня обізнаності серед педагогічних працівників | Організовано і проведенопросвітницькі заходи для педагогічних працівників громади | Постійно |  | Управління освіти і науки Звягельської міської ради, комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Звягельської міської ради, комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Звягельської міської ради, освітні заклади | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незабороненізаконодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 5.2.2.11. Забезпечувати функціонування мережі груп компенсуючого типу та інклюзивних груп/ класів відповідно до потреб осіб з особливими освітніми потребами | Забезпечено функціонування груп компенсуючого типу та інклюзивних груп/класів | Постійно |  | Управління освіти і науки Звягельської міської ради , освітні заклади | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незабороненізаконодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 5.2.2.12. Забезпечувати реалізацію соціальної послуги «Супровід під часінклюзивного навчання» відповідно до висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи | Забезпечено індивідуальні соціальні та соціально-побутові потреби особи з особливими освітніми потребами шляхом надання соціальної послуги | Щороку |  | Управління соціального захисту населення Звягельської міської ради, управління освіти і науки Звягельської міської ради, освітні заклади | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 5.2.2.13. Сприяти проходженню курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти із обов’язковим його напрямом з питань інклюзивного навчання  | Забезпечено відповідно до потреби щорічне проведення курсів підвищеннякваліфікації педагогічнихкадрів для роботи з дітьми зособливими потребами в умовахінклюзивного навчання | Щороку |  | Управління освіти і науки Звягельської міської ради, суб’єкти підвищення кваліфікації | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незаборонені законодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 5.2.2.14. Сприяти вивченню світового та європейськогодосвіду організації інклюзивної освіти | Вивченосвітовий та європейськогодосвіду організації інклюзивногонавчання | Постійно |  | управління освіти і науки Звягельськоїміської ради |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. Обладнати фізкультурно-рекреаційні зони на прилеглій території закладів освіти | 5.2.3.1. Облаштувати інклюзивні дитячі майданчики на території закладів освіти | Облаштовано інклюзивні майданчики і спільні простори для проведення корисного дозвілля дітей | Постійно |  | Управління освіти і науки Звягельськоїміської ради, освітні заклади | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незабороненізаконодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 5.2.4. Облаштувати санітарні кімнати та/або туалети з універсальною кабіною для маломобільних груп населення в закладах освіти  | 5.2.4.1. Облаштувати туалети для маломобільних груп населення відповідно до чинних вимог ДБН  | Облаштовано санітарні кімнати та/або туалети з універсальною кабіною для маломобільних груп населення в закладах освіти | Постійно |  | Управління освіти і науки Звягельськоїміської ради, освітні заклади | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незабороненізаконодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| 5.2.5. Вивчити питання вибору приміщення для комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Звягельської міської ради відповідно до вимог безбар’єрності та доступності з метою покращення його функціонування | 5.2.5.1. Здійснити пошук приміщення пристосованого для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до вимог законодавства, у тому числі державних санітарних норм і правил та державних будівельних норм з метою розміщення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Звягельської міської ради  | Розміщено комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Звягельської міської ради в приміщенні, яке відповідає нормативним вимогам | Постійно |  | Міська роада, управління освіти і науки Звягельської міської ради, управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради | Бюджет Звягельської МТГ,обласний бюджет,державний бюджет, іншіджерела, незабороненізаконодавс твом | У межах бюджетн их призначе нь | У межах бюджетн их призначе нь | Умежах бюдже тних призна чень | Умежах бюдже тних призна чень |
| **Напрям 6. Економічна безбар’єрність** |
| *Стратегічна ціль 6.1. Наявні дієві механізми необхідні для заснування і здійснення підприємницької діяльності, самозайнятості та працевлаштування, є актуальною і доступною**для всіх учасників ринку праці* |
| 6.1.1. Проведенняінформаційної кампанії щодо популяризації зайнятості тапідприємництва серед вразливих на ринку праці категорій для подолання невпевненості тапсихологічних бар’єрів перед вибором професії чи роботи | 6.1.1.1. Провестинавчальні семінари для безробітних осіб, з числа вразливих на ринкупраці категорій, з метою розвитку їхніхпідприємницьких навичок | Збільшено частку залучених до участі в семінарах осіб з числавразливих на ринку праці категорій та наданняіндивідуальних консультації щодо веденняпідприємницької діяльності | 01.05.2024 | 31.12.2026 | Звягельська філія Житомирського обласного центру зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. Забезпечення високого рівняпідприємницької культури веденнягосподарської діяльності, зокрема серед таких груп населення, як молодь,жінки, особи похилого віку, особи зінвалідністю, шляхом проведенняінформаційних кампаній, напрацюваннянавчальних матеріалів та їх поширенняу доступних форматах | 6.1.2.1. Провести тренінги, семінари з метою підвищення рівня знань щодо культури ведення підприємницькоїдіяльності серед таких груп населення, як молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю | Проведенотренінги, семінари щодо підвищення рівня знань у веденніпідприємницької діяльності | 01.05.2024 | 31.12.2026 | відділ економічного планування та підприємницької діяльності Звягельської міської ради, Звягельська філія Житомирського обласного центру зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.2. Промоція програм стимулювання розвитку підприємництва, в тому числі державних програм, серед таких груп населення, як молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю | Розміщеноінформаційні матеріали всоціальних ресурсах (Фейсбук,Телеграм, Ютуб) | 01.05.2024 | 31.12.2026(напостійній основі) | відділ економічного планування та підприємницької діяльності Звягельської міської ради, відділ нформаціїі Звягельської міської ради Звягельська філія Житомирського обласного центру зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |
| *Стратегічна ціль 6.2. Всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я можуть вільно**і легко працевлаштовуватись та реалізовувати трудові відносини* |
| 6.2.1. Забезпечення повної продуктивної зайнятості та реалізації здібностей особистості в трудовій діяльності | 6.2.1.1. Стимулювати роботодавців допрацевлаштування осіб з інвалідністю, які недосягли пенсійного віку; осіб з числа учасниківбойових дій, яким донастання права на пенсію за віком залишилося небільше п’яти років та інших вразливих на ринку праці категорій | Забезпеченостимулювання роботодавців допрацевлаштування вразливих на ринку працікатегорій, в межах передбачених коштів | 01.05.2024 | 31.12.2026(напостійній основі) | управління соціального захисту населення Звягельської міської ради, Звягельська філія Житомирського обласного центру зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.2. Забезпечити інтеграцію молоді доринку праці | Забезпеченоінтеграцію молоді до ринку праці  | 01.05.2024 | 31.12.2026 (напостійній основі) | Звягельська філія Житомирського обласного центру зайнятості |  |  |  |  |  |

Секретар міської ради Оксана ГВОЗДЕНКО

 Додаток 2 до Програми

ЗВІТ

про результати виконання Програми створення безбар’єрного

простору в Звягельській міській територіальній громаді

на 2024 – 2026 роки

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Відповідальні виконавці Програми

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Строк реалізації Програми: 2024-2026 роки

1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | Відсоток виконання заходу,% | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Яких заходів вжито для досягнення показника |

2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми)

Секретар міської ради Оксана ГВОЗДЕНКО