

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

Про підготовку галузей господарського комплексу Звягельської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

Керуючись підпунктом 1 пункту а, підпунктом 2 пункту б статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україніˮ, з метою належної підготовки галузей господарського комплексу Звягельської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити заходи з підготовки галузей господарського комплексу міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років згідно додатку 1.

2. Керівникам підприємств житлово-комунального господарства, установ освіти, фізичної культури і спорту, закладів культури та охорони здоров’я, з врахуванням заходів, викладених в додатку 1 цього рішення, затвердити та виконати заходи до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років.

3. Рекомендувати керівникам об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та керівникам інших відомчих житлово-експлуатаційних підприємств забезпечити якісну підготовку та обстеження житлового фонду, належне санітарне утримання і обслуговування прибудинкових територій, тротуарів, приведення в технічно справний стан димових та вентиляційних каналів, внутрішньобудинкових інженерних систем та комунікацій, заміну приладів та запірної арматури, що відпрацювали амортизаційний термін.

4. Рекомендувати керівникам відомчих підприємств, установ, організацій усіх форм власності, що мають у своєму розпорядженні (зокрема на балансі) житловий фонд і гуртожитки, організувати та забезпечити:

4.1 виконання необхідних заходів з підготовки теплових господарств та систем теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років;

4.2 заготовити необхідний інвентар, інструменти, протиожеледні матеріали для належного утримання прибудинкових територій в зимових умовах.

5. Створити оперативний штаб з підготовки галузей господарського комплексу міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років (додаток 2).

6. Створити комісію з питань перевірки стану готовності теплового господарства міської територіальної громади до роботи в опалювальний період 2024-2025 років та затвердити її склад згідно додатку 3, (далі – Комісія).

7. Комісії до 20.09.2024 року здійснити комплексну перевірку готовності теплового господарства міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років, оформити відповідні акти.

8. Комунальному підприємству Звягельської міської ради „Звягельводоканал“ з метою забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення провести в липні та жовтні 2024 року планову промивку та дезинфекцію водопровідних мереж системи водопостачання міста.

9. Інформацію про підсумки підготовки галузей до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років розглянути на засіданні виконавчого комітету міської ради в жовтні 2024 року.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови згідно розподілу обов’язків, керуючого справами виконавчого комітету міської ради Долю О.П.

Міський голова Микола БОРОВЕЦЬ

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від №

Заходи

з підготовки галузей господарського комплексу міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

| № п/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні особи | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комунальне підприємство Звягельської міської ради «Звягельтепло» | | | | |
| 1 | Технічне переоснащення котельні на вул. Вокзальна, 23-А в м. Звягель, Звягельського району, Житомирської області | до 01.10.2024 | Діхтієвський В.Г.  Шпір Й.В. |  |
| 2 | Технічне переоснащення котельні із заміною вузла обліку газу на вул. Дмитра Герасимчука, 10-Б в м. Звягель, Звягельського району, Житомирської області | до 01.10.2024 | Діхтієвський В.Г.  Олексейчук В.А. |  |
| 3 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією (котельня на вул. Ніколаєва, 15- ділянка від ТК№7-ТК№13-ТК№14-ТК№15-ТК№17-ТК№18-ТК№19 до ж/б на вул. Євгена Коновальця, 5 труби ППУ Д=133/225 мм - 224 п.м, Д=108/200 мм - 216 п.м, Д=89/160 мм - 204 п.м, протяжність 322 м по лотку) | до 01.06.2024 | Діхтієвський В.Г.  Шпір Й.В. |  |
| 4 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією. Котельня на вул. Житомирська, 29:  1) ділянка від ТК №6 до ж/б на вул. Житомирська, 31 (кв.1-90) (труби ППУ Д=108/200 мм - 112 п.м., протяжність 56 м лотку);  2) ділянка від ТК №3-А до ж/б на вул. Житомирська, 21 (труби ППУ Д=108/200 мм - 118 п.м, протяжність 59 м по лотку) | до 01.07.2024 | Діхтієвський В.Г.  Кирилюк С.М. |  |
| 5 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією. Котельня на вул. Житомирська, 29: ділянка від гаражів на вул. Житомирська, 40 до ТК №4-А біля ж/б на вул. Гетьмана Сагайдачного, 16-А (труби ППУ Д=89/160 мм - 228 п.м, протяжність 114 м по лотку) | до 01.06.2024 | Діхтієвський В.Г.  Кирилюк С.М. |  |
| 6 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією. Котельня на вул. Князів Острозьких, 58: ділянка від ТК№3 на вул. Гетьмана Мазепи до закладу дошкільної освіти №8 «Пролісок» на вул. Лесі Українки, 54 (труби ППУ Д=76/140 мм – 129 п.м,  протяжність 64,5 м по лотку) | до 01.07.2024 | Діхтієвський В.Г.  Ляшук А.В. |  |
| 7 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією. Котельня на вул. Івана Франка, 15-А:  1) ділянка ТК№21-ТК№16-ТК№25 по території центрального міського парку культури та відпочинку (труби ППУ Д=133/225 мм - 212 п.м, протяжність 106 м по лотку);  2) ділянка від ТК№21 до ж/б на вул. Лесі Українки, 2-Б (труби ППУ Д=108/200 мм - 78 п.м, протяжність 39 м по лотку) | до 01.07.2024 | Діхтієвський В.Г.  Ляшук А.В. |  |
| 8 | Заміна аварійної ділянки тепломережі на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією на котельні на вул. Котельня на вул. Івана Франка, 15-А: ділянка від ТК оглядового на вул. Михайлівська до ж/б на вул. Шевченка, 11 (труби ППУ Д=45/110 мм - 96 п.м, протяжність 48 м по лотку). | до 01.06.2024 | Ляшук А.В. |  |
| 9 | Заміна теплових лічильників на житлових будинках | до 01.10.2024 | Начальники дільниць Євпак Р.О. |  |
| 10 | Встановлення теплових лічильників | до 01.10.2024 | Начальники дільниць Євпак Р.О. |  |
| 11 | Встановлення прямих ділянок на вузлах обліку газу обладнаних лічильниками типу ЛГ | до 01.10.2024 | Олексейчук В.А. |  |
| 12 | Ремонт рулонної покрівлі котельні навул. Василя Карпенка, 63-А | до 01.07.2024 | Беспрозванний С.В. |  |
| 13 | Ремонт обладнання котелень (будівель, насосних агрегатів, водопідігрівачів, фільтрів ХВО, солерозчинників , запірної арматури, випробування та налагодження обладнання) | до 01.10.2024 | Начальники дільниць та виробничих служб |  |
| 14 | Ремонт обладнання теплових мереж, теплових камер, теплоізоляції, та випробування теплових мереж | до 01.10.2024 | Начальники дільниць |  |
| 15 | Державна експертиза котлів | до 01.07.2024 | Діхтієвський В.Г. начальники дільниць |  |
| 16 | Чергова метрологічна повірка лічильників тепла житлових будинків, котелень, лічильників газу котелень та іншого обладнання | до 01.10.2024 | Євпак Р.О.  Слюсарчук О.М.  Олексейчук В.А. |  |
| 17 | Підготовка машин і механізмів до роботи в умовах понижених температур, здійснення часткового технічного огляду механізмів | до 01.10.2024 | Діхтієвський В.Г.  Ляшук А.В.  Тимощук С.О.  Кирилюк С.М. |  |
| 18 | Технічне обслуговування газоаналізаторів | до 01.10.2024 | Олексейчук В.А. |  |
| 19 | Атестація виробничої лабораторії | до 01.10.2024 | Олексейчук В.А. |  |
| 20 | Технічне діагностування та перезарядка вогнегасників | до 01.10.2024 | Тимощук С.О. |  |
| 21 | Створення аварійного запасу дров | до 01.10.2024 | Діхтієвський В.Г. |  |
| 22 | Навчання обслуговуючого персоналу (проведення робіт з підвищеною небезпекою), (з проведенням протиаварійних тренувань) | до 01.10.2024 | Слюсарчук О.М. |  |
| 23 | Проведення обов’язкових медичних оглядів обслуговуючого персоналу | до 01.10.2024 | Слюсарчук О.М. |  |
| 24 | Придбання спецодягу | до 01.10.2024 | Слюсарчук О.М. |  |
| 25 | Складання актів готовності систем теплопостачання до опалювального сезону | до 01.10.2024 | Начальники дільниць |  |
| Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельводоканал“ | | | | |
| 1 | Закупівля твердого палива (за потребою) | до 15.10.2024 | Тимофіїв О.В.  Петренко В.А. |  |
| 2 | Підготовка машин і механізмів до роботи в умовах понижених температур | до 15.10.2024 | Петренко В.А. |  |
| 3 | Складання актів готовності систем теплопостачання до опалювального сезону | до 15.10.2024 | Серпутько О.В.  Начальники дільниць |  |
| 4 | Реконструкції каналізаційної мережі та водопровідної мережі на вул. Лесі Українки в м. Звягель Житомирської області (І черга) | до 01.06.2024 | Тимофіїв О.В.  Серпутько О.В. |  |
| 5 | Нове будівництво каналізаційної насосної станції (КНС) на вул. Гоголя, 4-Г в м. Звягель Житомирської області | до 01.06.2024 | Тимофіїв О.В.  Серпутько О.В. |  |
| 6 | Нове будівництво підвищувальної насосної станції на вул. Романа Шухевича, 1-Г в м. Звягель Житомирської області | до 31.08.2024 | Тимофіїв О.В.  Серпутько О.В. |  |
| 7 | Реконструкція каналізаційної мережі на вул. Шолом Алейхема в м. Звягель Житомирської області | до 01.06.2024 | Тимофіїв О.В.  Серпутько О.В. |  |
| 9 | Реконструкція водозабірних споруд на р. Случ в м. Звягель Житомирської області (І черга) | ло 01.05.2024 | Тимофіїв О.В.  Серпутько О.В. |  |
| 10 | Реконструкція водозабірних споруд на р. Случ в м. Звягель Житомирської області (ІІІ черга) | ло 01.04.2024 | Тимофіїв О.В.  Серпутько О.В. |  |
| 11 | Реконструкції каналізаційної мережі та водопровідної мережі на вул. Лесі Українки в м. Звягель Житомирської області (ІІ черга) | ло 01.07.2024 | Тимофіїв О.В.  Серпутько О.В. |  |
| 13 | Нове будівництво каналізаційної мережі від вул. Євгена Коновальця до вул. Героїв Майдану в м. Звягель Житомирської області | до 01.06.2024 | Тимофіїв О.В.  Серпутько О.В. |  |
| 14 | Нове будівництво водопровідної мережі від вул. Вокзальна до вул. Лесі Українки в м. Звягель Житомирської області (І черга) | до 01.06.2024 | Тимофіїв О.В.  Серпутько О.В. |  |
| 15 | Реконструкція водопровідної мережі на вул. Медична в м. Звягель Житомирської області | до 20.06.2024 | Тимофіїв О.В.  Серпутько О.В. |  |
|  | Заміна запірно-регулюючої арматури (засувок) на водопровідній мережі – 34 шт. (вул. Акі Камбарова – 3 шт. Ø100; вул. Василя Карпенка - 1 шт. Ø150; вул. Військової доблесті - 2 шт. Ø150, 1 шт. Ø350; вул. Житомирська 2 шт. Ø 100, 4 шт. Ø 150; вул. Соборності 1 шт. Ø 100; вул. Юрія Глухова 1 шт Ø 100, 1 шт Ø 150, вул. Соборності, 7 – 6 шт. Ø 100; вул. Шевченка, 51 - 1 шт. Ø 100, 2 шт. Ø 150; вул. Шевченка, 64 - 2 шт. Ø 150, 1 шт. Ø 100; вул. Ушакова – 4 шт. Ø100; пл. Лесі Українки - 2 шт. Ø100 |  |  |  |
| 4 | Поточний ремонт (заміна) мереж водопостачання Ø100 вул. Військової Доблесті – 100 м; пров. Князів Острозьких Ø75 – 700 м; вул. Житомирська Ø150 – 200 м | до 15.10.2024 | Тимофіїв О.В.  Серпутько О.В.  Жабко С.А. |  |
| 5 | Заміна мереж водовідведення вул. Євгена Коновальця – вул.Ушакова Ø250 – 300 м | до 15.10.2024 | Тимофіїв О.В.  Серпутько О.В.  Жабко С.А. |  |
| 6 | Ремонт оглядових колодязів (за результатами обходів та оглядів) | до 15.10.2024 | Тимофіїв О.В.  Серпутько О.В.  Жабко С.А. |  |
| Комунальне підприємство Звягельської міської ради «Наталівка» | | | | |
| 1 | Утеплення труб артсвердловин, проведення пусконалагоджувальних робіт | до 01.10.2024 | Гончарук Л.А. |  |
| Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ | | | | |
| 1 | Перевірка димоходів та вентиляцій житлових будинків за окремим графіком | до 01.10.2024 | Пузовик В.Г. |  |
| 2 | Проведення регламентно-ремонтних робіт, профілактичних заходів систем електропостачання будинків | до 01.11.2024 | Лазарєв М.Г. |  |
| 3 | Проведення поточного ремонту конструктивних елементів будинків, внутрішньо будинкових систем, зовнішніх вбиралень біля будинків згідно окремого плану | до 01.10.2024 | Пузовик В.Г. |  |
| 4 | Ревізія, ремонт запірної арматури, ремонт внутрішньобудинкових мереж, відновлення теплоізоляції труб | до 01.10.2024 | Пузовик В.Г. |  |
| 5 | Підготовка спецмеханізмів, навісного обладнання, ручних інструментів, закупівля до роботи в умовах понижених температур | до 01.10.2024 | Куций В.Г. |  |
| 6 | Придбання протиожеледних матеріалів, ремонт та виготовлення ящиків для піщаносоляної суміші | до 01.10.2024 | Романчук А.С.  Гаскевич С.М. |  |
| 7 | Укладання договорів із підприємствами і організаціями різних форм власності на залучення додаткової техніки для ліквідації можливих наслідків негоди у зимовий період | до 31.12.2024 | Романчук А.С. |  |
| Управління культури і туризму міської ради та підпорядковані структури | | | | |
| 1 | Технічно-профілактичне обслуговування газових мереж та вентеляційних каналів | до 01.09.2024 | Широкопояс О.Ю. |  |
| 2 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньобудинкових мереж | до 01.10.2024 | Широкопояс О.Ю. |  |
| 3 | Закупівля твердого палива (90 м3) | до 01.07.2024 | Широкопояс О.Ю. |  |
| 4 | Придбання піщано-сольової суміші, інвентарю, ПММ | до 01.10.2024 | Широкопояс О.Ю. |  |
| 5 | Перевірка опору ізоляції силової та освітлювальної електропроводки | до 25.12.2024 | Широкопояс О.Ю. |  |
| 6 | Придбання насоса до газового котла для КДЦ с. Наталівка | до 01.06.2024 | Широкопояс О.Ю. |  |
| 7 | Повірка теплового лічильника Звягельської школи мистецтв (вул. Соборності,47) | до 01.07.2024 | Широкопояс О.Ю. |  |
| 8 | Поточний ремонт тепломережі у приміщенні Туристичного центру за адресою: м. Звягель вул. Героїв Майдану,13 | до 01.09.2024 | Широкопояс О.Ю. |  |
| 9 | Поточний ремонт тепломережі приміщення клубу с. Майстрів на вул. Полянського,5 (заміна труб системи опалення зі встановленням трьох радіаторів) | до 01.09.2024 | Широкопояс О.Ю. |  |
| Відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення міської ради та підпорядковані заклади охорони здоров’я | | | | |
| 1 | Проведення попереджувальна-профілактичних робіт внутрішньо будинкових мереж, технічного стану насосів та проведення їх випробовування, встановлення відбиваючих екранів | до 01.10.2024 | Лось О.Й.  керівники підпорядкованих структур |  |
| 2 | Закупівля твердого палива (за потреби) | до 01.10.2024 | Лось О.Й.  Вошко І.В. |  |
| 3 | Поточний ремонт у підвальному приміщенні лікувального корпусу теплогенераторові (центральний ввід теплової траси корпусу) | до 01.10.2024 | Лось О.Й.  Вошко І.В. |  |
| 4 | Утеплення вікон і вхідних дверей | до 01.10.2024 | Лось О.Й.  Вошко І.В.  Пашкевич В.М. |  |
| 5 | Придбання піщано-соляної суміші, інвентарю | до 01.10.2024 | Лось О.Й.  Вошко І.В.  Пашкевич В.М.  Сільвертюк Б.О. |  |
| 6 | Придбання та перезарядка вогнегасників | до 01.10.2024 | Лось О.Й.  Вошко І.В. |  |
| 7 | Проведення навчання обслуговуючого персоналу (відповідальних за теплозабезпечення) | до 01.10.2024 | Лось О.Й.  Вошко І.В. |  |
| 8 | Повірка димових вентиляційних каналів та технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання по договору (по відділенню відновлювального лікування) | до 01.10.2024 | Сільвертюк Б.О. |  |
| 9 | Поточний ремонт (заміна старих дверей) на металопластикові енергоефективні аналоги (7шт.) на 2,3,4,5 поверхах лікувального корпусу | до 01.10.2024 | Майданович О.С. |  |
| 10 | Поточний ремонт із заміни вхідних дверей у будівлях інформаційно-аналітичного відділу, інфекційного відділення | до 01.10.2024 | Майданович О.С. |  |
| 11 | Поточний ремонт (заміна дверей) у клініко-діагностичної лабораторії в поліклінічному корпусі заміна дверей (2шт.) та двері запасного виходу з двору (1шт.) на металопластикові енергоефективні аналоги | до 01.10.2024 | Майданович О.С. |  |
| 12 | Капітальний ремонт теплової мережі у підвальному приміщенні пологово (хірургічного) відділення заміна теплової мережі (400м) | до 01.10.2024 | Майданович О.С. |  |
| Управління освіти і науки міської ради міської ради та підпорядковані структури | | | | |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньобудинкових мереж, заміна несправної запірної арматури | до 01.09.2024 | Ващук Т.В.  керівники підпорядкованих структур |  |
| 2 | Повірка манометрів, термометрів | до 01.09.2024 | Ващук Т.В.  керівники підпорядкованих структур |  |
| 3 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.10.2024 | Ващук Т.В.  керівники підпорядкованих структур |  |
| 4 | Закупівля твердого палива (за потреби) | до 01.09.2024 | Ващук Т.В.  керівники підпорядкованих структур |  |
| 5 | Технічно-профілактичне обслуговування електромереж, вимірювання опору захисних заземлень і ізоляцій електрообладнання | до 01.09.2024 | Ващук Т.В.  керівники підпорядкованих структур |  |
| 6 | Перезарядка вогнегасників | до 01.09.2024 | Ващук Т.В.  керівники підпорядкованих структур |  |
| 7 | Повірки повітрообміну і технічного стану вентиляційних і димових каналів у приміщенні централізованої бухгалтерії управління освіти і науки  за адресою: вул. Шевченка, 15 | до 01.10.2024 | Ващук Т.В.  керівники підпорядкованих структур |  |
| 8 | Сервісне обслуговування системи газопостачання та газовикористовуючого обладнання у приміщенні централізованої бухгалтерії управління освіти і науки  за адресою: вул. Шевченка, 15 м. Звягель | до 01.10.2024 | Ващук Т.В.  керівники підпорядкованих структур |  |
| 9 | Повірка лічильників тепло-, електро-, водомереж в закладах освіти та інших установах управління освіти і науки, придбання та встановлення нових лічильників | до 01.12.2024 | Ващук Т.В.  керівники підпорядкованих структур |  |
| 10 | Повірка лічильника газу для системи опалення у приміщенні централізованої бухгалтерії управління освіти і науки за адресою: вул. Шевченка, 15, м. Звягель | до 01.12.2024 | Ващук Т.В.  керівник підпорядкованої структури |  |
| 11 | Поточний ремонт будівель закладів освіти та інших установах управління освіти і науки (підлоги, вимощення, стін, систем водопостачання та каналізації, електропостачання, утеплення дверей, ізоляції труб в підвальних приміщеннях) | до 01.10.2024 | Ващук Т.В.  керівники підпорядкованих структур |  |
| 12 | Поточний ремонт (заміна вікон, вхідних дверей, оздоблення сходової клітки, примикань покрівлі, фасаду) приміщення централізованої бухгалтерії за адресою: вул. Шевченка, 15, м. Звягель | до 01.10.2024 | Ващук Т.В.  керівник підпорядкованих структур |  |
| 13 | Поточний ремонт даху приміщення ДЮКФП за адресою: вул. Євгена Коновальця, 6 | до 01.10.2024 | Ващук Т.В.  керівник підпорядкованих структур |  |
| 14 | Поточний ремонт фасаду ЗДО №15 (завершення ремонту карнизів) за адресою: вул. Гоголя, 15-А | до 01.10.2024 | Ващук Т.В.  керівник підпорядкованих структур |  |
| 15 | Поточний ремонт даху Наталівського ЗДО за адресою: вул. Заводська,7, с. Наталівка | до 01.10.2024 | Ващук Т.В.  керівник підпорядкованих структур |  |
| 16 | Поточний ремонт (заміна димової труби котельні) Пилиповицького ліцею за адресою: вул.Шкільна,1 с. Пилиповичі | до 01.10.2024 | Ващук Т.В.  керівник підпорядкованої структури |  |
| 17 | Проведення ревізії твердопаливних котлів в котельнях Пилиповицького ліцею та Дідовицької філії Пилиповицького ліцею | до 01.06.2024 | Ващук Т.В.  керівник підпорядкованої структури |  |
| 18 | Послуги лабораторної перевірки діелектричних засобів захисту а саме: випробування діелектричних гумових рукавичок, випробування подовжувачів, випробування електроінструменту з діелектричними ручками у закладах освіти та інших установах управління освіти і науки Звягельської міської ради | до 01.12.2024 | Ващук Т.В.,  керівники підпорядкованих структур |  |
| 19 | Навчання з Правил безпечної та технічної експлуатації електроустановок споживачів та на кваліфікаційну групу з електробезпеки з відповідальними особами | до 01.10.2024 | Ващук Т.В.  Керівники підпорядкованих структур |  |
| 20 | Навчання відповідальних осіб закладів та установ освіти з Правил технічної експлуатації теплових установок та мереж | до 01.10.2024 | Ващук Т.В.  керівники підпорядкованих структур |  |
| 21 | Навчання та перевірка знань операторів (кочегарів) котлів та проведення комплексних протиаварійних тренувань з обслуговуючим персоналом котельні | до 01.10.2024 | Ващук Т.В.  керівники підпорядкованих структур |  |
| 22 | Навчання відповідальних осіб установ освіти з Правил технічної експлуатації систем газопостачання | до 01.10.2024 | Ващук Т.В.  керівники підпорядкованих структур |  |
| 23 | Перевірка стану генераторів, придбання резерву палива для їх роботи | до 01.10.2024 | Ващук Т.В.  керівники підпорядкованих структур |  |
| 24 | Придбання насосної станції та димососа для котельні Великомолодьківскої гімназії | до 01.10.2024 | Ващук Т.В.  керівники підпорядкованих структур |  |
| 25 | Винесення/перенесення системи газопостачання на об’єкті Замовника: Будівля Наталівської гімназії Звягельської міської ради, що знаходиться за адресою: 11742, Житомирська область, Звягельський район, с. Наталівка, пров. Шкільний, буд. 3 | до 01.06.2024 | Ващук Т.В.  керівники підпорядкованих структур |  |
| Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради та підпорядковані структури | | | | |
| 1 | Придбання піщано-соляної суміші та інвентарю для прибирання снігу | до 01.10.2024 | Кравчук Т.М.  Новак В.В.  Щедров О.О. |  |
| 2 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньобудинкових мереж, водостічних мереж в будівлі на вул. Івана Мамайчука,13 | до 01.10.2024 | Кравчук Т.М.  Щедров О.О. |  |
| Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ | | | | |
| 1 | Перевірка димоходів та вентиляцій житлових будинків за окремим графіком | до 01.10.2024 | Пузовик В.Г. |  |
| 2 | Проведення регламентно-ремонтних робіт, профілактичних заходів систем електропостачання будинків | до 01.11.2024 | Лазарєв М.Г. |  |
| 3 | Проведення поточного ремонту конструктивних елементів будинків, внутрішньо будинкових систем, зовнішніх вбиралень біля будинків згідно окремого плану | до 01.10.2024 | Пузовик В.Г. |  |
| 4 | Ревізія, ремонт запірної арматури, ремонт внутрішньобудинкових мереж, відновлення теплоізоляції труб | до 01.10.2024 | Пузовик В.Г. |  |
| 5 | Підготовка спецмеханізмів, навісного обладнання, ручних інструментів, закупівля до роботи в умовах понижених температур | до 01.10.2024 | Куций В.Г. |  |
| 6 | Придбання протиожеледних матеріалів, ремонт та виготовлення ящиків для піщаносоляної суміші | до 01.10.2024 | Романчук А.С.  Гаскевич С.М. |  |
| 7 | Укладання договорів із підприємствами і організаціями різних форм власності на залучення додаткової техніки для ліквідації можливих наслідків негоди у зимовий період | до 31.12.2024 | Романчук А.С. |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Олександр ДОЛЯ

Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 24.05.2024 №755

Склад

оперативного штабу з підготовки галузей господарського комплексу міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Боровець Микола Петрович | - міський голова, керівник оперативного штабу; | |
|  | -  заступник міського голови; заступник керівника оперативного штабу; | |
| Кучерявенко Любов Леонідівна | - заступник начальника управління житлово-комунального господарства та екології міської ради, секретар. | |
| Члени оперативного штабу: | | |
| Борис Василь Миколайович | | - генеральний директор КНП „Звягельська багатопрофільна лікарня“ Звягельської міської ради; |
| Ващук Тетяна Володимирівна | | - начальник управління освіти і науки міської ради; |
| Годун Олег Вікторович | | - начальник управління житлово-комунального господарства та екології міської ради; |
| Кирилюк Руслан Миколайович | | - начальник відділу цивільного захисту міської ради; |
| Кравчук Тетяна Миколаївна | | - т.в.о. начальника управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради; |
| Лось Олександр Йосипович | | - начальник відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення міської ради; |
| Лучицький Ігор Леонідович | | - начальник Звягельського управління експлуатації газового господарств Житомирської філії «Укргазмережі» (за згодою); |
| Романчук Анатолій Степанович | | - директор комунального підприємства Звягельської міської ради «Звягельсервіс»; |
| Самчук Олександр Володимирович | | - начальник Звягельського РЕМ (за згодою); |
| Тимофіїв Олександр Васильович – | | директор комунального підприємства Звягельської міської ради «Звягельводоканал»; |
| Тодорович Людмила Михайлівна - | | директор комунального підприємства Звягельської міської ради «Звягельтепло»; |
| Широкопояс Олександр Юрійович | | - начальник управління культури і туризму міської ради. |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Олександр ДОЛЯ

Додаток 3

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від №

Склад

комісії з питань перевірки стану готовності теплового господарства міської територіальної громади до роботи в опалювальний період 2024-2025 років

|  |  |
| --- | --- |
|  | -  заступник міського голови, голова комісії; |
| Кучерявенко  Любов Леонідівна | - заступник начальника управління житлово-комунального господарства та екології міської ради, секретар комісії. |
| Члени комісії: | |
| Годун  Олег Вікторович | - начальник управління житлово-комунального господарства та екології міської ради; |
| Діхтієвський  Віталій Григорович | - заступник директора комунального підприємства Звягельської міської ради ,,Звягельтепло“; |
| Павленко  Андрій Костянтинович | -  начальник відділу капітального будівництва управління житлово-комунального господарства та екології міської ради; |
| Петрук  Дмитро Олександрович | - державний інспектор Управління Держенергонагляду у Житомирській області; |
| Тодорович  Людмила Михайлівна | - директор комунального підприємства Звягельської міської ради ,,Звягельтепло“. |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Олександр ДОЛЯ