Додаток 2

до розпорядження міського голови

від  19.05.2025  № 124(о)

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки проєкту бюджету Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2026 рік

| № з/п | Зміст заходів | Виконавці | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доведення до головних розпорядників коштів бюджету організаційно-методологічних вимог щодо складання проєкту бюджету, прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення та інших показників щодо складання проєкту бюджету, схвалених Бюджетною декларацією. | Фінансове управління міської ради | До 15 серпня 2025 року |
| 2 | Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджету МТГ ( обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення) | Фінансове управління міської ради | Вересень – жовтень 2025 року |
| 3 | Доведення до головних розпорядників коштів прогнозних обсягів трансфертів на плановий рік. | Фінансове управління міської ради | У дводенний термін після доведення показників Міністерством фінансів України |
| 4 | Доведення до головних розпорядників коштів Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026 рік. | Фінансове управління міської ради | Серпень – І декада вересня 2025 року |
| 5 | Здійснення моніторингу діючої мережі бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів бюджету та продовження роботи щодо її оптимізації та упорядкування. | Головні розпорядники коштів за участі заступників міського голови згідно розподілу обов’язків | Серпень 2025 року |
| 6 | Надання фінансовому управлінню міської ради уточнених прогнозних показників податкових надходжень до бюджету на 2026 рік у розрізі платежів . Надання прогнозних розрахунків доходів загального та спеціального фондів бюджету на 2026 рік у розрізі платежів з відповідними обґрунтуваннями. | ГУ ДПС у Житомирській області Головні розпорядники коштів | І декада жовтня 2025 року |
| 7 | Надання фінансовому управлінню міської ради інформації про стан соціально-економічного розвитку міської територіальної громади за 2025 рік. | Відділ економічного планування та підприємницької діяльності міської ради | І декада жовтня 2025 року |
| 8 | Проведення інвентаризації цільових програм. У разі закінчення строків та етапів виконання Програми у 2025 році, забезпечення прийняття цільової Програми відповідно до Порядку розроблення, виконання, моніторингу місцевих цільових програм. | Головні розпорядники коштів | Серпень - Жовтень 2025 року |
| 9 | Доведення до головних розпорядників коштів розподілу коштів бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій | Фінансове управління міської ради, Комісія з питань розподілу публічних інвестицій | До 1 жовтня 2025 року |
| 10 | Надання фінансовому управлінню міської ради інформації щодо прогнозних обсягів власних надходжень бюджетних установ на 2026 рік з детальним обґрунтуванням та забезпечення обґрунтованості видатків бюджету (в т.ч. включення видатків відповідно до затверджених рішеннями ради цільових програм (назва програми, дата прийняття, № рішення)), дотримуючись при їх розподілі принципів, ефективності, результативності, а також пріоритетності використання бюджетних коштів при складанні бюджетних запитів на 2026 рік | Головні розпорядники коштів | І декада жовтня 2025 року |
| 11 | Підготовка та надання фінансовому управлінню міської ради: - розрахунків потреби в коштах для функціонування відповідної галузі; - підготовка бюджетних запитів на 2026 рік у форматі програмно-цільового методу бюджетування згідно з установленими вимогами з детальними розрахунками та пояснювальною запискою відповідно до інструкції з підготовки бюджетних запитів щодо потреби у коштах на утримання установ, реалізацію галузевих програм та заходів, проекти кошторисів; - погодження бюджетних запитів з відповідними заступниками міського голови згідно з розподілом функціональних обов’язків та подання їх разом із пояснювальною запискою фінансовому управлінню міської ради. Забезпечення своєчасного внесення бюджетних запитів до інформаційно – аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів „LOGICA“. | Головні розпорядники коштів | І декада жовтня 2025 року |
| 12 | Забезпечення формування єдиного проектного портфелю публічних інвестицій міської територіальної громади. В першу чергу, кошти бюджету розвитку міської територіальної громади спрямовувати на реалізацію пріоритетних та соціально значимих проектів та на завершення розпочатих об’єктів будівництва, а також об’єктів з високою будівельною готовністю. | Відділ економічного планування та підприємницької діяльності міської ради | До 1 листопада 2025 року |
| 13 | Проведення аналізу бюджетних запитів на 2026 рік, поданих головними розпорядниками коштів, узагальнення їх та підготовка згідно з вимогами чинного законодавства проєкту бюджету на 2026 рік. Проведення нарад з головними розпорядниками коштів щодо узгодження показників проєкту бюджету. | Фінансове управління міської ради, Головні розпорядники коштів | Жовтень - Листопад 2025 року |
| 14 | Забезпечення формування мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів коштів на 2026 рік відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 „Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів“ (із змінами). | Головні розпорядники коштів | До 1 грудня 2025 року |
| 15 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, прийнятого Верховною Радою України Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» | Фінансове управління міської ради | В одноденний термін з дня їх отримання |
| 16 | Підготовка проекту рішення міської ради „Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2026 рік“ та внесення його на схвалення виконавчим комітетом міської ради. | Фінансове управління міської ради | До розгляду проєкту рішення на сесії міської ради |
| 17 | Подання схваленого проєкту бюджету на розгляд та затвердження міській раді. | Фінансове управління міської ради | До 25 грудня 2025 року |
| 18 | Розміщення бюджетних запитів на своїх офіційних сайтах або в інший спосіб. | Головні розпорядники коштів | Не пізніше ніж через 3 робочі дні після подання міській раді проєкту рішення |
| 19 | Оприлюднення рішення міської ради „Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2026 рік“ на офіційному сайті Звягельської міської ради. | Фінансове управління міської ради | У десятиденний строк з дня прийняття |

Керуючий справами     виконавчого комітету міської ради				 		          	           Олександр ДОЛЯ