ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ СПІВПРАЦІ

З ПРОЕКТАМИ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ

(засідання виконавчого комітету Звягельської міської ради 25.06.2025)

З метою розвитку інституційної спроможності громади, пошуку додаткових (позабюджетних) джерел фінансування на втілення проєктів у Звягельській міській територіальній громаді у 2024 році – першому півріччі 2025 року проводилася відповідна співпраця з проєктами міжнародної технічної допомоги.

Спочатку про масштабні проекти, які розпочаті у минулі періоди та завершені у звітному.

З метою вирішення проблеми із забезпеченням проживання ВПО забезпечено співпрацю Звягельської міської територіальної громади з Програмою дій Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО «Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньо переміщених осіб в Україні». Повністю завершено розпочаті у 2023 році роботи із реконструкції будівлі на вул. Василя Карпенка, 63 в м. Звягель. Облаштовано 47 смарт-квартир «під ключ» для переселенців: з внутрішнім ремонтом, сантехнікою, необхідним набором меблів та побутової техніки. Передбачили енергоефективну складову, а саме термомодернізацію будівлі, встановлення ІТП та дахової сонячної станції. Програмою надано грантову підтримку у сумі 2 млн 665 тис. євро. Заселення ВПО відбулося у лютому 2025 року.

Також у співпраці з НУО «Сучасний формат» в рамках проєкту від humedica e.V. у приміщенні по вул. Василя Стуса, 4 у м. Звягель – облаштовується 7 смарт-квартир для ВПО. Грантова складова – 3,7 млн.грн. Заселення ВПО відбулося у жовтні 2024 року.

За підтримки проєкту ПРООН/GIZ «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів (SRER)» завершено реконструкцію будівлі колишнього кінотеатру на вул. Шевченка 5/1 шляхом створення сучасного центру розвитку та креативних інновацій «Звягель-центр». Грантова складова становить 850 тис. дол. США.

З метою підвищення інституційної спроможності громади продовжена плідна співпраця з Офісом Ради Європи. Завершено розробку проєкту Стратегії розвитку Звягельської міської територіальної громади із залученням механізмів широкого громадського обговорення та експертної підтримки Ради Європи (затверджена на сесії міської ради у липні 2024 року). Впроваджено «Шкільний громадський бюджет» та продовжується робота по впровадженню інклюзивного ШГБ. У 4 кварталі 2024 року проведено першу громадську асамблею  «Створення урбаністичних просторів як громадських локацій соціальної взаємодії та відновлення», на підставі якого прийнято відповідне рішення сесії міської ради із розробленим планом заходів.

З метою посилення енергонезалежності громади Проектом USAID «Енергетична безпека» надано 2 когенераційні установки для забезпечення електропостачання найбільших котелень міста.

Реалізовано проєкт щодо підвищення енергоефективності будівлі Ліцею № 4 із залученням грантових коштів у сумі 200 тис. євро в рамках проєкту GIZ «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні». За рахунок гранту замінили у 2023 році вікна на енергоефективні, у 2024-2025 роках модернізовано систему опалення та систему резервного електроживлення.

У 2024 році за фінансової підтримки GIZ реалізовано проект по встановленню теплового насосу та ІТП у ЦРД «Дельфін» (грант– 70 тис.Євро).

Розпочато співпрацю із ще одним проектом GIZ – ReWarm: отримано 10 комплектів резервного електроживлення (інвертори, акумулятори та модулі управління) та буде розроблено нову схему ЦТП міста.

Також громада відібрана до спільного з GIZ та Асоціації малих міст України проекту щодо розроблення техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) для впровадження розподіленої генерації.

Спільно з Dixi Group розроблено ТЕО для модернізації котельні у мікрорайоні «Зелені».

У 2025 році громада відібрана до участі у двох довгострокових (4-річних) проектів:

- у числі 12 флагманських муніципалітетів  для участі у проєкті «Стала мережа кліматично нейтральних міст України» (SUN4Ukraine), що фінансується Місією ЄС з кліматично нейтральних та розумних міст;

- у числі 14 муніципалітетів долучилися до проекту Європейської енергетичної відзнаки в Україні, що фінансується Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO).

Відкрито на базі будівлі туристичного центру ESTEAM-простір для молоді Ko_Laba, що стало можливим завдяки співпраці Звягельської міської ради, освітньої фундації GoGlobal у партнерстві з UNICEF, за підтримки Німецького банку розвитку KfW та Посольства Німеччини. Також отримано UNICEF обладнання та меблі  для Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.

Спільно с PATH реалізовано проект по відкриттю кімнати для профілактики пренатальної депресії у вагітних та молодих матерів на базі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини № 6. Ведеться співпраця щодо створення центру ментального здоров’я у лікарні.

Розпочато реалізацію проєкту зі створення Родинного Хабу на базі Туристично-інформаційного центру, спрямований на психосоціальну підтримку уразливих категорій населення, за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Японії, Місцевого представництва Peace Winds Japan в Україні та громадської організації «Елеос Україна».

Незважаючи на досягнуті результати, маємо певні резерви для подальшої активізації даного напрямку.

Громада потребує  активної та злагодженої роботи усієї команди громади і в першу чергу наших галузевих структурних підрозділів. Для цього їм необхідно:

- щорічно визначати актуальну проблематику галузі та ідеї, які можна вирішити за рахунок участі у грантових конкурсах та проектах міжнародної технічної допомоги та надавати відповідні пропозиції нашому відділу для спільного пошуку можливостей та формування грантових заявок;

- забезпечити постійне навчання та підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за участь у проектах міжнародної технічної допомоги та інших грантових програмах;

- забезпечити якісну підготовку та внесення проектів в Єдину цифрову інтегровану інформаційно-аналітичну систему управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури DREAM відповідно до напрямків діяльності структурного підрозділу;

- активізувати галузеву співпрацю з містами-побратимами в Україні та закордоном щодо обміну досвідом та розробки спільних проектів для участі у грантових конкурсах.

Також одним із головних завдань вбачаємо налагодження нових партнерств із муніципалітетами за кордоном та участь у нових грантових програмах ЄС, спрямованих на відновлення та розвиток України.

Лише спільними зусиллями ми зможемо використати максимум можливостей для сталого і успішного розвитку нашої громади.

Начальник відділу

підтримки громадських ініціатив

та енергоефективності міської ради                                                   Юрій САВИЧ