# ЗВЯГЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

# РІШЕННЯ

# ___________сесія				                   		       восьмого скликання

# ________________                                       			      №___________

# Про затвердження Програми розроблення

# містобудівної  документації  на  території

# Звягельської      міської      територіальної

# громади на 2026-2028 роки

Керуючись статтею 25, пунктом 42 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, законами України „Про регулювання містобудівної діяльності“, „Про основи містобудування“, „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель“,  „Про землеустрій“, „Про стратегічну екологічну оцінку“, Земельного кодексу України, постановами Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №555 „Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні“, від 01.09.2021 №926 „Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації“, враховуючи Стратегію розвитку Звягельської міської територіальної громади на 2024 – 2030 роки, затверджену рішенням міської ради від 25.07.2024 №1258, з метою регулювання планування, забудови та іншого використання територій громади, забезпечення сталого розвитку з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання Програми розроблення містобудівної документації Новоград-Волинської міської територіальної громади на                   2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 04.03.2021 №98, взяти до уваги.

2. Затвердити Програму розроблення містобудівної документації на території Звягельської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (далі-Програма) (додається).

3. Обсяги витрат на проведення заходів щодо реалізації Програми передбачати щорічно при затвердженні бюджету міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки.

4. Головним виконавцем та розпорядником коштів Програми визначити управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, архітектури та земельних відносин (Литвин П.М.) та заступника міського голови Гудзя Д.С.

Міський голова						                     Микола БОРОВЕЦЬ

Додаток

до рішення міської ради

від                    №

ПРОГРАМА

розроблення містобудівної документації

на території Звягельської міської територіальної громади

на 2026-2028 роки

м. Звягель 2025 р.

І. ПАСПОРТ

Програми розроблення містобудівної документації

на території Звягельської міської територіальної громади

на 2026-2028 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Розпорядження міського голови від 24.06.2025 №166 (о) |
| 3. | Розробник Програми | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради |
| 5. | Виконавці Програми | Виконавчі органи міської ради, управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради |
| 6. | Терміни реалізації Програми | 2026-2028 роки |
| 7. | Мета Пограми | Регулювання планування, забудови та іншого використання територій громади, забезпечення сталого розвитку з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми всього: Зокрема: - Коштів бюджету міської територіальної громади; - Інші джерела. | Кошти місцевого, обласного, державного бюджетів. Залучення коштів міжнародної технічної допомоги та/або фінансової допомоги, у тому числі у вигляді грантів, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством України 32 320, 0 тис. грн. 2026 рік – 10 900, 0 тис. грн; 2027 рік – 9 720, 0 тис. грн; 2028 рік – 11 700, 0 тис. грн. |
| 9. | Очікувані результати | Реалізація Програми передбачить: 1. Розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Звягельської міської територіальної громади. 2. Розроблення / оновлення картографічної основи для містобудівної документації. 3. Розроблення детальних планів території. |
| 10. | Ключові показники ефективності | - будівництво обєктів соціально-економічного, культурного, промислового, громадського призначення; - будівництво індивідуальної та багатоквартирної житлової забудови; - приведення у відповідність цільового призначення земельних ділянок намірам забудови. |

Ця Програма розроблена відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про регулювання містобудівної діяльності“, „Про основи містобудування“, „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель“,  „Про землеустрій“, „Про стратегічну екологічну оцінку“, Земельного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №555 „Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні“, від 01.09.2021 №926 „Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації“,

Ⅱ.  Визначення проблем,

на розв'язання якої спрямована Програма

Програма розроблення містобудівної документації на території Звягельської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (далі – Програма) передбачає виконання вимог Законів України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про стратегічну екологічну оцінку» та Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 №926.

Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів, детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них.

Містобудівна документація на місцевому рівні розробляється з урахуванням відомостей Державного земельного кадастру на актуалізованій картографічній основі у цифровій формі в Державній системі координат у формі електронних документів, що містять базові і тематичні геопросторові дані.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» передбачає виготовлення громадами Комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, який є одночасно містобудівною документацією на місцевому рівні та документацією із землеустрою.

Програма спрямована на забезпечення умов сталого містобудівного, економічного та соціального розвитку населених пунктів Звягельської міської територіальної громади та вирішення проблемних питань стимулювання, розвитку, раціонального використання територій, визначення черговості і пріоритетної забудови, створення належних умов для життєзабезпечення, уточнення планувальної структури та просторової композиції забудови територій,  пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій, збереження історико-культурного середовища.

У цій Програмі наведені терміни вживаються у такому значенні:

1) містобудівна документація – затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій;

2) генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту;

3) схема планування території – містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території;

4) план зонування території (зонінг) – містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон;

5) комплексний план просторового розвитку території територіальної громади  одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та документація із землеустрою;

6) планувальні рішення генерального плану населеного пункту у складі комплексного плану - це проектні рішення генерального плану населеного пункту, що доповнюють і уточнюють проектні рішення комплексного плану для території відповідного населеного пункту;

7) детальний план території деталізує положення генерального плану населеного пункту або комплексного плану та визначає планувальну організацію і розвиток частини території населеного пункту або території за його межами без зміни функціонального призначення цієї території.;

8) стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це процедура визначення, опису та аналізу наслідків для довкілля та здоров’я населення від реалізації державних програм планування та розвитку.

Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади - одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та документація із землеустрою, що визначає планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи і напрями формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади (далі - комплексний план) розробляється на всю територію територіальної громади.

Комплексний план передбачає узгоджене прийняття рішень щодо цілісного (комплексного) просторового розвитку населених пунктів як єдиної системи розселення і території за їх межами. Розробляється та затверджується з метою забезпечення сталого розвитку територіальної громади з додержанням принципу збалансованості державних, громадських та приватних інтересів.

Генеральний план населеного пункту – основний вид містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території.

Генеральний план є комплексним планувальним документом, обов’язковим для виконання. Його положення базуються на аналізі й прогнозуванні демографічних, соціально-економічних, природно-географічних, інженерно-технічних, екологічних, санітарно-гігієнічних, історико-культурних факторів і орієнтовані виключно на вирішення питань планування території населеного пункту.

Матеріали генерального плану вирішують основні, принципові питання з планування територій i не можуть бути використані замість спеціальних проектів, схем та програм розвитку галузей економіки, охорони навколишнього середовища та здоров’я населення, пам’яток iсторiї i культури, інженерного захисту i підготовки території, розвитку систем транспорту, безпеки та організації дорожнього руху, інженерного обладнання, тощо. При розробленні зазначеної документації повинні враховуватися пропозиції вiдповiдних розділів генерального плану.

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» передбачає обов`язкове проведення стратегічної екологічної оцінки. СЕО проводять під час розроблення відповідного документа державного планування до його затвердження.

Згідно з вимогами Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» містобудівна документація розробляється на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру з урахуванням даних державного земельного кадастру.

Відсутність містобудівної документації може призвести до ряду негативних наслідків, зокрема, до неможливості отримання містобудівних умов та обмежень, необхідних для будівництва, а також до уповільнення або зупинки розвитку територій. Це також може ускладнити процес отримання дозволів на будівництво та введення об'єктів в експлуатацію. Території, для яких відсутня містобудівна документація, знаходяться у невизначеному правовому статусі, що може призвести до конфліктів та ускладнень у майбутньому. Неможливість реалізації інвестиційних проектів через відсутність містобудівної документації негативно впливає на економічний розвиток громади. Відсутність містобудівної документації унеможливлює системний та збалансований розвиток територій, що може призвести до хаотичної забудови, неефективного використання земель, а також до проблем з інфраструктурою.

Містобудівна документація є необхідною умовою для сталого розвитку територій, забезпечення прав та інтересів громадян, а також для ефективного управління земельними ресурсами.

III. Визначення мети Програми

Головною метою Програми є забезпечення містобудівною документацією території та населених пунктів Звягельської міської територіальної громади для забезпечення сталого соціально-економічного її розвитку.

Ⅳ. Обгрунтування завдань Програми і засобів розв’язання проблеми, показники результативності

Розроблення містобудівної документації на всю територію Звягельської міської територіальної громади є основними напрямками діяльності, які сприятимуть досягненню поставленої мети шляхом виконання заходів та завдань Програми.

Завданнями Програми є:

– обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій;

– урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;

– обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб;

– визначення напрямів сталого розвитку міста Звягель та 14 населених пунктів територіальної громади;

– визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови промислових, рекреаційних, природоохоронних територій і об’єктів;

– обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

– визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб на основі містобудівної документації в межах, визначених законом;

– визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

– охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;

– регулювання забудови населених пунктів Звягельської міської територіальної громади та використання території громади.

Основні завдання та заходи реалізації Програми розроблення містобудівної документації на всю територію Звягельської міської територіальної громади зазначені у додатку 1 до Програми.

Виконання заходів, визначених Програмою, в цілому сприятиме забезпеченню належною містобудівною документацією, створенню та підтримці сприятливого життєвого середовища, забезпечення сталого соціально-економічного розвитку, задоволення інтересів громадян у всіх сферах життєдіяльності, покращення інфраструктури населених пунктів Звягельської міської територіальної громади, визначення територій для містобудівних потреб, надання органами місцевого самоврядування високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг, узгодження інтересів держави та територіальної громади.

Основні показники результативності Програми наведено у додатку 2 до Програми.

Термін реалізації Програми складає 3 (три) роки.

V. Очікувані результати виконання Програми

В результаті реалізації Програми буде розроблено містобудівну документацію та затверджено Комплексний план просторового розвитку території Звягельської міської територіальної громади.

Ефект від виконання Програми – підвищення соціально-економічної ефективності населених пунктів, поліпшення екологічних параметрів і збереження середовища, вдосконалення архітектурно-естетичних характеристик простору життєдіяльності населення, розроблення містобудівної документації населених пунктів.

Очікуваними результатами виконання заходів Програми є:

- налагодження дієвого контролю за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, за регулюванням забудови та використанням територій Звягельської міської територіальної громади та її населених пунктів, з врахуванням державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій на місцевому рівні;

- забезпечення виконання положень законодавства у сфері містобудування при вирішенні питань забудови територій;

- актуалізована містобудівна документація, що відповідає потребам сталого розвитку територій;

- створення правових підстав для раціонального використання територій;

- чітке планування забудови;

- покращення управління інфраструктурним розвитком;

- підвищення якості життєвого середовища;

- відповідність державним і регіональним програмам;

- наявність інформації щодо містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок;

- підвищення інвестиційної привабливості громади, залучення інвестицій у розвиток території міста та інших населених пунктів громади.

VI. Обсяги та джерела фінансування Програми

Виконання Програми передбачається забезпечити шляхом розроблення Комплексного плану просторового розвитку території, генеральних планів населених пунктів з планами зонування території, детальних планів територій громади, проведенням містобудівного моніторингу. Передбачені Програмою заходи спрямовані на створення належних умов для створення та підтримки сприятливого життєвого середовища, забезпечення сталого соціально-економічного розвитку, задоволення інтересів громадян у всіх сферах життєдіяльності, покращення інфраструктури населених пунктів Звягельської міської територіальної громади, визначення територій для містобудівних потреб.

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України в межах наявних фінансових ресурсів.

Джерелами фінансування Програми є кошти бюджетуНовоград-Волинської міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяги бюджетних асигнувань визначатимуться, виходячи з необхідності забезпечення виконання у відповідних роках конкретних заходів Програми, орієнтовних витрат на їх реалізацію, а також можливостей дохідної частини бюджету та спрямування на вказані цілі інших коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Орієнтовні обсяги ресурсного забезпечення Програми з бюджету Новоград-Волинської міської територіальної громади та інших джерел загалом становлять близько 32 320, 0 тис.грн (додаток 3 до Програми).

Програма розрахована на 2026-2028 роки і передбачає розроблення Комплексного плану просторового розвитку території, генеральних планів населених пунктів з планами зонування території, планувальних рішень генеральних планів, детальних планів громади та топографо-геодезичних основ для містобудівного моніторингу містобудівної документації на населені пункти Звягельської міської територіальної громади.

VIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань управлінням містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради.

Головний розпорядник бюджетних коштів та відповідальний виконавець – управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснюється заступником міського голови, згідно розподілу обов'язків, головою постійної комісії міської ради з питань містобудування, архітектури та земельних відносин та відповідальним виконавцем.

Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради у процесі її виконання забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації відповідної Програми у межах визначених бюджетних призначень.

Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради надають звіт про виконання Програми один раз на рік за наявності фінансування, до 25 лютого кожного року, наступного за звітним роком.

Звіт про виконання Програми розглядається на сесії міської ради.

Секретар міської ради                                                              Оксана ГВОЗДЕНКО

Додаток 1

до Програми

Основні завдання та заходи реалізації Програми

розроблення містобудівної документації на території Звягельської міської територіальної громади на 2026-2028 роки

| № з/п | Назва завдання Програми | Заходи Програми | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Джерела фінан-сування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн, у тому числі за роками | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 рік |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 рік |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 рік |  |
| 1 | Розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Звягельської міської територіальної громади | визначення проектної організації для розроблення комплексного плану території громади | 2026 | управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради | - | - | отримання документації, що відповідає діючому законодавству |
|  |  | укладання договору на розроблення комплексного плану території громади | 2026 | управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради | - | - | виконання робіт в установлені строки, врахування вимог на проектування |
|  |  | розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Звягельської міської територіальної громади | 2026 | проектна організація | бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади | 6600,0 | Забезпечить громаду містобудівною документацією на місцевому рівні та документацією із землеустрою, що визначить планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи і напрями формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території |
|  |  |  | 2027 |  |  | 6600,0 |  |
|  |  |  | 2028 |  |  | 8800,0 |  |
| 2 | Розроблення / оновлення картографічної основи для містобудівної документації | визначення проектних організацій для розроблення топографо-геодезичної основи | 2026 | управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради | - | - | отримання документації, що відповідає діючому законодавству |
|  |  |  | 2027 |  | - | - |  |
|  |  |  | 2028 |  | - | - |  |
|  |  | укладання договорів на розробку топографо-геодезичної основи | 2026 | управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради | - | - | виконання робіт в установлені строки, врахування вимог на проектування |
|  |  |  | 2027 |  | - | - |  |
|  |  |  | 2028 |  | - | - |  |
|  |  | Розроблення/оновлення картографічної основи для містобудівної документації | 2026 | проектна організація | бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади | 2000,0 | Забезпечення топографо-геодезичною основою для розроблення детального плану |
|  |  |  | 2027 |  |  | 820,0 |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |
| 3 | Розроблення детальних планів території | визначення проектних організацій для розроблення детальних планів | 2026 | управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради | - | - | отримання документації, що відповідає діючому законодавству |
|  |  |  | 2027 |  | - | - |  |
|  |  |  | 2028 |  | - | - |  |
|  |  | укладання договорів на розроблення детальних планів | 2026 | управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради | - | - | виконання робіт в установлені строки, врахування вимог на проектування |
|  |  |  | 2027 |  | - | - |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  | розроблення детальних планів | 2026 | проектна організація | бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади | 2300,0 | забезпечення відповідної території містобудівною документацією |
|  |  |  | 2027 |  |  | 2300,0 |  |
|  |  |  | 2028 |  |  | 2300,0 |  |
|  | Разом на 2026 рік |  |  |  |  | 10900,0 |  |
|  | Разом на 2027 рік |  |  |  |  | 9720,0 |  |
|  | Разом на 2028 рік |  |  |  |  | 11700,0 |  |
|  | Разом по Програмі |  |  |  |  | 32320,0 |  |

Додаток 2

до Програми

Показники результативності

Програми розроблення містобудівної документації на території Звягельської міської територіальної громади на 2026-2028 роки

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | Роки виконання Програми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 рік | 2027 рік |  | 2028 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| - Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Звягельської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | І. Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | обсяг видатків | тис.грн | рішення міської ради | 6600,00 | 6600,00 | 8800,00 |  |  |
|  | II. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | кількість компектів виготовленої містобудівної документації | одиниць | внутрішня статистична звітність | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | III. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | середні витрати на розробку одного комплекту містобудівної документації | тис.грн | розрахункові дані | 6600,00 | 6600,00 | 8800,00 |  |  |
| IV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | рівень готовності документації | відсоток | розрахункові дані | 30 | 30 | 40 |  |  |
| - Розробленняовлення/оновлення картографічної основи для містобудівної документації |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | обсяг видатків | тис.грн | рішення міської ради | 2000,00 | 820,00 | 600,00 |  |  |
| II. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | кількість розроблених/онов-лених картографічних основ для містобудівної документації | одиниць | внутрішня статистична звітність | 3 | 3 | 2 |  |  |
| III. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | середні витрати на розробку/оновлення однієї картографічної основи для містобудівної документації | тис.грн | розрахункові дані | 666,67 | 273,33 | 300,00 |  |  |
| IV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | рівень готовності документації | відсоток | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 |  |  |
| - Розроблення детальних планів території |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | обсяг видатків | тис.грн | рішення міської ради | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 |  |  |
| II. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | кількість компектів виготовленої містобудівної документації | одиниць | внутрішня статистична звітність | 2 | 2 | 2 |  |  |
| III. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | середні витрати на розробку одного комплекту містобудівної документації | тис.грн | розрахункові дані | 1150,00 | 1150,00 | 1150,00 |  |  |
| IV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | рівень готовності документації | відсоток | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 |  |  |

Додаток 3

до Програми

Ресурсне забезпечення

Програми розроблення містобудівної документації на території Звягельської міської територіальної громади на 2026-2028 роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми (тис.грн) |  |  | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ |  |
|  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| обсяг коштів, всього, зокрема: | 10900,0 | 9720,0 | 11700,0 | 32320,0 |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади | 10900,0 | 9720,0 | 11700,0 | 32320,0 |
| кошти міжнародної технічної допомоги та/або фінансової допомоги, у тому числі у вигляді грантів, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством України |  |  |  |  |

Інформація

про хід виконання Програми розроблення містобудівної документації Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки, затвердженої

рішенням міської ради від 04.03.2021 №98

Програма розроблення містобудівної документації міста Новограда-Волинського на 2021-2025 роки (далі - Програма) передбачала розроблення Генеральних планів та планів зонування дев’яти сіл територіальної громади, в яких відсутня містобудівна документація, внесення змін до Генерального плану міста та приведення плану зонування міста у відповідність до чинного законодавства.

Законом України від 17 червня 2020 року № 711-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» запроваджено новий вид містобудівної документації на місцевому рівні - комплексний план просторового розвитку території територіальної громади, який є одночасно містобудівною документацією на місцевому рівні та документацією із землеустрою, охоплює усю територію територіальної громади на відміну від генеральних планів, які обмежуються лише населеним пунктом.

На виконання чинного законодавства рішенням міської ради від 23.12.2021 №433 були внесені зміни до Програми та прийнято рішення міської ради від 24.02.2022 №477 «Про розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Звягельської міської територіальної громади», замовником Комплексного плану визначено управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради.

25 жовтня 2022 року відбулося засідання Стратегічної сесії з формування завдання на розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Звягельської міської територіальної громади.

16 грудня 2022 року відбулося громадське обговорення проекту завдання на розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Звягельської міської територіальної громади, на якому обговорювались пропозиції від фізичних та юридичних осіб з метою формування завдання на розроблення Комплексного плану.

23 лютого 2023 року рішенням міської ради «Про затвердження завдання на розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Звягельської міської територіальної громади» затверджено завдання на розроблення Комплексного плану та висвітлено на офіційному сайті громади і на facebook сторінці управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради.

Рішенням міської ради від 27.04.2023 №852 були внесені зміни до Програми з метою розроблення картографічної основи містобудівної документації у масштабі 1:10000 на територію Звягельської міської територіальної громади для розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Звягельської міської територіальної громади. У 2023 році ТОВ «Геоматичні рішення» на територію Звягельської міської територіальної громади виготовлено картографічну основу масштабу 1:10000 у вигляді геопросторових даних у форматах, що підтримують векторну графіку, на суму 1 487 713,00 грн. Картографічна основа передана розробником до Держкартгеофонду.

Наразі, приорітетним завданням управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради є продовження робіт з розроблення Комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади.

Начальник управління - головний

архітектор      міста      управління

містобудування,   архітектури   та

земельних відносин міської ради                                                        Наталія ДЕМЯНЕНКО