ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

28.01.2026										№ 1774

Про стан та результати впровадження

реформи     управління      публічними

інвестиціями у Звягельській міській

територіальній громаді

Керуючись статтями 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 752   Бюджетного  кодексу України, постановами Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 № 294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави», від 28.02.2025 № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями», з метою прозорого, ефективного та результативного використання коштів бюджету міської територіальної  громади, узгодження інвестиційної діяльності із стратегічними цілями розвитку Звягельської міської територіальної громади, впровадження сучасних підходів до управління публічними інвестиціями відповідно до державної реформи управління публічними інвестиціями (Public Investment Management), виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- Взяти    до    відома інформацію  про стан та результати впровадження

реформи управління публічними інвестиціями у Звягельській міській територіальній громаді (додається).

- Визначити    впровадження       системи       управління        публічними

інвестиціями одним із пріоритетних напрямів діяльності виконавчих органів міської ради.

- Виконавчим органам міської ради:

3.1. Забезпечити  підготовку   інвестиційних   пропозицій,   відповідно до

вимог Порядку розроблення та моніторингу реалізації Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій.

3.2. Забезпечити відповідність усіх інвестиційних проєктів стратегічним та оперативним цілям розвитку громади.

3.3 Подавати пропозиції до Інвестиційної ради Звягельської міської територіальної громади (далі – Інвестиційна рада) виключно з належним обґрунтуванням соціально-економічного ефекту, фінансової спроможності та сталості результатів.

4. Відділу економіки міської ради:

4.1. Забезпечити координацію процесу формування, оновлення та супроводу Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій, Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій громади, зокрема через систему DREAM.

4.2. Організувати взаємодію виконавчих органів міської ради з Інвестиційною радою щодо відбору та пріоритезації інвестиційних проєктів.

5. Інвестиційній раді забезпечити розгляд інвестиційних пропозицій та формування рекомендацій щодо включення до Середньострокового плану та Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій.

6. Фінансовому управлінню міської ради щороку при формуванні проєктів бюджету громади враховувати положення Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій та Єдиного проєктного портфеля.

7. Відділу інформації міської ради забезпечити оприлюднення інформації про публічні інвестиції та реалізацію публічних інвестиційних проєктів через офіційний вебсайт міської ради.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гудзь І.Л.

Міський голова                                                                            Микола БОРОВЕЦЬ

Інформація

про впровадження реформи управління публічними інвестиціями у Звягельській міській територіальній громаді

Впровадження реформи управління публічними інвестиціями у Звягельській міській територіальній громаді полягає не лише у зміні окремих процедур, а й у формуванні нової культури прийняття рішень, коли фінансова частина публічних інвестицій має чітке обґрунтування, логіку включення в загальну картину розвитку громади та прозорий шлях реалізації.

Загальнонаціональна реформа управління публічними інвестиціями (Public Investment Management, PIM) запроваджує єдиний підхід до всього інвестиційного циклу від появи ідеї до завершення проєкту та оцінки його результатів. Для місцевого самоврядування це означає інтеграцію в єдину державну цифрову систему DREAM, де відображаються всі публічні інвестиції, а також необхідність створення власної інституційної та нормативної основи. Звягельська громада повноцінно впроваджує цю модель, поступово вибудовуючи всі її складові.

Впровадження реформи в громаді можна умовно поділити на чотири великі етапи:

- Створення інституційної основи

- Регламентація процесів

- Стратегічне планування інвестицій

- Формування та управління портфелем проєктів у DREAM

Кожен із цих етапів має власну логіку і послідовно готує громаду до якісно нового рівня управління коштами.

Першим логічним кроком стало створення органу, який відповідає за стратегічний рівень управління інвестиціями,  Інвестиційної ради Звягельської міської територіальної громади. Це рішення означало відмову від практики ситуативного відбору проєктів. Інвестиційна рада слугує майданчиком для фахового обговорення інвестиційних пропозицій, їх відповідності стратегії громади та реальним потребам території.

Наступним кроком стало врегулювання самого процесу планування. Для цього було затверджено Порядок розроблення та моніторингу реалізації Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій. Цей документ визначив, як саме збираються інвестиційні пропозиції від структурних підрозділів, як вони аналізуються, за якими критеріями оцінюються та хто несе відповідальність за їх супровід. Важливо, що Порядок також закріпив механізм моніторингу, тобто громада взяла на себе зобов’язання не лише планувати, а й системно відстежувати виконання запланованого.

Продовженням цього етапу стало затвердження Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій на 2026–2028 роки. Цей документ поєднав стратегічні цілі громади з реальними фінансовими можливостями. Він визначив напрями, у які громада готова інвестувати впродовж трьох років, та окреслив рамку для відбору конкретних проєктів.

Звягельська міська територіальна громада, зважаючи на Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій держави, спрямовуватиме публічні інвестиції у такі галузі/напрямки:

Галузь: Муніципальна інфраструктура та послуги – водопостачання та

водовідведення, енергоефективність, поводження з ТПВ.

Галузь: Енергетика – використання відновлювальних джерел енергії у

системах ЖКГ.

Галузь: Освіта і наука – модернізація шкільної інфраструктури, забезпечення обладнанням, протипожежний захист та укриття.

Галузь: Охорона здоров’я – будівництво та модернізація медичних

закладів.

Фінансування публічних інвестиційних проектів  Звягельської  міської територіальної громади, визначено наступній структурі фінансового забезпечення на 2026-2028 роки:

| Джерело фінансування | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Державний бюджет | 64 916 880 | 76 653 000 | 51 145 000 |
| Місцевий бюджет | 20 000 000 | 21 420 000 | 22 620 000 |
| Грантові (міжнародні кошти) | 9 091 200 | 8 225 000 | 24 700 000 |
| Усього | 94 008 080 | 106 298 000 | 98 465 000 |

Фінансування  забезпечується як за рахунок державного та бюджету міської територіальної громади , так і шляхом залучення міжнародної технічної допомоги, зокрема грантових коштів.

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026-2028 роки на галузі для публічного інвестування

| Галузь (сектор) | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | Разом (тис.грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муніципальна інфраструктура | 13 837 000 | 13 500 000 | 12 620 000 | 39 957 000 |
| Освіта і наука | 1 163 000 | 2 920 000 | 3 000 000 | 7 083 000 |
| Охорона здоров’я | 5 000 000 | 5 000 000 | 7 000 000 | 17 000 000 |
| Усього | 20 000 000 | 21 420 000 | 22 620 000 | 64 040 000 |

Однак план сам по собі не забезпечує реалізації, якщо не існує механізму перетворення пріоритетів у конкретні проєкти. Саме тому наступним кроком стало затвердження Порядку формування Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій. Цей документ визначив, як саме проєкти переходять зі стадії ідеї та планових намірів у статус офіційних кандидатів на фінансування. Портфель став інструментом відбору та впорядкування проєктів. Відтепер кожен проєкт має довести свою відповідність стратегічним пріоритетам та критеріям ефективності, перш ніж отримати шанс на реалізацію.

Завершальним елементом стала інтеграція громади в цифрову систему DREAM. У цій системі Звягельська громада сформувала свій профіль публічних інвестицій, зокрема Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій,  та  розмістила Єдиний проєктний портфель. Це означає, що вся інформація про інвестиційні проєкти  їх вартість, статус, джерела фінансування, етап реалізації стала відкритою як для державних органів і донорів, так і для мешканців громади. DREAM змінила саму філософію управління інвестиціями бо тепер громада працює в публічному просторі, де кожне рішення можна перевірити й оцінити.

До Єдиного проєктного портфеля Звягельської міської територіальної громади  увійшли такі проєкти:

1.	Нове будівництво каналізаційної мережі від вул. Євгена Коновальця до вул. Лесі Українки в м. Звягель Житомирської області. Код проєкту 011025-4E949E0B

2.	Реконструкція (часткова термомодернізація) лікувального корпусу №2 КНП "Звягельська багатопрофільна лікарня" ЗМР. Код проєкту 031025-C241F9E8

3.	Влаштування системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням людей (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання) та системи централізованого пожежного спостерігання для приміщення Гімназії № 2 Звягельської міської ради за адресою: Житомирська область, Звягельський район, м. Звягель, вул. Франка Івана, будинок 19. Код проєкту 071025-130C4D10

4.	Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнання в межах впровадження реформи «Нова українська школа». Код проєкту 071025-CCB05050

5.	Влаштування системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням людей (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання) та системи централізованого пожежного спостерігання для приміщення Гімназії № 3 Звягельської міської ради за адресою: Житомирська область, Звягельський район, м. Звягель, вул. Соборності, будинок 54. Код проєкту 081025-B7F00E34

6.	Нове будівництво водопровідної мережі від вул. Вокзальна до вул. Лесі Українки в м. Звягель Житомирської області ІІ-га черга будівництва. Код проєкту 131025-710B8958

7.	Будівництво хірургічного корпусу КНП «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в місті Звягель (коригування). Код проєкту 171025-282EA26E.

У результаті Звягельська громада поступово вибудувала цілісну систему управління публічними інвестиціями.

Начальник відділу економіки

міської ради                                                                             Алла ВОЛОДІНА