ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

____________________                                                                                                №______

Про  основні завдання

цивільного   захисту

Звягельської міської

територіальної громади на 2026 рік

Керуючись підпунктом 2 пункту б частини 1 статті 361 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законом України «Про правовий режим воєнного стану», указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022  «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), відповідно до підпункту 4 пункту 2 статті 19, підпункту 5 пункту 1 статті 130 Кодексу цивільного захисту України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.02.2026                           № 116-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту України на  2026 рік», на виконання розпорядження  Житомирської обласної  військової  адміністрації від  13.02.2026 № 359 «Про основні  завдання цивільного захисту області на 2026 рік», розпорядження Звягельської  районної військової адміністрації  адміністрації від 18.02.2026 №21 «Про основні завдання цивільного захисту району на 2026 рік»  з метою якісного і своєчасного вирішення завдань цивільного захисту, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити  План основних заходів цивільного захисту Звягельської міської територіальної громади на 2026 рік (додається).

2. Начальнику відділу з питань цивільного захисту міської ради Кирилюку Р.М. поінформувати про результати виконання Плану основних заходів цивільного захисту Звягельської міської територіальної громади на 2026 рік за перше півріччя на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  Гудзя Д.С.

Міський голова                                                                     Микола БОРОВЕЦЬ

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від                   №

ПЛАН

основних заходів цивільного захисту Звягельської міської територіальної громади на 2026 рік

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Показники (індикатори) виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи Звягельської субланки Звягельської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області в умовах правового режиму воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації |  |  |  |  |
| 1. | Організація та забезпечення: |  |  |  |
| 1) | оповіщення органів управління та сил цивільного захисту Звягельської субланки Звягельської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області (далі – субланка ЦЗ), а також населення Звягельської міської територіальної громади про загрозу застосування чи застосування засобів ураження | 10 державна пожежно-рятувальна частина 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Житомирській області (далі – 10 ДПРЧ) чергові Будинку рад; відділ з питань цивільного захисту міської ради (далі – відділ ЦЗ ) Управління житлово-комунального господарства та екології міської ради (далі- Управління ЖКГ та Е); Старости старостинських округів Звягельської міської територіальної громади (далі – старости округів) | протягом року | забезпечено здійснення негайного оповіщення органів управління та сил цивільного захисту Звягельської субланки Звягельської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області, а також населення після отримання інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій воєнного характеру (сигналу «Повітряна тривога») засобами місцевої системи централізованого оповіщення |
| 2) | проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли внаслідок воєнних (бойових) дій, у тому числі із застосуванням засобів ураження (ракетні удари та/або удари безпілотних літальних апаратів тощо, гасіння пожеж) | 10 ДПРЧ; сили та засоби Звягельської субланки ЦЗ; добровільне формування цивільного захисту Звягельської міської територіальної громади (далі – добровільне формування ЦЗ ); суб’єкти господарювання (за згодою); старости округів | протягом року | забезпечено проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, потреба в яких виникла внаслідок збройного нападу або вогневого ураження (ракетні удари та/або удари безпілотних літальних апаратів тощо) |
| 3) | визначення населених пунктів та районів, що потребують проведення гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, проведення очищення (розмінування) територій | 10 ДПРЧ; Звягельське районне управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Житомирській області (далі – РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області); Звягельський районний відділ Головного управління Національної поліції в Житомирській області (далі – РВ ГУНП в області) (за згодою); відділ ЦЗ; старости округів; оператори протимінної діяльності (за згодою) | протягом року | проведено визначення населених пунктів, територій, об’єктів інфраструктури, систем життєзабезпечення населення, що потребують очищення від вибухонебезпечних предметів, та їх пріоритизацію; проведено нетехнічне, технічне обстеження імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами територій та маркування небезпечних ділянок на території Звягельської міської територіальної громади; здійснено заходи щодо розмінування територій (об’єктів) та знешкодження (знищення) вибухонебезпечних предметів |
| 4) | уточнення потреби в об'єктах фондів захисних споруд для укриття населення | відділ ЦЗ ; суб’єкти господарювання РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області (за згодою); старости округів (за згодою) | протягом року | розраховано потребу у фондах захисних споруд, що забезпечує укриття всіх категорій населення за місцем роботи та за місцем проживання, а також інших категорій населення за місцем тимчасового перебування з урахуванням вимог законодавства |
| 5) | підготвка та оформлення документів (згідно чинного законодавства) на списання протирадіаційного укриття № 20841 за адресою :м. Звягель вул. Гоголя,9 | відділ ЦЗ ; керівництво гімназії №9 РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області (за згодою); | протягом року | протирадіаційне укриття № 20841 за адресою :м. Звягель вул. Гоголя,9 виключено з фонду захисних споруд та з Інформаційної системи |
| 6) | приведення в готовність усіх об'єктів фондів захисних споруд цивільного захисту, забезпечення цілодобового доступу до таких об'єктів | суб’єкти господарювання – балансоутримувачі РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області (за згодою); | протягом року | об'єкти фонду захисних споруд приведено в готовність, забезпечено цілодобовий доступ до таких об'єктів |
| 7) | будівництва захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення та виготовлення (монтування) первинних (мобільних) і облаштування найпростіших укриттів, а також (у разі потреби) відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів фондів захисних споруд цивільного захисту | суб’єкти господарювання виконавчі органи міської ради РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області (за згодою), | протягом року | забезпечено будівництво захисних споруд, споруд подвійного призначення під час реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту в проєктній документації на нове будівництво або реконструкцію об’єктів відповідно до частини 10 статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; забезпечено відповідно до потреби виготовлення (монтування) первинних (мобільних) і облаштування найпростіших укриттів, відновлення (у разі потреби) пошкоджених (зруйнованих) об’єктів фондів захисних споруд цивільного захисту |
| 8) | проведення за рішенням міського голови евакуації населення та матеріальних і культурних цінностей з районів виникнення надзвичайних ситуацій | міська комісія з питань евакуації; відділ ЦЗ; РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області (за згодою); РВ ГУНП в області) (за згодою); Управління соціального захисту населення міської ради (далі - УСЗН) Звягельське відділення Житомирської обласної організації Товариства Червоного Хреста України (за згодою) | протягом року | здійснено заходи з евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей з районів виникнення надзвичайних ситуацій у безпечні райони |
| 7) | підготовка інфраструктури громади до прийому евакуйованого населення та матеріальних і культурних цінностей, організація забезпечення життєдіяльності евакуйованого населення та розміщення матеріальних і культурних цінностей, у тому числі забезпечення евакуйованого населення житлом, основними продовольчими і непродовольчими товарами | виконавчі органи міської ради; РУ ГУ ДСНС в області (за згодою); РВ ГУНП в області (за згодою); УСЗН; Звягельське відділення Житомирської обласної організації Товариства Червоного Хреста України (за згодою) | протягом року | здійснено заходи із підготовки інфраструктури та прийнято евакуйоване населення та матеріальні і культурні цінності, організовано забезпечення життєдіяльності евакуйованого населення та розміщення матеріальних і культурних цінностей, у тому числі забезпечено евакуйоване населення житлом, основними продовольчими і непродовольчими товарами |
| 8) | захисту об’єктів критичної інфраструктури життєзабезпечення населення громади | КП ЗМР «Звягельтепло»; КП ЗМР «Звягельводоканал»; оператори критичної інфраструктури на території громади; старости округів (за згодою) | протягом року | здійснено заходи, спрямовані на своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізацію загроз безпеці об’єктів критичної інфраструктури, призначених для життєзабезпечення населення Звягельської міської територіальної громади, а також мінімізацію та ліквідацію наслідків у разі їх реалізації |
| 9) | доставки гуманітарної допомоги (гуманітарних вантажів) постраждалому населенню | виконавачі органи міської ради; РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області (за згодою); Звягельське відділення Житомирської обласної організації Товариства Червоного Хреста України (за згодою) | протягом року | доставлено гуманітарну допомогу (гуманітарні вантажі) постраждалому населенню |
| 10) | захисту джерел водопостачання | виконавчі органи міської ради; КП ЗМР «Звягельводоканал» старости округів (за згодою); | протягом року | забезпечено здійснення заходів щодо захисту та охорони джерел водопостачання |
| 11) | постійного радіаційного та хімічного спостереження, своєчасного реагування на випадки радіаційного або хімічного забруднення | РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області (за згодою); РВ ГУНП в області (за згодою); мережа радіаційного та хімічного спостереження ; районне управління Головного управління Держпродспоживслужби у Житомирській області (за згодою) | протягом року | забезпечено здійснення постійного радіаційного та хімічного спостереження, своєчасне реагування на випадки радіаційного або хімічного забруднення; затверджено Плани реагування на застосування зброї масового знищення (хімічної зброї) |
| 13) | захисту сільськогосподарських тварин, тваринницьких приміщень, ферм і комплексів, створення запасів кормів і води | керівники агроформувань (за згодою) | протягом року | забезпечено захист сільськогосподарських тварин, тваринницьких приміщень, ферм і комплексів, створено запаси кормів і води |
| 14) | функціонування пунктів незламності (ПН) | відділ ЦЗ; УСЗН; Управління освіти та науки міської ради (далі - УОН) РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області (за згодою); РВ ГУНП в області (за згодою); сільські ради (за згодою); Звягельське відділення Житомирської обласної організації Товариства Червоного Хреста України (за згодою) | протягом року | розгорнуто та забезпечено функціонування пунктів незламності (ПН) |
| 2. | Утворення: |  |  |  |
| 1) | центрів безпеки, визначених пунктом 171 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11 | виконавчі органи міської ради; відділ ЦЗ; старости округів (за згодою); РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області (за згодою); РВ ГУНП в області (за згодою); | протягом року | утворено центри безпеки відповідно до визначеної регіоном потреби в таких центрах; забезпечено функціонування центрів безпеки |
| 3. | Залучення міжнародної допомоги | виконавчі органи міської ради, старостинькі округи; відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефективності міської ради; Звягельське відділення Житомирської обласної організації Товариства Червоного Хреста України (за згодою) | протягом року | передано інформацію про потреби в міжнародній допомозі згідно з архітектурою взаємодії; верифіковано та надано інформацію про узагальнені потреби до обласної державної адміністрації; отримано від країн-партнерів міжнародну допомогу та здійснено її розподіл |
| 4. | Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для: |  |  |  |
| 1) | індивідуального захисту, приладами радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю особового складу сил цивільного захисту | РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області (за згодою), виконавчі органи міської ради; суб’єкти господарювання (за згодою) | до 25 грудня | накопичено засоби радіаційного та хімічного захисту в розмірі: забезпечено особовий склад сил цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю на 100 відсотків |
| 5. | Маркування об'єктів міжнародного гуманітарного права відповідними розпізнавальними знаками (емблемами) (при необхідності); відновлення (утримання та обслуговування) елементів такого маркування (при необхідності) | виконавчі органи міської ради; суб’єкти господарювання (за згодою); РУ ГУ ДСНС в області (за згодою); Звягельське відділення Житомирської обласної організації Товариства Червоного Хреста України (за згодою) | протягом року | нанесено розпізнавальні знаки (емблеми) на об'єкти міжнародного гуманітарного права; відновлено (забезпечено утримання та обслуговування) елементів такого маркування |
| 6. | Вжиття заходів щодо нарощування та задоволення потреб фондів захисних споруд цивільного захисту, у тому числі з урахуванням необхідності укриття інших категорій населення (відвідувачів – для об’єктів та місць з масовим перебуванням людей; учасників освітнього процесу – для закладів освіти; пацієнтів (у стаціонарах) – для закладів охорони здоров’я | виконавчі органи міської ради; старости округів (за згодою); УОН; суб’єкти господарювання (за згодою) | протягом року | визначено потребу та вжито заходів щодо нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту |
| 7. | Інформування населення про місця розташування захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, призначених для укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, порядок їх заповнення та поводження в них (з урахуванням вимог інклюзивності), а також про стан їх готовності до використання за призначенням; створення загальнодоступних інформаційних ресурсів із зазначеного питання | відділ ЦЗ; РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області (за згодою); старости округів (за згодою); суб’єкти господарювання (за згодою) відділ інформації міської ради (далі відділ інформації) | протягом року | поінформовано населення; розміщено інформацію про фонд захисних споруд цивільного захисту на офіційних веб-ресурсах Звягельської міської ради |
| 8. | Організація та проведення просвітницької роботи серед населення: |  |  |  |
| 1) | з питань цивільного захисту в умовах воєнного стану | відділ ЦЗ; відділ інформації РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області (за згодою); старости округів | до 25 грудня | проведено просвітницьку роботу з питань цивільного захисту серед населення (у тому числі через навчально-консультаційні пункти органів місцевого самоврядування, шляхом виступів, публікацій тощо) |
| 2) | щодо підвищення рівня обізнаності населення про загрози повітряних нападів та заходи безпеки для збереження життя та здоров’я громадян | відділ ЦЗ відділ інформації РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області (за згодою); РВ ГУНП в області (за згодою) | до 25 грудня | підвищено рівень обізнаності населення з особистої безпеки під час повітряних нападів (у тому числі через медіа, брошури тощо) |
| ІІ. Заходи з удосконалення Звягельської субланки цивільного захисту |  |  |  |  |
| 1. | Створення та поповнення матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків | виконавчі органи міської ради; суб’єкти господарювання (за згодою) | протягом року | створено матеріальні резерви для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків у межах бюджетних видатків |
| 2. | Забезпечення утримання в постійній готовності до використання за призначенням наявних об'єктів фондів захисних споруд цивільного захисту | суб’єкти господарювання - балансоутримувачі; | постійно | забезпечено постійну готовність до використання за призначенням об’єктів фонду захисних споруд зазначених балансоутримувачів, а також цілодобовий та безперешкодний доступ відповідним групам населення |
| 3. | Забезпечення постійної актуалізації відомостей про фонд захисних споруд цивільного захисту в інформаційно-комунікаційній системі «Інформаційна система «Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту» | відділ ЦЗ; РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області | постійно | наявна в інформаційно-комунікаційній системі «Інформаційна система «Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту» відповідає фактичному фонду захисних споруд цивільного захисту |
| 4. | Розвиток: |  |  |  |
| 1) | руху дружин юних рятувальників-пожежних | УОН; РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області (за згодою); | до 25 грудня | здійснено заходи із залученням дружин юних рятувальників-пожежних; утворено на добровільних засадах дружини юних рятувальників-пожежних |
| 2) | добровольчого пожежного руху в громаді | відділ ЦЗ; старости округів; РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області (за згодою) | протягом року | здійснено заходи щодо залучення громадян до добровольчого пожежного руху |
| 5. | Створення та забезпечення функціонування класів безпеки в закладах освіти | УОН; РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області (за згодою); РВ ГУНП в області (за згодою); сільські ради (за згодою) | до 25 грудня | створено класи безпеки відповідно до місцевих планів заходів щодо створення класів безпеки на 2026 рік; забезпечено функціонування класів безпеки |
| 6. | Уточнення складу сил та засобів цивільного захисту Звягельської субланки ЦЗ | відділ ЦЗ | щокварталу | Уточнено склад сил та засобів цивільного захисту Звягельської субланки ЦЗ |
| 7. | Оновлення (уточнення) планів: |  |  |  |
| 1) | здійснення заходів з евакуації населення (працівників), матеріальних і культурних цінностей у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій | відділ ЦЗ; суб’єкти господарювання (за згодою) | до 01 травня | оновлено (уточнено та затверджено) плани здійснення заходів з евакуації населення (працівників), матеріальних і культурних цінностей у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій |
| 2) | реагування на надзвичайні ситуації | відділ ЦЗ суб’єкти господарювання (за згодою) | протягом року | оновлено (уточнено та затверджено) плани реагування на надзвичайні ситуації |
| 8. | Організація створення на об’єктах підвищеної небезпеки 1 та 2 класу автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення у зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів* | суб’єкти господарювання, до сфери управління яких належать об’єкти підвищеної небезпеки 1 та 2 класу (за згодою) РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області (за згодою) | до 25 грудня | 20 відсотків об’єктів підвищеної небезпеки 1 та 2 класу обладнано автоматизованими системами раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення в зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів |
| ІІІ. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів Звягельської субланки ЦЗ |  |  |  |  |
| 1. | Організація та проведення: |  |  |  |
| 1) | навчальних тренувань із залученням сил та засобів Звягельської субланки ЦЗ | відділ ЦЗ; сили та засоби Звягельської субланки ЦЗ | за окремим планом | проведено спеціальне навчання (тренування), відпрацьовано практичні навички; подано звіт про здійснення заходу |
| 2) | спеціального навчання (тренування) добровільного формування цивільного захисту | відділ ЦЗ РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області (за згодою); | квітень | проведено спеціальне навчання (тренування), відпрацьовано практичні навички; подано звіт про здійснення заходу |
| 3) | спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту | відділ ЦЗ суб’єкти господарювання (за згодою) | за окремим планом | проведено спеціальне об’єктове навчання (тренування) з питань цивільного захисту; подано звіт про здійснення заходу до РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області |
| 4) | об’єктових тренувань з питань цивільного захисту в закладах освіти | відділ ЦЗ, Методичний центр Житомирського навчально-методичного центру БЖД та ЦЗ | за окремим планом | проведено об’єктове тренування з питань цивільного захисту; подано звіт про здійснення заходу до РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області |
| 2. | Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню: |  |  |  |
| 1) | пожеж у природних екосистемах, на сільськогосподарських угіддях, у лісових масивах та інших відкритих ділянках місцевості протягом пожежонебезпечного періоду | РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області (за згодою); РВ ГУНП в області (за згодою); відділ ЦЗ , старости округів (за згодою) сільськогосподарські підприємства на території громади; лісомисливські господарства на території громади | протягом року | затверджено розпорядчі документи та плани організаційних і практичних заходів; здійснено профілактичні заходи із забезпечення пожежної безпеки |
| 2) | нещасних випадків із людьми на водних об'єктах | відділ ЦЗ; Звягельська комунальна рятувальна станція на воді; РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області (за згодою); РВ ГУНП в області (за згодою); | ІІ квартал | визначено місця масового відпочинку людей на водних об'єктах; розглянуто питання готовності місць масового відпочинку людей на водних об'єктах на засіданнях місцевих комісій із питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій; обстежено 100 відсотків дна акваторії пляжів; створено рятувальні пости на визначених водних об'єктах, які мають пляжі |
| 3) | пожеж на території полігону твердих побутових відходів (урочище «Ржатківка») | відділ ЦЗ; КП ЗМР «Звягельсервіс» РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області (за згодою) | протягом пожежонебезпечного періоду | проведені перевірки ПТПВ із складанням відповідних актів із визначенням попереджувальних заходів; виконано запропоновані актами заходи |
| 4) | надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах житлово-комунального господарства, об'єктах соціальної сфери та інфраструктури | відділ ЦЗ; УЖКГ та Е; КП ЗМР «Звягельводоканал» ; КП ЗМР «Звягельтепло» | вересень-жовтень | здійснено профілактичні заходи щодо функціонування об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери та інфраструктури в умовах осінньо-зимового періоду |
| 5) | нещасних випадків з людьми під час контакту з вибухонебезпечними предметами (снарядами, мінами, ракетами, їх уламками тощо) | РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області (за згодою); РВ ГУНП в області (за згодою); відділ ЦЗ; суб’єкти господарювання (за згодою) старости округів | протягом року | підвищено рівень обізнаності населення про небезпеку мін і вибухонебезпечних залишків війни, знижено кількість випадків підриву на снарядах, мінах та інших вибухонебезпечних предметах |
| 3. | Участь: |  |  |  |
| 1) | у штабних о тренуваннях з органами управління цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області | обласна та районна військові адміністрації | за окремим планом | проведено штабні тренування, відпрацьовано злагодженість і взаємодію між органами управління та силами цивільного захисту |
| ІV. Заходи контролю виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту |  |  |  |  |
| 1. | Участь у проведенні: |  |  |  |
| 1) | перевірок балансоутримувачів щодо стану готовності: | відділ ЦЗ; |  |  |
|  | до пропуску льодоходу, повені та паводків | РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області (за згодою); Житомирська регіональна філія ДУ «Українські гідромеліоративні системи» | лютий – березень | здійснено цільові перевірки стану готовності до пропуску льодоходу, повені та паводків на території громади; підготовлено інформацію за результатами перевірок, яку надіслано до відповідних державних (військових) адміністрацій |
|  | місць масового відпочинку населення на водних об'єктах | відділ ЦЗ; Звягельська комунальна рятувальна станція на воді; РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області (за згодою); РВ ГУНП в області (за згодою); старости округів (за згодою) | травень - червень | організовано та проведено перевірки стану готовності місць масового відпочинку населення на водних об'єктах; підготовлено відповідну інформацію за результатами перевірок |
|  | закладів освіти до 2026/27 навчального року | РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області (за згодою) | липень - серпень | оцінено готовність закладів освіти до 2026/2027 навчального року з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки; питання розглянуто на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС |
| 2) | перевірок стану готовності лісогосподарських підприємств на території громади до їх протипожежного захисту в пожежонебезпечний період | відділ ЦЗ РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області (за згодою); представники лісогосподарських підприємств | березень - червень | проведено спільні рейди щодо виявлення порушників правил пожежної безпеки; надіслано відповідну інформацію керівникам суб'єктів господарювання |
| 3) | перевірок стану готовності місцевої системи централізованого оповіщення | відділ ЦЗ; КП ЗМР «Звягельсервіс» | постійно | проведено перевірки стану готовності місцевої системи централізованого оповіщення; подано до ДСНС України обласною державною (військовою) адміністрацією за результатами перевірок звіт про стан готовності територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення та спеціальних систем оповіщення |
| 2. | Організація і проведення комплексних та контрольних обстежень об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, а також позапланових обстежень на підставі рішення Кабінету Міністрів України та/або рішень відповідних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій | РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області ; відділ ЦЗ | Протягом року | здійснено комплексні обстеження об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту згідно з відповідним планом, розробленим на календарний рік, контрольні обстеження таких об’єктів через два місяці від дати завершення комплексного обстеження, а також позапланові відповідно до рішення Кабінету Міністрів України та/або рішень відповідних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій |
| 3. | Проведення обстежень та перевірок функціонування пунктів незламності на території громади | РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області ; відділ ЦЗ | Протягом року | Проведено перевірки, складено відполвідні акти |
| V. Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту, навчання населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |
| 1. | Проведення навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області** | навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області (за згодою); відділ ЦЗ; підприємства, установи та організації (за згодою) | до 25 грудня | задоволено потребу в навчанні осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту, відповідно до державного замовлення |
| 2. | Організація та проведення: |  |  |  |
| 1) | навчальних зборів керівників підрозділів (фахівців) з питань цивільного захисту органів місцевого самоврядування щодо здійснення заходів із захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період** | навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області (за згодою); департамент з питань ЦЗН та ОР обласної державної (військової) адміністрації; районна державна адміністрація. | до 15 грудня | проведено збори, підвищено рівень знань і вдосконалено навички керівників підрозділів (фахівців) із питань цивільного захисту органів місцевого самоврядування із захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період |
| 2) | Дня цивільного захисту в закладах загальної середньої та професійної (професійно –технічної) освіти, Тижня безпеки дитини в закладах дошкільної освіти | відділ ЦЗ; УОН; заклади загальної середньої та професійно-технічної, дошкільної освіти (за згодою) | до 15 грудня | проведено в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти заходи щодо профілактики дитячого травматизму, популяризації знань правил безпеки в повсякденному житті, здорового та активного способу життя серед учнівської молоді |
| 3) | заходів із популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді | відділ ЦЗ; РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області (за згодою); УОН; заклади загальної середньої та професійно-технічної, дошкільної освіти (за згодою) старости округів (за згодою) | до 15 грудня | розроблено комплекс заходів з формування в дітей і молоді культури безпеки життєдіяльності, здорового способу життя, оволодіння навичками самозахисту і рятування та забезпечено його здійснення |
| 4) | Всеукраїнської акції «Герой – рятувальник року» та громадської акції «Запобігти. Врятувати. Допомогти» | РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області, виконавчі органи міської ради | протягом року | проведено Всеукраїнську акцію «Герой – рятувальник року», громадську акцію «Запобігти. Врятувати. Допомогти» |
| 3. | Створення циклу тематичних теле- та радіопередач, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності (з урахуванням вимог інклюзивності) | РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС в області, УОН; відділ ЦЗ відділ інформації | протягом року | Створено тематичні теле- та радіопередачі, відеороліки соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності, зокрема з урахуванням потреб осіб з інвалідністю |

* Здійснення заходів після припинення воєнного стану, деокупації чи розмінування територій, поновлення інфраструктури.

** Здійснення заходів можливе в онлайн-форматі.

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради	                                                                                                                 Олександр ДОЛЯ