ЗВЯГЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

30.03.2026 			                                                                    №82(о)

### Про затвердження плану заходів

### щодо формування Єдиного проєктного

### портфеля публічних інвестицій

### Звягельської міської територіальної

### громади

Керуючись пунктами  19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 752 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 червня 2024 року № 588-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Дорожньої карти реформування управління публічними інвестиціями на 2024–2028 роки», з метою впровадження реформи у сфері публічних інвестицій, забезпечення планування, реалізації та моніторингу публічних інвестиційних проєктів на території Звягельської міської територіальної громади:

- Затвердити   план    заходів    щодо   формування Єдиного проєктного

портфеля публічних інвестицій Звягельської міської територіальної громади (додається).

2.  Відділу економіки міської ради (Володіна А.В.) здійснювати координацію діяльності структурних підрозділів міської ради, відповідальних за формування, оцінку та впровадження публічних інвестицій у відповідних галузях у частині планування та впровадження публічних інвестицій, а також узагальнення пропозицій та звітів.

3.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Гудзь І.Л.

Міський голова                                                                     Микола БОРОВЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від  30.03.2026  №82(о)

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо формування Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Звягельської міської територіальної громади

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доведення орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій до відділу економіки міської ради | до 1 серпня 2026 року | Фінансове управління міської ради |
| 2 | Надання відділу економіки міської ради пропозицій до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій відповідно до цілей та завдань Стратегії розвитку Звягелської міської територіальної громади на 2024-2030 роки та Плану заходів з її реалізації. | до 6 серпня 2026 року | Структурні підрозділи – головні розпорядники коштів |
| 3 | Підготовка проєкту середньострокового плану на підставі пропозицій головних розпорядників відповідно до цілей та завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період | до 11 серпня 2026 року | Відділ економіки міської ради |
| 4 | Схвалення середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій на засіданні Інвестиційної ради | до 15 серпня 2026 року | Відділ економіки міської ради |
| 5 | Доведення Фінансовому управлінню проєкту середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій територіальної громади, схваленого Інвестиційною радою. | 15 серпня 2026 року | Відділ економіки міської ради |
| 6 | Надання Фінансовому управлінню міської ради бюджетних пропозицій з розрахунками та обсягом публічних інвестицій на середньостроковий період з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій територіальної громади. | до 20 серпня 2026 року | Структурні підрозділи – головні розпорядники коштів |
| 7 | Підготовка проекту рішення виконавчого комітету про затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій одночасно із схваленням прогнозу бюджету громади. | до 01 вересня 2026 року | Відділ економіки міської ради |
| 8 | Внесення публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій до Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами. | до 10 вересня 2026 року | Структурні підрозділи ̶ головні розпорядники коштів |
| 9 | Проведення консультацій з громадськістю щодо обговорення публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій | до 25 вересня 2026 року | Структурні підрозділи ̶ ̶ головні розпорядники коштів |
| 10 | Формування Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Звягельської міської територіальної громади | до 30 вересня 2026 року | Відділ економіки міської ради |
| 11 | Схвалення Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Звягельської міської територіальної громади на засіданні Інвестиційної ради. | до 1 жовтня 2026 року | Відділ економіки міської ради |
| 12 | Розподіл коштів бюджету громади на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій місцевою комісією з питань розподілу публічних інвестицій | до 20 листопада 2026 року | Фінансове управління міської ради |
| 13 | Включення публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій до проєкту рішення про бюджет громади. | Під час підготовки проєкту рішення про бюджет громади | Фінансове управління міської ради |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                                                                                            Олександр ДОЛЯ