ЗВЯГЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23.03.2026 			                                                                             №78(о)

### Про затвердження організаційних

### заходів щодо реалізації реформи

### публічних інвестицій

Керуючись пунктами  19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законами України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо актуалізації та удосконалення деяких положень», «Про прогнозування та планування економічного і соціального розвитку України», постановами Кабінету Міністрів  України від 28.02.2025 №294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави», від 28.02.2025 №527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями», наказом Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 28.08.2025 №352 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку створення та діяльності місцевих інвестиційних рад та Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону(територіальної громади)», рішенням виконавчого комітету Звягельської міської ради від 16.07.2025 № 1565  «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу   реалізації  середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій», з метою забезпечення ефективного, прозорого та підзвітного управління публічними інвестиціями, стратегічного планування та реалізації проєктів розвитку Звягельської міської територіальної громади:

- Затвердити  інструктивний  лист  щодо формування середньострокового

плану пріоритетних публічних інвестицій Звягельської міської територіальної громади згідно з додатком 1.

- Затвердити перелік відповідальних за галузі (сектори) для здійснення

публічного інвестування у Звягельській  міській територіальній громаді згідно з додатком 2.

- Розпочати процес формування Середньострокового плану пріоритетних

публічних інвестицій (СПІ) Звягельської міської територіальної громади на 2027-2029 роки:

3.1. Керівникам комунальних підприємств, установ, організацій, закладів Звягельської міської ради, а також керівникам виконавчих органів Звягельської міської ради, відповідальним за галузі (сектори) для здійснення публічного інвестування по Звягельській міській територіальній громаді:

- призначити відповідальну особу за опрацювання та підготовку секторальних публічних інвестиційних проєктів та надати інформацію про призначених осіб відділу економіки Звягельської  міської ради;

- зобов’язати відповідальних осіб забезпечити своєчасну підготовку, узгодженість та подання публічних інвестиційних проєктів;

- контролювати розробку та подання пропозицій щодо публічних інвестиційних проєктів (ПІП) з урахуванням Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, пропозицій серкторальних міністерств на найближчі три роки, до відділу економіки Звягельської міської ради.

3.2. Відділу економіки Звягельської міської ради:

- визначити наскрізні стратегічні цілі на середньостроковий період на основі аналізу стратегічних документів, документів стратегічного планування місцевої політики та з урахуванням рекомендацій, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, установ, організацій, закладів, підприємств, засновником яких є Звягельська міська рада;

- забезпечити координацію, підготовку, оцінку та  процес реалізації проєктів, проведення загального моніторингу та здійснення щорічного звіту про виконання середньострокового плану;

- узгодити пропозиції з Інвестиційною радою Звягельської міської територіальної громади і у разі схвалення внести на розгляд виконавчого комітету Звягельської міської ради;

- забезпечити внесення інформації щодо такого середньострокового плану до Єдиної інформаційної системи DREAM.

3.3. Ініціаторам пріоритетних публічних інвестиційних проєктів спільно з відповідальними за галузі(сектори) для здійснення публічного інвестування по Звягельській міській територіальній громаді, забезпечити їх інтеграцію та внесення  всіх даних до Єдиної інформаційної системи DREAM, відповідно до вимог чинного законодавства та методичних рекомендацій, а також забезпечити їх постійний моніторинг.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Гудзь І.Л.

Міський голова                                                                      Микола БОРОВЕЦЬ

Додаток 1

до розпорядження

міського голови

від 23.03.2026 №78(о)

Інструктивний лист

щодо формування середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Звягельської міської територіальної громади

(для відповідальних за галузі (сектори) структурним підрозділам, іншим виконавчим органам)

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Звягельської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (далі – середньостроковий план) створює основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями на регіональному та місцевому рівнях, що забезпечить оптимізацію використання бюджетних коштів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування та дозволить зосередити ресурси на найбільш важливих для суспільства публічних інвестиційних проектах (далі – проект) та програмах публічних інвестицій (далі – програма).

Частиною третьою статті 752 Бюджетного кодексу України встановлено, що пріоритетні галузі та основні напрями публічного інвестування відповідно до цілей державної політики в розрізі сфер діяльності для громади, відповідний орієнтовний розподіл бюджетних коштів за рахунок усіх джерел, наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій визначаються середньостроковим планом пріоритетних публічних інвестицій громади, що готується одночасно з прогнозом місцевого бюджету.

Cередньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Звягельської міської територіальної громади розробляється на підставі пропозицій структурних підрозділів відповідно до цілей і завдань документів стратегічного планування в межах доведеного Фінансовим управлінням міської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.

Cередньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Звягельської міської територіальної громади схвалюється Інвестиційною радою Звягельської міської територіальної громади і затверджується виконавчим комітетом Звягельської  міської ради одночасно із схваленням прогнозу міського бюджету.

Середньостроковий план розробляється на плановий і наступні за плановим два бюджетних періоди щороку під час складання прогнозу місцевого бюджету.

Орієнтовна структура середньострокового плану містить:

- загальну частину, що включає підстави його розроблення, мету, назви

складових частин;

- описову частину, що містить наскрізні стратегічні цілі здійснення

публічних інвестицій, пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування, основні напрями публічного інвестування, орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період;

- заключну частину, що описує фундаментальну роль середньострокового

плану для управління публічними інвестиціями на місцевому рівні і подальший взаємозв’язок із процесом підготовки, оцінки проектів та програм, а також формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій громади і галузевих (секторальних) проектних портфелів громади;

додаток 1 – перелік основних напрямів для публічного інвестування;

додаток 2 – перелік інших напрямів, що не визначені як основні.

Під час розробки середньострокового плану публічних інвестицій Звягельської міської територіальної громади звернути увагу на вже прийнятий середньостроковий план публічних інвестицій держави на 2026-2028 роки. Цей документ служить прикладом структури, а також визначає основні напрями публічного інвестування держави, з якими можуть корелюватись напрями публічного інвестування на регіональному та місцевому рівнях. Аналіз СПІ держави допоможе забезпечити узгодженість та ефективність у процесі планування. Для ознайомлення з прийнятим середньостроковим планом публічних інвестицій держави, можна звернутися за наступним посиланням: https://me.gov.ua/view/c226f39e-279a-46e6-b134-8570a899d4de.

Підготовку проекту середньострокового плану забезпечує відділ економіки Звягельської міської ради. Під час підготовки пропозиції до середньострокового плану відповідальні за галузь (сектор) структурні підрозділи проводять консультації та отримують у встановленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від:

- інших структурних підрозділів в межах органу;

- підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління.

Пропозиція до середньострокового плану складається відповідальними за галузь (сектор) структурними підрозділами за формою згідно додатку до цього  інструктивного листа, після чого відповідальні за галузь (сектор) структурні підрозділи забезпечують подання таких пропозицій до відділу економіки Звягельської міської ради.

Пропозиція до середньострокового плану містить:

Поле “Галузь (сектор) для публічного інвестування”, в якому зазначають конкретну назву галузі (сектора), якої стосується Пропозиція до середньострокового плану.

Поле “Підсектор”, в якому зазначають конкретну назву підсектора у межах галузі (сектора), до якої формуються Пропозиція до середньострокового плану. Вибір підсектору дозволяє уточнити область, в якій будуть здійснюватися інвестиції, та допомагає зосередитися на специфічних потребах і можливостях, що існують у цій сфері.

Графу: “Напрям публічного інвестування”, в якій зазначають коротку назву, що відображає суть даного напряму. Напрям публічного інвестування означає конкретну сферу діяльності громади в рамках певних секторів (галузей), куди спрямовуються публічні фінансові ресурси для підготовки та реалізації проектів і програм.

Графу: “Обґрунтування напряму”, в якій зазначають обґрунтування, чому цей напрям є важливим для реалізації. Тут слід обґрунтувати значення напряму для розвитку відповідної галузі (сектору), продемонструвати його вплив на економічний, соціальний чи екологічний прогрес, а також вказати на потреби та проблеми, які він має вирішити.

Графу “Пріоритетність напряму”, в якій необхідно визначити пріоритетні (основні) напрями для громади в розрізі секторів (галузей). Це дозволить зосередити ресурси та зусилля на тих сферах, які мають найбільший потенціал для розвитку та зростання. Визначення пріоритетів допоможе в ефективному плануванні та реалізації публічних інвестиційних проектів/програм у відповідних секторах.

Графу “Фактичні витрати на реалізацію напряму, грн”, в якій зазначають обсяг вже витрачених коштів, якщо проект/програма, що пов’язана з даним напрямом, вже реалізуються.

Графу “План на поточний рік (2026), грн”, в якій зазначають суму коштів, яка потрібна для реалізації обраного напряму в 2026 році та яка дозволить визначити фінансові ресурси, що планується залучити для виконання запланованих заходів та реалізації проектів/програм у зазначеному періоді.

Графу “Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на наступні роки, грн”, в якій зазначають орієнтовні фінансові потреби для реалізації обраного напряму у розрізі кожного року (2027, 2028, 2029).

Графу “Стратегічний документ”, в якій зазначають назву стратегічного документу, зокрема регіональна стратегія розвитку (стратегія розвитку територіальної громади).

Графу “Посилання на документ”, в якій зазначають URL-адресу з відкритих джерел, де можна знайти стратегічний документ. Це може бути посилання на офіційний веб-сайт, портал чи інший ресурс, де документ доступний для загального ознайомлення.

Графу “Операційний рівень, пов’язане завдання”, в якій зазначають номер завдання зі Стратегії, якщо такий є, а також у відповідному полі слід вписати повну назву завдання зі Стратегії для встановлення чіткого зв'язку між вашими діями в рамках обраного напрямку публічних інвестицій та стратегічними цілями, викладеними у Стратегії.

Графу “Цільові показники”, в якій зазначають конкретні цільові показники до кожного напряму публічного інвестування з урахуванням наскрізних стратегічних цілей (енергоефективність, реагування на зміни клімату, гендерну рівність, безбар’єрність) здійснення публічних інвестицій, що дозволять виміряти ефективність та результативність виконання такого напряму, а також відслідковувати прогрес.

Ці показники повинні бути конкретні, вимірювані, досяжні та релевантні.

Для кожного цільового показника заповнюють наступні поля:

“Назва цільового показника” – конкретний показник, що характеризує очікуваний результат.

“Базове значення” – фактичне значення показника на момент формування напряму.

“Одиниця вимірювання” – вкажіть, в яких одиницях вимірюється показник (наприклад, відсотки, одиниці, гривні тощо).

“Джерело показника” – зазначте, звідки беруться дані для розрахунку цільового показника (статистика, внутрішні звіти, дослідження або інші достовірні джерела).

“Цільове значення 2027 рік” – значення показника на 2027 рік (враховуючи попереднє значення).

“Цільове значення 2028 рік” – аналогічно, значення показника на 2028 рік.

“Цільове значення 2029 рік” – значення показника на 2029 рік.

Крім того, слід зазначити, що значення показників для 2028 та 2029 років розраховуються за формулою:

Цільове значення 2028 = значення на 2027 + N

Цільове значення 2029 = значення на 2028 + N

У випадках, коли реалізація напряму публічного інвестування запланована на більше ніж три роки (2027 рік, 2028 рік, 2029 рік), включаючи 2030 та 2031 роки, необхідно додатково зазначити цільові показники для цих років. Це дозволить комплексно оцінити результати та забезпечити належне прогнозування ефективності публічних інвестицій.

Графу “Назва критерію відповідності”, в якій зазначають критерії, що встановлюють параметри входження для проектів та програм до обраного напряму. Ці критерії повинні містити вимоги, відповідно до яких майбутні подані проекти та програми можуть бути віднесені до цього напрямку публічного інвестування.

Графу “Варіанти відповіді до критеріїв (так/ні)”, в якій зазначають “Рівні застосування: ПІП” та “Рівні застосування: Програма”, необхідно вказати, чи стосуються наведені питання конкретних проектів/програм (так/ні).

В блоці “Секторально-специфічні питання та контрольні питання” необхідно заповнити наступні поля:

“Секторальне питання” – необхідно сформувати питання, відповіді на які надаватимуться відповідальними структурними підрозділами за проведення галузевої (секторальної) експертної оцінки та/або експертної оцінки на місцевому рівні, такі питання допоможуть оцінювачу повно та об’єктивно оцінити майбутній проект/програму на галузевій (секторальній) експертній оцінці та/або експертній оцінці проектів/програм, які претендуватимуть на потрапляння до обраного напряму.

“Рівні застосування: ПІП” та “Рівні застосування: Програма” – необхідно вказати, чи стосуються наведені питання конкретних проектів/програм (так/ні).

“Контрольне питання 1” – сформулюйте контрольне питання, яке допоможе зрозуміти сутність проекту та його відповідність критеріям, які будуть ставитись ініціатору проекту/програми та допоможуть відповідальному структурному підрозділу за проведення галузевої (секторальної) експертної оцінки та/або експертної оцінки сформулювати повну, точну відповідь на секторальне питання, оскільки при виборі напряму публічного інвестування, з яким пов’язаний відповідний проект/програма, ініціатор повинен надати додаткову інформацію та/або відповіді на сформовані відповідальним структурним підрозділом за проведення галузевої (секторальної) експертної оцінки та/або експертної оцінки на місцевому рівні питання.

“Варіанти відповідей до контрольного питання 1” – надайте можливі варіанти відповідей, що розкривають сутність контрольного запитання і будуть корисними для оцінювача.

“Контрольне питання 2” – сформулюйте ще одне контрольне запитання, яке доповнює перше та сприятиме більш повному аналізу.

“Варіанти відповідей до контрольного питання 2” – надайте можливі варіанти відповідей на друге контрольне питання, що дозволяють скласти цілісну картину проекту.

Графу “Обґрунтування розрахунків орієнтовних фінансових потреб”, у якій необхідно обґрунтувати та пояснити орієнтовні фінансові потреби для реалізації публічних інвестицій в розрізі кожного напряму на відповідний період. Ці потреби повинні бути представлені з поділом за роками та з урахуванням цільових показників для кожного року.

У разі виявлення за результатами аналізу поданих пропозицій невідповідності пропозиції до середньострокового плану вимогам інструктивного листа відділ економіки міської ради протягом п’яти робочих днів з дати отримання такої пропозиції повертає її для доопрацювання відповідальному галузевому (секторальному) структурному підрозділу із відповідними обґрунтуваннями.

Відповідальний галузевий (секторальний) структурний підрозділ, протягом п’яти робочих днів з дня отримання від відділу економіки міської ради доопрацьованої пропозиції з відповідними обґрунтуваннями забезпечує доопрацювання такої пропозиції та повторне її подання відділу економіки міської ради.

У разі необхідності, відділ економіки міської ради проводить консультації із галузевими (секторальними) структурними підрозділами, для узгодження позицій щодо пропозицій до середньострокового плану.

Відділ економіки міської ради здійснює аналіз пропозицій до середньострокового плану, поданих відповідальними за галузь (сектор) структурними підрозділами, узагальнення отриманої інформації та формування проекту середньострокового плану.

Після доведення Фінансовим управлінням Звягельської міської ради інформації щодо орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій громади на середньостроковий період, відділ економіки міської ради формує пропозиції щодо попереднього розподілу зазначеного обсягу за основними напрямами публічного інвестування, а в разі неможливості поділу за напрямами – за галузями (секторами). На подальшому етапі відповідальні за секторальні напрямки забезпечують детальний розподіл коштів за конкретними напрямами інвестування, що сприятиме ефективнішому використанню бюджетних ресурсів та досягненню поставлених стратегічних цілей розвитку громади.

Під час формування пропозицій щодо попереднього розподілу орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних відділ економіки міської ради проводить консультації (наради) за участю представників Фінансового управління міської ради та відповідальними за галузь (сектор) структурними підрозділами для узгодження позицій щодо обсягу коштів для кожної галузі (сектору).

Відділ економіки міської ради подає на схвалення Інвестиційної ради Звягельської міської територіальної громади сформований проект середньострокового плану із пропозиціями щодо визначення основних напрямів публічного інвестування громади та орієнтовним розподілом коштів за основними напрямами публічного інвестування в розрізі сфер діяльності громади.

Після схвалення проекту середньострокового плану Інвестиційною радою Звягельської міської територіальної громади, відділ економіки міської ради подає Фінансовому управлінню міської ради схвалений проект середньострокового плану.

Фінансове управління міської ради подає проект середньострокового плану, схвалений Інвестиційною радою Звягельської міської територіальної громади, на затвердження виконавчому комітету Звягельської міської ради одночасно із схваленням прогнозу місцевого бюджету.

Крім того, у разі, якщо під час формування переліку підсекторів в рамках галузі (сектору) для публічного інвестування, необхідний підсектор відсутній – необхідно офіційно звернутись до Мінекономіки з аргументованим листом щодо необхідності додати новий підсектор та зазначити з яким напрямом/напрямами для публічного інвестування буде пов’язаний такий підсектор. При цьому копію такого листа направити на адресу електронної пошти info@dream-office.org.

Процес формування середньострокового плану не передбачає використання Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиціями (далі – система DREAM) на етапі підготовки самого плану. Проте, після його схвалення Інвестиційною радою Звягельської міської територіальної громади та затвердження виконавчим комітетом Звягельської міської ради одночасно зі схваленням прогнозу місцевого бюджету, відділ економіки міської ради зобов'язаний забезпечити внесення інформації щодо такого середньострокового плану до системи DREAM.

Внесення даних є важливим етапом, оскільки до системи DREAM вносяться всі напрямки з обох додатків (Додаток 1 та Додаток 2). По кожному напрямку детально зазначаються інформація про фінансові потреби, цільові показники, критерії відповідності, а також інші відомості, необхідні для подальшої оцінки та аналізу. Цей етап є обов’язковим, оскільки на основі зазначених напрямів будуть формуватися галузеві (секторальні) проектні портфелі та єдині проектні портфелі громади, що, в свою чергу, сприятиме ефективному управлінню публічними інвестиціями та досягненню стратегічних цілей розвитку.

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                          Олександр ДОЛЯ

Додаток

до інструктивного листа

щодо формування

середньострокового

плану пріоритетних

публічних інвестицій

Звягельської міської

територіальної громади

Пропозиція 
до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Звягельської міської територіальної громади

___________________________________________________________________________________________________

(структурний підрозділ)

Галузь (сектор) для публічного інвестування _________________________________________________________________

Підсектор*______________________________________________________________________________________________

| Напрям публічного інвестування | Обґрунтування напряму | Пріоритетність напряму | Фактичні витрати на реалізацію напряму, (за наявності) грн | План на поточний рік (2026) грн | Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на наступні роки, грн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |
| Напрям 1 (назва) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям 2 (назва) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічний документ |  |  | Посилання на документ |  | Операційний рівень, пов'язане завдання |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер завдання | Назва завдання |  |  |  |
| Цільові показники (уточнюють кінцевий результат, який хочемо отримати за результатом напряму) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва цільового показника | Базове значення |  | Одиниця вимірювання | Джерело показника | Цільове значення 2027 рік | Цільове значення 2028 рік |  | Цільове значення 2029 рік |  |
| Критерії відповідності, які задають параметри входження для проектів та програм до напряму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерій відповідності |  |  | Варіанти відповіді до критеріїв (так/ні) |  |  | Рівні застосування: ПІП |  | Рівні застосування: Програма |  |
| Секторально-специфічні та контрольні питання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секторальне питання | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма | Контрольне питання 1 |  | Варіанти відповідей до контрольного питання 1 | Контрольне питання 2 |  | Варіанти відповідей до контрольного питання 2 |  |
| Обґрунтування розрахунків орієнтовних фінансових потреб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка.* Під час формування Пропозиції до середньострокового плану громади таблиця заповнюються відповідно до кількості підсекторів у кожній галузі (секторі) для публічного інвестування. У разі наявності двох і більше підсекторів необхідно заповнити таблицю для кожного підсектора окремо.

Додаток 2

до розпорядження

міського голови

від 23.03.2026 №78(о)

Перелік відповідальних за галузі (сектори) 
для здійснення публічного інвестування
  у Звягельській міській територіальній громаді

| № п/п | Галузь (сектор) для публічного інвестування | Найменування структурного підрозділу виконавчого органу Звягельскої міської ради, відповідального за галузь (сектор) для здійснення публічного інвестування по Звягельській міській територіальній громаді |
| --- | --- | --- |
| 1 | Громадська безпека | Відділ з питань цивільного захисту міської ради, відділ програмно-комп’ютерного забезпечення міської ради |
| 2 | Аграрна | Відділ економіки міської ради |
| 3 | Довкілля | Управління житлово-комунального господарства і екології міської ради |
| 4 | Економічна діяльність | Відділ економіки міської ради |
| 5 | Енергетика | Управління житлово-комунального господарства і екології міської ради, відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефективності міської ради |
| 6 | Спорт та фізичне виховання | Управління у справах сім’ї, молоді , фізичної культури та спорту міської ради |
| 7 | Житло | Управління житлово-комунального господарства, і екології міської ради |
| 8 | Муніципальна інфраструктура та послуги | Управління житлово-комунального господарства, і екології міської ради |
| 9 | Транспорт | Відділ економіки міської ради |
| 10 | Соціальна сфера | Управління соціального захисту населення міської ради |
| 11 | Публічні фінанси | Фінансове управління міської ради |
| 12 | Публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація | Центр надання адміністративних послуг, відділ програмно-комп’ютерного забезпечення міської ради |
| 13 | Культура та інформація | Управління культури і туризму міської ради, відділ програмно-комп’ютерного забезпечення міської ради |
| 14 | Охорона здоров’я | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення міської ради |
| 15 | Освіта і наука | Управління освіти і науки міської ради |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                          Олександр ДОЛЯ