ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

________________	                                                                                   №_____

Про підготовку  галузей  господарського  комплексу Звягельської міської територіальної громади до  роботи в  осінньо-зимовий період 2026-2027 років

Керуючись підпунктом 1 пункту а, підпунктом 2 пункту б  статті 30 Закону  України „Про місцеве самоврядування в Україніˮ,  з метою належної підготовки галузей господарського комплексу Звягельської міської територіальної громади  до роботи в осінньо-зимовий період  2026-2027 років, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити заходи з підготовки галузей господарського комплексу міської територіальної громади  до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років згідно додатку 1.

2. Керівникам підприємств житлово-комунального господарства, установ освіти, фізичної культури і спорту, закладів культури та охорони здоров’я, з врахуванням заходів, викладених в додатку 1 цього рішення, виконати заходи до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років.

3. Рекомендувати керівникам об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та керівникам інших відомчих житлово-експлуатаційних підприємств забезпечити якісну підготовку та обстеження житлового фонду, належне санітарне утримання і обслуговування прибудинкових територій, тротуарів, приведення в технічно справний стан димових та вентиляційних каналів, внутрішньобудинкових інженерних систем та комунікацій, заміну приладів та запірної арматури, що відпрацювали амортизаційний термін.

4. Рекомендувати керівникам відомчих підприємств, установ, організацій усіх форм власності, що мають у своєму розпорядженні (зокрема на балансі) житловий фонд і гуртожитки, організувати та забезпечити:

4.1 виконання необхідних заходів з підготовки теплових господарств та систем теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років;

4.2 заготовити необхідний інвентар, інструменти, протиожеледні матеріали для належного утримання прибудинкових територій в зимових умовах.

5. Створити комісію з питань перевірки стану готовності теплового господарства міської територіальної громади  до роботи в опалювальний період 2026-2027 років (далі – Комісія) та затвердити її склад згідно додатку 2.

6. Комісії до 20.09.2026 року здійснити комплексну перевірку готовності теплового господарства міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років, оформити відповідні акти.

7. Комунальному підприємству Звягельської міської ради „Звягельводоканал“ з метою забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення  провести в липні та жовтні  2026 року планову промивку та дезинфекцію водопровідних мереж системи водопостачання міста.

8. Інформацію про підсумки підготовки галузей до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років розглянути на засіданні виконавчого комітету міської ради в жовтні 2026 року.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови згідно розподілу обов’язків, керуючого справами виконавчого комітету міської ради Долю О.П.

Міський голова                                                                           Микола БОРОВЕЦЬ

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від ____________  №_____

Заходи

з  підготовки галузей господарського комплексу міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років

| № п/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні особи | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комунальне підприємство Звягельської міської ради «Звягельтепло» |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією (Тепломережа котельні на вул. Житомирська, 29 - 159 п.м.) | до 01.07.2026 | Діхтієвський В.Г. Кирилюк С.М. |  |
| 2 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією (Тепломережа котельні на вул. Соборності, 68 - 579 п.м.) | до 01.09.2026 | Діхтієвський В.Г. Самолюк Я.А. |  |
| 3 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією КП ЗМР "Звягельтепло" у м. Звягель Житомирської області (Тепломережа котельні на вул. Івана Франка, 15-А - 145 п.м.) | до 01.07.2026 | Діхтієвський В.Г. Ляшук А.В. |  |
| 4 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією КП ЗМР "Звягельтепло" у м. Звягель Житомирської області (Тепломережа котельні на вул. Родини Косачів, 5 - 92 п.м.) | до 01.09.2026 | Діхтієвський В.Г. Ляшук А.В. |  |
| 5 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією КП ЗМР "Звягельтепло" у м. Звягель Житомирської області (Тепломережа котельні на вул. Київська, 44 - 430 п.м.) | до 01.09.2026 | Діхтієвський В.Г. Зендер О.В. |  |
| 6 | Модернізація системи пом'якшення води котельні на вул. Гоголя,9 | до 01.04.2026 | Шпір Й.В. |  |
| 7 | Модернізація циркуляційних насосів котельнях на вул. Івана Франка, 30 та вул. Василя Карпенка, 63-А | до 01.05.2026 | Зандер О.В. Самолюк Я.А. |  |
| 8 | Модернізація рециркуляційних насосів на котельнях на вул. Київська, 8 та вул. Житомирська, 29 | до 01.10.2026 | Зандер О.В. Кирилюк С.М. |  |
| 9 | Заміна теплових лічильників на житлових будинках | до 01.10.2026 | Начальники дільниць, Євпак Р.О. |  |
| 10 | Створення резервного фонду лічильників тепла | до 01.07.2026 | Діхтієвський В.Г. Євпак Р.О. |  |
| 11 | Обладнання котелень автоматизованою системою збору даних "АСЗД"- (встановлення 12 інтелектуальних лічильників електричної енергії) | до 01.02.2026 | Блохін О.В. |  |
| 12 | Створення резервного фонду лічильників газу: - 6 лічильників газу, - 1 вимірювальний комплекc коректор газу Флоутек | до 01.02.2026 | Олексейчук В.А. |  |
| 13 | Заміна запірної арматури на трубопроводах котелень | до 01.10.2026 | Начальники дільниць |  |
| 14 | Ремонт обладнання котелень (будівель, насосних агрегатів, водопідігрівачів, фільтрів ХВО, солерозчинників , запірної арматури, випробування та налагодження обладнання) | до 01.10.2026 | Начальники дільниць та виробничих служб |  |
| 15 | Ремонт обладнання теплових мереж, теплових камер, теплоізоляції, та випробування теплових мереж | до 01.10.2026 | Начальники дільниць |  |
| 16 | Державна експертиза котлів | до 01.10.2026 | Діхтієвський В.Г. начальники дільниць |  |
| 17 | Частковий технічний огляд та експертне обстеження крана опорного однобалочного електричного та талі електричної | до 01.07.2026 | Діхтієвський В.Г. Ляшук А.В. Тимощук С.О. Кирилюк С.М. |  |
| 18 | Частковий технічний огляд автомобільного стрілового самохідного крану КС-2561Д | до 01.07.2026 | Діхтієвський В.Г. Тимощук С.О. |  |
| 19 | Чергова метрологічна повірка лічильників тепла житлових будинків, котелень, лічильників газу котелень та іншого обладнання | до 01.10.2026 | Євпак Р.О. Слюсарчук О.М. Олексейчук В.А. |  |
| 20 | Технічне обслуговування газоаналізаторів | до 01.11.2026 | Олексейчук В.А. |  |
| 21 | Технічне обстеження виробничої лабораторії | до 01.10.2026 | Олексейчук В.А. |  |
| 22 | Технічне діагностування та перезарядка вогнегасників | до 01.10.2026 | Тимощук С.О. |  |
| 23 | Створення запасу дров | до 01.06.2026 | Діхтієвський В.Г. Ляшук А.В. |  |
| 24 | Навчання обслуговуючого персоналу (проведення робіт з підвищеною небезпекою), з проведенням протиаварійних тренувань | до 01.06.2026 | Слюсарчук О.М. |  |
| 25 | Проведення обов’язкових медичних оглядів обслуговуючого персоналу | до 01.06.2026 | Слюсарчук О.М. |  |
| 26 | Придбання спецодягу | до 01.01.2026 | Слюсарчук О.М. |  |
| 27 | Підготувка машин і механізмів до роботи в умовах понижених температур | до 01.11.2026 | Тимощук С.О. |  |
| 28 | Складання актів готовності систем теплопостачання до опалювального сезону | до 01.10.2026 | Начальники дільниць |  |
| Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельводоканал“ |  |  |  |  |
| 1 | Закупівля твердого палива (за потреби, орієнтовно 400-500 м3 дров) | до 15.10.2026 | Тимофіїв О.В. Петренко В.А. |  |
| 2 | Створення резерву паливно-мастильних матеріалів для роботи генераторів (дизельного палива – 5000 л, бензину – 1000 л) | до 15.10.2026 | Тимофіїв О.В. Петренко В.А. |  |
| 3 | Підготовка машин і механізмів до роботи в умовах понижених температур | до 15.10.2026 | Петренко В.А. |  |
| 4 | Встановлення малої металевої пічки на насосній станції І підйому вул. Зарічна, 51 | до 15.10.2026 | Тимофіїв О.В. Шевчук Ю.М. |  |
| 5 | Поточний ремонт (заміна) мереж водопостачання на ділянках з високим рівнем зносу: вул. Гетьмана Мазепи Ø100 мм - 25 м; вул. Житомирська Ø150 мм – 50 м; вул. Короленка Ø75 мм – 50 м | до 15.10.2026 | Тимофіїв О.В. Жабко С.А. |  |
| 6 | Поточний ремонт (заміна) мереж водовідведення на ділянках з високим рівнем зносу: вул. Наталії Оржевської Ø300 мм – 100 м; вул. Київська Ø200 мм – 20 м | до 15.10.2026 | Тимофіїв О.В. Жабко С.А. |  |
| 7 | Заміна запірно-регулюючої арматури (засувок) на водопровідній мережі критично зношеної у процесі експлуатації: Ø50 мм – вул. Юрія Глухова - 1 шт, вул. Ярослава Остапчука - 1 шт; Ø100 мм – вул. Соломії Крушельницької - 1 шт, вул. Київська - 1 шт, вул. Європейська – 1 шт, вул. Олександра Чернявського - 2 шт, вул. Гранітна - 1 шт; Ø150 мм - вул. Гранітна – 1 шт; Ø300 мм – вул. Житомирська -1 шт; Ø200 мм – насосна станція на вул. Водопровідна, 50-А - 3 шт | до 15.10.2026 | Тимофіїв О.В. Жабко С.А. |  |
| 8 | Ремонт оглядових колодязів (за результатами обходів та оглядів) | до 15.10.2026 | Тимофіїв О.В. Жабко С.А. |  |
| 9 | Заміна насосного обладнання в комплекті з перетворювачами частоти на насосній станції ІІ підйому на вул. Житомирська, 85 - 2 шт | до 15.10.2026 | Тимофіїв О.В. Куриленко В.М. |  |
| 10 | Заміна трубопровідної обв’язки на ПНС вул. Медична (р-н будинку на вул. Медична, 5) | до 15.10.2026 | Тимофіїв О.В. Кужель М.В. |  |
| 11 | Заміна зношених опалювальних електроприладів на ГКНС на вул. Олейнікова, 49 та на ПНС на вул. Олександра Чернявського, 9-Б | до 15.10.2026 | Тимофіїв О.В. Кужель М.В. |  |
| 12 | Будівництво СЕС на каналізаційній насосній станції на вул. Медова, 17-А | до 15.10.2026 | Тимофіїв О.В. Рублевський Є.І. |  |
| 13 | Складання актів готовності систем теплопостачання до опалювального сезону | до 15.10.2026 | Серпутько О.В. Начальники дільниць |  |
| Комунальне підприємство Звягельської міської ради «Наталівка» |  |  |  |  |
| 1 | Утеплення труб артсвердловин, проведення пусконалагоджувальних робіт | до 01.10.2026 | Гончарук Л.А. |  |
| Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ |  |  |  |  |
| 1 | Огляд, ремонт запірної арматури, утеплення систем тепло- та водопостачання –будинки КП: Вул. Соборності 11,20,39 Вул. Івана Франка 15; Вул. Василя Карпенка 59; Вул. Соломії Крушельницької 2; Вул. Василя Стуса 4а. Відновлення теплоізоляції труб (за потреби) | до 01.10.2026 | Романчук А.С. Пузовик В.Г. |  |
| 2 | Ревізія та заміна пошкодженого віконного скла –будинки КП: Вул.Гранітна 8; Вул.Дружби 131; Вул. Василя Стуса 4 | до 01.10.2026 | Романчук А.С. Пузовик В.Г. |  |
| 3 | Перевірка та ремонт підшивки звісів даху по вул. Ярослава Остапчука 2. | до 01.10.2026 | Романчук А.С. Пузовик В.Г. |  |
| 4 | Очищення та ремонт жолобів, лійок, водостічних труб будинків вул.Соборності 39,11; вул.Наливна станція 1,2 | до 01.10.2026 | Романчук А.С. Пузовик В.Г. |  |
| 5 | Очищення та перевірка димовентканалів з оформленням актів | згідно графіку | Романчук А.С. Пузовик В.Г. |  |
| 6 | Відновлення оголовків димових труб (ковпаків) будинків на: вул. Гранітна 2, вул. Василя Карпенка 40,42,59 | до 01.10.2026 | Романчук А.С. Пузовик В.Г. |  |
| 7 | Огляд покрівлі дахів житлових будинків КП, заміна пошкодженого шиферного покриття: вул. Ярослава Остапчука 2 (1-й під’їзд) вул. Г.Сагайдачного 238 (2-й під’їзд) вул. Гранітна 4 (4-й під’їзд) | до 01.10.2026 | Романчук А.С. Пузовик В.Г. |  |
| 8 | Ревізія металопластикових вікон/дверей в гуртожитку для ВПО | до 01.10.2026 | Романчук А.С. Пузовик В.Г. Климець В.І. |  |
| 9 | Проведення профілактичних заходів систем електропостачання будинків, гуртожитків, інших об’єктів | протягом усього періоду | Романчук А.С. Лазарєв М.Г. |  |
| 10 | Проведення технічного обслуговування генераторів (резервне живлення) за графіком | згідно графіку | Романчук А.С. Лазарєв М.Г. |  |
| 11 | Ревізія зовнішнього освітлення, перевірка щитових, кабелів, заземлення | протягом усього періоду | Романчук А.С. Лазарєв М.Г. |  |
| 12 | Підготовка спецмеханізмів, навісного обладнання, ручних інструментів, закупівля та поповнення запасів ПММ до роботи в умовах понижених температур |  | Романчук А.С. Устименко А.О. Тульський В.І. |  |
| 13 | Придбання протиожеледних матеріалів, інвентарю для очищення доріг, пішоходних доріжок, ремонт та виготовлення ящиків для піщано-сольової суміші | до 01.10.2026 | Романчук А.С. Устименко А.О. Тульський В.І. Пузовик В.Г. |  |
| 14 | Придбання спецодягу | до 01.10.2026 | Романчук А.С. Лаган Н.П. |  |
| 15 | Проведення перевірки, технічного обслуговування та укомплектування первинних засобів пожежогасіння | до 01.10.2026 | Романчук А.С. Лаган Н.П. |  |
| 16 | Проведення інструктажів | до 01.10.2026 | Романчук А.С. Лаган Н.П. |  |
| Управління культури і туризму міської ради та підпорядковані структури |  |  |  |  |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньо-будинкових мереж | до 01.10.2026 | Широкопояс О.Ю. |  |
| 2 | Перевірка опору ізоляції силової та освітлювальної електропроводки | до 01.10.2026 | Широкопояс О.Ю. |  |
| 3 | Придбання піщано-сольової суміші, інвентарю, ПММ | до 01.10.2026 | Широкопояс О.Ю. |  |
| 4 | Придбання джерел резервного живлення в приміщення закладів культури (10 шт.) | до 01.10.2026 | Широкопояс О.Ю. |  |
| 5 | Поточний ремонт тепломережі приміщення клубу с. Майстрів на вул. Полянського, 5 | до 01.09.2026 | Широкопояс О.Ю. |  |
| 6 | Технічне та профілактичне обслуговування газових мереж та вентиляційних каналів | до 01.09.2026 | Широкопояс О.Ю. |  |
| 7 | Придбання та встановлення газового котла (1 шт.) в Музеї родини Косачів –Драгоманових відповідно до висновку технічних служб | до 01.09.2026 | Широкопояс О.Ю. |  |
| 8 | Закупівля твердого палива (70 м3) для клубних закладів с. Пилиповичі, с. Майстрів, с. Маковиці | до 01.07.2026 | Широкопояс О.Ю. |  |
| 9 | Придбання бензопили STIHL MS 361 для порізки дров | до 01.07.2026 | Широкопояс О.Ю. |  |
| Відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення міської ради та підпорядковані заклади охорони здоров’я |  |  |  |  |
| КНП «Стоматологічна поліклініка» ЗМР |  |  |  |  |
| 1 | Підготовка системи опалення до опалювального сезону 2026-2027 | до 01.10.2026 | Скаковський В.Є. Пашкевич В.М. |  |
| 2 | Перевірка вікон та дверей на щільність закривання | до 01.10.2026 | Скаковський В.Є. Пашкевич В.М. |  |
| 3 | Забезпечення піщано-сольовою сумішшю | до 01.10.2026 | Скаковський В.Є. Пашкевич В.М. |  |
| КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» ЗМР |  |  |  |  |
| 4 | Придбання дров колотих (паливної деревини мішаної породи) для АЗПСМ № 5,9,10 та МПТБ (за розрахунковою потребою) | до 01.10.2026 | Скаковський В.Є. Приходько О.М. |  |
| 5 | Перевірка мережних насосів, випробування механічної частини насосів та їх електроприводів в АЗПСМ № 9,10 с. Пилиповичі, Великий Молодьків | до 01.10.2026 | Скаковський В.Є. Приходько О.М. |  |
| 6 | Перевірка робочого стану димових вентиляційних каналів та технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання по договору | до 01.10.2026 | Скаковський В.Є. Приходько О.М. |  |
| 7 | Забезпечення всіх вхідних дверей АЗПСМ та МПТБ додатковим ущільненням | до 01.10.2026 | Скаковський В.Є. Приходько О.М. |  |
| 8 | Для діючих автономних джерел енергопостачання (генераторів) перевірити їх робочий стан. | до 01.10.2026 | Скаковський В.Є. Приходько О.М. |  |
| 9 | Повірка технічного стану дровяних котлів в АЗПСМ № 9,10 | до 01.10.2026 | Скаковський В.Є. Приходько О.М. |  |
| 10 | Повірка технічного стану та перезарядка первинних засобів (вогнегасників) пожежогасіння в котельнях та топкових приміщень | до 01.10.2026 | Скаковський В.Є. Приходько О.М. |  |
| 11 | Проведення навчання персоналу та посадових осіб, які будуть обслуговувати та відповідати за стан котельного господарства | до 01.10.2026 | Скаковський В.Є. Приходько О.М. |  |
| 12 | Проведення моніторингу втрат тепла по АЗПСМ | протягом сезону | Скаковський В.Є. Приходько О.М. |  |
| 13 | Придбання піщано-соляної суміші та інвентарю для виконанням заходів по боротьбі зі сніговими заметами, ожеледицею та іншими наслідками негоди. | до 01.10.2026 | Скаковський В.Є. Приходько О.М. |  |
| 14 | Капітальний ремонт даху в приміщенні медичного пункту тимчасового базування в с. Борисівка | до 01.11.2026 | Скаковський В.Є. Приходько О.М. |  |
| 15 | Вимірювання опору заземлюючого пристрою, вимірювання перехідного опору між заземлюючим пристроєм та заземлюючими елементами, електрообладнанням; вимірювання повного опору петлі «фаза-нуль»; тощо в приміщенні медичного пункту тимчасового базування в с. Маковиці | до 01.11.2026 | Скаковський В.Є. Приходько О.М. |  |
| КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР |  |  |  |  |
| 16 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньо будинкової ткплопостачальної мережі, водопровідної та каналізаційної мережі | до 01.09.2026 | Скаковський В.Є. Борис.В.М. |  |
| 17 | Забезпечення піщано-сольовою сумішшю | до 01.09.2026 | Скаковський В.Є. Борис.В.М. |  |
| 18 | Заміна одного склопакета вхідної групи поліклінічного корпусу №1 | до 01.06.2026 | Скаковський В.Є. Борис.В.М. |  |
| 19 | Поточний ремонт сходів корпусу №6 до відділень : діагностичне, наркологічне, центр ментального (психічного здоров'я) | до 01.09.2026 | Скаковський В.Є. Борис.В.М. |  |
| 20 | Очищення труб водовідведення на двоповерхових будівлях | до 01.10.2026 | Скаковський В.Є. Борис.В.М. |  |
| 21 | Закупівля плити газової напольної 3-камфорочної CEJ-25L для харчоблоку | до 01.05.2026 | Скаковський В.Є. Борис.В.М. |  |
| 22 | Створення резерву паливно-матильних матеріалів (наливом) для роботи генераторів в період блек ауту, а саме: дизельне паливо – 1500 л., бензин – 300 л. | до 01.10.2026 | Скаковський В.Є. Борис.В.М. |  |
| Управління освіти і науки міської ради міської ради та підпорядковані структури |  |  |  |  |
| 1 | Проведення ревізії та технічного обслуговування запірної арматури системи опалення і водопостачання | до 01.10.2026 | Ващук Т.В., керівники підпорядкованих структур |  |
| 2 | Капітальний ремонт котельні з заміною котельного устаткування в межах існуючого приміщення котельні Великомолодьківської гімназії за адресою: вул. Шевченка, 16-Г, с. Великий Молодьків, Звягельський район | до 01.10.2026 | Ващук Т.В., директор Великомолодьківської гімназії |  |
| 3 | Поточний ремонт системи опалення Ліцею №1 імені Лесі Українки Звягельської міської ради за адресою: Житомирська область, м. Звягель, вул. Косачів Родини, 5 | до 01.10.2026 | Ващук Т.В., директор Ліцею №1 |  |
| 4 | Ремонт димососа в котельні Пилиповицького ліцею за адресою: вулиця Шкільна, 1, с. Пилиповичі, Звягельський район | до 01.09.2026 | Ващук Т.В., директор Пилиповицького ліцею |  |
| 5 | Закупівля твердого палива | до 01.09.2026 | Ващук Т.В., керівники підпорядкованих структур |  |
| 6 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.10.2026 | Ващук Т.В., керівники підпорядкованих структур |  |
| 7 | Повірка манометрів, термометрів | до 01.10.2026 | Ващук Т.В., керівники підпорядкованих структур |  |
| 8 | Провести технічне обслуговування та перезарядження вогнегасників | до 01.09.2026 | Ващук Т.В., керівники підпорядкованих структур |  |
| 9 | Проведення перевірки діелектричних засобів захисту, а саме: випробування діелектричних гумових рукавичок, випробування подовжувачів, випробування електроінструменту | до 01.12.2026 | Ващук Т.В., керівники підпорядкованих структур |  |
| 10 | Проведення навчання та перевірки знань операторів (кочегарів) котлів та проведення комплексних протиаварійних тренувань з обслуговуючим персоналом котелень | до 01.10.2026 | Ващук Т.В., керівники підпорядкованих структур |  |
| 11 | Навчання відповідальних осіб закладів з Правил безпечної та технічної експлуатації електроустановок споживачів | до 01.12.2026 | Ващук Т.В., керівники підпорядкованих структур |  |
| 12 | Навчання відповідальних осіб закладів та установ освіти з Правил технічної експлуатації теплових установок та мереж (за потреби) | до 01.10.2026 | Ващук Т.В., керівники підпорядкованих структур |  |
| 13 | Навчання відповідальних осіб закладів з Правил пожежної безпеки та з охорони праці ( за потреби) | до 01.12.2026 | Ващук Т.В., керівники підпорядкованих структур |  |
| 14 | Навчання відповідальних осіб установ освіти з Правил технічної експлуатації систем газопостачання ( за потреби) | до 01.12.2026 | Ващук Т.В., керівники підпорядкованих структур |  |
| 15 | Технічно-профілактичне обслуговування електромереж, вимірювання опору захисних заземлень та ізоляції електрообладнання | до 01.09.2026 | Ващук Т.В., керівники підпорядкованих структур |  |
| 16 | Повірка теплового лічильника (за потреби) | до 01.10.2026 | Ващук Т.В., керівники підпорядкованих структур |  |
| 17 | Повірка водяних лічильників (за потреби) | до 01.10.2026 | Ващук Т.В., керівники підпорядкованих структур |  |
| Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради та підпорядковані структури |  |  |  |  |
| 1 | Придбання піску та солі (піщано-соляної суміші) та інвентарю для прибирання снігу | до 01.10.2026 | Кравчук Т.М. Пісоцький Д.В. Куницький О.В. Новак В.В. |  |
| 2 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт системи опалювання, ремонт та очистка водостічних мереж даху | до 01.10.2026 | Кравчук Т.М. Пісоцький Д.В. Новак В.В. |  |
| 3 | Перезарядка вогнегасників | до 01.09.2026 | Кравчук Т.М. Куницький О.В. Новак В.В. |  |
| 4 | Придбання генератора | до 01.10.2026 | Кравчук Т.М. Грушко Л.А. |  |
| 5 | Підготовка техніки до зимового зберігання | до 01.10.2026 | Кравчук Т.М. Новак В.В. |  |
| Звягельське УЕГГ Житомирської філії ТОВ «Газорозподільчі мережі України» |  |  |  |  |
| 1 | Технічний огляд ПРГ | з 01.04.2026 по 30.10.2026 | Лучицький І.Л. |  |
| 2 | Регулювання обладнання ПРГ | з 01.04.2026 по 30.10.2026 | Лучицький І.Л. |  |
| 3 | Технічне обслуговування ПРГ | з 01.04.2026 по 30.10.2026 | Лучицький І.Л. |  |
| 4 | Технічне обслуговування ВБСГ 220 будинків | з 01.04.2026 по 30.10.2026 | Лучицький І.Л. |  |
| 5 | КПО газопроводів | з 01.04.2026 по 30.10.2026 | Лучицький І.Л. |  |
| 6 | Технічне обслуговування вимикаючих пристроїв | з 01.04.2026 по 30.10.2026 | Лучицький І.Л. |  |
| 7 | Обхід розподільних газопроводів | з 01.04.2026 по 30.10.2026 | Лучицький І.Л. |  |
| 8 | Технічне обслуговування газопроводів вводів | з 01.04.2026 по 30.10.2026 | Лучицький І.Л. |  |
| Звягельське РЕМ |  |  |  |  |
| 1 | Проаналізувати причини виникнення НС техногенного та природнього характеру минулого осінньо-зимового періоду та недоліки з підготовки до дій органів управління та сил | до 01.06.2026 | Самчук О.В. |  |
| 2 | Провести протиаварійні тренування з ОДГ РЕМ на тему: «Дії персоналу по відновленню електропостачання споживачів після повного або часткового знеструмлення об’єктів електромереж» | до 30.09.2026 | Самчук О.В. |  |
| 3 | Провести огляд і перевірку стану пожежної безпеки підпорядкованих об’єктів електропостачання. Вжити заходів щодо усунення порушень вимог чинних нормативних актів з питань пожежної та техногенної безпеки | до 30.09.2026 | Самчук О.В. |  |
| 4 | Забезпечити мережні дільниці та групи первинними засобами пожежогасіння та перевірити справність систем протипожежного захисту | до 30.09.2026 | Самчук О.В. |  |
| 5 | Скласти графік закінчення ремонту пошкоджених КЛ-0,4 – 10 кВ та ремонт завершити до початку осінньо-зимового періоду | до 16.10.2026 | Самчук О.В. |  |
| 6 | Перевірити та привести в готовність наявну техніку, яка може бути застосована до ліквідації НС (снігових заметів, ожеледиці, повеней, тощо), виконання аварійно-відновлюваних робіт у надзвичайних умовах | до 16.10.2026 | Самчук О.В. |  |
| 7 | Привести у робочий стан резервні електростанції, що належать до сфери оперативного управління РЕМ, забезпечити їх паливом | до 16.10.2026 | Самчук О.В. |  |
| 8 | Перевірити забезпечення аварійного запасу матеріалами та устаткуванням для виконання аварійно-відновлювальних робіт на підстанціях, ЛЕП, РП | до 16.10.2026 | Самчук О.В. |  |
| 9 | Провести перевірку рівня оливи всіх оливонаповнених апаратів 6-35 кВ, в разі необхідності здійснити доливку до встановлених нормативів | до 09.11.2026 | Самчук О.В. |  |
| 10 | Виконати ремонтні і профілактичні роботи об’єктів електропостачання | Згідно з планами підготовки структурних підрозділів Товариства до роботи в осіньо-зимовому періоді | Самчук О.В. |  |
| ОСББ «Роялті» |  |  |  |  |
| 1 | Обслуговування трубопроводів, батарей, кранів та інших елементів. | до 01.10.2026 | Копач О.П. |  |
| 2 | Обслуговування та ремонт труб, водостоків, а також ремонт водостічних лотків. | до 01.09.2026 | Копач О.П. |  |
| 3 | Очищення горищ, підвалів та інших приміщень від сміття та ремонт пошкоджених елементів. | до 01.10.2026 | Копач О.П. |  |
| 4 | Обслуговування та відновлення теплоізоляції труб | до 01.08.2026 | Копач О.П. |  |
| 5 | Очищення території від сміття. | до 01.11.2026 | Копач О.П. |  |
| 6 | Тестовий запуск системи та налагодження її роботи. | до 01.10.2026 | Копач О.П. |  |
| 7 | Утеплення елементів будинків для зменшення тепловитрат | до 01.09.2026 | Копач О.П. |  |
| ОСББ «Мікрорайон «Олімпійський» |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт окремих ділянок внутрішньо-будинкових мереж теплопостачання. | до 01.10.2026 | Радзивіл М.А. |  |
| 2 | Ремонт та реставрація запірної арматури теплопостачання. | до 01.10.2026 | Радзивіл М.А. |  |
| 3 | Теплоізоляція труб мережі опалення. | до 01.10.2026 | Радзивіл М.А. |  |
| 4 | Часткова заміна окремих листів шиферу на дахах будинків. | до 01.10.2026 | Радзивіл М.А. |  |
| 5 | Ремонт оголовків. | до 01.10.2026 | Радзивіл М.А. |  |
| 6 | Ремонт окремих ділянок внутрішньо-будинкових електромереж. | до 01.10.2026 | Радзивіл М.А. |  |
| 7 | Заготівля піщано-сольової суміші. | до 01.10.2026 | Радзивіл М.А. |  |
| АОСББ «Вікторія» |  |  |  |  |
| 1 | Заміна крилових кранів та засувок | до 01.09.2026 | Больбан А.В. |  |
| 2 | Відновлення ізоляції внутрішньо-будинкових трубопроводів опалення | до 01.10.2026 | Больбан А.В. |  |
| 3 | Фарбування газових труб по фасаду будинку | до 01.10.2026 | Больбан А.В. |  |
| 4 | Проведення огляду та чистки (за потребою) димових та вентиляційних каналів. | до 01.08.2026 | Больбан А.В. |  |
| 5 | Реконструкція електричних щитових | до 01.07.2026 | Больбан А.В. |  |
| 6 | Придбання інвентарю для прибирання: лопата снігова, скребок для льоду | до 01.05.2026 | Больбан А.В. |  |
| 7 | Закупівля піщано-сольової суміші | до 01.10.2026 | Больбан А.В. |  |
| ОСББ «Зоря» |  |  |  |  |
| 1 | Заміна труб ливневої каналізації. | до 01.10.2026 | Пʾятак Ю.П. |  |
| 2 | Ремонт та часткова заміна кранів, запірної арматури холодного водопостачання та опалення. | до 01.10.2026 | Пʾятак Ю.П. |  |
| 3 | Ремонт системи опалення, водопостачання та каналізації | до 01.10.2026 | Пʾятак Ю.П. |  |
| 4 | Теплоізоляція систем опалення та водопостачання. | до 01.10.2026 | Пʾятак Ю.П. |  |
| 5 | Частковий ремонт системи електропостачання (заміна проводів, вимикачів, світильників, запобіжників). | до 01.10.2026 | Пʾятак Ю.П. |  |
| 6 | Ремонт даху | до 01.11.2026 | Пʾятак Ю.П. |  |
| ОСББ «Маш-буд» |  |  |  |  |
| 1 | Придбання солі, піску | до 01.10.2026 | Поліщук Т.В. |  |
| 2 | Заміна фільтру очистки води | до 01.10.2026 | Поліщук Т.В. |  |
| 3 | Теплоізоляція труб | до 01.10.2026 | Поліщук Т.В. |  |
| 4 | Заміна пошкодженого шиферу на покрівлі | до 01.10.2026 | Поліщук Т.В. |  |
| ОСББ «Згода» |  |  |  |  |
| 1 | Огляд та очистка ливневої каналізації будинків об’єднання. | до 01.08.2026 | Семенюк Д.О. |  |
| 2 | Перечистити та змастити засувки системи опалення та подачі води в підвальних приміщеннях. | до 25.10.2026 | Семенюк Д.О. |  |
| 3 | Перевірка та утеплення труб в підвальних приміщеннях | до 01.10.2026 | Семенюк Д.О. |  |
| 4 | Спільно з КП «Звягельтепло» провести промивку опалювальної системи та перевірити готовність до зимово-опалювального сезону. | до 10.10.2026 | Семенюк Д.О. |  |
| 5 | Поточний ремонт даху будинків об’єднання. | до 15.10.2026 | Семенюк Д.О. |  |
| ОСББ «Колорит» |  |  |  |  |
| 1 | Заміна кранів в будинках: №29,35/1 на вул. Шевченка та №3,5 на вул. Київська. | до 31.08.2026 | Теплов І.О. |  |
| ОСББ «Перспектива» |  |  |  |  |
| 1 | В будинку №4 на вул. Соборності здійснення поточного ремонту під’їздів, покрівлі | до 01.11.2026 | Лібега О.М. |  |
| 2 | В будинку №7 на вул. Шевченка встановлення металопластикових дверей в тамбурах під’їздів та поточний ремонт під’їздів | до 01.10.2026 | Лібега О.М. |  |
| 3 | Підсипання прибудинкової території щебнево-пісчаною сімішшю прибудинкової території вул. Соборності,7 та вул. Ю. Ковальського,2 | до 01.09.2026 | Лібега О.М. |  |
| 4 | Заміна, ремонт та регулювання запобіжних та зворотніх клапанів | до 01.10.2026 | Лібега О.М. |  |
| 5 | Ревізія та ремонт запірної арматури | до 01.10.2026 | Лібега О.М. |  |
| 6 | Відновлення пошкоджених ділянок з теплоізоляцією трубопроводу, фарбування запірної арматури | до 01.10.2026 | Лібега О.М. |  |
| 7 | Перевірка справності димовентеляційних каналів зі складанням відповідного акту | до 01.10.2026 | Лібега О.М. |  |
| 8 | Укомплектування аварійним запасом запасних частин та матеріалів, інструментом, тощо | до 01.10.2026 | Лібега О.М. |  |
| 9 | Заготівля піщано-сольової суміші | до 01.10.2026 | Лібега О.М. |  |
| 10 | Фарбування та ремонт конструктивних елементів на ігрових та спортивних майданчиках | до 01.10.2026 | Лібега О.М. |  |
| 11 | Інструктаж мешканців щодо підготовки квартир до зими, економія енергоресурсів | до 01.10.2026 | Лібега О.М. |  |
| 12 | Огляд та поточний ремонт в системі електропостачання | до 01.10.2026 | Лібега О.М. |  |
| 13 | Обстеження протипожежного стану підвальних приміщень | до 01.10.2026 | Лібега О.М. |  |
|  | Підготовка паспортів та актів готовності | до 01.10.2026 | Лібега О.М. |  |
|  | В будинку №7 на вул. Шевченка встановлення металопластикових дверей в тамбурах під’їздів | за наявності коштів | Лібега О.М. |  |
| ОСББ «Звягель» |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт відмостки на вул. Медична,3 | до 01.10.2026 | Бондарчук Л.С. |  |
| 2 | Поточний ремонт відмостки на вул. Київська,10 | до 01.10.2026 | Бондарчук Л.С. |  |
| 3 | Поточний ремонт відмостки на вул. Київська,14 | до 01.10.2026 | Бондарчук Л.С. |  |
| 4 | Заміна кранів внутрішньобудинкових систем опалення | до 01.09.2026 | Бондарчук Л.С. |  |
| 5 | Часткова ізоляція внутрішньобудинкової системи опалення на вул. Медична,3 | до 01.10.2026 | Бондарчук Л.С. |  |
| 6 | Перевірка димвентканалів | до 01.10.2026 | Бондарчук Л.С. |  |
| 7 | Придбання протиожеледного матеріалу | до 01.10.2026 | Бондарчук Л.С. |  |
| 8 | Встановлення вхідних дверей в під’їзд на вул. Київська,14 | до 01.10.2026 | Бондарчук Л.С. |  |
| ОСББ «ЖБК-1» |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт даху на вул. Мамайчука,19 | до 01.11.2026 | Левчук В.М. |  |
| 2 | Частковий ремонт даху на пл. Лесі Українки,7 | до 01.09.2026 | Левчук В.М. |  |
| 3 | Виготовлення та установка лавок на вул. Мамайчука,17, Анни Ярославни,4, Соборності,9, пл. Лесі Українки,7 | до 01.07.2026 | Левчук В.М. |  |
| 4 | Частковий ремонт даху на вул. Житомирська,53 | до 01.10.2026 | Левчук В.М. |  |
| 5 | Частковий ремонт даху на вул. Мамайчука,17 | до 01.10.2026 | Левчук В.М. |  |
| 6 | Ремонт запірної арматури опалення будинків ОСББ | до 01.10.2026 | Левчук В.М. |  |
| 7 | Ремонт запірної арматури водопостачання будинків ОСББ | до 01.10.2026 | Левчук В.М. |  |
| 8 | Утеплення (ізоляція) труб опалення будинків ОСББ | до 01.10.2026 | Левчук В.М. |  |
| 9 | Огляд та ремонт електрощитових (заміна автоматів, запобіжників) | до 01.10.2026 | Левчук В.М. |  |
| 10 | Ремонт під’їздів в будинку на пл. Лесі Українки,7,11,13 | до 01.09.2026 | Левчук В.М. |  |
| 11 | Ремонт сходинок, установка перил | до 01.08.2026 | Левчук В.М. |  |
| 12 | Ремонт дитячих майданчиків, фарбування,косіння трави в ОСББ | до 01.09.2026 | Левчук В.М. |  |
| 13 | Перевірка димвентканалів | згідно окремого графіку | Левчук В.М. |  |
| 14 | Частковий ремонт даху на вул. Медична,5 | до 01.08.2026 | Левчук В.М. |  |
| 15 | Заміна труб водопостачання на вул. Анни Ярославни, 4 | до 01.07.2026 | Левчук В.М. |  |
| АОСББ «Фортеця» |  |  |  |  |
| 1 | Встановлення камер відеоспостереження на прибудинковій території ОСББ «Шолом Алейхема,1», ОСББ «Шевченка+4» | до 01.08.2026 | Войтович А.В. |  |
| 2 | Поточний ремонт під’їздів | до 01.09.2026 | Войтович А.В. |  |
| ОСББ «МЖК Комфорт» |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт даху будинку на вул. Лесі Українки,55 | до 01.11.2026 | Палецький О.А. |  |
| 2 | Ремонт даху будинку на вул. Лесі Українки,50 | до 01.11.2026 | Палецький О.А. |  |
| 3 | Перевірка, прочистка вентдимканалів | до 01.09.2026 | Палецький О.А. |  |
| 4 | Ремонт відмостки фундаменту будинків на вул. Лесі Українки,50,52,55 | до 01.12.2026 | Палецький О.А. |  |
| 5 | Ремонт обладнання на прибудинковій території | до 01.12.2026 | Палецький О.А. |  |
| 6 | Асфальтування пішохідних доріжок, проїздів | до 01.11.2026 | Палецький О.А. |  |
| 7 | Поточний ремонт під`їздів, фасадів | до 01.10.2026 | Палецький О.А. |  |
| 8 | Капітальний ремонт систем водопостачання, заходи з охорони праці | до 01.10.2026 | Палецький О.А. |  |
| 9 | Ремонт систем теплопостачання | до 01.10.2026 | Палецький О.А. |  |
| ОСББ «Книжка» |  |  |  |  |
| 1 | Виконати огляди будинків та території, скласти акт. Скласти перелік заходів за результатами оглядів. | до 01.07.2026 | Борисюк В.В. |  |
| 2 | Усунення несправностей: стін, фасадів, дахів, віконних і дверних заповнень, внутрішніх систем тепло-, водо- та електропостачання. | до 01.09.2026 | Борисюк В.В. |  |
| 3 | Приведення в технічно справний стан прибудинкової території із забезпеченням безперешкодного відведення атмосферних і талих вод від відмостки. | до 01.09.2026 | Борисюк В.В. |  |
| 4 | Забезпечення належного стану стін підвалів та їх сполучення із суміжними конструкціями, сходових кліток, підвальних і горищних приміщень, машинних відділень ліфтів. | до 01.09.2026 | Борисюк В.В. |  |
| 5 | Підготовка до зими (ремонт, перевірка і налагодження) всього комплексу пристроїв, що забезпечують безперебійне постачання тепла в квартири. | до 01.09.2026 | Борисюк В.В. |  |
| 6 | Теплові вузли забезпечити засобами автоматизації, обліку, запірною регулювальною апаратурою, схемами розведення систем опалення, холодного водопостачання, припливно-витяжною вентиляцією та іншими конструкціями, які реєструють роботу обладнання при різних експлуатаційних режимах (наповненні, підживленні, спуску води із систем опалення тощо), технічними паспортами на обладнання, журналами щодо запису параметрів та дефектів, які виникають під час роботи обладнання. | до 01.09.2026 | Борисюк В.В. |  |
| 7 | За наявності води у підвалах її необхідно відкачати та усунути причину її появи, утеплити водомірний вузол; забезпечити безперебійну роботу каналізаційних випусків. | до 01.09.2026 | Борисюк В.В. |  |
| 8 | Теплові мережі - ревізія арматури та кранів , усунення постійних і періодичних засмічень каналів, відновлення зруйнованої або заміна недостатньої теплової ізоляції труб у камерах, підземних каналах і підвалах.По закінченні всіх ремонтних робіт весь комплекс пристроїв з теплопостачання підлягає експлуатаційній наладці під час пробного опалення. | до 01.09.2026 | Борисюк В.В. |  |
| 9 | Прибиральна техніки й інвентар для двірників - перевірка, ремонт, заміна чи придбання. | до 01.09.2026 | Борисюк В.В. |  |
| 10 | Завезення піску для посипання тротуарів (з розрахунку не менше 3 куб. м на 1 тис. кв. м площі, яка прибирається) і солі (з розрахунку не менше 3-5% маси піску) або її замінника. | до 01.09.2026 | Борисюк В.В. |  |
| 11 | Роз'яснення наймачам, орендарям і власникам жилих і нежилих приміщень правил підготовки жилих будинків до зими (установка ущільнювальних прокладок у стулках віконних і дверних прорізів, заміна розбитих стекол та ін.). | до 01.09.2026 | Борисюк В.В. |  |
| 12 | Перевірка наявності первинних засобів пожежогасіння. | до 01.09.2026 | Борисюк В.В. |  |
| 13 | Допоміжні приміщення: технічне обслуговування (планові, позапланові огляди, підготовку до сезонної експлуатації, поточний ремонт конструктивних елементів та інженерних систем і будинкового обладнання);обслуговування автоматичних замикальних пристроїв, вхідних дверей; обслуговування ліфтового обладнання. | до 01.09.2026 | Борисюк В.В. |  |
| 14 | Виконати огляд дахів будинків та їх поточний ремонт у місцях виникнення пошкоджень рубероїду. | до 01.09.2026 | Борисюк В.В. |  |
| 15 | Виконати планові огляди вузлів обліку електроенергії, що стосується відповідальності ОСББ. | постійно | Борисюк В.В. |  |
| 16 | Виконати необхідні фарбування конструктивних елементів будинків та дитячих майданчиків. | до 01.09.2026 | Борисюк В.В. |  |
| АОСББ «Затишна оселя» |  |  |  |  |
| 1 | Перевірка та чистка ( за потреби) димових та вентиляційних каналів | За графіком | Розум І.В. |  |
| 2 | Перевірка та заміна запірної арматури тепло-водопостачання | до 01.09.2026 | Розум І.В. |  |
| 3 | Ремонт та ізоляція мереж теплопостачання | до 01.09.2026 | Розум І.В. |  |
| 4 | Виконати очищення фільтрів грубої очистки (грязьовиків). | до 01.09.2026 | Розум І.В. |  |
| 5 | Очищення та утеплення горищ | до 01.09.2026 | Розум І.В. |  |
| 6 | Капітальний ремонт відмосток | з 01.05.2026 по 30.10.2026 | Розум І.В. |  |
| 7 | Навішування дверних пружин | до 01.10.2026 | Розум І.В. |  |
| 8 | Скління рам слухових вікон на горищах | до 01.09.2026 | Розум І.В. |  |
| 9 | Поточний ремонт приямків | з 01.05.2026 по 30.10.2026 | Розум І.В. |  |
| 10 | Поточний ремонт електрощитових | з 01.01.2026 по 31.12.2026 | Розум І.В. |  |
| 11 | Заміна електросвітильників у під’їздах будинків на світильники з датчиком руху | з 01.01.2026 по 31.12.2026 | Розум І.В. |  |
| 12 | Поточний ремонт покрівлі дахів ( за потреби) | з 01.05.2026 по 30.09.2026 | Розум І.В. |  |
| 13 | Заготівля пісчаної суміші для посипання доріжок та тротуарів | до 01.09.2026 | Розум І.В. |  |
| 14 | Придбання інвентарю для прибирання: лопата снігова, скребок для льоду | до 01.09.2026 | Розум І.В. |  |
| 15 | Створення запасу пального для генератора | до 01.10.2026 | Розум І.В. |  |
| ОСББ «Чайка» |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт системи центрального опалення житлових будинків | до 01.10.2026 | Сімончук С.В. |  |
| 2 | Ремонт покрівлі даху житлових будинків | до 01.10.2026 | Сімончук С.В. |  |
| 3 | Ремонт системи холодного водопостачання житлових будинків | до 01.10.2026 | Сімончук С.В. |  |
| 4 | Ремонт системи освітлення житлових будинків (ГРЩ 0,4 кВт) | до 01.10.2026 | Сімончук С.В. |  |
| 5 | Перевірка та прочистка димових та вентиляційних каналів житлових будинків | до 01.10.2026 | Сімончук С.В. |  |
| 6 | Заміна вікон та дверей у під’їздах | до 01.10.2026 | Сімончук С.В. |  |
| 7 | Поточний ремонт під’їздів | до 01.10.2026 | Сімончук С.В. |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                                                                                             Олександр  ДОЛЯ

Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від __________  №______

Склад

комісії з  питань перевірки стану готовності теплового господарства міської територіальної громади  до роботи в опалювальний період 2026-2027 років

| Гудзь Дмитро Сергійович | - заступник міського голови, голова комісії; |
| --- | --- |
| Кучерявенко Любов Леонідівна | - заступник начальника управління житлово-комунального господарства та екології міської ради, секретар комісії; |
| Члени комісії: |  |
| Годун Олег Вікторович | - начальник управління житлово-комунального господарства та екології міської ради; |
| Діхтієвський Віталій Григорович | - заступник директора комунального підприємства Звягельської міської ради ,,Звягельтепло“; |
| Павленко Андрій Костянтинович | - начальник відділу капітального будівництва управління житлово-комунального господарства та екології міської ради; |
| Петрук Дмитро Олександрович | - державний інспектор з енергетичного нагляду Управління Держенергонагляду у Житомирській області; |
| Тодорович Людмила Михайлівна | - директор комунального підприємства Звягельської міської ради ,,Звягельтепло“. |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                           Олександр ДОЛЯ