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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
	РІШЕННЯ

_________________ 				                                   №__________


[bookmark: _GoBack]Про затвердження Порядку
розроблення та моніторингу
реалізації Середньострокового
плану пріоритетних публічних
інвестицій Звягельської міської
територіальної громади

      Керуючись статтями 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 75 2 Бюджетного кодексу України, постановами Кабінету Міністрів України від 14.05.2024 №549 «Про утворення Стратегічної інвестиційної ради», від 28.02.2025 №294 «Про затвердження Порядку  розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави», враховуючи зміни до Наказу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 13.07. 2026 № 7477 «Про внесення змін до наказу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 28 серпня 2025 року № 352», з метою впровадження ефективного механізму планування та реалізації пріоритетних публічних інвестицій, забезпечення відкритості та прозорості в управлінні бюджетними ресурсами  та приведення у відповідність нормативних документів, виконавчий комітет Звягельської міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Затвердити    Порядок       розроблення    та      моніторингу     реалізації 
Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій  Звягельської міської територіальної громади (далі - Середньостроковий план)  згідно додатку.
2. Відділу економіки міської  ради забезпечити:
·  підготовку  проєкту  Середньострокового  плану  на  період 2027 - 2029 
роки;
· проведення консультацій з головними розпорядниками коштів бюджету 
міської територіальної громади;
· подання щорічного звіту про виконання  плану на розгляд виконавчого 
комітету міської ради у строк до 31 грудня.
3. Рекомендувати   головним   розпорядникам   коштів   бюджету   міської  
територіальної громади  при підготовці  пропозицій до бюджету  враховувати Порядок Середньострокового плану.

4. Визнати таким,  що  втратило   чинність,  рішення  виконавчого комітету 
міської ради від 16.07.2026 №1565 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу  реалізації   Середньострокового   плану   пріоритетних  публічних
інвестицій Звягельської міської територіальної громади». 
5. Контроль  за   виконанням   цього   рішення   покласти   на   заступників 
міського голови Борис Н.П., Гудзя Д.С., Гудзь І.Л, керуючого справами виконавчого комітету міської ради Долю О.П.


Міський голова                                                                    Микола БОРОВЕЦЬ                                                                































                                                                                              Додаток
                      							   до рішення 
								             виконавчого комітету
									   міської ради
 						                                 від                   № 
ПОРЯДОК
розроблення та моніторингу реалізації Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Звягельської міської територіальної громади
1. Загальні положення
[bookmark: n14]1.	Порядок визначає механізм розроблення та моніторингу реалізації 
середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Звягельської міської територіальної громади (далі - середньостроковий план).
Середньостроковий  план є  складовою  частиною системи стратегічного та  бюджетного  планування громади і враховується при формуванні міського бюджету на відповідні роки.
Реалізація  Середньострокового плану  здійснюється  у  межах коштів бюджету міської територіальної громади, державного бюджету, міжнародної технічної допомоги, приватних інвестицій та інших не заборонених законодавством джерел.
2.	У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: 
секторальний структурний підрозділ - структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування;
середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій громади - документ, що визначає пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування та основні напрями публічного інвестування відповідно до цілей, визначених документами стратегічного планування державної регіональної політики, у розрізі сфер діяльності територіальної громади, відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок усіх джерел фінансування, наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законах України “Про засади державної регіональної політики”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, постановах Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 232 “Деякі питання розподілу публічних інвестицій”, від 28 лютого 2025 року № 527 “Деякі питання управління публічними інвестиціями”.
1.3.	Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій громади  (далі - Середньостроковий план) розробляється на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди щороку під час складання прогнозу місцевого бюджету.
1.4.	Середньостроковий план розробляється відділом економіки міської ради на підставі пропозицій структурних підрозділів такого органу відповідно до цілей і завдань документів стратегічного планування в межах доведеного фінансовим управлінням орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.
1.5.	Середньостроковий план формується з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами (далі - Єдина інформаційна система).
Обмін документами та інформацією під час підготовки проекту Середньострокового плану рекомендується здійснювати в електронній формі з використанням систем електронного документообігу та/або шляхом надсилання таких документів та інформації на адресу електронної пошти. У разі відсутності технічної можливості обміну документами та інформацією в електронній формі, такий обмін може здійснюватися в паперовій формі відповідно до законодавства.

2.	Структура Середньострокового плану

2.1.	Середньостроковий план розробляється з урахуванням Методичних рекомендацій та має таку структуру:
1)	загальна частина, що визначає:
мету та підстави його розроблення;
підходи до формування пріоритетів публічного інвестування на місцевому рівні;
2)	описова частина, що визначає:
наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;
фінансову структуру публічних інвестицій, у тому числі розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій;
пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;
основні напрями публічного інвестування в розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування;
цільові показники напрямів публічного інвестування.
Інформація щодо основних напрямів публічного інвестування включається безпосередньо до Середньострокового плану.

3.	Розроблення проекту Середньострокового плану
3.1.	Підготовку проекту Середньострокового плану забезпечує відділ економіки міської ради, відповідальний за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями.
3.2.	Відділ економіки міської ради під час підготовки проекту Середньострокового плану:
- сформує перелік галузей (секторів) та підсекторів для публічного інвестування громади та визначає секторальні структурні підрозділи, відповідальні за певні галузі (сектори) для публічного інвестування;
- визначає  наскрізні стратегічні цілі на середньостроковий період на основі аналізу документів стратегічного планування державної регіональної політики регіональної стратегії розвитку та  стратегії розвитку територіальної громади;
- готує  інструктивний лист щодо формування пропозицій до Середньострокового плану, який повинен містити підходи до визначення: основних напрямів публічного інвестування, включаючи підходи до їх рейтингування; цільових показників напрямів публічного інвестування та індикаторів їх вимірювання з урахуванням конкретності, вимірюваності, досяжності та релевантності таких показників та індикаторів; орієнтовних фінансових потреб щодо здійснення публічних інвестицій та розрахунків, що обґрунтовують такі потреби, а також роз’яснення щодо особливостей подання таких пропозицій. 
- використовує перелік галузей (секторів) для публічного інвестування та підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування згідно з додатком 1. 
3.3.	Відділ економіки міської ради не пізніше 15 червня року, що передує плановому, надсилає до секторальних структурних підрозділів запит про подання пропозицій до Середньострокового плану та інструктивний лист (додаток 2) щодо формування таких пропозицій. 
3.4.	Секторальні структурні підрозділи  під час підготовки пропозицій до Середньострокового плану:
- обрають підсектори в рамках галузі (сектору) для публічного інвестування;
-визначають напрями публічного інвестування у відповідних підсекторах галузі (сектору), які мають узгоджуватись із завданнями документів стратегічного планування державної регіональної політики (регіональної стратегії розвитку / стратегії розвитку територіальної громади);
- формують рейтинговий список напрямів публічного інвестування в межах однієї галузі (сектору) залежно від пріоритетності такого напряму для досягнення цілей та завдань регіональної стратегії розвитку / стратегії розвитку територіальної громади, а також з урахуванням необхідності завершення або продовження реалізації діючих публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій;
- визначають цільові показники до кожного напряму публічного інвестування, їх базові та планові значення у відсотках, а також індикатори вимірювання таких цільових показників у кількісних значеннях у розрізі років реалізації напряму публічного інвестування. Такі цільові показники та індикатори їх вимірювання визначаються з урахуванням наскрізних стратегічних цілей і мають бути узгоджені з показниками виконання завдань регіональної стратегії розвитку / стратегії розвитку територіальної громади;
- визначають орієнтовну фінансову потребу для здійснення публічних інвестицій на період, необхідний для реалізації обраного напряму, за кожним напрямом публічного інвестування шляхом проведення розрахунків, що обґрунтовують таку потребу. Такі розрахунки додаються до пропозиції у вигляді документа у довільній формі, який повинен містити пояснення та обґрунтування визначеного обсягу фінансових ресурсів, зокрема основні підходи до їх розрахунку;
- визначити потенційні джерела фінансового забезпечення за кожним напрямом публічного інвестування (за наявності).
3.5.	Під час підготовки пропозиції до Середньострокового плану секторальні структурні підрозділи можуть проводити консультації та отримувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від заінтересованих місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що провадять діяльність у відповідних підсекторах галузей (секторів) для публічного інвестування.
3.6.	Секторальні структурні підрозділи протягом 15 робочих днів з дня отримання запиту забезпечують складання пропозицій до Середньострокового плану за запропонованою формою і подання їх до відділу економіки міської ради. 
Подання таких пропозицій здійснюється в електронній формі з використанням систем електронного документообігу. У разі відсутності технічної можливості обміну документами та інформацією в електронній формі, такий обмін може здійснюватися в паперовій формі відповідно до законодавства.
3.7.	Відділ економіки міської ради здійснює аналіз пропозицій до Середньострокового плану, поданих секторальними структурними підрозділами.
У разі виявлення за результатами аналізу невідповідності пропозиції до Середньострокового плану вимогам інструктивного листа або необхідності уточнення поданої інформації відповідальний структурний підрозділ протягом десяти робочих днів з дня отримання такої пропозиції повертає її для доопрацювання секторальному структурному підрозділу шляхом надсилання повідомлення із зазначенням відповідних зауважень та обґрунтувань.
3.8.	Секторальний структурний підрозділ протягом трьох робочих днів з дня отримання повідомлення про необхідність доопрацювання забезпечує доопрацювання пропозиції до Середньострокового плану та повторне подання її до відділу економіки міської ради. 
3.9.	Відділ економіки міської ради  проводить повторний аналіз доопрацьованих секторальним структурним підрозділом пропозицій до Середньострокового плану протягом п’яти робочих днів з дня їх отримання.
3.10.	Фінансове управління міської ради не пізніше 20 липня доводить до відділу економіки інформацію щодо орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період у розрізі джерел фінансового забезпечення.
3.11.	Відділ економіки міської ради протягом п’яти робочих днів з дня доведення місцевим фінансовим органом інформації щодо орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період формує пропозиції щодо попереднього розподілу такого обсягу публічних інвестицій між галузями (секторами) для публічного інвестування та визначення основних напрямів публічного інвестування в рамках відповідних галузей (секторів) з урахуванням:
обсягу публічних інвестицій, необхідного для продовження та/або завершення реалізації розпочатих публічних інвестиційних проектів і програм публічних інвестицій з урахуванням планів їх реалізації;
обсягу публічних інвестицій, що може бути спрямований на фінансування нових напрямів публічного інвестування відповідно до визначених рейтингових списків напрямів публічного інвестування у відповідних галузях (секторах) для публічного інвестування;
пріоритетів та завдань документів стратегічного планування регіонального та місцевого рівня, а також рекомендацій інвестиційної ради (у разі наявності).
З метою узгодження позицій щодо розподілу орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій між галузями (секторами) для публічного інвестування та визначення основних напрямів публічного інвестування на середньостроковий період відділ економіки міської ради проводить узгоджувальні наради з секторальними структурними підрозділами за участю фінансового управління міської ради та головних розпорядників бюджетних коштів. Результати таких нарад оформлюються протоколом.
3.12.	Відділ економіки міської ради з урахуванням результатів узгодження та поданих пропозицій формує Середньостроковий план та подає його на розгляд і схвалення інвестиційної ради.
3.13.	Відділ економіки міської ради подає фінансовому управлінню схвалений інвестиційною радою проект Середньострокового плану не пізніше 01 серпня року, що передує плановому.
3.14.	Фінансове управління міської ради подає Середньостроковий план, схвалений інвестиційною радою, до виконавчого комітету міської ради для затвердження одночасно зі схваленням прогнозу місцевого бюджету.
3.15.	З дня затвердження нового Середньострокового плану втрачає чинність Середньостроковий план, затверджений у попередньому бюджетному періоді.
3.16.	Затверджений Середньостроковий план підлягає внесенню до Єдиної інформаційної системи та публікації на офіційному вебсайті Звягельської міської ради  у п’ятиденний строк з дня його затвердження.


4.	Моніторинг реалізації Середньострокового плану
4.1.	Моніторинг реалізації Середньострокового плану проводиться відділом економіки міської ради   та фінансовим управлінням міської ради щороку на підставі інформації секторальних структурних підрозділів.
4.2.	Моніторинг реалізації Середньострокового плану проводиться шляхом аналізу фінансових показників реалізації напрямів публічного інвестування (у тому числі діючих публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій (за наявності) та порівняння фактичних значень цільових показників напрямів та їх планових значень, установлених Середньостроковим планом.
4.3.	Секторальні структурні підрозділи забезпечують підготовку та подання відділу економіки міської ради щороку до 15 квітня моніторингового звіту про реалізацію середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громади у розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування (далі - моніторинговий звіт) згідно додатку 3.
4.4.	Відділ економіки міської ради за результатами аналізу моніторингових звітів, поданих секторальними структурними підрозділами, формує зведений моніторинговий звіт, до якого за необхідності може бути додано висновки та рекомендації щодо результатів реалізації окремих напрямів публічного інвестування, досягнення цільових показників та ефективності здійснення публічних інвестицій.
4.5.	Відділ економіки міської ради подає зведений моніторинговий звіт про реалізацію Середньострокового плану на розгляд і схвалення місцевої інвестиційної ради.
4.6.	Моніторинг реалізації Середньострокового плану може проводитися з використанням Єдиної інформаційної системи.
4.7.	Результати моніторингу реалізації Середньострокового плану враховуються під час розроблення Середньострокового плану на наступний період.


























































Додаток 1
до порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громади
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК
ГАЛУЗЕЙ (СЕКТОРІВ) ДЛЯ ПУБЛІЧНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА
ПІДСЕКТОРІВ ГАЛУЗЕЙ (СЕКТОРІВ) ДЛЯ ПУБЛІЧНОГО
ІНВЕСТУВАННЯ
	Галузь (сектор) для публічного інвестування
	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування

	1
	2

	Громадська безпека
	протидія злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку

	
	інтегроване управління державним кордоном

	
	міграція

	
	цивільний захист

	Закордонні справи
	закордонні справи

	Юстиція
	розширення доступу до послуг юстиції

	
	документальна спадщина

	
	виконання кримінальних покарань і пробація

	
	страховий фонд документації

	Аграрна галузь
	харчова і переробна промисловість

	
	виноградарство та виноробство

	
	водне господарство, меліорація

	
	земельні відносини, землеустрій

	
	рибне господарство, промислове рибальство та аквакультура

	
	рослинництво

	
	садівництво

	
	сільський розвиток, розвиток фермерства






Продовження додатка 1
	1
	2

	
	тваринництво
хмелярство

	Довкілля
	клімат
управління відходами
надрокористування
охорона вод, розвиток водного господарства,
протипаводковий захист, централізоване водопостачання, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів
охорона земель і ґрунтів
охорона лісів, лісового та мисливського господарства
управління хімічною продукцією, поводження з пестицидами та агрохімікатами
збереження природно-заповідного фонду
охорона атмосферного повітря

	Економічна
	промисловість

	діяльність
	розвиток малого та середнього підприємництва резерв

	Протимінна діяльність
	протимінна діяльність

	Енергетика
	відновлювальні джерела енергії та альтернативні види палива
електроенергетика
нафтогазова промисловість
ядерна енергетика
зона відчуження
управління радіоактивними відходами

	Спорт, фізичне та молодіжне виховання
	спорт та фізичне виховання молодь

	Житло
	відновлення житла житлові рішення




Продовження додатка 1
	1
	2

	
	енергоефективні рішення для житлових будівель

	Муніципальна інфраструктура та послуги
	водопостачання та водовідведення

	
	розбудова та відновлення інфраструктури субнаціональних органів влади

	
	містобудування, благоустрій

	
	управління побутовими відходами

	
	теплопостачання

	
	туристичні послуги

	
	захисні споруди об’єктів інфраструктури

	
	управління відходами від руйнувань, відходами будівництва та знесення

	Транспорт та послуги поштового зв’язку
	розбудова та відновлення транспортної інфраструктури

	
	авіаційний транспорт

	
	автомобільний транспорт

	
	автомобільні дороги загального користування

	
	залізничний транспорт

	
	безпека руху

	
	морський та внутрішній водний транспорт

	
	пошта

	
	громадський транспорт

	
	автомобільні пункти пропуску через державний кордон

	Соціальна сфера
	адміністрування соціального захисту

	
	соціальні послуги

	
	соціальна оренда та інфраструктура тимчасового проживання

	
	соціальна інтеграція

	
	підтримка сімей з дітьми та захист прав дітей

	
	інклюзія осіб з інвалідністю та система реабілітації

	
	захист постраждалих від насильства та експлуатації

	
	ветерани

	Публічні фінанси
	грошово-кредитні відносини

	
	мито




Продовження додатка 1
	1
	2

	
	податки

	
	управління боргом

	
	управління фіскальними ризиками та державними активами

	
	управління державними фінансами

	Цифрова трансформація держави та суспільства
	цифровізація та публічні послуги

	
	цифрова стійкість та інфраструктура

	
	цифрове суспільство

	
	цифрові інновації та технології

	Культура та інформація
	культурна спадщина та національна пам’ять

	
	медіа та комунікації

	
	мистецтво та спеціалізована мистецька освіта

	
	культурні послуги

	Охорона здоров’я
	громадське здоров'я

	
	екстрена медична допомога

	
	спеціалізована медична допомога

	
	первинна медична допомога

	
	розвиток медичної освіти та науки

	
	реабілітаційна допомога

	
	психічне здоров’я та психіатрична допомога

	
	розбудова та модернізація системи охорони здоров’я

	Освіта і наука
	освіта

	
	наука




                                                                       Додаток 2
до порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громади 

ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ
щодо формування пропозицій до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громади

Абзацом другим частини третьої статті 752 Бюджетного кодексу України встановлено, що середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій громади розробляється виконавчим органом відповідної місцевої ради на підставі пропозицій структурних підрозділів такого органу відповідно до цілей і завдань документів стратегічного планування в межах доведеного місцевим фінансовим органом орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.
Пропозиція до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громади (далі - Середньостроковий план) складається за формою згідно з додатком 1 до цього листа (далі - пропозиція до Середньострокового плану) та має містити такі підходи до заповнення.
Під назвою “Пропозиція до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громади зазначається повне найменування структурного підрозділу міської ради, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування (далі - секторальний структурний підрозділ).
У рядку “Галузь (сектор) для публічного інвестування” зазначається назва відповідної галузі (сектору) для публічного інвестування.
У межах однієї галузі (сектору) кожному напряму публічного інвестування присвоюється окреме місце у рейтингу (№ 1, № 2, № 3 тощо) залежно від пріоритетності такого напряму для досягнення цілей державної політики та завдань галузевої (секторальної) стратегії. Таке місце у рейтингу зазначається шляхом проставлення відповідного номеру у назві рядка “Напрям публічного інвестування № у рейтингу”.
Формування рейтингового списку напрямів публічного інвестування здійснюється секторальним структурним підрозділом самостійно. При цьому критерії визначення пріоритетності напрямів є внутрішнім управлінським, рішенням такого підрозділу і мають враховувати, зокрема необхідність завершення або продовження реалізації діючих публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, стратегічну важливість напряму, відповідність цілям і завданням стратегії, очікуваний соціально-економічний ефект від реалізації напряму, а також наявність потенційних джерел фінансування та управлінського ресурсу для його реалізації. Під час формування рейтингового списку необхідно забезпечити унікальність місця кожного напряму у рейтингу. Повторення одного й того самого місця у рейтингу в межах однієї галузі (сектору) для публічного інвестування не допускається.
У рядку “Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування” зазначається назва підсектору галузі (сектору), до якого належить відповідний напрям публічного інвестування.
У рядку “Назва напряму публічного інвестування (далі - напрям)” зазначається коротка та змістовна назва напряму публічного інвестування.
Напрям публічного інвестування визначає сферу діяльності у межах відповідної галузі (сектору) для публічного інвестування, у яку спрямовуються публічні кошти для підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів та/або програм публічних інвестицій з метою досягнення відповідного стратегічного завдання громади.
Назва напряму повинна відображати стратегічний зміст такого напряму та відповідати завданню документу стратегічного планування державної регіональної політики (регіональної стратегії розвитку / стратегії розвитку територіальної громади), що спрямовані на розвиток відповідної галузі (сектору) для публічного інвестування.
При цьому напрям публічного інвестування не повинен бути надмірно узагальненим або надмірно деталізованим. Зокрема, напрям не повинен охоплювати всю галузь (сектор) в цілому, а також не повинен бути тотожним окремому публічному інвестиційному проекту, програмі публічних інвестицій або одиничному заходу.
Таким чином напрям публічного інвестування має бути спрямований на досягнення одного стратегічного завдання та може включати сукупність взаємопов’язаних публічних інвестиційних проектів та/або програм публічних інвестицій.
Напрями, в межах яких реалізуються діючі публічні інвестиційні проекти та програми публічних інвестицій, мають бути включені до рейтингового списку напрямів публічного інвестування відповідної галузі (сектору).
Якщо в межах певного напряму вже реалізуються публічні інвестиційні проекти та/або програми публічних інвестицій, такий напрям включається до пропозиції без зміни його назви. Збереження назви діючого напряму є необхідним для забезпечення належного співвідношення такого напряму з уже розпочатими публічними інвестиційними проектами та програмами публічних інвестицій, передбаченими обсягами фінансування та результатами подальшого моніторингу їх реалізації.
У разі необхідності зміни назви напряму публічного інвестування у рядку “Назва напряму публічного інвестування (далі - напрям)” зазначається попередня (діюча) назва напряму, а інформація щодо запропонованої нової назви напряму та обґрунтування необхідності такої зміни зазначаються у рядку “Додаткова інформація”.
У рядку “Найменування документа стратегічного планування” зазначається назва документа стратегічного планування державної регіональної політики (регіональної стратегії розвитку / стратегії розвитку територіальної громади), відповідно до якого визначено напрям публічного інвестування.
У рядку “Завдання документа стратегічного планування, якому відповідає напрям” зазначається назва конкретного завдання, визначеного у відповідному документі стратегічного планування, реалізацію якого забезпечує відповідний напрям публічного інвестування.
При цьому одне завдання документа стратегічного планування може реалізовуватися через кілька напрямів публічного інвестування. Водночас один напрям публічного інвестування повинен відповідати лише одному завданню документа стратегічного планування.
У графі “Орієнтовні фінансові потреби для реалізації напряму публічного інвестування (за наявності розрахунків)” зазначаються орієнтовні фінансові потреби для кожного напряму, які мають бути розподілені по роках на середньостроковий період з урахуванням цільових показників, які планується досягти у розрізі років, а також із зазначенням загальної суми орієнтовної фінансової потреби, необхідної для реалізації напряму публічного інвестування.
Орієнтовна фінансова потреба повинна бути обґрунтована відповідними розрахунками. Такі розрахунки додаються до пропозиції у вигляді документа у довільній формі, який містить пояснення та обґрунтування визначеного обсягу фінансових ресурсів, зокрема основні підходи до їх розрахунку.
Орієнтовна фінансова потреба зазначається у національній валюті України.
У рядку “Потенційні джерела фінансування (у разі наявності)” зазначається інформація щодо можливих джерел фінансування реалізації відповідного напряму публічного інвестування у разі наявності.
До таких джерел можуть належати, зокрема, кошти місцевих бюджетів, кошти державного бюджету, кошти міжнародної технічної допомоги, фінансування міжнародних фінансових організацій, грантове фінансування, кошти комунальних підприємств, а також інші джерела, не заборонені законодавством.
У графі “Найменування цільового показника п” зазначається порядковий номер цільового показника шляхом внесення змін до назви графи, а також назва цільового показника напряму публічного інвестування.
 Цільовий показник є вимірюваним орієнтиром результату реалізації напряму публічного інвестування та використовується для оцінки ефективності і результативності здійснення публічних інвестицій та відстеження прогресу у досягненні визначених стратегічних цілей.
Цільові показники повинні відповідати таким вимогам:
конкретність - показник має чітко визначати результат, який планується досягти;
вимірюваність - показник повинен дозволяти кількісно оцінити прогрес досягнення результату;
досяжність - показник має бути реалістичним з урахуванням доступних ресурсів і строків реалізації напряму;
релевантність - показник має бути безпосередньо пов’язаний із завданням відповідного документа стратегічного планування.
Кожен напрям публічного інвестування повинен містити щонайменше один цільовий показник.
У графі “Базове значення (%)” вказується значення відповідного цільового показника у році, в якому здійснюється формування напряму. Базове значення використовується як відправна точка для оцінки змін, які мають бути досягнуті в результаті реалізації напряму публічного інвестування.
У графі “Планове значення (%)” вказується значення цільового показника, яке планується досягти за визначений період шляхом реалізації напряму публічного інвестування. Планове значення визначає очікуваний результат реалізації напряму публічного інвестування.
У графі “Планується досягти (по наростаючій)” до цільового показника вказуються значення цільового показника у розрізі років реалізації напряму публічного інвестування. Такі значення відображають очікувану динаміку досягнення цільового показника протягом середньострокового періоду. Значення цільового показника для кожного наступного року вказуються з урахуванням досягнутого значення попереднього року (по наростаючій).
Цільовий показник має визначатися у відсотках.
У графі “Джерело показника” вказується джерело даних, на підставі яких визначається значення відповідного цільового показника. Такими джерелами можуть бути, зокрема: офіційна статистика, адміністративні дані органів державної влади та органів місцевого самоврядування, галузеві інформаційні системи, офіційні звіти, результати досліджень або інші достовірні джерела інформації.
У графі “Найменування індикатора вимірювання цільового показника п” вказується порядковий номер індикатора вимірювання цільового показника шляхом внесення змін до назви графи, а також назва індикатора, за допомогою якого здійснюється вимірювання досягнення відповідного цільового показника.
Індикатори вимірювання цільового показника визначаються у вигляді кількісних (абсолютних) значень та відображають конкретні параметри реалізації напряму публічного інвестування.
 

Для кожного цільового показника необхідно визначати не менше одного індикатора вимірювання такого цільового показника.
У графі “Планується досягти (по наростаючій)” до індикатору вимірювання вказуються планові значення такого індикатору вимірювання у розрізі років реалізації напряму публічного інвестування з наростаючим підсумком.
Поряд із значенням індикатора вимірювання цільового показника зазначається одиниця виміру, що використовується для визначення такого індикатора (наприклад: одиниць, об’єктів, кілометрів, осіб, гектарів, мегават тощо). Одиниця виміру повинна бути сталою для відповідного індикатора вимірювання протягом усього періоду реалізації напряму публічного інвестування.
Під час підготовки публічного інвестиційного проекту або програми публічних інвестицій ініціатор повинен обрати відповідний напрям публічного інвестування, цільовий показник напряму та вказати значення відповідних індикаторів вимірювання такого цільового показника для підтвердження внеску реалізації такого проекту або програми у досягнення цілей такого напряму.
Рядки та графи, які заповнюються для визначення цільового показника та індикатору(ів) вимірювання такого цільового показника для відповідного напряму публічного інвестування, є блоком цільового показника (далі - блок).
У разі коли для відповідного напряму публічного інвестування визначається більше ніж один цільовий показник, заповнюються наступні блоки із зазначенням порядкового номеру такого цільового показника. Кількість таких блоків визначається залежно від кількості цільових показників, визначених для відповідного напряму публічного інвестування.
Кожен заповнений блок має містити найменування цільового показника, його базові та планові значення та значення у розрізі років реалізації напряму публічного інвестування, джерела показника, а також значення відповідних індикаторів вимірювання такого показника. Заповнення блоків здійснюється за аналогією з попереднім блоком цільового показника.
У рядку “Найменування критерію відповідності п (у разі наявності)” вказується порядковий номер критерію відповідності шляхом внесення змін до назви рядка, а також назва критерію відповідності, який визначає мінімально необхідну вимогу, відповідно до якої публічні інвестиційні проекти та/або програми публічних інвестицій можуть бути віднесені до відповідного напряму публічного інвестування.
Критерії відповідності можуть визначатися з метою уточнення умов віднесення публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій до відповідного напряму публічного інвестування. Такі критерії повинні узгоджуватися із завданнями відповідного документа стратегічного планування та корелювати з індикаторами їх виконання, а також відображати основні ознаки відповідного напряму публічного інвестування.
 Критерії відповідності у разі їх визначення можуть формуватися у вигляді питань, на які передбачаються варіанти відповідей “так / ні”. Такі питання застосовуються під час підготовки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій та використовуються як умова для віднесення відповідного проекту або програми до напряму публічного інвестування.
Критерії повинні забезпечувати, щоб такі публічні інвестиції були пов’язані з вирішенням проблем, які розв’язуються в межах відповідного стратегічного завдання, а також відповідати існуючим умовам, потребам заінтересованих сторін, часовим рамкам та наявним ресурсам.
У разі необхідності визначення додаткового критерію відповідності заповнюється рядок “Найменування критерію відповідності (n+1) (у разі наявності)”, зокрема зазначається порядковий номер такого критерію відповідності шляхом внесення змін до назви рядка, а також назва цього критерію відповідності.
У графах “Назва діючих програм публічних інвестицій, що реалізуються в межах відповідного напряму (у разі наявності)” та “Назва діючих публічних інвестиційних проектів, що реалізуються в межах відповідного напряму (у разі наявності)” вказуються відповідні назви програм публічних інвестицій або публічних інвестиційних проектів, реалізація яких уже розпочата або триває та які належать до відповідного напряму публічного інвестування.
У разі наявності таких програм або проектів у відповідних графах зазначається унікальний ідентифікатор в Єдиній інформаційній системі управління публічними інвестиційними проектами (DREAM).
Зазначення такої інформації здійснюється з метою забезпечення узгодженості напряму публічного інвестування з уже розпочатими публічними інвестиційними проектами та програмами публічних інвестицій, а також для подальшого моніторингу їх реалізації.
У рядку “Додаткова інформація” вказується інформація, яка не була охоплена попередніми графами та рядками пропозиції до Середньострокового плану, а також інші відомості, які необхідно врахувати під час формування Середньострокового плану.
У цьому рядку, зокрема, можуть зазначатися:
1)	обґрунтування визначення напряму публічного інвестування у довільній формі, у тому числі пояснення причин, з яких відповідний напрям пропонується визначити пріоритетним для відповідної галузі (сектору) для публічного інвестування на місцевому рівні;
2)	перелік документів та матеріалів, що додаються до пропозиції, зокрема аналітичні матеріали, дослідження, технічні завдання, фінансові розрахунки, таблиці або інші документи, які підтверджують або деталізують інформацію, зазначену у пропозиції до Середньострокового плану;
3)	секторально-специфічні питання, що враховують особливості відповідної галузі (сектору) для публічного інвестування, специфіку громади, а також особливості підготовки, оцінки та реалізації публічних інвестиційних проектів і програм публічних інвестицій (далі - блок секторально-специфічних питань).
Секторально-специфічні питання можуть формуватися з метою уточнення окремих аспектів підготовки, оцінки та відбору публічних інвестиційних проектів і програм публічних інвестицій, що плануються до реалізації в межах відповідного напряму публічного інвестування, та застосовуються у випадках, коли такі аспекти не охоплені критеріями відповідності напряму публічного інвестування та/або загальними інструментами оцінки таких проектів і програм.
Також ці питання можуть використовуватися під час проведення галузевої (секторальної) оцінки публічних інвестиційних проектів і програм публічних інвестицій, формування галузевих (секторальних) проектних портфелів громади, а також під час формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій громади.
Секторально-специфічні питання можуть включати:
секторальні питання, відповіді на які надаються відповідальним структурним підрозділом під час проведення галузевої (секторальної) оцінки проектів та програм публічних інвестицій;
контрольні питання, відповіді на які надаються ініціатором публічного інвестиційного проекту або програми публічних інвестицій під час підготовки відповідної проектної пропозиції.
Контрольні питання формуються з підготовленими варіантами відповідей таким чином, щоб забезпечити отримання необхідної інформації для надання відповідей на певні секторальні питання.
У разі визначення секторального питання рекомендується формувати щонайменше одне контрольне питання.
Блок секторально-специфічних питань є опційним, та інформація у ньому зазначається лише у разі наявності потреби врахування особливостей відповідної галузі (сектору) для публічного інвестування або специфіки громади.
З урахуванням інформації, викладеної у пропозиції до Середньострокового плану, секторальні структурні підрозділи заповнюють таблицю “Рейтинговий список напрямів публічного інвестування у розрізі галузі (сектора) для публічного інвестування” за формою згідно з додатком 2 до цього листа.
Зазначена таблиця формується з метою узагальнення напрямів публічного інвестування у межах відповідної галузі (сектору) для публічного інвестування та повинна відображати послідовність напрямів публічного інвестування відповідно до визначеного місця такого напряму у рейтингу, відповідні підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування, а також орієнтовні фінансові потреби для здійснення публічних інвестицій за такими напрямами.
Під час підготовки пропозицій до Середньострокового плану секторальним структурним підрозділам слід враховувати, що напрям публічного інвестування не є окремим публічним інвестиційним проектом, програмою публічних інвестицій або окремим об’єктом будівництва. Напрям публічного інвестування формує стратегічно пов’язану сукупність публічних інвестиційних проектів та/або програм публічних інвестицій, реалізація яких забезпечує досягнення відповідних цільових показників у межах відповідної галузі (сектора) для публічного інвестування. Один напрям публічного інвестування може включати декілька публічних інвестиційних проектів, декілька програм публічних інвестицій, декілька об’єктів будівництва, а також такі проекти та програми, що реалізуються за рахунок різних джерел фінансування.






























Додаток 1
до Інструктивного листа щодо формування пропозицій до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громади
ПРОПОЗИЦІЯ
до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громади
.
(найменування структурного підрозділу відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування)
Галузь (сектор) для публічного інвестування 	
Рейтинговий список напрямів публічного інвестування
	Напрям публічного інвестування №	 у рейтингу

	Підсектор галузі (сектора) для публічного інвестування
	

	Назва напряму публічного інвестування (далі - напрям)
	

	Найменування документа стратегічного планування
	

	Завдання документа стратегічного планування, якому відповідає напрям
	

	Орієнтовні фінансові потреби для реалізації напряму публічного інвестування (за наявності розрахунків)
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	Потенційні джерела фінансування (у разі наявності)
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	Планове значення (%)
	Планується досягти (по наростаючій)
	Джерело показника

	
	
	
	Значення на 2027 рік
	
	

	
	
	
	Значення на 2028 рік
	
	

	
	
	
	Значення на 2029 рік
	
	

	Найменування індикатора вимірювання цільового показника п
	Планується досягти (по наростаючій)
	Найменування індикатора вимірювання цільового показника п (у разі наявності)
	Планується досягти (по наростаючій)

	
	Значення на 2027 рік
	
	
	Значення на 2027 рік
	

	
	Значення на 2028 рік
	
	
	Значення на 2028 рік
	

	
	Значення на 2029 рік
	
	
	Значення на 2029 рік
	

	Найменування цільового показника (п+1)
	Базове значення (%)
	Планове значення (%)
	Планується досягти (по наростаючій)
	Джерело показника

	
	
	
	Значення на 2027 рік
	
	

	
	
	
	Значення на 2028 рік
	
	

	
	
	
	Значення на 2029 рік
	
	

	Найменування індикатора вимірювання цільового показника (п+1)
	Планується досягти (по наростаючій)
	Найменування індикатора вимірювання цільового показника (п+1) (у разі наявності)
	Планується досягти (по наростаючій)

	
	Значення на 2027 рік
	
	
	Значення на 2027 рік
	





	
	Значення на 2028 рік
	
	
	Значення на 2028 рік
	

	
	Значення на 2029 рік
	
	
	Значення на 2029 рік
	

	Найменування критерію відповідності п (у разі наявності)
	

	Найменування критерію відповідності (п+1) (у разі наявності)
	

	Назва діючих програм публічних інвестицій, що реалізуються в межах відповідного напряму (у разі наявності)
	Унікальний ідентифікатор в Єдиній інформаційній системі управління публічними інвестиційними проектами

	
	

	Назва діючих публічних інвестиційних проектів, що реалізуються в межах відповідного напряму (у разі наявності)
	Унікальний ідентифікатор в Єдиній інформаційній системі управління публічними інвестиційними проектами

	
	

	Додаткова інформація
	

	Напрям публічного інвестування № (п+1) у рейтингу

	Підсектор галузі (сектора) для публічного інвестування
	

	Назва напряму публічного інвестування (далі - напрям)
	

	Найменування документа стратегічного планування
	

	Завдання документа стратегічного планування
	

	Орієнтовні фінансові потреби для реалізації напряму публічного інвестування (за наявності розрахунків)

	2027	рік
	2028 рік	грн 2029 рік	грн Всього	грн




Потенційні джерела фінансування
	(у разі наявності)

	Найменування цільового показника п
	Базове значення (%)
	Планове значення (%)
	Планується досягти (по наростаючій)
	Джерело показника

	
	
	
	Значення на 2027 рік
	
	

	
	
	
	Значення на 2028 рік
	
	

	
	
	
	Значення на 2029 рік
	
	

	Найменування індикатора вимірювання цільового показника п
	Планується досягти (по наростаючій)
	Найменування індикатора вимірювання цільового показника п (у разі наявності)
	Планується досягти (по наростаючій)

	
	Значення на 2027 рік
	
	
	Значення на 2027 рік
	

	
	Значення на 2028 рік
	
	
	Значення на 2028 рік
	

	
	Значення на 2029 рік
	
	
	Значення на 2029 рік
	

	Найменування критерію відповідності п (у разі наявності)
	

	Найменування критерію відповідності (п+1) (у разі наявності)
	

	Назва діючих програм публічних інвестицій, що реалізуються в межах відповідного напряму (у разі наявності)
	Унікальний ідентифікатор в Єдиній інформаційній системі управління публічними інвестиційними проектами

	
	

	Назва діючих публічних інвестиційних проектів, що реалізуються в межах відповідного напряму (у разі наявності)
	Унікальний ідентифікатор в Єдиній інформаційній системі управління публічними інвестиційними проектами





	
	

	Додаткова інформація
	


(керівник секторального структурного
підрозділу / уповноважена особа)
(підпис) (власне ім’я, прізвище)

Додаток 2
до Інструктивного листа щодо формування пропозицій до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громади
Рейтинговий список напрямів публічного інвестування
(найменування структурного підрозділу місцевої ради, відповідального за галузь (сектор) для
публічного інвестування)

у розрізі галузі (сектора)для публічного інвестування
	№ п/п
	Напрям публічного інвестування
	Підсектор галузі (сектора) для публічного інвестування
	Орієнтовна фінансова потреба для здійснення публічних інвестицій, грн

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	Всього орієнтовні фінансові потреби для реалізації публічних інвестицій у межах відповідної галузі (секторі) для публічного інвестування
	























	









Додаток 3
до порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громади
МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ
про реалізацію середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громади у розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування
(найменування структурного підрозділу місцевої ради, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування)
Період звітування —рік
Галузь (сектор) для публічного інвестування 	
Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування 	
	Назва основного напряму публічного інвестування* (далі — напрям)
	

	Фінансові показники реалізації напряму

	Обсяг орієнтовної фінансової потреби для здійснення публічних інвестицій, тис. гривень
	Орієнтовний граничний обсяг публічних інвестицій, визначений середньостроковим планом пріоритетних публічних
	Обсяг коштів, передбачених на відповідний звітний період, тис. гривень
	Обсяг коштів, використаних у звітному періоді, тис. гривень





	
	інвестицій регіону (територіальної громади), тис. гривень
	
	

	
	
	
	

	Причини відхилення між плановими та фактичними фінансовими показниками реалізації напряму (у тому числі щодо порушення строків реалізації, перерозподілу коштів, зміни обсягу фінансування)
	

	Інформація про реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій у межах напряму

	Загальна кількість публічних інвестиційних проектів у межах напряму
	Кількість діючих публічних інвестиційних проектів
	Кількість публічних інвестиційних проектів, реалізованих у звітному періоді
	Загальна кількість програм публічних інвестицій у межах напряму
	Кількість діючих програм публічних інвестицій
	Кількість програм публічних інвестицій, реалізованих у звітному періоді

	
	
	
	
	
	

	Найменування публічних інвестиційних проектів
	Унікальний ідентифікатор в Єдиній інформаційній системі управління публічними інвестиційними проектами
	Статус реалізації, діючий / завершений/ зупинений
	Ступінь готовності, відсотків
	Фактичний обсяг фінансування реалізації проекту у звітному періоді

	
	
	
	
	

	Найменування програм
	Унікальний ідентифікатор в
	Статус реалізації,
	Ступінь
	Фактичний обсяг





	публічних інвестицій
	Єдиній інформаційній системі управління публічними інвестиційними проектами
	діюча / завершена / зупинена
	готовності, відсотків
	фінансування реалізації програми у звітному періоді

	
	
	
	
	


	Досягнення цільових показників напряму

	Найменування цільового показника 1
	Базове значення, відсотків
	Планове значення, відсотків
	Фактичне значення, відсотків
	Відхилення (відсотків) та причини відхилення (за наявності)
	Джерело цільового показника
	Найменування індикаторів

	
	
	
	
	
	
	

	Найменування цільового показника п
	Базове значення, відсотків
	Планове значення, відсотків
	Фактичне значення, відсотків
	Відхилення (відсотків), та причини відхилення (за наявності)
	Джерело цільового показника
	Найменування індикаторів

	
	
	
	
	
	
	

	Висновки

	Оцінка прогресу реалізації напряму публічного інвестування щодо досягнення цільових показників та стану реалізації публічними інвестиційними проектами та програмами
	





	публічних інвестицій (за наявності) у межах напряму
	

	Оцінка ефективності використання публічних інвестицій з урахуванням виконання фінансових показників, досягнення запланованих результатів та дотримання строків реалізації напряму
	

	Виявлені проблеми та ризики, що впливають на реалізацію напряму публічного інвестування (фінансові, нормативні, процедурні, інституційні тощо)
	

	Рекомендації щодо удосконалення реалізації напряму публічного інвестування (у тому числі щодо коригування обсягів фінансування, цільових показників та переліку проектів публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій (за наявності)
	


(найменування посади керівника структурного
підрозділу)
(підпис)
(власне ім’я та прізвище)
* У разі визначення середньостроковим планом пріоритетних публічних інвестицій громади у межах відповідної галузі (сектору) для публічного інвестування кількох напрямів публічного інвестування інформація зазначається щодо кожного напряму окремо.


image1.png




